### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 квітня  2017 року       № 211

м.Київ

Про схвалення проекту Київської обласної

програми розвитку онкологічної служби на 2017 рік

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від  23 грудня 2016 року № 214-11-VІІ, з урахуванням розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації від 04 квітня 2017 року № 154 „Про ініціювання розробки проекту Київської обласної програми розвитку онкологічної служби на 2017 рікˮ та з метою надання медичної допомоги хворим:

1. Схвалити проект Київської обласної програми розвитку онкологічної служби на 2017 рік (далі – проект Програми).

2. Заступникові голови облдержадміністрації Письменному О.М. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації після затвердження у встановленому порядку Програми забезпечити безумовне її виконання.

4. Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2017 рік, за поданням департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, передбачити видатки на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконуючий обов'язки

голови адміністрації                                (підпис)                       	О.І. Савченко

СХВАЛЕНО

Розпорядження виконуючого обов’язки голови Київської

обласної державної адміністрації

від 21.04.2017 № 211

Проект

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ОНКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2017 РІК

м. Київ

2017

2

ЗМІСТ

|  |  |  | Стор. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Паспорт Програми |  | 3 |
|  | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма |  | 4 |
|  | Визначення мети Програми |  | 5 |
|  | Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми |  | 5 |
| 4. | Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники |  | 9 |
| 5. | Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності |  | 16 |
| 6. | Координація та контроль за ходом виконання Програми |  | 16 |

3

ПАСПОРТ

Київської обласної програми розвитку онкологічної служби

Київської області на 2017 рік

|  | Ініціатор розроблення Програми | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації від 04 квітня 2017 року № 154 „Про ініціювання розробки проекту Київської обласної програми розвитку онкологічної служби на 2017 рікˮ |
|  | Розробник Програми | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |
|  | Співрозробники Програми | - |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |
|  | Учасники Програми | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |
|  | Період реалізації Програми | 2017 рік |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 110185,2 тис. грн. |
|  | у тому числі коштів: державного бюджету обласного бюджету медичної субвенції місцевий бюджет інші джерела | 0,0 тис. грн 110185,2 тис. грн. 0,0 тис. грн. 0 тис. грн. 0,00 тис. грн. |

4

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Київська обласна програма розвитку онкологічної служби Київської області на 2017 рік (далі – Програма) спрямована на реалізацію в області державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення у спеціалізованій онкологічній допомозі, підвищення ефективності профілактики онкологічних захворювань, забезпечення їх раннього виявлення та лікування, поліпшення якості життя онкологічних хворих.

Протягом останніх років у Київській області, як і в Україні в цілому, спостерігається невпинне зростання рівня онкологічної захворюваності. Окрім того відмічається погіршення таких показників як загальна смертність від онкологічних хвороб, занедбаність та смертність до року. До цього призводять старіння населення, вплив факторів зовнішнього середовища, економічні фактори. Саме тому питання удосконалення методів профілактики, скринінгу, раннього виявлення, своєчасної діагностики та лікування злоякісних новоутворень не втрачають своєї актуальності.

Число зареєстрованих випадків захворювання на злоякісні новоутворення в Київській області за 2016 рік склало 6276 або 363,5 на 100 тис.населення,  в 2015 році – 6072 або 353,1 на 100 тис. населення, в 2014 – 6021 або 350,8 на 100 тис. нас., в 2013 – 6006 або 350,5 на 100 тис.нас. Взято на диспансерний облік  за 2016 рік з діагнозом злоякісних новоутворень, встановлених вперше в житті – 5893 особи, в 2015 році – 5736 особи,  в 2014 – 5702 особи, в 2013 – 5654 особи.

Суттєву роль в оцінюванні діагностики та лікування злоякісних новоутворень відіграє один з інтегральних показників роботи – показник «летальність до 1 року з кількості вперше взятих на облік в минулому році». За  2016 рік цей показник склав 24,1%; що нижче ніж у 2015 році – 23,9 %. По Україні показник «не прожили 1 року» у 2016 році – 31,4%.

Забезпеченість онкологічними ліжками в Київській області на 10 тис. населення становить 1,5 (по Україні  2,8). Оптимальний показник за даними Національного інституту раку – 3,5. Забезпеченість онколіжками на 1 тис. вперше захворівших – 47,4 (Україна – 77,3).

Дефіцит ліжкового фонду склав 61,57% (Україна – 39,1), потреба в ліжковому фонді на 1000 первинних хворих – 123,3 ліжка.

Таким чином на 01.01.2017 року в Київській області функціонує 375 ліжок:

- КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер» потужністю  310 ліжок, 200 з яких є онкологічними ліжками для дорослих, 10 – онкологічними ліжками для дітей, 70 – гематологічними ліжками для дорослих і 30 – гематологічними ліжками для дітей;

- онкологічний диспансер м. Біла Церква на 60 ліжок для лікування онкологічних хворих;

5

- КЗ КОР «КОКЛ №1», у складі якого 5 онкологічних ліжок для лікування ЛОР-патології.

За 2016 рік в стаціонарі КЗ КОР «КООД» отримали лікування 11796 пацієнтів, а в 2015 - 11445 пацієнтів.

Комплекс заходів, здійснених протягом останніх років в рамках Київської обласної програми «Онкологія» на 2012-2016 роки, сприяв розвитку онкологічної служби Київської області, покращенню медичної допомоги онкохворим, підвищенню рівня діагностики онкологічних захворювань та передпухлинних станів. Зокрема, спостерігається тенденція до підвищення рівня морфологічної верифікації онкопатології, за деякими нозологіями – тенденція до діагностики на ранніх стадіях. Окрім того, вищезазаначена програма дозволила повністю забезпечити променевою терапією онкохворих області, та підтримати забезпечення хіміопрепаратами на задовільному рівні.

На сучасному рівні розвитку медицини можливо своєчасно діагностувати передпухлинні захворювання та стани, злоякісні новоутворення на ранніх стадіях та ефективно їх лікувати. Тому сьогодні на перший план у боротьбі із злоякісними новоутвореннями виходять методи первинної та вторинної профілактики.

Даний Проект передбачає реалізацію комплексу заходів для вирішення конкретних завдань, спрямованих на своєчасне виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення від них, подовження тривалості та підвищення якості життя онкологічних хворих.

- Визначення мети Програми

Метою Київської обласної програми розвитку онкологічної служби Київської області  на 2017 рік є підвищення доступності та якості онкологічної допомоги населенню Київської області, зниження рівня смертності населення Київської області від злоякісних новоутворень, зниження рівня виходу на інвалідність внаслідок захворювання на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих, підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

- Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

- Організація онкологічної допомоги населенню з урахуванням етапності трьох рівнів надання медичної допомоги, відповідних клінічних маршрутів пацієнтів та стандартів надання медичної допомоги онкологічним хворим.

6

- Удосконалення системи профілактики та раннього виявлення злоякісних новоутворень на первинному рівні надання медичної допомоги та шляхом створення центрів скринінгу передпухлинних та пухлинних захворювань.

- Підвищення якості надання медичної допомоги онкологічним хворим шляхом впровадження сучасних високотехнологічних методів діагностики та лікування злоякісних новоутворень.

- Удосконалення системи радіологічної служби шляхом забезпечення безперебійної роботи наявного обладнання, його своєчасного ремонту та, при потребі, заміни для надання якісної медичної допомоги хворим, що потребують променевої терапії.

- Оптимізація забезпечення хворих лікарськими засобами для лікування злоякісних новоутворень та удосконалення механізму участі у міжнародних багатоцентрових дослідженнях.

- Підготовка кадрів та підвищення рівня професійної підготовки/перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу з питань онкологічної допомоги.

- Інформатизація онкологічної служби.

- Організація науково-дослідної роботи за рахунок системи грантів.

- Розробка та впровадження реабілітаційних заходів у роботу онкологічних закладів, створення етапної системи реабілітації онкологічних хворих із залученням спеціалістів з лікувальної фізкультури, масажу, фізіотерапії.

- Організація системи паліативної допомоги (терапії).

Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів обласного бюджету.

Програма передбачає комплекс заходів, поєднаних у певні групи, для всебічного впливу на систему надання онкологічної допомоги населенню Київської області, підсилення позитивних та мінімізації негативних тенденцій розвитку галузі.

| 7 До п. 2. Покращення діагностики злоякісних новоутворень шляхом оснащення центральних районних лікарень обладнанням. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва розділу, заходу | Інформація про виконання заходів | Найменування обладнання | Кількість, од | Орієнтовна ціна од., тис.грн. | Орієнтовна вартість, тис.грн. |
| Забезпечення своєчасного виявлення раку на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню шляхом підвищення онкологічної грамотності та настороженості лікарів. Оснащення центральних районних лікарень необхідним обладнанням відповідно до табелю оснащення. | Закупити рентген-діагностичне обладнання. | Рентген-обладнання цифрове на 3 робочих місця (Богуславська, Макарівська, Васильківська, Переяслав-Хмельницька, Тетіївська, Фастівська ЦРЛ та Ірпінська ЦМЛ) | 8 | 6000 | 48000 |
|  | Закупити обладнання ультравукової-діагностики середнього класу | Обладнання ультравукової-діагностики середнього класу (Вишгородська, Васильківська ЦРЛ, КЗ КОР «КОДЛ») | 3 | 1870,5 | 5611,5 |
|  | Закупити сучасне ендоскопічне обладнання. | Гастроскопи (Києво-Святошинська, Обухівська, Фастівська ЦРЛ, УОЗ Білоцерківської міської ради) | 4 | 600 | 2400 |
|  |  | Колоноскопи (Вишгородська, Києво-Святошинська ЦРЛ, УОЗ Білоцерківської міської ради) | 3 | 650 | 1950 |
|  |  | Всього |  |  | 57961,5 |

До п. 3. Оснащення обладнанням онкологічних лікувальних закладів області.

| Назва розділу, заходу | Інформація про виконання заходів | Орієнтовна вартість заходу, тис. грн. | Кількість, од | Орієнтовна од., ціна тис.грн. | Орієнтовна вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащення обласних онкологічних диспансерів, відповідно до табелю оснащення, медичним обладнанням для проведення діагностики і лікування онкологічних хворих, та забезпечення його технічного супроводу. | Закупити медичне обладнання для проведення ультравукової-діагностики середнього класу, ендоскопічних досліджень. Закупити для відділень інтенсивної терапії обласних онкологічних диспансерів апарати для проведення штучної вентиляції легень. | КЗ КОР «КООД»: |  |  | 13200,0 |
|  |  | Обладнання ШВЛ | 3 | 3000,0 | 9000,0 |
|  |  | Переносний апарат УЗД | 1 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | Відеоколоноскоп | 1 | 1350,0 | 1350,0 |
|  |  | Відеогастроскоп | 1 | 1350,0 | 1350,0 |
|  |  | Ультразвуковий скальпель | 1 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | КЗ КОР «БООД»: |  |  | 3700,0 |
|  |  | Обладнання ШВЛ | 1 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | Відеоколоноскоп | 1 | 1350,0 | 1350,0 |
|  |  | Відеогастроскоп | 1 | 1350,0 | 1350,0 |
|  |  | Всього |  |  | 16900,0 |

8

До п. 4. Забезпечення обласних онкологічних диспансерів та відділень хіміотерапевтичними, радіофармпрепаратами та препаратами супроводу для лікування хворих

| № | Назва препарату | Дозування | Кількість | Ціна, тис. грн. | Вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бевацизумаб | концентрат для розчину для інфузій по 400 мг/16 мл №1 | 100 | 30,53658 | 3053,7 |
| 2 | Бевацизумаб | концентрат для розчину для інфузій по 100 мг/4 мл №1 | 100 | 7,85387 | 785,4 |
| 3 | Бендамустин | порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій, 2,5 мг/мл, по 100 мг порошку у флаконі. | 200 | 5,35535 | 1071,1 |
| 4 | Бендамустин | порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій, 2,5 мг/мл, по 25 мг порошку у флаконі. | 200 | 1,31824 | 263,6 |
| 5 | Бортезомиб | порошок ліоф. д/ін. 3,5 мг №1 | 100 | 6,36695 | 636,7 |
| 6 | Вінкристин | розчин д/ін. 1 мг | 100 | 0,11715 | 11,7 |
| 7 | Вінкристин | розчин д/ін. 2 мг | 100 | 0,21756 | 21,8 |
| 8 | Вінорельбін | розчин д/ін. 10 мг | 100 | 0,76496 | 76,5 |
| 9 | Вориконазол | порошок д/інф.р-ну 200 мг №1 | 50 | 4,57992 | 229,0 |
| 10 | Г емцитабін | порошок ліоф. д/ін. 1000 мг | 200 | 1,58827 | 317,7 |
| 11 | Гемцитабін | порошок ліоф. д/ін. 200 мг | 200 | 0,38102 | 76,2 |
| 12 | Гемцитабін | порошок ліоф. д/ін. 2000 мг | 200 | 5,1123 | 1022,5 |
| 13 | Доксорубіцин | порошок ліоф. д/ін. 50 мг | 200 | 0,62893 | 125,8 |
| 14 | Доксорубіцин | порошок ліоф. д/ін. 10 мг | 200 | 0,15853 | 31,7 |
| 15 | Доцетаксел | конц. розчину д/ін. 20 мг з розч. | 100 | 0,6379 | 63,8 |
| 16 | Доцетаксел | конц. розчину д/ін. 80 мг з розч. | 100 | 1,68763 | 168,8 |
| 17 | Епірубіцин | р-н д/ін. и інф. 50 мг фл 25 мл | 100 | 0,83269 | 83,3 |
| 18 | Епірубіцин | конц. p-ну д/ін. 10 мг | 100 | 0,23436 | 23,4 |
| 19 | Еритропоетин альфа | розчин д/ін. 2 000 ОД №5 | 0 | 0,88275 | 0,0 |
| 20 | Етопозид | конц. розчину д/ін. 200 мг | 500 | 0,37974 | 189,9 |
| 21 | Етопозид | конц. розчину д/ін. 100 мг | 500 | 0,22911 | 114,6 |
| 22 | Золедронова кислота | конц.розчину д/ін. 4 мг | 300 | 0,99462 | 298,4 |
| 23 | Ідарубіцин | розчин ліоф. 5 мг | 100 | 3,00782 | 300,8 |
| 24 | Іматиніб | капсули 100 мг №60 | 30 | 2,92473 | 87,7 |
| 25 | Іринотекан | конц. д/інф. 500 мг фл 25 мл №1 | 70 | 6,4735 | 453,1 |
| 26 | Іфосфамід | порошок д/ін. 1000 мг | 200 | 1,73487 | 347,0 |
| 27 | Кальцію фолінат | розчин д/ін. 50 мг | 500 | 0,20009 | 100,0 |
| 28 | Капецитабін | пігулки в/о 500 мг№ 120 | 100 | 4,74761 | 474,8 |
| 29 | Карбоплатин | конц. д/інф. 450 мг фл 45 мл | 200 | 1,38385 | 276,8 |
| 30 | Карбоплатин | конц. д/інф. 600 мг фл. 60 мл | 200 | 2,88026 | 576,1 |
| 31 | Карбоплатин | конц.д/інф. 150 мг | 100 | 0,52427 | 52,4 |

9

| 32 | Карбоплатин | конц.д/інф. 50 мг | 100 | 0,27963 | 28,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Месна | розчин д/ін. 400 мг амп 4 мл №15 | 50 | 2,32665 | 116,3 |
| 34 | Метотрексат | порошок ліоф. д/п р-ну д/ін. 10 мг№10 | 100 | 1,68476 | 168,5 |
| 35 | Метотрексат | порошок ліоф. д/п р-ну д/ін. 50 мг №5 | 100 | 1,03352 | 103,4 |
| 36 | Метотрексат | конц д/р -ну д/ін 1000 мг№5 | 10 | 5,45833 | 54,6 |
| 37 | Мітоксантрон | конц.розчину д/ін. 10 мг | 100 | 1,40607 | 140,6 |
| 38 | Оксаліплатин | порошок ліоф. д/ін. 50 мг | 100 | 2,30458 | 230,5 |
| 39 | Оксаліплатин | порошок ліоф. д/ін. 100 мг | 100 | 3,94315 | 394,3 |
| 40 | Паклітаксел | конц. д/инф. 260 мг фл. | 300 | 5,98347 | 1795,0 |
| 41 | Паклітаксел | конц. розчину д/ін. 100 мг | 200 | 2,30275 | 460,6 |
| 42 | Памідронова кислота | порошок ліоф. д/ін. 30мг з розч. | 50 | 0,53147 | 26,6 |
| 43 | Памідронова кислота | порошок ліоф. д/ін. 60мг | 50 | 0,87818 | 43,9 |
| 44 | Пегаспаргаза | р-н д/ін., 3750 МО/5 мл, по 5 мл у флаконі. № 1 | 5 | 71,36155 | 356,8 |
| 45 | Рітуксімаб | конц. розчину д/ін. 100 мг №2 | 400 | 12,54682 | 5018,7 |
| 46 | Рітуксімаб | конц. розчину д/ін. 500 мг | 200 | 31,28466 | 6256,9 |
| 47 | Топотекан | порошок ліоф.д/ін. 4 мг | 100 | 3,88535 | 388,5 |
| 48 | Трастузумаб | р-н д/ін., 600мг/5мл, 1 фл/уп | 30 | 38,31773 | 1149,5 |
| 49 | Трастузумаб | порошок ліофілізований для приготування концентрату для інфузій 150 мг флакон № 1 | 150 | 14,7125 | 2206,9 |
| 50 | Трипторелін | порошок ліоф.д/ін. 11,25 мг | 300 | 7,00315 | 2100,9 |
| 51 | Філграстим | розчин д/ін. 0,3 мг | 500 | 0,8698 | 434,9 |
| 52 | Флударабін | порошок ліоф. д/ін. 50 мг | 200 | 2,03347 | 406,7 |
| 53 | Фторурацил | розчин д/ін. 500 мг | 3000 | 0,17655 | 529,7 |
| 54 | Циклофосфамід | порошок д/п p-ну д/ін 200 мг №10 | 200 | 2,5559 | 511,2 |
| 55 | Циклофосфамід | порошок д/п p-ну д/ін 1000 мг | 300 | 1,07713 | 323,1 |
| 56 | Цисплатин | розчин д/ін. 50 мг | 500 | 0,76684 | 383,4 |
| 57 | Цисплатин | конц. д/інф. 25 мг , фл 50 мл | 200 | 0,20075 | 40,2 |
| 58 | Цисплатин | конц. д/інф. 10 мг фл. 20 мл | 100 | 0,10043 | 10,0 |
| 59 | Цитарабін | порошок ліоф. д/п p-ну д/ін 1000 мг №1 | 400 | 0,77515 | 310,1 |
|  |  | Всього, тис. грн. |  |  | 35323,7 |

4. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Реалізація заходів та завдань дозволить удосконалити існуючу державну систему надання медичної допомоги онкологічним хворим, сприяти розвитку онкологічної служби, забезпечити на всіх трьох рівнях ефективність та якість надання медичної допомоги.

Моніторинг процесу реалізації Програми передбачає аналіз індикаторів, яких потрібно досягнути до 2021 року:

- Зниження смертності від злоякісних новоутворень до рівня 180,0 на 100 тис. населення і нижче.

- Збільшення питомої ваги злоякісних новоутворень виявлених при профілактичних оглядах щонайменше до 30%.

- Збільшення частки хворих на злоякісні новоутворення, виявлених на І – ІІ стадіях захворювання, до 55%.

- Збільшення п’ятирічної виживаності хворих зі злоякісними новоутвореннями з моменту встановлення діагнозу до 60% і вище.

- Досягнення показників дорічної летальності (частки хворих, що померли протягом першого року з моменту встановлення діагнозу) не вище 25%.

- Зниження рівня занедбаних випадків злоякісних новоутворень до 15%.

10

4. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень | Очікува-ний резуль-тат ( в натура-льних вимірни-ках) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Організаційно-методична та інформаційна робота | Формування переліку осіб, що належать до груп підвищеного ризику, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування | Центри ПМСД, ЦРЛ, | Медична субвенція | В межах фінансування закладів |  |
|  |  | Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров'я, що надають первинну медико-санітарну допомогу шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями | Центри ПМСД, ЦРЛ, | Медична субвенція | В межах фінансування закладів |  |
|  |  | Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань | КЗ КОР «КООД» | Медична субвенція | В межах фінансування закладів |  |

11

|  |  | Залучення державних телерадіокомпаній до створення щомісячних теле- та радіопередач з питань профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань та сприяння запровадженню тематичних публікацій і матеріалів у періодичних друкованих виданнях | КЗ КОР «КООД», КЗ КОР «Київський обласний центр здоров’я» | Медична субвенція | В межах фінансування закладів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Розроблення стандартів надання паліативної допомоги хворим в умовах хоспісів | КЗ КОР «КООД» | Медична субвенція | В межах фінансування закладів |  |
|  |  | Забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників, зокрема лікарів-психологів, відповідно до потреби закладів охорони здоров'я і стандартів надання медичної допомоги онкологічним хворим | КЗ КОР «КООД», ДОЗ КОДА | Медична субвенція | В межах фінансування закладів |  |
| 2 | Покращення діагностики злоякісних новоутворень шляхом оснащення районних лікарень діагностичною обладнанням | Забезпечення своєчасного виявлення раку на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню шляхом підвищення онкологічної грамотності та настороженості лікарів, оснащення ЦРЛ обладнанням | ДОЗ КОДА, РДА та МВК міст обласного значення | Обласний бюджет | 57961,50 |  |
| 3 | Оснащення обладнанням онкологічних лікувальних закладів області | Оснащення обладнанням та забезпечення її технічним супроводом обласних онкологічних диспансерів для проведення діагностики і лікування онкологічних хворих | ДОЗ КОДА | Обласний бюджет | 16900,0 |  |

12

| 4 | Забезпечення надання високоспеціалізованої медичної допомоги онкохворим Київської області. | Забезпечення надання онкологічним хворим стаціонарної допомоги у обласних онкологічних диспансерах з використанням комплексу сучасних методів хірургічного, променевого, хіміотерапевтичного лікування відповідно до затверджених стандартів та з урахуванням світового досвіду | ДОЗ КОДА | Обласний бюджет | 35323,76 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Створення системи надання паліативної та хоспісної допомоги онкологічним хворим. | Продовження роботи з утворення хоспісів у регіонах для паліативного лікування невиліковних хворих з можливістю перепрофілювання закладів охорони здоров’я | ДОЗ КОДА, , РДА та МВК міст обласного значення | Місцевий бюджет | В межах фінансування закладів |  |
| 6 | Підвищення якості надання медичної допомоги онкохворим шляхом участі у багатоцентрових клінічних дослідженнях та науково-практичних конференціях. | Утворення амбулаторних кабінетів протибольової терапії та виїзних бригад для надання допомоги онкологічним хворим в амбулаторних умовах та їх лікування вдома | РДА та МВК міст обласного значення Центри ПМСД, невідкладної допомоги, ЦРЛ, | Медична субвенція | В межах фінансування закладів |  |
|  |  | Забезпечення проведення багатоцентрових наукових досліджень у галузі онкології. Проведення досліджень з метою розроблення сучасних методів надання допомоги онкологічним хворим, визначення пріоритетів під час здійснення протиракових заходів на всіх етапах надання такої допомоги | ДОЗ КОДА | Медична субвенція | В межах фінансування закладів |  |
| 7 |  | Співпраця в галузі онкології з міжнародними онкологічними науково-практичними установами | ДОЗ КОДА | Медична субвенція | В межах фінансування закладів |  |
|  |  | Забезпечення участі учених, фахівців та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажування, інших наукових і практичних заходах | ДОЗ КОДА | Медична субвенція | В межах фінансування закладів та за рахунок спонсорської допомоги |  |

13

Ресурсне забезпечення Київської обласної програми  розвитку онкологічної служби Київської області на 2017 рік

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | І етап виконання програми |  |  | ІІ етап (20__ - 20__ роки) | ІІІ етап (20-_ - 20__ роки) | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 рік | 20__ рік | 20__ рік |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 110185,2 |  |  |  |  | 110185,2 |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 110185,2 |  |  |  |  | 110185,2 |
| районні, міські (міст обласного значення), об’єднаних територіальних громад бюджети |  |  |  |  |  |  |
| бюджети сіл, селищ, міст районного значення |  |  |  |  |  |  |
| кошти небюджетних джерел |  |  |  |  |  |  |

14

Показники продукту Київської обласної програми  розвитку онкологічної служби Київської області на 2017 рік

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | І етап виконання програми |  |  | ІІ етап (20__ - 20__ роки) | ІІІ етап (20__ - 20__ роки) | Всього витрат на виконання програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 рік | 20__ рік | 20__ рік |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І | Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закупити сучасні ретген-діагностичні апарати | Шт. | 25 | 8 |  |  | - | - | 48000,0 |
| 2 | Закупити сучасні апарати УЗ-діагностики середнього класу. | Шт. | 47 | 3 |  |  |  |  | 5611,5 |
| 3 | Закупити сучасне ендоскопічне обладнання | Гастроскопи – шт. | 31 | 4 |  |  |  |  | 2400,0 |
|  |  | Колоноскопи –шт. | 15 | 3 |  |  |  |  | 1950,0 |
| 4 | Закупити обладнання для УЗ-діагностики, ендоскопічних досліджень. Закупити обладнання для проведення штучної вентиляції легень | КЗ КОР «КООД»: Апарати штучної вентиляції легень Переносний апарат УЗД Відеоколоноскоп Відеогастроскоп Ультразвуковий скальпель |  |  |  |  |  |  | 13200,0 |
|  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | КЗ КОР «БООД»: Апарати штучної вентиляції легень Відеоколоноскоп Відеогастроскоп |  |  |  |  |  |  | 3700,0 |
|  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Забезпечення надання високоспеціалізованої медичної допомоги онкохворим Київської області. | Забезпечення обласних онкологічних диспансерів, хіміотерапевтичними, радіофармпрепаратами та препаратами супроводу для лікування хворих | 125 | 13095 |  |  |  |  | 35323,7 |
| ІІ | Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закупити рентген-діагностичні апарати на 3 робочих місця | тис. грн. |  | 6000,0 |  |  |  |  | 18000,0 |
| 2 | Закупити апарати УЗ-діагностики середнього класу. | тис. грн. |  | 1870,5 |  |  |  |  | 5611,5 |

15

| 3 | Закупити сучасне ендоскопічне обладнання | Вартість гастроскоп, тис. грн. |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  | 2400,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вартість колоноскопа, тис. грн. |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  | 1950,0 |
| 4 | Закупити обладнання для УЗ-діагностики, ендоскопічних досліджень. Закупити обладнання для проведення ШВЛ для відділення інтенсивної терапії. | Обладнання штучної вентиляції легень, тис. грн. |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |
|  |  | Переносний апарат УЗД, тис. грн. |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |
|  |  | Відеоколоноскоп, тис. грн. |  | 1350,0 |  |  |  |  |  |  | 2700,0 |
|  |  | Відеогастроскоп, тис. грн. |  | 1350,0 |  |  |  |  |  |  | 2700,0 |
|  |  | Ультразвуковий скальпель, тис. грн. |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
| 5 | Забезпечення надання високоспеціалізованої медичної допомоги онкохворим Київської області. | Кількість пролікованих хворих, осіб |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 800 |
| ІІІ | Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підвищення раннього виявлення пухлин деяких локалізацій (легені, кістки, середостіння, шлунок) | % | 25,6 | 33,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Підвищення раннього виявлення пухлин деяких локалізацій (яєчники, тіло матки, молочні залози, органи черевної порожнини, нирки, простата) | % | 58,3 | 62,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Підвищення раннього виявлення пухлин деяких локалізацій (стравохід, шлунок, дванадцятипала кишка) | % | 46,23 | 52,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Підвищення раннього виявлення пухлин деяких локалізацій (пряма кишка, сигмоподібна та ободова кишки, сліпа кишка) | % | 56,5 | 58,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Зниження рівня дорічної летальності на 1-2%. | % | 24,9 | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  |

16

5. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Реалізація заходів та завдань дозволить удосконалити існуючу державну систему надання медичної допомоги онкологічним хворим, сприяти розвитку онкологічної служби, забезпечити на всіх трьох рівнях ефективність та якість надання медичної допомоги, у тому числі досягнути:

зниження смертності від злоякісних новоутворень до рівня 180,0 на 100 тис. населення і нижче;

збільшення питомої ваги злоякісних новоутворень виявлених при профілактичних оглядах щонайменше до 30%;

збільшення частки хворих на злоякісні новоутворення, виявлених на І – ІІ стадіях захворювання, до 55%;

збільшення п’ятирічної виживаності хворих зі злоякісними новоутвореннями з моменту встановлення діагнозу до 60% і вище;

досягнення показників дорічної летальності (частки хворих, що померли протягом першого року з моменту встановлення діагнозу) не вище 25%;

зниження рівня занедбаних випадків злоякісних новоутворень до 15%.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Органом, який здійснює координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємодії інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування, є департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації.

_________________________