### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 червня  2017 року       №  327

м.Київ

Про схвалення проекту змін до Київської обласної цільової

програми „Управління об’єктами спільної власності територіальних громад Київської області на 2017-2019 роки”

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 91 Бюджетного кодексу України, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 23 грудня 2016 року № 214-11-VII, розпорядження Київської обласної ради від 15.06.2017 № 147 „Про ініціювання внесення змін до Київської обласної цільової програми „Управління об’єктами спільної власності територіальних громад Київської області на 2017 -
2019 роки”, враховуючи наявність позитивних висновків департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації від 16.06.2017 № 28-01-07/890 та департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації від 16.06.2017 № 10-14-11/1615:

1. Схвалити проект змін до Київської обласної цільової програми „Управління об’єктами спільної власності територіальних громад Київської області на 2017-2019 роки”, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 283-14-VII (далі – проект змін до Програми), що додається.

2. Заступнику голови облдержадміністрації Письменному О.М. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту змін до Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Письменного О.М.

Голова адміністрації				(підпис)		          О.Л. Горган

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

16.06.2017  № 327

Проект

ЗМІНИ

до Київської обласної цільової програми „Управління об’єктами спільної

власності територіальних громад Київської області на 2017-2019 роки”

Додаток 3 до Програми „Напрями діяльності, завдання та заходи Київської обласної цільової програми „Управління об’єктами спільної власності територіальної громади Київської області на 2017-2019 роки” викласти у такій редакції:

„Напрями діяльності, завдання та заходи Київської обласної цільової програми „Управління об’єктами

спільної власності територіальної громади Київської області на 2017-2019 роки”

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін викона-ння заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Впровадження автоматизованого обліку та управління об’єктами нерухомого майна Київської області | 1.1. Розробка, впровадження та супроводження програмного комплексу „Єдиний реєстр майнових комплексів територіальної громади Київської області”, забезпечення функціонування програмного комплексу, створення методологічного матеріалу, підвищення професійного рівня користувачів системи | 2017-2019 | Комунальне підприємство Київської обласної ради „Київська обласна ресурсна агенція” | Обласний бюджет | 2180 | 1400 | 1500 | Створення єдиної системи для забезпечення прозорості діяльності балансоутримувачів об’єктів комуналь-ного майна Київської області та формування реєстру комунального майна, забезпечення функціонування програмного комплексу, створення методологічного матеріалу, підвищення професійного рівня користувачів системи |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2. Створення, впровадження та супроводження компоненту аналітики для внутрішнього використання | 2017-2019 | Комунальне підприємство Київської обласної ради „Київська обласна ресурсна агенція” | Обласний бюджет | 700 | 0 | 0 | Підвищення ефективності приймання управлінських рішень спираючись на аналітичні дані |
|  |  | 1.3.Створення, впровадження та супроводження компоненту публікації аналітичних звітів для загального користування | 2017-2019 | Комунальне підприємство Київської обласної ради „Київська обласна ресурсна агенція” | Обласний бюджет | 1000 | 0 | 0 | Забезпечення доступу громадян та депутатського корпусу до інформації щодо майнових комплексів територіальної громади Київської області |
|  |  | 1.4. Створення, впровадження та супроводження компоненту контролю та обліку здавання майнових комплексів в оренду приватним, комунальним та державним суб’єктам | 2017-2019 | Комунальне підприємство Київської обласної ради „Київська обласна ресурсна агенція” | Обласний бюджет | 2000 | 0 | 0 | Підвищення рівня транспарентності (прозорості) процесів управління майновими комплексами в тому числі передачі нерухомого майна комунальної власності територіальної громади в оренду |
|  |  | 1.5. Створення, впровадження та супроводження компоненту щодо приймання, обробки і узагальнення фінансової звітності та фінансових планів комунальних підприємств (установ, організацій) | 2017-2019 | Комунальне підприємство Київської обласної ради „Київська обласна ресурсна агенція” | Обласний бюджет | 950 | 950 | 0 | Забезпечення прозорості процесів формування та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств (установ, організацій) |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведення державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна спільної власності за територіальними громадами Київської області та оформлення документації з землеустрою на земельні ділянки спільної власності територіальних громад Київської області з видачею правовстано-влюючих документів про право власності та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Впровадження європейських стандартів у сфері облікових даних об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок територіальних громад Київської області | Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Київської обласної ради (на виготовлен-ня технічних паспортів та документації з землеустрою на нерухоме майно та земельні ділянки спільної власності територіальних громад Київської області, подальше виготовлення (корегування) електронних технічних паспортів на об’єкти спільної власності територіальних громад Київської області та земельні ділянки, внесення їх до програмного комплексу „Єдиний реєстр майнових комплексів територіальної громади Київської області”) | 2017-2019 | Комунальне підприємство Київської обласної ради „Лівобережне БТІ”, Комунальне підприємство Київської обласної ради „Північне БТІ” | Обласний бюджет | 5300 | 3600 | 600 | Захист майнових прав територіальних громад Київської області, їх оформлення, реєстрація, забезпечення повноти даних щодо об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок в „Єдиному реєстрі майнових комплексів територіальної громади Київської області” |
| Всього: |  |  |  |  |  | 12130 | 5950 | 2100 |  |