### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  20  червня  2017 року       №  331

м.Київ

Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій,

викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом

ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України

про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

в Київській області на період до 2020 року

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1073-р „Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року”:

1. Затвердити план заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Київській області на період до 2020 року (далі - план заходів), що додається.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Київській області,  райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання зазначеного плану заходів та інформувати облдержадміністрацію через департамент соціального захисту населення облдержадміністрації щороку до 20 січня про стан його виконання для узагальнення та подання Міністерству соціальної політики України.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Письменного О.М.

Голова адміністрації                                          (підпис)                    О.Л. Горган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

20.06.2017  № 331

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях,

наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді

України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

в Київській області на період до 2020 року

| Зміст рекомендацій | Заходи, спрямовані на виконання рекомендацій | Індикатори досягнення | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Забезпечити осіб з інвалідністю можливістю користування захисними спорудами цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях | проведення перевірок захисних споруд цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях та інших об’єктів, придатних для укриття населення в надзвичайних ситуаціях, з метою виявлення об’єктів з ускладненим доступом до них осіб з інвалідністю | підготовка звітів, їх оприлюднення та публічне обговорення | протягом 2017 року | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, департаменти з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення Київської облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | забезпечення поінформованості населення про підземні місця укриття в населених пунктах, про пункти, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю | розміщення відомостей про підземні місця укриття в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю, на інформаційних ресурсах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | —“— | —“— |
|  | розроблення програми обладнання підземних місць укриття в населених пунктах з урахуванням потреб осіб з інвалідністю і забезпечення її виконання | розроблення відповідних програм для евакуації осіб з інвалідністю до підземних місць укриття населення на випадок надзвичайних ситуацій | протягом 2017 року | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, департаменти з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення Київської облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальне пристосування всіх захисних споруд цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях для перебування в них, зокрема, осіб з інвалідністю | протягом 2017—2019 років | —“— |
| 2. Вжити заходів до першочергового проведення евакуації осіб з інвалідністю, зокрема з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, з інтелектуальною недостатністю та психічними порушеннями, та інших маломобільних груп населення (їх близьких), у тому числі тих, які перебувають у закладах пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, а також переселених із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, передбачивши, що переселення проводиться в пристосовані до їх потреб (максимально доступні) приміщення та будинки | внесення змін до планів евакуації населення в частині доповнення їх окремим розділом, що стосується першочергової евакуації осіб з інвалідністю (у тому числі дітей з інвалідністю), у тому числі тих, які перебувають у закладах пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, а також переселених із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, передбачивши, що переселення проводиться в пристосовані до їх потреб (максимально доступні) приміщення та будинки | розроблення та погодження з територіальними органами ДСНС відповідного розділу в планах евакуації населення | протягом 2017 року | Департаменти з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення Київської облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Визначити інвалідність як основний напрям надання гуманітарної допомоги та залучення громадських об’єднань осіб з інвалідністю до визначення пріоритетів у розподілі допомоги | сприяння наданню насамперед особам з інвалідністю гуманітарної допомоги, в тому числі допомоги міжнародних донорів, та здійснення відповідного контролю | збільшення кількості осіб з інвалідністю, що стали набувачами гуманітарної допомоги, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць | постійно | Департамент соціального захисту населення Київської облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) |
|  | залучення на постійній основі громадських об’єднань осіб з інвалідністю до визначення пріоритетів у розподілі гуманітарної допомоги | прийняття рішень щодо розподілу гуманітарної допомоги із залученням громадських об’єднань осіб з інвалідністю | —“— | Департамент соціального захисту населення Київської облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) |
| 4.Виділити достатні ресурси для розвитку допоміжних послуг у місцевих громадах з метою забезпечення особам з інвалідністю вільного вибору місця та умов проживання та деінституціалізації | запровадження у громаді соціальних послуг з метою забезпечення права дітей з інвалідністю на виховання у сімейному середовищі | збільшення кількості дітей з інвалідністю, які в результаті отриманих послуг залишилися у сім’ї | постійно | Департамент соціального захисту населення Київської облдержадміністрації, служба у справах дітей та сім'ї Київської облдержадміністрації райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Виділити достатні фінансові ресурси для навчання та найму перекладачів з жестової мови у сфері суспільних послуг | передбачення в обласному бюджеті та районних і міських бюджетах області коштів для оплати послуг перекладачів з жестової мови у сфері суспільних послуг | збільшення кількості перекладачів з жестової мови | протягом 2017 року | Департамент соціального захисту населення Київської облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) |
| 6. Забезпечити доступність шкільного середовища та освітніх установ, матеріалів та навчальних програм для дітей з інвалідністю | внесення змін до кваліфікаційних характеристик і посадових інструкцій педагогів, які працюють з дітьми із зниженим слухом, доповнивши їх вимогами щодо застосування в навчальному процесі української жестової мови | вдосконалення кваліфікаційних характеристик і посадових інструкцій | протягом 2017 року | Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення Київської облдержадміністрації, служба у справах дітей та сім'ї Київської облдержадміністрації райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) |
| 7. Переглянути стандарти для забезпечення надання доступу (в тому числі фізичного доступу) всім жінкам і дівчатам з інвалідністю, які зазнали насильства та експлуатації, до притулків та послуг для жертв домашнього насильства | вивчення ситуації щодо доступу осіб з інвалідністю до служб протидії домашньому насильству | підготовка звіту, його оприлюднення та публічне обговорення | протягом 2017 року | Служба у справах дітей та сім'ї Київської облдержадміністрації райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Забезпечити ефективний доступ осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами до об’єктів громадського і цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту та інформації, зв’язку | розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення доступності осіб з інвалідністю до об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку | внесення законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2017 року | Управління інфраструктури Київської облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення Київської облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) |
|  | розроблення програми із створення належних умов доступності транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку для осіб з інвалідністю | затвердження програми | протягом 2017 року | Управління інфраструктури Київської облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) |

Заступник голови –

керівник апарату адміністрації                                                                    (підпис)                                                       В.А. Кучер