### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06 червня  2018 року       №  348

м.Київ

Про заходи щодо підготовки та організованого початку

2018/2019 навчального року в Київській області

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про вищу освіту”, „Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 „Про затвердження Положення про освітній округ” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 „Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центрˮ, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р „Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік”, від 13 грудня 2017 року № 903-р „Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”, від 28 березня 2018 року № 244-р „Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рікˮ та з метою забезпечення організованого початку 2018/2019 навчального року:

1. Затвердити заходи щодо підготовки та організованого початку 2018/2019  навчального року в Київській області (далі – заходи), що додаються.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністра-ціям, міськвиконкомам (міст обласного значення), об’єднаним територіальним громадам:

2.1. забезпечити безумовне виконання зазначених заходів;

2.2. подавати департаменту освіти і науки облдержадміністрації інформацію про хід виконання заходів до 01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня та 01 листопада 2018 року.

3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації узагальнити інформацію про виконання зазначених заходів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації                                (підпис)                               О.Л. Горган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської           обласної державної адміністрації

06.06.2018  № 348

З А Х О Д И

щодо підготовки та організованого початку

2018/2019 навчального року в Київській області

1. Забезпечити підготовку закладів освіти до реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школаˮ (далі – Концепція „Нова українська школаˮ):

1.1. продовжити роботу щодо створення освітнього простору в рамках Концепції „Нова українська школаˮ;

1.2. забезпечити підготовку початкових класів закладів освіти до реалізації Концепції „Нова українська школаˮ;

1.3. вжити заходів щодо проведення ремонтних робіт, закупівлі необхідного обладнання та дидактичних матеріалів для забезпечення навчання учнів початкової школи у рамках Концепції "Нова українська школа";

1.4. забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників та підготовку вчителів 1-х класів до реалізації Концепції „Нова українська школаˮ;

1.5. продовжити роботу щодо удосконалення мережі закладів освіти і приведення її у відповідність до вимог Закону України „Про освітуˮ та створення опорних закладів;

1.6. забезпечити якісне функціонування мережі опорних шкіл, розширення мережі закладів освіти з профільним вивченням предметів природно-математичного циклу, іноземної філології;

1.7. забезпечити розширення мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням та вихованням;

1.8. забезпечити розширення мережі гуртків закладів позашкільної освіти, зокрема національно-патріотичного спрямування;

1.9. забезпечити охоплення учнів опорних закладів освіти та дітей з особливими потребами позашкільною освітою;

1.10. забезпечити створення та функціонування районних інклюзивно-ресурсних центрів, укомплектування їх кадрами відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення),

об’єднані територіальні

громади, департамент освіти

і науки Київської облдержадміністрації

До 15 серпня 2018  року.

2

2. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 „Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів”, наказу Міністерства освіти і на уки України від 16.04.2018 № 367 „Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освітиˮ, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016, вжити відповідних заходів для повного охоплення дітей і молоді шкільного віку різними формами навчання.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади, департамент освіти

і науки Київської облдержадміністрації

До 09 вересня 2018 року.

3. Провести організований набір учнів до 1-х та добір на вакантні місця учнів 2-11 класів, забезпечити ефективне комплектування класів у закладах загальної середньої освіти.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади, департамент освіти

і науки Київської облдержадміністрації

До 31 серпня 2018 року.

4. Вжити дієвих заходів для зменшення кількості дітей, які навчаються у другу зміну.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади

До 31 серпня 2018 року.

3

5. Забезпечити прийом молоді на навчання до закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Департамент освіти

і науки Київської облдержадміністрації,

До 31 серпня 2018 року.

6. На виконання ст. 21 Закону України „Про загальну середню освітуˮ забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з неповних та багатодітних сімей, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ямˮ.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади, департамент освіти

і науки Київської облдержадміністрації

До 10 вересня 2018 року.

7. Ужити заходів щодо забезпечення у сільській місцевості умов для підвезення учнів, вихованців і педагогічних працівників до закладів освіти, місць проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань та у зворотному напрямку; раціонального і безпечного використання шкільних автобусів, їх технічного обслуговування; у разі відсутності достатньої кількості шкільних автобусів укласти в установленому порядку угоди з приватними перевізниками на підвезення учасників освітнього процесу; розробити та затвердити відповідно до чинних нормативних актів найбільш економічно вигідні маршрути руху шкільних автобусів з метою максимального забезпечення учнів організованим підвезенням.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади, департамент освіти

і науки Київської облдержадміністрації

Протягом навчального року.

4

9. Продовжити роботу з питань організації інклюзивного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти, створення інклюзивно-ресурсних кімнат та медіатек.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади, департамент освіти

і науки Київської облдержадміністрації

Протягом року.

10. Забезпечувати архітектурну доступність приміщень закладів освіти області для дітей з особливими потребами.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади,

заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти,

департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

Протягом року.

11. Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 871-р „Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного вікуˮ, вжити заходів щодо розширення мережі закладів дошкільної освіти, упроваджувати різні форми дошкільної освіти (соціально-педагогічний патронат, групи короткотривалого перебування, групи вихідного дня); забезпечити повне охоплення дітей старшого дошкільного віку організованими формами дошкільної освіти.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади, департамент освіти

і науки Київської облдержадміністрації

До 20 серпня 2018 року.

5

12. Ужити організаційних заходів для забезпечення закладів освіти області педагогічними кадрами та створення належних умов для педагогічної діяльності; сприяти реалізації регіональних програм соціального захисту педагогів.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади,

заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департамент освіти

і науки Київської облдержадміністрації

До 01 вересня 2018 року.

13. Продовжити роботу з підключення комп’ютерних комплексів закладів освіти області до швидкісної мережі Internet.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади,

заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департамент освіти

і науки Київської облдержадміністрації

До 23 серпня 2018 року.

14. Забезпечити проходження медичного огляду педагогічними працівниками, учнями закладів освіти області відповідно до чинного законодавства України.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади,

заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департамент освіти

і науки Київської облдержадміністрації

До 30 серпня 2018 року.

6

15. Здійснити комплексні роботи з підготовки приміщень і будівель закладів освіти до початку 2018/2019 навчального року та оформити відповідні акти.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади,

заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департамент освіти

і науки Київської облдержадміністрації

До 15 серпня 2018 року.

16. Забезпечити проведення ремонтних робіт на харчоблоках закладів освіти, оновлення технологічного обладнання та посуду.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади,

департамент освіти

і науки Київської облдержадміністрації

До 15 серпня 2018 року.

17. Забезпечити своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії, згідно з укладеними договорами, вжити заходів для погашення заборгованості з їх оплати у повному обсязі.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади,

заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департамент освіти

і науки Київської облдержадміністрації

До 01 жовтня 2018 року.

7

18. Сприяти укладанню в установленому чинним законодавством порядку договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади,

заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департамент освіти

і науки Київської облдержадміністрації

До 01 вересня 2018 року.

19. Провести комплекс заходів з підготовки закладів освіти до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 навчального року та забезпечити стовідсоткову готовність до опалювального сезону.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади,

заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департаменти освіти і науки,

регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації

До 01 вересня 2018 року.

20. Забезпечити заклади освіти твердим паливом в обсягах, необхідних для їх безперебійного функціонування в осінньо-зимовий період; провести перевірку приладів обліку тепла і газу відповідно до чинних нормативно-правових актів.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади,

заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департаменти освіти і науки,

регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації

До 01 жовтня 2018 року.

8

21. Вжити заходів для створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, забезпечити виконання правил пожежної та електробезпеки.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади,

заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департамент освіти і науки

Київської облдержадміністрації

До 15 серпня 2018 року.

22. Передбачити в генеральних планах забудови населених пунктів області резервування земельних ділянок під будівництво закладів дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до потреб територіальних громад.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади,

департаменти містобудування та архітектури, регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації

Протягом року.

23. Передбачити кошти на придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти відповідно до Концепції „Нова українська школаˮ, у обсягах не нижче визначених постановою Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року № 237, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року № 929, Методичними рекомендаціями щодо використання коштів освітньої субвенції для придбання засобів навчання та навчального обладнання за напрямами, визначеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 929-р, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 19.01.2018 № 58, та забезпечити їх цільове використання.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади,

департамент освіти і науки

Київської облдержадміністрації

До 30 липня 2018 року.

9

24. Забезпечити використання освітньої субвенції відповідно до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок використання бюджетних коштів.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади,

департамент освіти і науки

Київської облдержадміністрації

Протягом року.

25. Провести стратегічні сесії працівників системи освіти Київської області.

Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади

Червень – серпень 2018 року.

26. Організувати проведення Дня знань у закладах освіти області усіх типів та форм власності.

Райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади,

заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, департамент освіти і науки

Київської облдержадміністрації

01 вересня  2018  року.

Керівник апарату адміністрації                       (підпис)                        Т.Г. Жуль