### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 червня  2018 року       №  372

м.Київ

Про внесення змін до плану заходів щодо

організації та проведення у Київській області в 2018 році

Всеукраїнського етапу дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри „Сокілˮ („Джураˮ) – „Джура-2018ˮ:

Наддніпрянська Січ

Керуючись Законом України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, відповідно до листа Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді від 05.06.2018 № 157 „Щодо зміни місця проведення                   ІІІ (Всеукраїнського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокілˮ (Джура)ˮ, з метою організації та проведення зазначеної гри на території Київської області:

1. Внести зміни до плану заходів щодо організації та проведення у Київській області в 2018 році Всеукраїнського етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокілˮ („Джураˮ) – „Джура-2018ˮ: Наддніпрянська Січˮ  (далі – план заходів), затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 04 квітня 2018 року № 220 „Про підготовку та проведення у Київській області в 2018 році Всеукраїнського етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокілˮ („Джураˮ) – „Джура-2018: Наддніпрянська Січˮ, виклавши його у редакції, що додається.

2. Відповідальним виконавцям, визначеним у плані заходів, забезпечити їх безумовне виконання і до 25 червня 2018 року та до 16 липня 2018 року інформувати облдержадміністрацію про проведені заходи.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Кучера В.А.

Голова  адміністрації                                               (підпис)               О.Л. Горган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

від 04.04.2018 № 220

(у редакції розпорядження голови

адміністрації

від 22.06.2018  № 372)

П Л А Н    З А Х О Д І В

щодо організації та проведення у Київській області

в 2018 році Всеукраїнського етапу дитячо-юнацької

військово-патріотичної гри „Сокілˮ („Джураˮ) –

„Джура-2018ˮ: Наддніпрянська Січˮ

1. Підготувати територію та приміщення Філії – дитячого закладу оздоровлення та відпочинку „Джерело надіїˮ у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району для встановлення наметового табору учасників Всеукраїнського етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокілˮ („Джураˮ) – „Джура-2018ˮ: Наддніпрянська Січˮ (далі - гра) і розміщення членів головної суддівської колегії та представників головного штабу гри.

Переяслав-Хмельницький міськвиконком,

Переяслав-Хмельницька райдержадміністрація

До 25 червня 2018 року.

2. Забезпечити  цілодобове чергування бригади екстреної медичної допомоги та надання у разі необхідності медичної допомоги учасникам гри у повному обсязі під час її проведення.

Департамент охорони здоров’я

Київської облдержадміністрації

30 червня – 15 липня 2018 року.

3. Організувати виготовлення та друк інформаційної продукції, буклетів,  банерів, стендів з тематики гри.

Управління молодіжної політики

та національно-патріотичного виховання Київської облдержадміністрації,

Переяслав-Хмельницький міськвиконком,

Переяслав-Хмельницька райдержадміністрація

До 30 червня 2018 року.

2

4. Організувати зустріч у місті Київ роїв (команд) з областей України та забезпечити їх підвезення до місця розташування наметового табору в місті Переяслав-Хмельницький Київської області.

Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації,

райдержадміністрації

01-02 липня 2018 року.

5. Організувати підвезення учасників гри, головної суддівської колегії та представників головного штабу гри до місця проведення конкурсів, змагань, екскурсій, виховних заходів, передбачених  програмою гри.

Департамент освіти і науки,

управління молодіжної політики

та національно-патріотичного виховання Київської облдержадміністрації,

департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації,

райдержадміністрації

02-15 липня 2018 року.

6. Провести церемонії урочистого відкриття та закриття Всеукраїнського етапу гри.

Управління культури, національностей та релігій,

управління молодіжної політики

та національно-патріотичного виховання, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації,

Переяслав-Хмельницький міськвиконком

03 липня, 15 липня 2018 року.

7. Забезпечити звукопідсилювальною апаратурою церемонії проведення урочистого відкриття і закриття гри та озвучення території наметового табору на час проведення гри.

Управління культури, національностей та релігій

Київської облдержадміністрації,

Переяслав-Хмельницький міськвиконком

02-15 липня 2018 року.

3

8. Забезпечити технічне обладнання та облаштування місця в наметовому таборі для перегляду відеофільмів патріотичного змісту.

Переяслав-Хмельницький міськвиконком,

Переяслав-Хмельницька райдержадміністрація

02-14 липня 2018 року.

9. Забезпечити супровід колони автобусів з учасниками гри спеціалізованими автомобілями під час руху до місць проведення: церемонії відкриття гри, конкурсів, змагань, екскурсій, виховних заходів відповідно до програми гри та у зворотному напрямку, а також до місця проведення урочистого закриття гри у місті Київ.

Головне управління  Національної поліції у Київській області

02-15 липня 2018 року.

10. Організувати та провести  конкурсні програми: „Ватраˮ, „Відунˮ та залікові види змагань: „Смуга перешкодˮ, „Стрільбаˮ, „Пластунˮ, „Впорядˮ, „Перетягування линвиˮ, „Лава на лавуˮ, військово-спортивний вишкіл „Теренова граˮ та вишкіл з орієнтування на місцевості відповідно до програми гри.

Департамент освіти і науки,

управління молодіжної політики

та національно-патріотичного виховання Київської облдержадміністрації,

Переяслав-Хмельницький міськвиконком,

Переяслав-Хмельницька райдержадміністрація,

Київський обласний військовий комісаріат

02-14 липня 2018 року.

11. Забезпечити проведення залікового виду змагань „Рятівникˮ (перша долікарська допомога).

Департамент охорони здоров’я, освіти і науки Київської облдержадміністрації

10 липня 2018 року.

4

12. Організувати та провести тематичні інформаційні, просвітницькі, культурно-мистецькі, виховні заходи для учасників гри, що висвітлюють героїчні сторінки історії України, Київщини та міста Переяслав-Хмельницький.

Департамент освіти і науки

управління культури, національностей та релігій,

управління молодіжної політики

та національно-патріотичного виховання Київської облдержадміністрації,

Переяслав-Хмельницький міськвиконком, Переяслав-Хмельницька райдержадміністрація

02-14 липня 2018 року.

13. Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та проведення Всеукраїнського етапу гри.

Управління інформації та зв’язків з громадськістю Київської облдержадміністрації

Червень-липень 2018 року.

14. Активно залучати до проведення спільних виховних заходів, конкурсів, змагань представників громадських організацій національно-патріотичного спрямування.

Управління молодіжної політики

та національно-патріотичного виховання Київської облдержадміністрації

02-15 липня  2018 року.

15. Забезпечити охорону громадського порядку і громадської безпеки на території наметового табору та в місцях проведення заходів Всеукраїнського етапу гри відповідно до програми.

Головне управління Національної поліції у Київській області.

02-15 липня  2018 року.

5

16. Організувати роботу щодо забезпечення пожежної безпеки на території наметового табору під час проведення Всеукраїнського етапу гри.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області

02-15 липня  2018 року.

Директор департаменту

освіти і науки адміністрації 	(підпис)	 В.Б. Рогова