### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21 лютого 2019 року                         м. Київ                                                     № 85

Про впровадження у дослідну експлуатацію в Київській обласній державній адміністрації cистеми електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів Megapolis.DocNet

Відповідно до Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг”, Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 
11 листопада 2014 року № 1886/5, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 22 червня 2018 року № 371 „Про затвердження Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Київської обласної державної адміністраціїˮ з метою автоматизації процесів створення, відправлення, передавання, одержання, оброблення, використання, зберігання документів та контролю за їх виконанням:

1. Впровадити у дослідну експлуатацію в Київській обласній державній адміністрації систему електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів Megapolis.DocNet (далі - СЕД) у період з 21 лютого по 16 квітня 
2019 року.

2. Затвердити план заходів розгортання та дослідної експлуатації 
системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів Megapolis.DocNet в апараті та структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрація), що додається.

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, структурних підрозділів апарату облдержадміністрації:

3.1. визначити відповідальних посадових осіб за впровадження та функціонування СЕД та надати копії відповідних розпорядчих документів до загального відділу апарату Київської облдержадміністрації в термін до 
20 лютого 2019 року;

2

3.2. забезпечити оформлення та отримання, відповідно до законодавства, посадовими особами структурних підрозділів кваліфікованих електронних підписів та електронних печаток;

3.3. проаналізувати стан каналів зв’язку для доступу до системи документообігу, передбачити використання виділених каналів зв’язку до серверного обладнання системи СЕД до завершення її дослідної експлуатації.

4. Під час дослідної експлуатації СЕД у апараті, структурних підрозділах облдержадміністрації здійснюється обробка вхідних, вихідних документів терміном зберігання до п’яти років, за виключенням документів довготривалого, постійного терміну зберігання, організаційно-розпорядчих документів та документів, що містять персональні дані та службову інформацію.

5. Загальному відділу апарату Київської облдержадміністрації забезпечити консультаційну допомогу в частині наповнення довідників, журналів реєстрації кореспонденції, уточнення структури організації, реєстрації користувачів, введення номенклатури справ в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації.

6. Управлінню інфраструктури облдержадміністрації забезпечити здійснення технічного обслуговування СЕД, внесення необхідних змін, адміністрування технічних засобів в частині виконання заходів Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки „Електронна Київщинаˮ на 2019-2020 роки „Технічна підтримка програмного забезпечення системи документообігу та серверного обладнанняˮ.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської облдержадміністрації Д.Назаренка.

Голова адміністрації                        (підпис)                                        О. Терещук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

21 лютого 2019 року  № 85

ПЛАН ЗАХОДІВ

розгортання та дослідної експлуатації системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів Megapolis.DocNet

в апараті та структурних підрозділах Київської

обласної державної адміністрації

| № з/п | Найменування заходів |  | Строки виконання |  | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1. | Етап 1. Введення в дослідну експлуатацію СЕД в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації |  |  |  |  |
| 1.1. | Здійснення запуску СЕД у дослідну експлуатацію у Київській облдержадміністрації. | 21.02.2019-28.02.2019 |  | загальний відділ апарату облдержадміністрації, відповідальні особи структурних підрозділів облдержадміністрації, представники компанії розробника |  |
| 1.2. | Проведення консультацій з користувачами СЕД, ознайомлення з інструкціями користування. | 28.02.2019 |  | представники компанії розробника, відповідальні особи апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації |  |
| 1.3. | Налаштування довідників СЕД для апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації: 1. Створення структури організації. 2. Реєстрація користувачів і штатного розпису. 3. Створення номенклатури для електронних документів 4. Створення видів документів. 5. Створення журналів реєстрації. | 28.02.2019- 07.03.2019 |  | загальний відділ, відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, відділ доступу до публічної інформації та зв’язків з громадськістю департаменту комунікацій та взаємодії з громадськістю облдержадміністрації, відповідальні особи структурних підрозділів облдержадміністрації, представники компанії розробника |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Тестовий обмін електронними документами між апаратом та структурними підрозділами облдержадміністрації. | 11.03.2019-22.03.2019 | загальний відділ, відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, відділ доступу до публічної інформації та зв’язків з громадськістю департаменту комунікацій та взаємодії з громадськістю облдержадміністрації, відповідальні особи структурних підрозділів облдержадміністрації, представники компанії розробника |
| 2. | Етап 2. Підведення підсумків дослідної експлуатації СЕД |  |  |
| 2.1. | Підготовка звітів за результатами дослідної експлуатації СЕД та направлення їх до загального відділу апарату облдержадміністрації. | до 29.03.2019 | відповідальні особи апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації |
| 2.2. | Узагальнення звітів за результатами дослідної експлуатації СЕД, підготовка доповіді заступнику голови облдержадміністрації Назаренку Д. та підведення підсумків. | 16.04.2019 | Робоча група з впровадження системи електронного документообігу в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, управління інфраструктури облдержадміністрації |

Начальник управління

інфраструктури  адміністрації		(підпис)	               Ю. Чередніченко