### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11  грудня  2013  року  №  474

Про схвалення проекту обласної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення  пожежної безпеки на 2014-2017 роки

Відповідно до Законів України „Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2013-2017 роки”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 590 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки”, від 24 лютого 2003 року № 202 „Про затвердження     Положення       про      місцеву     пожежну    охорону”,     від    29 березня 2001 року № 308 „Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”, від 19 серпня 2002 року  № 1200 „Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”, розпорядження  Кабінету Міністрів   України    від    26 листопада   2008 року   № 1473-р „Про підготовку та проведення у 2009-2014 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)”, розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року № 190/2001-рп „Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах”, „Правил охорони життя людей на водних об’єктах України”, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення    від   наслідків    Чорнобильської    катастрофи   03 грудня 2001 року № 272, зареєстрованих в Міністерстві юстиції   України   01 лютого 2002 року за № 95/6383:

# 1. Схвалити проект обласної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення  пожежної безпеки на 2014-2017 роки (далі – проект Програми), що додається.

2. Заступникові голови Київської обласної державної адміністрації Максименку В.М. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією зазначеного проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою у встановленому порядку Програми:

3.1. Департаменту фінансів облдержадміністрації, райдерж-адміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) під час формування обласного та місцевих бюджетів на відповідні роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3.2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення), Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області забезпечити безумовне виконання заходів Програми та щороку до 05 січня інформувати облдержадміністрацію через департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації про хід виконання Програми для узагальнення і подальшого інформування облдержадміністрації та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської обласної державної адміністрації Максименка В.М.

## Голова адміністрації                                                                     А.Й.Присяжнюк

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

від  11.12.2013  №  474

Проект

Обласна цільова програма

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру, забезпечення  пожежної безпеки

на 2014-2017 роки

м. Київ

2013 рік

2

### ЗМІСТ

стор.

- Паспорт Програми                                                                                3

2.       Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма                                         5

3.       Визначення мети Програми                                                                 7

4.       Обґрунтування  шляхів і способів розв’язання

проблеми,  обсягів та джерел фінансування,

строки та етапи виконання Програми                                                 8

5.       Перелік завдань, заходів програми

та результативні показники                                                                  8

6.       Напрями діяльності та заходи програми                                            10

7.       Координація та контроль

за ходом виконання Програми                                                            28

Додатки до Програми

Додаток 1. Ресурсне забезпечення Програми

Додаток 2. Напрями діяльності та заходи Програми

Додаток 3. Заходи і завдання по створенню

(відновленню) та подальшому розвитку пожежно -

рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони

3

ПАСПОРТ

ОБЛАСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА 2014-2017 РОКИ

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, ДСНС України. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Закон України „Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки” від 07 червня 2012 року № 4909-VІ, Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI, постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 590 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки”. |
| 3. | Розробник програми | Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської облдержадміністрації. |
| 4. | Співрозробники програми | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області. |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської облдержадміністрації. |
| 6. | Учасники програми | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, департаменти з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, містобудування та архітектури, фінансів, житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу, охорони здоров’я, освіти і науки, управління молоді та спорту 4 облдержадміністрації, Державний архів області, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), сільські (селищні) ради області, Комунальна водолазно-рятувальна служба „Київська обласна служба порятунку”, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області, Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Київської області Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області, Дніпровське басейнове управління водних ресурсів, Київське обласне відділення Всеукраїнського громадського дитячого руху „Школа безпеки”. |
| 7. | Термін реалізації програми | 2014 – 2017 роки. |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | Один етап, з 2014 по 2017 роки. |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Обласний, районні, міські (міст обласного значення, сільські (селищні). |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: | 174 063,1 тис. грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 9.1. | коштів державного бюджету | 21 712,0 тис. грн. |
|  | коштів обласного бюджету | 28 572,7 тис. грн. |

коштів інших місцевих бюджетів   61070,0 тис. грн.

коштів інших джерел                        62 708,4   тис. грн.

5

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

1.1. Обласна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення  пожежної безпеки на 2014-2017 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України „Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2013-2017 роки” від 07 червня 2012 року № 4909-VІ, Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI, постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 590 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки” і спрямована на:

-  реалізацію державної політики захисту населення і територій Київської області від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

-  вдосконалення системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів;

- створення та подальшого розвитку спеціалізованих та добровільних аварійно-рятувальних служб, служб, підрозділів і формувань цивільного захисту;

- забезпечення захисту життя і здоров’я громадян від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків при користуванні водними об’єктами області тощо;

- забезпечення населення  і особового складу невоєнізованих формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту;

- виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Громадянської, І-ї та ІІ-ї Світових воєн, а також реабілітацію територій, забруднених внаслідок військової діяльності;

- створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;

- забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового) характеру.

1.2. В зв’язку з введенням в дію з 01.07.2013 Кодексу цивільного захисту України, а також прийняттям інших пов’язаних з ним законодавчих та нормативно-правових актів, потребують удосконалення та приведення у відповідність до законодавства організація і структура територіальної (обласної) підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, її місцевих ланок, планування та впровадження основних заходів цивільного захисту населення і територій .

Потребують приведення до рівня сучасних вимог матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту, заміни та модернізації техніка та спорядження, що перебувають на озброєнні підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та добровільних аварійно-рятувальних служб, підрозділів та формувань, а також інших підрозділів, які залучаються до виконання завдань цивільного захисту.

6

Впродовж 2011 – 2013 років були здійснені заходи щодо створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків обласного і місцевого (районного, міського для міст обласного значення) рівнів. Завдяки проведеній роботі вдалось досягнути показників накопичення матеріальних резерві: обласного рівня – 51,8 %, місцевого – від 30 до 40 % від затвердженої номенклатури. Разом з тим, зазначена робота потребує продовження і завершення.

На території області функціонує 814 об’єктів підвищеної небезпеки та  потенційно-небезпечних об’єктів, з яких 29 є хімічно-небезпечними. Крім того, на території області розташований об’єкт, аварія на якому може призвести до надзвичайної ситуації державного рівня, - Київська ГЕС.

За результатами спостережень, що  здійснювались   впродовж   останніх  10 років, щорічно при користуванні водними об’єктами області гине від 50 до 180 громадян. Основною причиною цього є користування водними об’єктами, що не призначені для купання, нехтування простішими правилами безпеки поводження на воді, відсутність належного облаштування пляжів та інших місць масового відпочинку населення біля водних об’єктів, в першу чергу – сезонними рятувальними постами. Натомість, на теперішній час існує тільки одна спеціалізована аварійно-рятувальна служба, призначена для рятування людей на воді – Комунальна водолазно-рятувальна служба „Київська обласна служба порятунку”, техніка, обладнання та спеціальні засоби якої потребують термінового оновлення та капітального ремонту через перевищення граничних термінів експлуатації, фізичне зношення, моральну та технічну застарілість.

Населення області, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення навколо хімічно-небезпечних об’єктів, у теперішній час засобами індивідуального захисту не забезпечено.

До цього часу на території області залишаються у значних кількостях небезпечні для оточуючих і навколишнього середовища  застарілі або непридатні до використання боєприпаси, що опинались на територіях внаслідок військової діяльності, а також не знешкоджені боєприпаси часів Громадянської, І-ї та ІІ–ї Світових воєн, що несе загрозу життю та здоров’ю оточуючих, викликає труднощі під час інженерної підготовки територій під час здійснення на них перепланування, реконструкції або нового будівництва. Так, на сьогодні, після проведення багаторічних робіт на території урочища „Товста” Фурсівської сільської ради Білоцерківського району за результатами проведених обстежень глибина залягання засобів ураження сягає від 0,3 до 3-х метрів.

Викликає занепокоєння і стан протипожежного захисту населених пунктів області, в першу чергу – сільських. Впродовж останніх років кількість пожеж, збитків від них та загиблих на пожежах в області постійно збільшуються. Такому становищу сприяв процес розпаювання та приватизації колгоспного майна, під час якого припиняли своє існування сільські пожежні команди, а їх майно, в тому числі пожежні автомобілі та пожежні депо, переходило у приватну власність та використовувалось не за прямим   призначенням.   В   2013 році було створено всього 4  підрозділи місцевої пожежної охорони: в Бориспільському районі (с. Рогозів, с. Сеньківка, с. Дударків) та у Білоцерківському районі (с. Шкарівка).  Загалом в області існує 47 підрозділів

7

місцевої пожежної охорони, які мають на озброєнні 51 пожежну автоцистерну і загальну чисельність особового складу 232 особи, що становить 32 % від необхідної кількості.

На сьогодні більша частина сільських населених пунктів, які не охороняються підрозділами оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, що  фінансуються за державні кошти, не забезпечена належним протипожежним захистом. При цьому більшість підрозділів місцевої пожежної охорони (далі - МПО) діє лише в Броварському та Бориспільскому районах, в інших же районах області органи місцевого самоврядування не приділяють належної уваги створенню нових та утриманню існуючих формувань МПО або взагалі усунулись від вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням належного протипожежного захисту населених пунктів. Пожежна техніка, що перебуває на озброєнні у підрозділах МПО, вичерпала свій моторесурс і підлягає заміні майже у повному обсязі.

Значні труднощі виникають при  гасінні пожеж на торфовищах. Організація їх гасіння передбачає використання протягом тривалого часу великих сил та засобів, залучення значних коштів та матеріальних резервів, створення запасів паливо-мастильних матеріалів. До 2010 року неодноразово виникали пожежі торфових масивів з реальною загрозою сільським населеним пунктам.

Викликає занепокоєння і стан протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, по 69 з яких потребують термінового приведення у робочий стан інженерне обладнання систем протипожежного захисту.

З року в рік не зменшується кількість загиблих на воді. Переважна більшість місць відпочинку громадян біля водних об’єктів мають стихійний характер, при цьому основна частка загиблих або потерпілих зареєстрована саме на них. Зазначені місця постійними або сезонними рятувальними постами обладнані слабо.

Таким чином, забезпечення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів області, рятування людей під час пожеж, надзвичайних ситуацій, а також при користуванні водними об’єктами, матеріальне забезпечення належного реагування на надзвичайні ситуації тощо потребує виділення значних коштів з бюджетів усіх рівнів. Без належного фінансування зазначених заходів унеможливлюється організація цивільного захисту населення і територій області, а МПО на селі, так само як і інші спеціалізовані та добровільні аварійно-рятувальні служби, підрозділи і формування, приречені на поступову самоліквідацію.

3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Головною метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

8

4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І СПОСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки, удосконалення науково-технічної і ресурсної бази, що сприятиме підвищенню рівня пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах області.

Джерелами фінансування Програми є кошти державного та місцевих бюджетів всіх рівнів, у тому числі - обласного, кошти обласних підприємств, установ і організацій всіх форм власності, добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інші, незаборонені законодавством джерела.

Фінансування Програми за рахунок коштів обласного бюджету здійснюється в обсягах, передбачених рішеннями обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік, виходячи з реальних можливостей обласного бюджету та його пріоритетів, через департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації.

Програму     передбачається     виконати   в   один    етап,   протягом    2014 – 2017 років.

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ  ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

У рамках виконання Програми передбачається вирішити наступні завдання та здійснити заходи за такими основними напрямами:

удосконалення системи управління силами та засобами територіальної (обласної) підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

подальший розвиток обласних сил цивільного захисту, забезпечення їх належного матеріально-технічного забезпечення та оснащення сучасним обладнанням;

інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій;

запобігання виникненню та створення передумов для своєчасної та успішної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом;

9

очищення територій від вибухонебезпечних предметів, реабілітація територій забруднених внаслідок військової діяльності тощо;

продовження роботи з впровадження локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки i локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об'єктів на випадок виникнення аварії;

створення нових аварійно-рятувальних підрозділів та служб, відновлення діяльності та подальший розвиток підрозділів місцевої  пожежної охорони, добровільних протипожежних формувань, інших спеціалізованих та добровільних аварійно-рятувальних підрозділів (формувань) як спеціалізованих та невоєнізованих формувань цивільного захисту;

забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на захист їх життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків;

оновлення та модернізація існуючого фонду захисних споруд цивільного захисту, створення передумов для будівництва нових захисних споруд цивільного захисту  шляхом впровадження інженерно-технічних вимог цивільного захисту в містобудівній та іншій проектній документації;

організація та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, створення передумов для їх локалізації та ліквідації, забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання одноразової допомоги та забезпечення нормальних умов життєдіяльності для громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі шляхом розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання та харчування;

забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового) характеру;

удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту, навчання населення на обласному рівні тощо;

забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

вжиття інших комплексних та спеціальних заходів цивільного захисту.

Заходи і завдання, а також передбачувані обсяги фінансування програми  по рокам наведені у додатку № 2.

Завдання по створенню (відновленню) та подальшому розвитку пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони, що повинні бути реалізовані за рахунок коштів місцевих бюджетів районного, сільського (селищного) рівнів, по рокам наведені у додатку № 3.

Показники ресурсного забезпечення Програми наведені у додатку № 1.

10

6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

6.1. Удосконалення управління у сфері цивільного  захисту:

6.1.1. Привести у відповідність до вимог законодавства структуру територіальної (обласної) підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

2014 рік.

6.1.2. Переглянути структуру та штатну чисельність структурних підрозділів  з питань цивільного захисту (надзвичайних ситуацій) райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення), органів управління цивільним захистом у складі адміністрації підприємств, установ та організацій області, привести їх у відповідність до встановлених нормативів.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою),райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

2014 рік.

6.2. Впровадження локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки i локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об'єктів на випадок виникнення аварії:

6.2.1. Продовжити роботи щодо обладнання об’єктів підвищеної небезпеки локальними системами виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і локальними системами оповіщення.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

2014 – 2017 роки.

11

6.2.2. Забезпечити контроль за ходом оснащення об’єктів підвищеної небезпеки локальними системами виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і локальними системами оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об'єктів на випадок виникнення аварії.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

2014 - 2017 роки.

6.3. Створення нових аварійно-рятувальних підрозділів та служб, відновлення діяльності та подальший розвиток підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних протипожежних формувань, інших спеціалізованих та невоєнізованих аварійно-рятувальних служб, підрозділів та формувань цивільного захисту (цивільної оборони):

6.3.1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розглянути питання щодо створення комунальних спеціалізованих аварійно-рятувальних підрозділів та служб для реагування на можливі надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру та  ліквідації їх наслідків на відповідних територіях, в залежності від рівня їх техногенного навантаження та інших небезпечних факторів.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

2014 - 2017 роки.

6.3.2. Зобов’язати об’єкти підвищеної небезпеки та потенційно-небезпечні об’єкти забезпечити їх обов’язкове обслуговування на договірній основі державними аварійно-рятувальними службами.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

2014 - 2017 роки.

12

6.3.3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування відновити діяльність підрозділів місцевої пожежної охорони, які припинили своє існування у попередні роки, забезпечити розвиток існуючих та створення нових підрозділів  місцевої, добровільної пожежної охорони, спеціалізованих та добровільних аварійно-рятувальних служб, підрозділів і формувань цивільного захисту іншого спрямування згідно з  додатком 1.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

2014 - 2017 роки.

6.3.4. Рекомендувати об’єктам господарювання всіх форм власності відновити або створити нові добровільні протипожежні та аварійно-рятувальні формування цивільного захисту.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

2014 - 2017 роки.

6.3.5. Забезпечити фінансування та матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів місцевої  пожежної охорони за рахунок коштів місцевих бюджетів всіх рівнів та інших джерел, незаборонених законодавством.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

13

6.3.6. Проводити роботу щодо включення до генеральних планів населених пунктів земельних ділянок під будівництво пожежних депо для пожежно-рятувальних підрозділів місцевої  пожежної охорони.

Департаменти містобудування та архітектури, з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Постійно.

6.3.7. Вирішити питання щодо прийняття в державну або комунальну власність будівель, майна та техніки колишніх підрозділів пожежно-сторожової охорони, які в результаті приватизації залишились безгосподарними, з подальшою їх постановкою на баланс органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

2014 - 2017 роки.

6.4. Забезпечення непрацюючого населення області, яке потрапляє до зони можливого хімічного забруднення навколо хімічно-небезпечних об’єктів, а також територіальних невоєнізованих формувань цивільного захисту (цивільної оборони) засобами індивідуального захисту:

6.4.1. Створити запаси засобів індивідуального захисту для забезпечення ними непрацюючого населення області, яке потрапляє до зони можливого хімічного забруднення навколо хімічно-небезпечних об’єктів, а також формувань цивільного захисту (цивільної оборони), забезпечити їх належне зберігання. Залучити до участі у цій роботі у відповідності до законодавства хімічно небезпечні об’єкти області.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми      (міст обласного значення) області.

2014 - 2017 роки.

14

6.4.2. Зобов’язати підприємства, установи та організації всіх форм власності,  суб’єкти забезпечення цивільного захисту, у відповідності до вимог законодавства  забезпечити  працівників та службовців промисловими засобами захисту органів дихання згідно норм належності.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), суб’єкти господарювання всіх форм власності.

2014 – 2017 роки.

6.5. Створення автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на 29 хімічно небезпечних об’єктах області.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), власники хімічно небезпечних об’єктів.

2014 - 2017 роки.

6.6. Впровадження інженерно-технічних вимог цивільного захисту (цивільної оборони), забезпечення захисту населення в захисних спорудах цивільного захисту (цивільної оборони):

6.6.1. Завершити технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного захисту як об’єктів нерухомого майна.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

01.01.2015

15

6.6.2. Вирішити питання щодо подальшої долі захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), що в результаті приватизації об’єктів господарювання залишились безгосподарними.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області (за згодою), департамент з  питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи  облдержадміністрації, Головне         управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою),  райдержадміністрації, міськвиконкоми  (міст обласного значення).

2014 рік.

6.6.3. З урахуванням результатів технічної інвентаризації відкоригувати обліки наявного фонду захисних споруд цивільного захисту, розрахунки укриття всіх категорій населення.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

2014 рік.

6.6.4. Забезпечити укладення угод на збереження і утримання захисних споруд цивільного захисту, що перебувають у державній та комунальній власності, з власниками об’єктів, які їх фактично зберігають, утримують або використовують для власних господарчих, побутових та інших не заборонених законодавством  потреб.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській   області (за згодою), департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у  Київській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми   (міст обласного значення).

2014 рік.

16

6.6.5. Забезпечити врахування у місцевих бюджетах (кошторисах) витрат, пов’язаних з утриманням належних захисних споруд цивільного захисту, та здійснювати відповідні видатки на зазначені цілі.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

6.6.6. Продовжити роботу по створенню фонду захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) шляхом взяття на облік найпростіших укриттів, а також інших заглиблених споруд та приміщень, що знаходяться в підвальних та цокольних поверхах і можуть бути використані для укриття населення.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

2014-2017 роки.

6.6.7. Забезпечити врахування вимог державних будівельних норм з питань цивільного захисту в містобудівній (всіх рівнів) та іншій проектній документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розширення або перепрофілювання об’єктів промислового, соціального, побутового, громадського та іншого призначення, за винятком приватних  житлових осель громадян, при вирішенні питання про виділення земельних ділянок для зазначених цілей тощо.

Департаменти містобудування та архітектури, з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Постійно.

6.6.8. Забезпечити проведення один раз на два роки оглядів-конкурсів захисних споруд цивільного захисту.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

2015, 2017 роки.

17

6.6.9. Організувати проведення обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів земельних ділянок (територій), призначених для здійснення нового будівництва, проведення робіт з видобутку корисних копалин, інших  робіт з інженерної підготовки територій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою), департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

6.6.10. Забезпечити контроль за врахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час здійснення робіт з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, розширення або перепрофілювання об’єктів, інженерної підготовки територій.

Департаменти містобудування та архітектури, з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Постійно.

6.6.11.  Забезпечити надання проектантам, забудовникам (інвесторам),  органам місцевого самоврядування та іншим зацікавленим органам вихідних даних та завдань на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту  при виконанні містобудівної та інших видів проектної документації.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

18

6.7. Створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків:

6.7.1. Забезпечити  накопичення  та  утримання  матеріальних  резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на об’єктах, призначених або пристосованих для їх зберігання, з урахуванням їх оперативної доставки до зон можливих надзвичайних ситуацій.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

6.7.2. Забезпечити належне зберігання та облік матеріальних  резервів  для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

6.7.3. У разі використання матеріальних резервів  для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків забезпечити їх поповнення та подальше накопичення згідно з встановленими нормами та річними графіками за рахунок відповідних місцевих бюджетів.

Департаменти з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, фінансів облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

19

6.7.4. Під час організації робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій на відповідних територіях і розташованих на них об’єктах забезпечити порядок використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків відповідно до рівня надзвичайної ситуації.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

6.7.5. У разі недостатньої наявності матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків чи повного їх використання передбачати у планах щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучення матеріальних резервів наступного вищого рівня.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

    - Здійснювати відпуск матеріально-технічних цінностей з матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків тільки за рішеннями відповідних керівників місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

20

    - Вжити заходів щодо створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків об’єктового рівня.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

6.8. Проведення реконструкції систем централізованого оповіщення населення.

Департаменти з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, фінансів облдержадміністрації.

2014 -2017 роки.

6.9. Проведення робіт з інженерного захисту територій:

6.9.1. Проведення протизсувних робіт для захисту будівель по вулицях Жовтневій і Запорізькій у м. Ржищеві.

Департаменти з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, фінансів облдержадміністрації.

2014 -2017 роки.

6.9.2. Будівництво берегоукріплювальних споруд на берегах Київського водосховища для захисту житлових будинків у с. Ясногородка та с. Старі Петрівці Вишгородського району.

Департаменти з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, фінансів  облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, Вишгородська райдержадміністрація.

2014 -2017 роки.

21

6.10. Приведення території, забрудненої боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами, у безпечний стан: очищення території урочища „Товста” Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області:

6.10.1. Забезпечити сприяння підрозділам ДСНС України, залученим до робіт з виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, координацію дій сил та засобів обласних спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств, установ та організацій області, залучених для участі у цих заходах.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, Білоцерківська райдержадміністрація.

2014 -2017 роки.

6.10.2. Забезпечити готовність органів місцевого самоврядування, об’єктів господарювання, установ та організацій всіх форм власності, місцевого населення, які знаходяться на території Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області та інших територіях, що примикають до неї, до дій при можливому виникненні надзвичайних подій під час проведення робіт з виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, Білоцерківська райдержадміністрація.

2014 -2017 роки.

6.10.3. Організувати охорону вилучених вибухонебезпечних предметів і зони проведення робіт.

Головне управління Міністерства

внутрішніх справ України в Київській

області (за згодою).

2014-2017 роки.

22

6.10.4. Через засоби масової інформації здійснювати інформування місцевого населення про хід робіт з виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території урочища „Товста” Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Білоцерківська райдержадміністрація.

2014 -2017 роки.

6.11. Реабілітація території, забрудненої внаслідок військової діяльності:

6.11.1. Сприяння підрозділам ДСНС та Міністерства оборони України у приведенні в екологічно безпечний стан забрудненої території бази зберігання компонентів ракетного палива: військова частина А2791, м. Біла Церква.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Білоцерківська райдержадміністрація.

2014 -2017 роки.

6.11.2. Сприяння підрозділам ДСНС та Міністерства оборони України у приведенні в екологічно безпечний стан забрудненої території баз, арсеналів, складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів: військова частина А2791, м. Біла Церква.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Білоцерківська райдержадміністрація.

2014 -2017 роки.

23

6.11.3. Сприяння підрозділам ДСНС та Міністерства оборони України у приведенні в екологічно безпечний стан забрудненої території військових аеродромів: військова частина  А1789, м. Васильків.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Васильківська міська рада.

2014 -2017 роки.

6.12.Забезпечення захисту життя та здоров’я громадян під час користування водними об’єктами області:

6.12.1. Організувати роботу по визначенню органами місцевого самоврядування місць для купання та масового відпочинку громадян на водних об’єктах (далі - пляжі), оформлення на них відповідних документів.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

6.12.2. Щорічно перед початком купального сезону забезпечити проведення обстеження дна акваторій водних об’єктів у районі пляжів, очищення їх від сторонніх предметів, облаштування пляжів у відповідності до діючих вимог.

Комунальна рятувально-водолазна служба „Київська обласна служба порятунку”, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

6.12.3. Вжити заходів щодо забезпечення органами місцевого самоврядування,  власниками баз відпочинку та інших місць масового  відпочинку населення біля водних об’єктів впродовж купального сезону чергування на пляжах рятувальників на сезонних рятувальних постах, оснащених необхідним рятувальним обладнанням.

Комунальна рятувально-водолазна служба „Київська обласна служба порятунку”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

24

6.12.4. Забезпечити проходженнями рятувальниками сезонних та постійних рятувальних постів початкової та подальшої професійної підготовки у спеціалізованих навчальних закладах.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, Комунальна рятувально-водолазна служба „Київська обласна служба порятунку”, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Київської області Державної служби України з надзвичайних ситуацій (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

6.12.5. Провести роботу по встановленню попереджувальних знаків, надписів у місцях біля водних об’єктів, де  купання або відпочинок заборонені.

Управління водних ресурсів у

м. Києві та Київській області (за згодою), Дніпровське басейнове управління водних ресурсів (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) відповідно до балансової належності.

2014-2017 роки.

6.12.6. Забезпечити доведення до населення інформації щодо правил користування водними об’єктами, поводження на воді, прийоми надання первинної допомоги особам, які потопають.

Комунальна рятувально-водолазна служба „Київська обласна служба порятунку”,

райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

25

6.12.7. В межах компетенції ініціювати перегляд чинних договорів оренди водних об’єктів з метою внесення змін (доповнень) до них в частині обов’язкового покладання відповідальності за дотримання правил охорони життя людей на водних об’єктах на конкретних посадових осіб, а також включення відповідних вимог до тих, що будуть укладатись.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

6.12.7. Зміцнення матеріально-технічної бази та сприяння діяльності Комунальної рятувально-водолазної служби „Київська обласна служба порятунку”.

Департаменти з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, фінансів облдержадміністрації.

2014-2017 роки.

6.13. Забезпечення пожежної безпеки:

6.13.1. Сприяти зміцненню боєготовності та боєздатності підрозділів державної, місцевої, відомчої та  добровільної пожежної охорони, що розташовані на території області.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

6.13.2. Забезпечити нормативні витрати води для цілей пожежегасіння в системах водопостачання населених пунктів.

Департамент  житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

26

6.13.3. Продовжити роботи щодо приведення в робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків та будинків підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування.

Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

2014 – 2017 роки.

6.13.4. Організувати проведення щорічних обласного фестивалю дружин юних пожежників, змагань підрозділів місцевої  пожежної охорони.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, департаменти з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, освіти і науки, управління молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

2014 – 2017 роки.

6.13.5. Забезпечити навчання населення області правилам пожежної безпеки у побуті.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

6.13.6. Ініціювати розгляд на сесіях відповідних сільських (селищних) рад  питання щодо призначення відповідальних осіб за забезпечення на відповідній території заходів пожежної безпеки.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

2014 рік.

27

6.13.7. Організувати проведення щорічних шкільних,  місцевих (у районах та містах обласного значення), обласних змагань юних рятувальників „Школа безпеки”, участь команди Київської області в республіканських змаганнях.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, департаменти з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, освіти і науки, управління молоді та спорту облдержадміністрації, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області Державної служби України з надзвичайних ситуацій (за згодою), Київське обласне відділення Всеукраїнського громадського дитячого руху „Школа безпеки” (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

Постійно.

6.13.8. Забезпечити спеціальною  пожежно-рятувальну технікою, придатною для рятування людей та гасіння пожеж у будинках підвищеної поверховості та висотних будинках, пожежно-рятувальні підрозділи м. Бровари та м. Вишгород.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

2014 – 2017 роки.

6.13.9. Прийняти відповідні місцеві програми щодо реалізації положень цієї Програми на місцевому (міському, районному, сільському, селищному) рівнях.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

- роки.

28

- КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію дій між виконавцями Програми, контроль за станом її виконання, визначення порядку взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо здійснює  департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

Звітування про хід виконання програми здійснюється:

райдержадміністраціями та міськвиконкомами (міст обласного значення), іншими учасниками виконання заходів програми до департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації  щоквартально, щорічно, до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом;

департаментом з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації до департаменту фінансів облдержадміністрації та Київської обласної ради, щоквартально, щорічно, до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

_________________________________

### Додаток 1 ### до Програми

Ресурсне забезпечення обласної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки

тис. гривень

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  |  |
|  | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 41 935,075 | 54 803,075 | 42 861,775 | 34 463,175 | 174 063,1 |
| обласний бюджет | 7 743,175 | 7 043,175 | 6 943,175 | 6 843,175 | 28 572,7 |
| державний бюджет | 4 363,0 | 8 449,0 | 4 500,0 | 4 400,0 | 21 712,0 |
| районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети | 9 735,0 | 6 935,0 | 3 575,0 | 3 485,0 | 23 730,0 |
| бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | 2 135,0 | 11 735,0 | 11 735,0 | 11 735,0 | 37 340,0 |
| кошти небюджетних джерел | 17 958,9 | 20 640,9 | 16 108,6 | 8 000,0 | 62 708,4 |

Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи обласної цільової програми

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,

забезпечення пожежної безпеки на 2014 – 2017 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансу-вання (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  | Очікуваний результат (в натуральних вимірниках) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| І. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій | Проведення протизсувних робіт для захисту будівель по вулицях Жовтневій і Запорізькій у м. Ржищеві* | 2014-2017 | ДСНС України, Київська ОДА | Державний бюджет |  | 3 200,0 | Захист від зсувів 11 житлових будинків, в тому числі по роках: |
|  |  |  |  |  | Місцевий (обласний) бюджет |  | 850,0 |  |
|  |  |  | 2014 | ДСНС України | Державний бюджет |  | 800,0 | 5 |
|  |  |  |  | Київська ОДА | Місцевий (обласний) бюджет |  | 550,0 |  |
|  |  |  | 2015 | ДСНС України | Державний бюджет |  | 800,0 | 2 |
|  |  |  |  | Київська ОДА | Місцевий (обласний) бюджет |  | 200,0 |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | ДСНС України | Державний бюджет | 800,0 | 2 |
|  |  |  |  | Київська ОДА | Місцевий (обласний) бюджет | 100,0 |  |
|  |  |  | 2017 | ДСНС України | Державний бюджет | 800,0 | 2 |
|  |  |  |  | Київська ОДА | Місцевий (обласний) бюджет | - |  |
| 1.2. | Інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій | Будівництво берегоукріплювальних споруд *, у тому числі: | 2014-2017 | ДСНС України, Київська ОДА | Державний бюджет | 8 800,0 | Спорудження берегоукріплю-вальних споруд протяжністю 2,7 км, в тому числі по роках: |
| 1.2.1 |  | на правому березі Київського водосховища для захисту житлових будинків у с. Ясногородка Вишгородського району | 2014 | ДСНС України, Київська ОДА | Державний бюджет | 1 800,0 | 0,6 км |
|  |  |  | 2015 |  |  | 1 500,0 | 0,5 км |
|  |  |  | 2016 |  |  | 1 700,0 | 0,6 км |
|  |  |  | 2017 |  |  | 1 600,0 | 0,6 км |
| 1.2.2 |  | на берегах Київського водосховища для захисту житлових будинків у с. Старі Петрівці Вишгородського району | 2014 | ДСНС України, Київська ОДА | Державний бюджет | 1 200,0 | 0,25 км |
|  |  |  | 2015 |  |  | 1 000,0 | 0,15 км |
|  |  |  | 2016 |  |  | - | - |
|  |  |  | 2017 |  |  | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового) характеру | Створення автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на 29 хімічно небезпечних об’єктах області* | 2014-2017 | Хімічно-небезпечні об’єкти | Кошти об’єктів | 29 000,0 | 29 автоматизо-ваних систем, в тому числі по роках: |
|  |  |  | 2014 |  |  | 7 000,0 | 7 |
|  |  |  | 2015 |  |  | 7 000,0 | 7 |
|  |  |  | 2016 |  |  | 7 000,0 | 7 |
|  |  |  | 2017 |  |  | 8 000,0 | 8 |
| 1.4. | Очищення територій від вибухонебезпечних предметів, реабілітація територій забруднених внаслідок військової діяльності тощо | Очищення території урочища „Товста” Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області від вибухонебезпечних предметів* | 2014 | ДСНС України | Державний бюджет | 500,0 | Проведення обстеження та спеціальних робіт з вияв-лення і вилу-чення вибу-хонебезпечних предметів на 150 гектарах |
| 1.5. | Очищення територій від вибухонебезпечних предметів, реабілітація територій забруднених внаслідок військової діяльності тощо | Проведення екологічного обстеження, природо-відновлювальних робіт та рекультивації забрудненої території баз зберігання компонентів ракетного палива, баз, арсеналів, складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів військової частини А2791, м. Біла Церква* | 2015-2017 | ДСНС України, Міноборони України | Державний бюджет | 4 500, 0 | Проведення робіт на 1–му об’єкті |
|  |  |  | 2015 |  |  | 2 500,0 |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  |  | 2017 |  |  | 1 000,0 |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Очищення територій від вибухонебезпечних предметів, реабілітація територій забруднених внаслідок військової діяльності тощо | Проведення екологічного обстеження, природо відновлювальних робіт та рекультивації забру-дненої території вій-ськового аеродрому військової частини А1789, м. Васильків* | 2015-2017 | ДСНС України, Міноборони України | Державний бюджет | 3 000, 0 | Проведення робіт на 1–му об’єкті |
|  |  |  | 2015 |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  |  | 2017 |  |  | 1 000,0 |  |
| 1.7. | Забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на захист їх життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків, подальший розвиток обласних сил цивільного захисту, їх належне матеріально-технічне забезпечення та оснащення сучасним обладнанням | Захист життя і здоров’я громадян на водних об’єктах області, зміцнення матеріально-технічної бази Комунальної рятувально-водолазної служби „Київська обласна служба порятунку”**, у тому числі: | 2014-2017 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 2 550,7 | Забезпечення захисту життя і здоров’я громадян, зменшення кількості загиблих та травмованих при користуванні водними об’єктами області, підвищення рівня готовності аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням |
|  |  |  |  | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 8 540,0 |  |
|  |  |  | 2014 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 673,675 |  |
|  |  |  |  | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 2 135,0 |  |
|  |  |  | 2015 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 673,675 |  |
|  |  |  |  | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 2 135,0 |  |
|  |  |  | 2016 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 673,675 |  |
|  |  |  |  | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 2 135,0 |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 673,675 |  |
|  |  |  |  | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 2 135,0 |  |
| 1.7.1 |  | Встановлення попереджувальних знаків, обстеження дна акваторій водних об’єктів, облаштування пляжів та інших місць масового відпочинку населення біля водних об’єктів, забезпечення їх сезонними рятувальними постами | 2014-2017 | РДА та МВК (міст обласного значення), сільські (селищні) ради (згідно повноважень) | Місцеві бюджети районного, міського, сільського (селищного) рівнів | 8 540,0 | Встановлення 1100 поперед-жувальних зна-ків, обстеження дна акваторії водних об’єктів, облаштування 41 пляжу та інших місць масового відпочинку населення біля водних об’єктів |
|  |  |  | 2014 |  |  | 2 135,0 |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 2 135,0 |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 2 135,0 |  |
|  |  |  | 2017 |  |  | 2 135,0 |  |
| 1.7.2 |  | Зміцнення матеріально-технічної бази Комунальної рятувально-водолазної служби „Київська обласна служба порятунку”, у тому числі: | 2014-2017 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 2 694,7 | Придбання, капітальний ремонт та обслуговування спеціальної рятувальної техніки, обладнання та спорядження, у тому числі: |
|  |  |  | 2014 |  |  | 673,675 |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 673,675 |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 673,675 |  |
|  |  |  | 2017 |  |  | 673,675 |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  | Придбання рятувального спорядження, спеціального одягу, інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) | 2014-2017 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 735,4 | 25 найменувань матеріально-технічної бази служби загальною кількістю предметів 530 одиниць |
|  |  |  | 2014 |  |  | 183,85 |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 183,85 |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 183,85 |  |
|  |  |  | 2017 |  |  | 183,85 |  |
| 2) |  | Придбання спеціальної техніки, рятувального обладнання, іншого спеціального обладнання та предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) | 2014-2017 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 1 251,3 | 2 спеціальних автомобіля, 1 моторний катер, 5 підвісних ка-терних двигуна, 4 акваланга, 9 гребних човнів, 8 причепів для моторних човнів, ком-пресор, камера підводного по-шуку, іншого спеціального обладнання 11 найменувань загальною кількістю 64 одиниці |
|  |  |  | 2014 |  |  | 312,825 |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 312,825 |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 312,825 |  |
|  |  |  | 2017 |  |  | 312,825 |  |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) |  | Проведення поточного ремонту та технічного обслуговування спеціальної техніки та обладнання (КЕКВ 2240) | 2014-2017 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 300,0 | 6 одиниць спеціальної техніки, 27 катерів, 12 навісних моторних двигунів, 5 компресорних установок, 50 одиниць іншого спеціального обладнання на рік |
|  |  |  | 2014 |  |  | 75,0 |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 75,0 |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 75,0 |  |
|  |  |  | 2017 |  |  | 75,0 |  |
| 4) |  | Проведення капітального ремонту спеціальної техніки та обладнання (КЕКВ 3130) | 2014-2017 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 408,0 | 1 водолазний бот, 23 катери, 9 спеціальних автомобілів, 9 приміщень чергових підрозділів |
|  |  |  | 2014 |  |  | 102,0 |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 102,0 |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 102,0 |  |
|  |  |  | 2017 |  |  | 102,0 |  |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Організація та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, створення передумов для їх локалізації та ліквідації, забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання одноразової допомоги та забезпечення нормальних умов життєдіяльності для громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі шляхом розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання та харчування. | Продовження заходів із створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків всіх рівнів**, у тому числі: | 2014-2017 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 2600,0 | Створення обласного ма-теріального ре-зерву для запо-бігання, лікві-дації надзвича-йних ситуацій техногенного і природного ха-рактеру та їх наслідків в обсязі 100 % від затвердженої номенклатури, забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлюваль-них робіт, на-дання допомоги та забезпечення нормальних умов життєдіяльності громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій |
|  |  |  |  | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 9 840,0 |  |
|  |  |  | 2014 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 650,0 |  |
|  |  |  |  | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 2 460,0 |  |
|  |  |  | 2015 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 650,0 |  |
|  |  |  |  | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 2 460,0 |  |
|  |  |  | 2016 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 650,0 |  |
|  |  |  |  | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 2 460,0 |  |
|  |  |  | 2017 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 650,0 |  |
|  |  |  |  | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 2 460,0 |  |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.1 |  | Обласного рівня, з придбанням: | 2014-2017 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 2600,0 |  |
|  |  |  | 2014 |  |  | 650,0 |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 650,0 |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 650,0 |  |
|  |  |  | 2017 |  |  | 650,0 |  |
| 1) |  | Будівельних матеріалів та засобів загально - господарського призначення | 2014-2017 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 680,0 | 15 найменувань загальною кількістю 25 000 одиниць виробів |
|  |  |  | 2014 |  |  | 170,0 |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 170,0 |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 170,0 |  |
|  |  |  | 2017 |  |  | 170,0 |  |
| 2) |  | Речового майна | 2014-2017 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 780,0 | 10 найменувань загальною кількістю 800 одиниць виробів |
|  |  |  | 2014 |  |  | 195,0 |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 195,0 |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 195,0 |  |
|  |  |  | 2017 |  |  | 195,0 |  |
| 3) |  | Майна для забезпечення виконання спеціальних завдань | 2014-2017 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 900,0 | 10 найменувань загальною кількістю 205 одиниць виробів |
|  |  |  | 2014 |  |  | 225,0 |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 225,0 |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 225,0 |  |
|  |  |  | 2017 |  |  | 225,0 |  |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) |  | Запасів паливно-мастильних матеріалів | 2014-2017 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 240,0 | 24 тони паливно-мастильних матеріалів |
|  |  |  | 2014 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | 2017 |  |  | 60,0 |  |
| 1.8.2 |  | Місцевого (районного, міського для міст обласного значення) рівнів | 2014-2017 | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 9 840,0 | У відповідності до затвердженої номенклатури відповідного рівня |
|  |  |  | 2014 | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 2 460,0 |  |
|  |  |  | 2015 | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 2 460,0 |  |
|  |  |  | 2016 | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 2 460,0 |  |
|  |  |  | 2017 | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 2 460,0 |  |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Організація та здійcнення запобіжних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, створення передумов для їх локалізації та ліквідації, забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання одноразової допомоги та забезпе-чення нормальних умов життєдіяльності для громадян, які постраж-дали від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі шляхом розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання та харчування. | Придбання спеціального вантажного автомобіля підвищеної прохідності ГАЗ-33086 „Земляк” для доставки до місця виникнення надзвичайної ситуації (події) технічних засобів і майна обласного матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, зокрема – електродизельгенератора ЕСД-30ВС вагою 3,59 т | 2014 | Київська ОДА | Обласний бюджет | 350,0 | Придбання 1-го спеціального автомобіля |
| 1.10. | Забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на захист їх життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків | Забезпечення засобами індивідуального захисту населення області, яке потрапляє до зони прогнозованого хімічного забруднення навколо 29 хімічно небезпечних об’єктів, а також формувань цивільного захисту** | 2014-2017 | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 4 100,0 | Придбання 4 100 шт. промислових протигазів |
|  |  |  | 2014 |  |  | 1 025,0 |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 1 025,0 |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 1 025,0 |  |
|  |  |  | 2017 |  |  | 1 025,0 |  |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11. | Забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового) характеру | Проведення реконструкції обласної системи централізованого оповіщення населення* | 2014-2017 | Київська ОДА | Місцевий (обласний) бюджет | 22 222,0 | Повна реконструкція обласної системи централізова-ного оповіщення населення, приведення її до рівня сучасних вимог |
|  |  |  | 2014 |  |  | 5 555,5 |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | 5 555,5 |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 5 555,5 |  |
|  |  |  | 2017 |  |  | 5 555,5 |  |
| ІІ. Забезпечення пожежної безпеки*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки | Приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу, електрообладнання: | 2014-2015 | Київська ОДА | Державний Бюджет | 1 712,0 | Забезпечення протипожежного захисту архівних установ, збереження від пожеж архівного фонду |
|  |  |  |  | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 7 600,0 |  |
|  |  |  | 2014 | Київська ОДА | Державний бюджет | 63,0 |  |
|  |  |  |  | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 5 240,0 |  |
|  |  |  | 2015 | Київська ОДА | Державний бюджет | 1 649,0 |  |
|  |  |  |  | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 2 360,0 |  |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | - будівлі Державного архіву області; | 2014-2015 | Київська ОДА | Державний бюджет | 1 712,0 | 16 приміщень |
|  |  |  | 2014 |  |  | 63,0 | 10 приміщень |
|  |  |  | 2015 |  |  | 1 649,0 | 6 приміщень |
| 2.1.2 |  | - будівель та споруд архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад; | 2014-2015 | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів (районні, міські) | 7 600,0 | 140 приміщень |
|  |  |  | 2014 |  |  | 5 240,0 | 95 приміщень |
|  |  |  | 2015 |  |  | 2 360,0 | 45 приміщень |
| 2.2. |  | Утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони (згідно з розрахунками додатку № 3) | 2015-2016 | РДА, сільські (селищні) ради | Місцеві бюджети відповідних рівнів (сільські, селищні) | 28 800,0 | 93 підрозділи |
|  |  |  | 2015 |  |  | 9 600,0 | 31 підрозділ |
|  |  |  | 2016 |  |  | 9 600,0 | 31 підрозділ |
|  |  |  | 2017 |  |  | 9 600,0 | 31 підрозділ |
| 2.3. |  | Приведення у робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, забезпечення належного функціонування таких систем, створення спеціалізованих дільниць з їх ремонту та технічного обслуговування | 2014-2016 | РДА та МВК (міст обласного значення) | Кошти підприємств, що здійснюють обслугову-вання будинків | 8 250,0 | 69 будинків |
|  |  |  | 2014 |  |  | 2 666,0 | 23 будинки |
|  |  |  | 2015 |  |  | 2 918,0 | 24 будинки |
|  |  |  | 2016 |  |  | 2 666,0 | 22 будинки |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. |  | Оснащення небезпечних виробництв (об’єктів) сучасними автоматичними системами протипожежного захисту, заміни застарілих електричних мереж | 2014-2016 | РДА та МВК (міст обласного значення), суб’єкти госпо-дарювання, ГУ ДСНС у Київській області | Кошти суб’єктів господа- рювання | 530,0 | 17 об’єктів |
|  |  |  | 2014 |  |  | 180,0 | 6 об’єктів |
|  |  |  | 2015 |  |  | 190,0 | 7 об’єктів |
|  |  |  | 2016 |  |  | 160,0 | 4 об’єкти |
| 2.5. |  | Виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження | 2014-2016 | РДА та МВК (міст обласного значення), суб’єкти госпо-дарювання, ГУ ДСНС у Київській області | Кошти суб’єктів господа- рювання | 10 136,0 | 1052 об’єкти |
|  |  |  | 2014 |  |  | 3 133,5 | 396 об’єктів |
|  |  |  | 2015 |  |  | 4 339,5 | 401 об’єкт |
|  |  |  | 2016 |  |  | 2 663,0 | 255 об’єктів |
| 2.6. |  | Підвищення вогнестійкості будівель та споруд, шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами | 2014-2016 | РДА та МВК (міст обласного значення), суб’єкти госпо-дарювання | Кошти суб’єктів господа- рювання | 11 262,4 | 1334 об’єктів |
|  |  |  | 2014 |  |  | 3 991, 4 | 493 об’єкти |
|  |  |  | 2015 |  |  | 4 533,4 | 541 об’єкт |
|  |  |  | 2016 |  |  | 2 737,6 | 300 об’єктів |
| 2.7. |  | Приведення у робочий стан димових і вентиляційних каналів і їх обслуговування | 2014-2016 | РДА та МВК (міст обласного значення), суб’єкти госпо-дарювання | Кошти суб’єктів господа- рювання | 3 530,0 | 322 будівлі та споруди |
|  |  |  | 2014 |  |  | 988,0 | 84 будівлі та споруди |
|  |  |  | 2015 |  |  | 1 660,0 | 160 будівель та споруд |
|  |  |  | 2016 |  |  | 882,0 | 78 будівель та споруд |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8. |  | Забезпечення протипожежного захисту пам’яток історії та культури, культових споруд | 2014-2016 | РДА та МВК (міст обласного значення) | Місцеві бюджети відповідних рівнів | 2 190,0 | 72 об’єкти |
|  |  |  | 2014 |  |  | 1 010,0 | 20 |
|  |  |  | 2015 |  |  | 1090,0 | 36 |
|  |  |  | 2016 |  |  | 90,0 | 16 |

Примітки: *    - заходи та показники сплановані у відповідності до вимог Закону України „Про загальнодержавну

цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного  та

природного характеру на 2013-2017 роки” від 07 червня 2012 року № 4909-VІ;

*    - заходи та показники сплановані у відповідності до вимог Кодексу цивільного захисту України

від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI;

*** - заходи та показники сплановані у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України

від 27 червня 2012 року № 590 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми

забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки”.

___________________________

Додаток  3

до Програми

Заходи і завдання

по створенню (відновленню) та подальшому розвитку

пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони

| № з/п | Район, населений пункт | Кількість відновлених та знову створених підрозділів |  |  | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Баришівський район с. Коржі с. Перемога с. Яблуневе | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |
| 2. | Білоцерківський район с. Макіївка с. Чепеліївка с. Фурси с. Озерна с. Яблунівка с. Скребенці с. Терезине с. Чупира | 3 1 1 1 | 2 1 1 | 3 1 1 1 | 8 |
| 3. | Богуславський район с. Хохітва с. Медвин с. Іваніка | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |
| 4. | Бородянський район с. Блискавиця с. Нове Залісся смт Немішаєве | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |
| 5. | Броварський район с. Погреби с. Семиполки с. Світильне | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Васильківський район с. Плесецьке с. Івановичі с. Ярославичі с. Саливонки с. Барахти с. В. Солтанівка | 2 1 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | 6 |
| 7. | Вишгородський район с. Лютіж с. В. Дубечня с. Литвинівка | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |
| 8. | Володарський район с. Руде Село с. Пархомівка с. Лобачів | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |
| 9. | Іванківський район с. Страхолісся с. Кухарі с. Олізарівка | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |
| 10. | Кагарлицький район с. Стайки с. Сутани с. Мирівка | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |
| 11. | Києво-Святошинський район с. Хотів с. Лісники с. Ходосіївка с. Княжичі с. Музичі с. Забір’я с. М. Рубежівка с. Бузова с. Мироцьке | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 9 |
| 12. | Макарівський район с. Забуяння с. Небилиця с. Грузьке с. Новосілки с. Комарівка с. Андріївка | 2 1 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | 6 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Миронівський район с. Грушів с. Македони с. Росава | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |
| 14. | Переяслав-Хмельницький район с. Циблі с. Євківці с. Пристроми | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |
| 15. | Рокитнянський район с. Насташка с. Телешівка с. Синява | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |
| 16. | Сквирський район с. Буки с. Великополовецьке с. Шалівка | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |
| 17. | Ставищенський район с. Красилівка с. Журавлиха с. Торчиця | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |
| 18. | Таращанський район с. Ківшовата с. Плоске с. Северинівка | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |
| 19. | Тетіївський район с. Клюки с. Кашперівка с. Степове | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |
| 20. | Фастівський район с. Фастівець с. Веприк с. Дмитрівка с. Яхни с. Пилипівка с. Малополовецьке | 2 1 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | 6 |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Яготинський район с. Жоравка с. Капустинці с. Сотниківна | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |
| 22. | Згурівський район с. Стара Оржиця с. Войкове с. Мала Березанка | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 |
|  | ВСЬОГО по області: | 30 | 29 | 30 | 89 |