СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

28.11.2014  № 398

Проект

П Р О Г Р А М А

правової освіти населення Київської області

на 2015-2018 роки

м.Київ

2014

ЗМІСТ

|  |  | Стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт Програми | 3 |
|  | Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма | 4 |
|  | Мета та основні завдання Програми | 4 |
|  | Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків та етапів виконання Програми | 4 |
|  | Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники | 5 |
|  | Напрями діяльності та заходи Програми | 8 |
|  | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 22 |

Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Головне управління юстиції у Київській області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Указ Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 „Про Національну програму правової освіти населення” |
| 3. | Розробник Програми | Головне управління юстиції у Київській області |
| 4. | Співрозробники Програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Головне управління юстиції у Київській області |
| 6. | Учасники Програми | Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2015 - 2018 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | - |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | - |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | - |

### 1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Програма правової освіти населення Київської області на                              2015 -  2018 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 „Про Національну програму правової освіти населення” з метою визначення комплексу організаційно-методичних та інших заходів, направлених на підвищення рівня правової освіти населення області.

Становлення України як демократичної, правової держави, формування основних засад громадянського суспільства зумовлює необхідність:

- постійного та поетапного підвищення рівня правової культури громадян, охоплення цією роботою дедалі ширших вікових та соціальних верств населення України;

- невідкладного вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні знань про право;

- створення належних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

### 2. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

підвищення рівня правової підготовки населення;

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;

широкого інформування населення про правову політику держави та законодавство;

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.

### 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та

### джерел фінансування, строків та етапів виконання Програми

Основними шляхами та засобами розв'язання проблеми є:

підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику;

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;

широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.

Потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, відсутня.

Строк реалізації Програми - 2015 - 2018 роки.

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Для реалізації Програми необхідно виконати наступні завдання:

- обласній міжвідомчій координаційно-методичній раді, місцевим та територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування проводити  комплексні та системні заходи щодо підвищення рівня правових знань населення області;

- здійснювати методичне забезпечення діяльності районних та міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, розробляти і видавати методичні посібники, рекомендації, буклети, інформаційні листи тощо з актуальних правових питань;

- організовувати проведення конференцій, семінарів, диспутів з актуальних питань підвищення рівня правової культури населення області із залученням науковців та фахівців-практиків у галузі права;

- проводити навчально-методичні семінари, курси для викладачів права, заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, методистів дошкільних навчальних закладів області із залученням наукових працівників та фахівців-практиків у галузі права;

- проводити Дні, Тижні, Декади, Місячники правових знань, олімпіади, конкурси, вікторини на краще володіння правовими знаннями серед учнів та молоді загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів області із залученням представників правоохоронних органів, органів юстиції та судів;

- проводити тематичні семінари для голів, заступників голів та відповідальних секретарів районних та міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення;

- проводити семінари, тренінги, „круглі столи” з актуальних питань соціально-правового захисту дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, неповнолітніх, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

- забезпечити функціонування постійно діючого семінару з юрисконсультами підприємств, установ, організацій області всіх форм власності з актуальних проблем законодавства України;

- забезпечити роботу правових громадських приймалень, створених при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області;

- проводити обласні огляди-конкурси на:

- краще забезпечення районними, міськими, міськрайонними управліннями юстиції координаційно-методичної діяльності з правової освіти населення;

- кращу організацію діяльності районних, міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення;

- краще висвітлення правової тематики в друкованих засобах масової інформації області;

- краще забезпечення закладами культури правової освіти населення;

- кращу організацію правової освіти та виховання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах області та інші;

- забезпечувати висвітлення в друкованих засобах масової інформації, теле- та радіопередачах актуальних правових питань із залученням вчених, провідних фахівців-практиків у галузі права;

- з метою систематичного поширення серед населення правових знань проводити в бібліотеках області Дні, Тижні правових знань, зустрічі за "круглим столом", дні інформування, години цікавих повідомлень, бесіди, експрес-інформації, бліц-вікторини, уроки права, сприяти розвитку в закладах культури області нових та нетрадиційних форм роботи;

- проводити виїзди консультативного центру правової освіти населення з метою надання безкоштовної правової допомоги громадянам, які проживають у районах області.

Реалізація Програми сприятиме:

- наданню безоплатної правової допомоги населенню області;

- проведенню різноманітних правоосвітніх заходів;

- підвищенню рівня правової освіти голів, заступників голів та секретарів районних, міських міжвідомчих координаційно-методичних рад;

- підвищенню правової кваліфікації для юрисконсультів, спеціалістів підприємств, установ, організацій Київської області;

- проведенню обласних оглядів-конкурсів з правової освіти населення;

- висвітленню в друкованих засобах масової інформації, теле- та радіопередачах актуальних правових питань із залученням вчених, провідних фахівців-практиків у галузі права;

- проведенню виїздів консультативного центру правової освіти населення з метою надання безкоштовної правової допомоги громадянам, які проживають у районах області.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Обсяги фінан-сування (вартість), тис. гривень: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику | 1.1. Забезпечити проведення конференцій, семінарів, диспутів з актуальних питань підвищення рівня правової культури населення області із залученням науковців та фахівців-практиків у галузі права | 2015 – 2018 роки | Головне управління юстиції у Київській області, райдерж-адміністрації, міськвиконко- ми (міст обласного значення) | - | Проведення конференцій, семінарів, диспутів з актуальних питань підвищення рівня правової культури населення області із залученням науковців та фахівців-практиків у галузі права |
|  |  | 1.2. Забезпечити проведення навчально-методичних семінарів, курсів для викладачів права, заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, методистів дошкільних навчальних закладів області із залученням наукових працівників та фахівців-практиків у галузі права | 2015 – 2018 роки | Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, Головне управління юстиції у Київській області, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | - | Проведення навчально-методичних семінарів, курсів для викладачів права, заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів |
|  |  | 1.3. Забезпечити проведення Днів, Тижнів, Декад, Місячників правових знань, олімпіад, конкурсів, вікторин на краще володіння правовими знаннями серед учнів та молоді загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів області із залученням представників правоохоронних органів, органів юстиції та судів | 2015 – 2018 роки | Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області, Головне управління юстиції у Київській області | - | Проведення Днів, Тижнів, Декад, Місячників правових знань |
|  |  | 1.4. Забезпечити проведення тематичних семінарів для голів, заступників голів та відповідальних секретарів районних та міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення області | 2015 – 2018 роки | Головне управління юстиції у Київській області, обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення | - | Проведення тематичних семінарів для голів, заступників голів та відповідальних секретарів районних та міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення області |
|  |  | 1.5. Забезпечити проведення семінарів, тренінгів, „круглих столів” з актуальних питань соціально-правового захисту дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2015 – 2018 роки | Служба у справах дітей та сім’ї облдерж-адміністрації, Головне управління юстиції у Київській області | - | Проведення правоосвітніх заходів з питань захисту прав дітей |
|  |  | 1.6. Забезпечити функціонування постійно діючого семінару з юрисконсультами підприємств, установ, організацій області всіх форм власності з актуальних проблем законодавства України | 2015 – 2018 роки | Головне управління юстиції у Київській області | - | Забезпечення функціонування постійно діючого семінару з юрисконсультами підприємств, установ, організацій області всіх форм власності з актуальних проблем законодавства України |
|  |  | 1.7. Забезпечити обов’язкове надання державним службовцям під час їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, обраним депутатам місцевих рад комплексу знань з питань правового забезпечення державного управління та державної служби, що включатиме вивчення основ правознавства, відповідних актів законодавства України | 2015 – 2018 роки | Заклад після- дипломної освіти „Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській облдерж-адміністрації” | - | Надання державним службовцям під час їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації комплексу знань з питань правового забезпечення державного управління та державної служби, що включатиме вивчення основ правознавства, відповідних актів законодавства України |
|  |  | 1.8. Забезпечити проведення обласних оглядів-конкурсів на: - краще забезпечення районними, міськими, міськрайонними управліннями юстиції координаційно-методичної діяльності з правової освіти населення; - кращу організацію діяльності районних, міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення; - краще висвітлення правової тематики в друкованих засобах масової інформації області; - краще забезпечення закладами культури правової освіти населення | 2015 – 2018 роки | Головне управління юстиції у Київській області, департамент освіти і науки, управління інформації та зв’язків з громадськістю, управління культури, національнос-тей та релігій облдерж-адміністрації | - | Проведення обласних оглядів-конкурсів з правової освіти населення |
|  |  | 1.9. Забезпечити організацію та проведення семінарів-тренінгів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа учнів старших й випускних класів інтернатних закладів за Програмою центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з соціальної адаптації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2015 – 2018 роки | Київський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Київської області | - | Проведення семінарів-тренінгів |
|  |  | 1.10. Забезпечити проведення семінарів з актуальних питань податкового законодавства, практичного застосування колізійних норм та вивчення судової практики для працівників підприємств, установ, організацій, адвокатів, суддів | 2015 – 2018 роки | Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області, державні податкові інспекції в районах, містах області | - | Проведення семінарів з актуальних питань |
|  |  | 1.11. Оновлювати інформаційно-ресурсний банк даних з перспективного педагогічного досвіду освітян області щодо правового виховання дітей; розміщувати матеріали з досвіду роботи вчителів правознавства на обласній педагогічній виставці „Освіта Київщини” | 2015 – 2018 роки | Київський обласний інститут після- дипломної освіти педагогічних кадрів | - | Оновлення інформаційно-ресурсного банку даних, проведення обласної педагогічної виставки «Освіта Київщини» |
|  |  | 1.12. Здійснювати інформування педагогічних працівників навчальних закладів про зміст, форми і методи правового виховання учнів у засобах масової інформації, обласних фахових періодичних виданнях, на освітньому порталі інституту | 2015 – 2018 роки | Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів | - | Здійснення інформування у засобах масової інформації, обласних фахових періодичних виданнях, на освітньому порталі інституту |
|  |  | 1.13. Розміщувати на сайті „Мій кращий урок” кращі методичні розробки занять вчителів правознавства, програми, методичні рекомендації, сценарії виховних заходів, адресовані педагогічним працівникам, які відповідають за правоосвітню та правовиховну роботу, організацію змістовного й активного дозвілля учнів і вихованців | 2015 – 2018 роки | Київський обласний інститут після- дипломної освіти педагогічних кадрів | - | Розміщення інформації на сайті „Мій кращий урок” |
|  |  | 1.14. Організовувати проведення науково-методичних заходів (конференцій, семінарів, майстер-класів, тренінгів) з питань забезпечення прав дитини та реалізації і захисту прав людини | 2015 – 2018 роки | Департамент освіти і науки Київської облдерж-адміністрації, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, Головне управління юстиції у Київській області | - | Проведення конференцій, семінарів, майстер-класів, тренінгів |
|  |  | 1.15. Забезпечити спільну діяльність педагогічних працівників з представниками правоохоронних органів, юстиції, громадських організацій правозахисного спрямування, депутатами органів місцевого самоврядування, юристами-практиками щодо організації правоосвітньої та правовиховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах | 2015 – 2018 роки | Департамент освіти і науки Київської облдерж-адміністрації, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, Головне управління юстиції у Київській області | - | Проведення правоосвітніх заходів |
|  |  | 1.16. Забезпечити науково-методичний та інформаційний супровід організації виховного процесу з формування здорового способу життя, запобігання жорстокості та насильства в сім’ї, дитячому середовищі, викорінення найгірших форм дитячої праці за Всеукраїнськими програмами і проектами: «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Створення служби соціалізації та адаптації дітей, які виходять з інтернатних закладів», «Запобігання насильству над дітьми» | 2015 – 2018 роки | Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів | - | Забезпечення науково-методичного та інформаційного супроводу організації виховного процесу |
|  |  | 1.17. Залучати учнівську та студентську молодь до науково-дослідницької роботи з правової тематики та забезпечити їх участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук | 2015 – 2018 роки | Департамент освіти і науки облдержадміні-страції, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, Головне управління юстиції у Київській області | - | Проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук |
|  |  | 1.18. Вивчати та поширювати позитивний досвід організації та проведення правовиховної та правоосвітньої роботи навчальними закладами та закладами культури області | 2015 – 2018 роки | Головне управління юстиції у Київській області, районні, міськрайонні, міські, міжрайонне управління юстиції області | - | Проведення перевірок, узагальнення позитивного досвіду організації та проведення правовиховної та правоосвітньої роботи навчальними закладами та закладами культури області |
|  | Створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки | 2.1. Організовувати в закладах культури заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру (бесіди, виховні години, уроки права, конкурси, вікторини тощо), що спрямовані на підвищення рівня правової культури, поширення знань про права і свободи людини і громадянина та набуття навичок їх застосування | 2015 – 2018 роки | Управління культури, національностей та релігій облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації та міськвиконкоми (міст обласного значення) | - | Проведення в закладах культури заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру |
|  |  | 2.2. Забезпечити оформлення в бібліотеках книжкових виставок, тематичних полиць з метою популяризації літератури правової тематики, організацію куточків правознавства тощо | 2015 – 2018 роки | Управління культури, національностей та релігій облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації та міськвиконкоми (міст обласного значення) | - | Оформлення в бібліотеках книжкових виставок, тематичних полиць з метою популяризації літератури правової тематики |
|  |  | 2.3. Проводити заходи з підвищення кваліфікації працівників культури з питань організації правовиховної та право-освітньої роботи у закладах культури за участю працівників управлінь юстиції, правоохоронних органів, вивчати та поширювати передовий досвід організації та проведення правовиховної та правоосвітньої роботи закладами культури тощо | 2015 – 2018 роки | Управління культури, національностей та релігій облдерж-адміністрації, Головне управління юстиції у Київській області, райдержадмі-ністрації та міськвиконкоми (міст обласного значення) | - | Проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників культури з питань організації правовиховної та правоосвітньої роботи у закладах культури за участю працівників управлінь юстиції, правохоронних органів, вивчати та поширювати передовий досвід організації та проведення правовиховної та правоосвітньої роботи закладами культури тощо |
|  |  | 2.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з громадськістю щодо спектру та можливостей отримання соціальних послуг, шляхом організації інформаційного консультування, розповсюдження інформаційних карток, облаштування інформаційних куточків та стендів | 2015 – 2018 роки | Київський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Київської обласної державної адміністрації, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Київської області | - | Проведення консультування, розповсюдження інформаційних карток, облаштування інформаційних куточків та стендів |
| 3. | Широке інформування населення про правову політику держави та законодавство | 3.1. Забезпечувати висвітлення в друкованих засобах масової інформації, теле- та радіопередачах актуальних правових питань із залученням вчених, провідних фахівців-практиків у галузі права | 2015 – 2018 роки | Управління інформації та зв’язків з громадськістю облдерж-адміністрації, Київська державна регіональна телерадіокомпа-нія, ЦК «Центральний канал», редакція газети «Час Київщини», райдерж-адміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | - | Висвітлення в друкованих засобах масової інформації, теле- та радіопередачах актуальних правових питань із залученням вчених, провідних фахівців-практиків у галузі права |
|  |  | 3.2. Забезпечувати участь засобів масової інформації області у прес-конференціях з правової освіти населення | 2015 – 2018 роки | Управління інформації та зв’язків з громадськістю облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | - | Участь засобів масової інформації області у прес-конференціях з правової освіти населення |
|  |  | 3.3. Забезпечити проведення в бібліотеках області Днів, Тижнів правових знань, зустрічей за "круглим столом", днів інформування, годин цікавих повідомлень, бесід, експрес-інформацій, бліц-вікторин, уроків права, сприяти розвитку в закладах культури області нових та нетрадиційних форм роботи | 2015 – 2018 роки | Управління культури, національностей та релігій облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | - | Проведення в бібліотеках області Днів, Тижнів правових знань, зустрічей за "круглим столом", днів інформування, годин цікавих повідомлень, бесід, експрес-інформацій, бліц-вікторин, уроків права, сприяти розвитку в закладах культури області нових та нетрадиційних форм роботи |
|  |  | 3.4. Активізувати роботу з позашкільної освіти та виховання дітей шляхом створення та оптимізації роботи гуртків, клубів, лекторіїв правоосвітнього та правовиховного профілю в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області | 2015 – 2018 роки | Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | - | Активізація роботи з позашкільної освіти та виховання дітей шляхом створення та оптимізації роботи гуртків, клубів, лекторіїв правоосвітнього та правовиховного профілю в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області |
| 4 | Забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації | 4.1. Забезпечення проведення виїздів консультативного центру правової освіти населення з метою надання безкоштовної правової допомоги громадянам, які проживають у районах області | 2015 – 2018 роки | Головне управління юстиції у Київській області, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | - | Проведення виїздів консультативного центру правової освіти населення з метою надання безкоштовної правової допомоги громадянам, які проживають у районах області |
|  |  | 4.2. Вживати організаційних заходів щодо створення дієвого механізму гарантування конституційного права громадян на безоплатну правову допомогу, зокрема, шляхом забезпечення роботи громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги, що створені при органах юстиції, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, залучення до цієї роботи юридичних клінік вищих навчальних закладів області | 2015 – 2018 роки | Головне управління юстиції у Київській області, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | - | Створення дієвого механізму забезпечення конституційного права громадян на безоплатну правову допомогу |
|  |  | 4.3. Здійснювати загальну координацію роботи юридичних клінік вищих навчальних Київської області щодо надання безоплатної правової допомоги населенню | 2015 – 2018 роки | Головне управління юстиції у Київській області | - | Надання практичної допомоги працівникам юридичних клінік вищих навчальних закладів області щодо надання безоплатної правової допомоги населенню |

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію роботи, організаційне супроводження та контроль за ходом виконання Програми правової освіти населення області на 2015 - 2018 роки здійснює Головне управління юстиції у Київській  області.

_______________________________________