СХВАЛЕНО Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації 14 квітня 2015 року № 119 Проект

П Р О Г Р А М А

розвитку малого і середнього підприємництва

у Київській області на 2015-2016 роки

м. Київ

2015 рік

ЗМІСТ

|  |  | Стор. |
| --- | --- | --- |
|  | ### Паспорт Програми | 2 |
|  | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма | 4 |
|  | Визначення мети Програми | 12 |
|  | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми | 13 |
|  | Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники | 15 |
|  | Напрями діяльності та заходи Програми | 19 |
|  | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 34 |

1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Київська обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації |
| 3. | Розробник Програми | Департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | Структурні підрозділи Київської облдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, обласні підприємства, установи та організації |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації |
| 6. | Учасники Програми | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдерж-адміністрації, Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області, Головне управління статистики у Київській області, громадська організація „Білоцерківський інноваційний бізнес-інкубатор”, департаменти економічного розвитку і торгівлі, житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу, капітального будівництва, соціального захисту населення, служба у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації, заклад післядипломної освіти „Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій” при облдержадміністрації, Київське обласне відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”, Київський обласний центр зайнятості, Київській обласний дозвільний центр, Комунальне підприємство Київської обласної ради „Поліфаст”, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) |
| 7. 7.1. | Термін реалізації Програми Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | 2015-2016 Програма розрахована на два роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | - |
| 9. 9.1. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: коштів державного бюджету коштів обласного бюджету коштів спеціального фонду обласного бюджету коштів інших місцевих бюджетів коштів інших джерел, не заборонених законодавством | 36348,1 тис.грн. (2015 рік – 18289,0 тис. грн., 2016 рік – 18059,1 тис. грн.) 0 0 0 0 0 36348,1 тис.грн. |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Аналіз цільових показників діяльності малого і середнього підприємництва в Київській області протягом останніх років свідчить про позитивну динаміку його розвитку.

За критеріями, визначеними у Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012, у Київській області за підсумками 2013 року кількість підприємств становить 18676 одиниць, з них 99,8% належать до малих і середніх.

За даними Держстату України, станом на 01.01.2014 структура підприємств області за їх розмірами наступна: частка малих підприємств у загальній кількості становила 94,4% (по Україні – 95%), середніх – 5,4% (по Україні – 4,8%), великих – 0,2% (по Україні – 0,2%).

У 2013 році кількість малих і середніх підприємств у Київській області збільшилась на 1195 одиниць (6,8%) в порівнянні з 2012 роком. Так, за цей період зросла кількість малих підприємств на 1231 одиниць (7,5%), а кількість середніх підприємств навпаки зменшилась на 36 одиниць (3,5%).

Очікується, що кількість малих і середніх підприємств у 2014 році зменшиться і становитиме 18614 одиниць (у 2013 році – 18628 одиниць).

Станом на 01.01.2014 в Київській області існує найбільше малих підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів (5148 одиниць), промисловості (2494 одиниці) та будівництва (2063 одиниці). З-поміж середніх підприємств найбільше тих, що займаються промисловістю 
(333 одиниці), сільським, лісовим та рибним господарством (197 одиниць), оптовою та роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів та мотоциклів (191 одиниця).

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення 
у 2013 році становила 102 одиниці, що на 6 підприємств (або на 6,2%) більше, ніж у 2012 році.

Кількість середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у цей же період залишилась на рівні 2012 року.

Очікується, що на кінець 2014 року кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення залишиться без змін.

У 2013 році кількість найманих працівників на малих підприємствах становила 94,0 тис. осіб, що в порівнянні з 2012 роком зменшилась 
на 1,7 відсотка. Кількість найманих працівників на середніх підприємствах склала 142,4 тис. осіб, що на 0,7% більше, ніж у 2012 році.

Очікується, що у 2014 році кількість найманих працівників на малих та середніх підприємствах Київської області зменшиться на 2350 осіб і складатиме 234 тис. осіб.

У 2013 році середньомісячна заробітна плата найманих працівників на малих і середніх підприємствах зросла в порівнянні з 2010 роком на 54,3% і склала 5155,06 грн. Зокрема, середньомісячна заробітна плата найманих працівників на малих підприємствах у 2013 році склала 1997,39 грн. і збільшилась на 729,73 грн. (57,5%) у порівнянні з 2010 роком, а середньомісячна заробітна плата найманих працівників на середніх підприємствах збільшилась на 1085,88 грн. (52,4%).

За видами економічної діяльності у 2013 році найбільша кількість найманих працівників на малих підприємствах зосереджена у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів – 23,7%, промисловості – 21,3%, сільського, лісового та рибного 
господарства – 12,5%, будівництва – 11,2%, операцій з нерухомим майном – 6,8%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 6,3%.

Постійно зростає щорічний обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих і середніх підприємств. Зокрема, у 2010 році він становив 24,7 і 52,8 млрд. грн., 2011 році – 29,2 і 69,6 млрд. грн., 2012 році – 37,4 
і 76,0 млрд. грн. У 2013 році відбулося незначне зменшення обсягів реалізованої продукції на малих підприємствах, вони склали 35,8 млрд. грн. або 15,5% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) по Київській області (при 16,4% у 2012 році).

Очікується, що у 2014 році обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на малих і середніх підприємствах досягне 117,2 млрд. грн. і в порівнянні з 2013 роком зросте на 1721 млн. грн. Частка малих і середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) збільшиться на 0,4% та становитиме 50,3 відсотка.

У структурі обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами Київської області найбільшу частку займає оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 51,5%; промисловість – 13,7%, будівництво – 10,2%.

Структурні процеси, що відбуваються у сфері малого підприємництва області у 2013 році, супроводжуються поступовим зменшенням частки малих підприємств у торговельній діяльності, яка склала 51,5% при 53,1% 
у 2012 році. Разом з цим, обсяг реалізації, що припадає на малі підприємства сфери торгівлі, залишається переважаючим. Частка малих підприємств у сфері промисловості, навпаки, зросла з 12,2% у 2012 році до 13,7% 
у 2013 році.

Аналіз результатів фінансової діяльності малих підприємств показав, що у 2013 році 68,6% з них були прибутковими, а 31,4% були збитковими. Аналіз результатів фінансової діяльності середніх підприємств показав, що у 2013 році 63,7% з них були прибутковими, решта – 36,3% були збитковими.

У 2013 році сума надходжень до бюджетів всіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва склала 3427,1 млн. грн., а від середнього – 
2006,7 млн. грн.

Протягом 2014 року суб’єктами малого і середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів сплачено 5846,2 млн. грн. податків і платежів, що на 412,4 млн. грн. або на 7,1% більше, ніж у 2013 році. Суб’єктами малого підприємництва сплачено 3654 млн. грн., суб’єктами середнього підприємництва – 2192,2 млн. грн. Частка податкових надходжень від діяльності малого і середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів склала 86,2% при 68,2% у 2013 році.

Частка податкових надходжень від суб’єктів малого і середнього підприємництва у загальному обсязі податкових надходжень по області складає: 2010 рік – 28,0% і 48,6%, 2011 рік – 24,0% і 42,0%, 2012 рік – 25,0% і 43,7%, 2013 рік – 43,0% і 25,2%, 2014 рік – 53,9% і 32,3%.

На розвиток малого і середнього бізнесу значний вплив має наявність об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, мережа яких в цілому характеризується позитивною динамікою.

Станом на 01.01.2015 інфраструктура підтримки малого і середнього підприємництва складається із 210 об’єктів, в тому числі 12 бізнес-центрів, 
5 бізнес-інкубаторів, 12 лізингових центрів, 60 небанківських фінансово-кредитних установ (з них 60 кредитних спілок), 13 фондів підтримки підприємництва (в т.ч. 1 створений за участю Українського фонду підтримки підприємництва), 5 інвестиційних фондів і компаній та 103 інформаційно-консультативні установи.

Активно працюють 100 громадських об’єднань підприємців, з якими налагоджена дієва співпраця місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

У 2013 році мережа об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва збільшилась на 16 одиниць, в порівнянні з 2012 роком.

Разом з тим, існує потреба як у розширенні інфраструктури підтримки підприємництва, так і у підвищенні рівня якості послуг, що надаються її об’єктами.

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги” у Київській області утворено 37 центрів надання адміністративних послуг. Переважна більшість центрів розташована в приміщеннях райдержадміністрацій та міськвиконкомів області.

Функціонування діючих центрів надання адміністративних послуг, усуває ряд проблем (відвідання суб’єктом звернення значної кількості різноманітних інстанцій для отримання послуги, незручне та нераціональне облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг, відсутність належної інформації щодо вимог законодавства для отримання послуги тощо) при отриманні таких послуг.

Протягом 2014 року до центрів надання адміністративних послуг Київщини звернулося близько 132 тис. суб’єктів звернення.

З метою підвищення якості надання адміністративних послуг, існує нагальна потреба у збільшенні загальної площі приміщень центрів для забезпечення зручних і комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центрів.

Будівництво приміщень (будівель) центрів надання адміністративних послуг у зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою дозволить вирішити існуюче проблемне питання.

З метою підтримки розвитку малого і середнього бізнесу, реалізації основних принципів державної регуляторної політики, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємницької діяльності, діють координаційні ради з питань розвитку підприємництва при обласній, районних державних адміністраціях та при міськвиконкомах (міст обласного значення), регіональна рада підприємців у Київській області.

У цілому, проведений аналіз розвитку малого і середнього підприємництва області свідчить про зростання ділової активності у цій сфері.

Сталому розвитку малого і середнього підприємництва сприяло виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Київській області на 2013-2014 роки та програм розвитку малого і середнього підприємництва райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення).

Незважаючи на певні досягнення, у розвитку малого та середнього підприємництва залишається ще низка проблем, з метою виявлення яких застосовано метод – SWOT аналізу для визначення внутрішніх (сильних і слабких сторін) та зовнішніх чинників (можливостей і загроз), що впливають на розвиток підприємницької діяльності.

SWOT аналіз розвитку підприємницького середовища малого і

середнього бізнесу Київської області

| Сильні сторони (Strengths) | Слабкі сторони (Weaknesses) |
| --- | --- |
| 1. Вигідне географічне розташування області 2. Інвестиційно-привабливий регіон України 3. Значний транзитний потенціал та розвинена транспортна інфраструктура 4. Висококваліфіковані трудові ресурси 5. Розвинений сільський зелений туризм 6. Функціонування навчальних закладів, що здійснюють навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації з основ ведення підприємницької діяльності 7. Активна діяльність консультативно-дорадчих органів з питань розвитку підприємництва 8. Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення області перевищує рівень середнього показника по Україні 9. Велика частка малих і середніх підприємств у загальній кількості підприємств області 10. Значна питома вага обсягів продукції (товарів, послуг), реалізованих малими та середніми підприємствами в загальних обсягах реалізованої продукції підприємствами області 11. Забезпечується діяльність „гарячої” телефонної лінії для суб’єктів господарювання 12. Ведення реєстру об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності, що пропонуються до відчуження або передачі в оренду суб’єктам підприємницької діяльності 13. Ведеться база даних інвестиційних пропозицій області з метою залучення потенційних інвесторів 14. Висока частка найманих працівників на малих та середніх підприємствах області 15. Значна питома вага податкових надходжень від суб’єктів малого і середнього підприємництва у загальному обсязі податкових надходжень по області | 1. Переважна більшість малих і середніх підприємств зосереджена у найближчих до м. Києва районах та містах обласного значення 2. Нерівномірне розміщення на території області об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва та банківських установ 3. Відсутність на території області технологічних парків, інноваційних фондів і компаній та інноваційно-промислових кластерів 4. Високі відсоткові ставки по кредитах для суб’єктів підприємницької діяльності 5. Податкове навантаження на малий та середній бізнес 6. Низький рівень гармонізації українських стандартів з європейськими 7. Незадовільна фінансово-кредитна підтримка підприємництва з бюджетів усіх рівнів |
| Можливості (Opportunities) | Загрози (Threats) |
| 1. Адаптація до сучасних європейських стандартів 2. Зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес 3. Вступ України до Європейського Союзу 4. Низькі відсоткові ставки по кредитах для суб’єктів підприємницької діяльності 5. Отримання міжнародної технічної допомоги 6. Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави 7. Децентралізація та регіональний розвиток 8. Запровадження державних програм кредитування, надання гарантій для отримання кредитів, часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами | 1. Політична і соціально-економічна нестабільність 2. Системні проблеми банківського сектору 3. Нестабільність курсу національної валюти 4. Підвищення вартості усіх видів ресурсів 5. Надмірне податкове навантаження 6. Низька купівельна спроможність населення 7. Відтік прямих іноземних інвестицій 8. Відсутність реформ в економіці 9. Високий рівень корупції 10. Значна частка тіньової економіки 11. Складність процедур сертифікації і стандартизації товарів та послуг 12. Обтяжливість реєстраційно-дозвільних процедур |

На подолання виявлених проблем будуть спрямовані заходи Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Київської області на 2015-2016 роки.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку регіону, розвитку пріоритетних галузей економіки, спрямування дій Київської облдержадміністрації, Київської обласної ради, місцевих органів державної влади, суб’єктів підприємництва, установ ринкової інфраструктури, громадських об’єднань підприємців на забезпечення режиму максимального сприяння створенню та діяльності малого і середнього підприємництва, усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності.

Досягнення мети планується здійснити шляхом:

узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, об’єднань і спілок підприємців, установ ринкової інфраструктури та громадськості задля втілення єдиної державної політики розвитку малого і середнього підприємництва на рівні області;

залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого і середнього підприємництва, впровадження спрощеної процедури для започаткування бізнесу та виходу з нього, розширення і підтримки діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів та інших об’єктів інфраструктури підприємництва.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя громадян, тому у процесі відновлення та зростання економіки країни роль малого і середнього підприємництва стає все більш вагомою.

Формування режиму максимального сприяння малому і середньому бізнесу є одним із головних завдань діяльності Київської обласної державної адміністрації, що постійно вимагає удосконалення функцій управління та узгодження спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері підприємництва на регіональному рівні. Цього вимагають і процеси поглиблення ринкових перетворень та розвитку позитивних тенденцій економіки області.

Програму розроблено відповідно до Закону України „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, з урахуванням стратегічних цілей державної регіональної політики, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
06 серпня 2014 року № 385 та Програми діяльності Кабінету Міністрів України, прийнятої 11 грудня 2014 року на сесії Верховної Ради України.

Програма враховує завдання щодо вирішення основних соціальних проблем та розвитку економіки, що передбачені Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженою рішенням Київської обласної ради від 04.12.2014 № 856-44-VI, а також Обласний план заходів із забезпечення виконання завдань, передбачених Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затверджений розпорядженням голови Київської обласної адміністрації від 31 жовтня 2014 року № 365. Вона є складовою частиною системи заходів соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2015 рік та базується на Методичних рекомендаціях щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44.

В основу Програми покладені положення:

законів України: „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, „Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;

постанов Кабінету Міністрів України: „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” від 06 серпня 
2014 року № 385, „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва” від 27 липня 2011 року № 794 та інших законодавчих і нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності.

Програма є одним із важливих інструментів реалізації на регіональному рівні державної політики сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, активізації політики щодо зайнятості населення, розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності та направлена на створення умов для сталого розвитку господарюючих суб’єктів, удосконалення ринкових відносин та кореспондується з основними галузевими та міжрегіональними програмами, зокрема: Програмою зайнятості населення Київської області на 2013-2017 роки, Програмою залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 2013-2015 роки і є логічним продовженням попередньої програми розвитку малого і середнього підприємництва.

Програма визначає мету, завдання та шляхи розв’язання проблем у сфері малого і середнього бізнесу, виходячи із реальної ситуації в соціально-економічному розвитку області. Заходи програми підготовлено з дотриманням положень антимонопольного законодавства та базуються на конкретних пропозиціях структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення), громадських об’єднань підприємців, координаційної ради з питань розвитку підприємництва і громадської ради при Київській облдержадміністрації та регіональної ради підприємців у Київській області.

Програма ґрунтується на аналізі основних показників соціально-економічного розвитку області за попередні роки, зокрема, сфери розвитку підприємництва, визначення основних зовнішніх та внутрішніх чинників, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва і визначає основні цілі та пріоритети щодо підтримки малого і середнього підприємництва в області, а також заходи щодо їх досягнення.

Прогнозні розрахунки показників розвитку малого і середнього підприємництва розроблені на підставі статистичних даних Державної служби статистики України, Головного управління статистики у Київській області, доступних даних Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області.

Програма впроваджується в один етап протягом 2015-2016 років.

Джерелами фінансування є кошти інших джерел, не заборонених законодавством та кошти виконавців.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Київською обласною радою за поданням Київської обласної державної адміністрації.

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

У рамках виконання Програми передбачається здійснити заходи відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва:

впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;

фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

ресурсне та інформаційне забезпечення;

формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Київській області на 2015-2016 роки дасть змогу створити сприятливі умови для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищити економічні показники розвитку регіону, розвитку пріоритетних галузей економіки, забезпечити зайнятість населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності.

У результаті реалізації заходів Програми наприкінці 2016 року очікується:

збільшення кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва;

збільшення обсягів надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

підвищення частки малих і середніх підприємств у загальному обсязі реалізації продукції (товарів, послуг) регіону;

розширення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.

| № з/п | Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми | Вихідні дані на початок дії Програми (2014 рік) | Очікувані результати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Кількість малих підприємств, одиниць | 17630* | 17736 | 17843 |
| 2. | Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць | 102* | 103 | 103 |
| 3. | Кількість фізичних осіб-підприємців, осіб | 100195 | 100395 | 101400 |
| 4. | Кількість середніх підприємств, одиниць | 984* | 990 | 999 |
| 5. | Кількість середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць | 6* | 6 | 6 |
| 6. | Кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб | 94,0* | 94,5 | 95,1 |
| 7. | Кількість найманих працівників на середніх підприємствах, тис. осіб | 140,0* | 140,8 | 185,7 |
| 8. | Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств, млн. грн. середніх підприємств, млн. грн. | 35835* 81327* | 34948 82471 | 35159 83221 |
| 9. | Частка продукції у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств, % середніх підприємств, % | 15,4* 34,9* | 15,2 35,7 | 15,3 36,8 |
| 10. | Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів, одержаних від діяльності малих підприємств, млн. грн. середніх підприємств, млн. грн. | 3654,0 2192,2 | 3831,5 2554,3 | 3869,8 2579,8 |
| 11. | Частка надходжень у загальному обсязі надходжень малих підприємств, % середніх підприємств, % | 53,9 32,3 | 48,0 32,0 | 48,5 32,3 |
| 12. | Кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, одиниць: | 210 | 230 | 236 |
|  | бізнес-центри | 12 | 13 | 13 |
|  | бізнес-інкубатори | 5 | 6 | 6 |
|  | лізингові центри | 12 | 12 | 13 |
|  | небанківські фінансово-кредитні установи | 60 | 67 | 67 |
|  | фонди підтримки підприємництва | 13 | 14 | 14 |
|  | інвестиційні фонди і компанії | 5 | 5 | 6 |
|  | інформаційно-консультативні установи | 103 | 113 | 117 |

* очікувані дані

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 рік | 2016 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: обласний бюджет | 18289,0 0,0 | 18059,1 0,0 | 36348,1 0,0 |
| державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кошти небюджетних джерел | 18289,0 | 18059,1 | 36348,1 |

6. Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансува-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |  | Очікуваний результат (в натуральних вимірниках) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 р. | 2016 р. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики | 1.1.1. Залучення представників підприємницьких структур, громадських організацій, наукових установ до розробки та обговорення проектів нормативно-правових актів з питань підприємництва | Згідно з планом діяльності підготовки проектів регуляторних актів | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, розробники проектів регуляторних актів облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | У межах кошторису виконавців |  |  | Залучити представників підприємницьких структур, громадських організацій, наукових установ до розробки та обговорення проектів нормативно-правових актів з питань підприємництва 100% |
|  |  | 1.1.2. Забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики при плануванні, підготовці проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу, відстеження впливу таких актів на підприємницьке середовище | Протягом дії Програми | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, розробники проектів регуляторних актів облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | У межах кошторису виконавців |  |  | Забезпечити дотримання принципів державної регуляторної політики при плануванні, підготовці проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу, відстеження впливу таких актів на підприємницьке середовище 100% |
|  |  | 1.1.3. Ведення та своєчасне оновлення електронного реєстру регуляторних актів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) та оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності | Постійно | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | У межах кошторису виконавців |  |  | Вести та своєчасно оновлювати електронний реєстр регуляторних актів облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) та оприлюднювати інформацію про здійснення регуляторної діяльності 100% |
|  |  | 1.1.4. Виділення в друкованому засобі масової інформації „Час Київщини” газетної площі для оприлюднення прийнятих регуляторних актів, розроблених облдержадміністрацією | 2015 – 2016 | Комунальне підприємство Київської обласної ради „Поліфаст” | У межах кошторису виконавців |  |  | Виділити в друкованому засобі масової інформації „Час Київщини” газетну площу для оприлюднення прийнятих регуляторних актів, розроблених облдерж-адміністрацією 100% |
|  |  | 1.1.5. Проведення навчальних семінарів, тематичних зустрічей для працівників районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, розробників проектів регуляторних актів з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, підготовка та друк необхідних інформаційних матеріалів | Щороку | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, заклад післядипломної освіти „Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій” при облдержадміністрації | У межах кошторису виконавців |  |  | Провести навчальні семінари, тематичні зустрічі для працівників районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, розробників проектів регуляторних актів з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, підготувати та надрукувати необхідні інформаційні матеріали 100% |
| 1.2. | Підвищення якості надання адміністративних послуг | 1.2.1. Забезпечення ефективного функціонування центрів надання адміністративних послуг | Постійно | Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | У межах кошторису виконавців |  |  | Забезпечити ефективне функціонування центрів надання адміністративних послуг 100% |
|  |  | 1.2.2. Дотримання процедури видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності | 2015 – 2016 | Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Київській обласний дозвільний центр | У межах кошторису виконавців |  |  | Дотримуватися процедури видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності 100% |
|  |  | 1.2.3. Здійснення моніторингу функціонування центрів надання адміністративних послуг, надання пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо удосконалення процедур надання адміністративних послуг | Протягом дії Програми | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | У межах кошторису виконавців |  |  | Здійснити моніторинг функціонування центрів надання адміністративних послуг, надати пропозиції центральним органам виконавчої влади щодо удосконалення процедур надання адміністративних послуг 100% |
|  |  | 1.2.4. Проведення тематичних семінарів, нарад, „круглих столів” для адміністраторів та державних адміністраторів щодо удосконалення діяльності центрів надання адміністративних послуг, підготовка та друк необхідних інформаційних матеріалів | Постійно | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, заклад післядипломної освіти „Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій” при облдержадміністрації | У межах кошторису виконавців |  |  | Провести тематичні семінари, наради, „круглі столи” для адміністраторів та державних адміністраторів щодо удосконалення діяльності центрів надання адміністративних послуг, підготувати та надрукувати необхідні інформаційні матеріали 100% |
| 1.3. | Створення ефективної системи правового захисту | 1.3.1. Проведення засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київській облдерж-адміністрації та регіональної ради підприємців у Київській області, відповідних координаційних рад при райдерж-адміністраціях, міськвиконкомах (міст обласного значення) | Протягом дії Програми | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | У межах кошторису виконавців |  |  | Провести засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київській облдерж-адміністрації та регіональної ради підприємців у Київській області, відповідні координаційні ради при райдержадміністраціях, міськвиконкомах (міст обласного значення) 100% |
|  |  | 1.3.2. Забезпечення надання якісних послуг підприємцям через центри обслуговування платників податків | Постійно | Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області | У межах кошторису виконавців |  |  | Забезпечити надання якісних послуг підприємцям через центри обслуговування платників податків 100% |
|  |  | 1.3.3. Здійснення державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства про захист економічної конкуренції | Протягом дії Програми | Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України | У межах кошторису виконавців |  |  | Здійснити державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства про захист економічної конкуренції 100% |
| 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Розширення можливостей доступу до фінансово-кредитних ресурсів | 2.1.1. Надання фермерським господарствам фінансової допомоги для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, у тому числі житлових, для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати пайових внесків | 2015 – 2016 | Київське обласне відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств | Кошти державного бюджету у межах кошторису Київського обласного відділення Укрдерж- фонду підтримки фермерсь-ких господ-дарств |  |  | Надати фермерським господарствам фінансову допомогу для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, у тому числі житлових, для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати пайових внесків 100% |
| 2.2. | Створення сприятливих умов для залучення інвестицій | 2.2.1. Підготовка та видавництво презентаційних матеріалів щодо інноваційно-інвестиційних можливостей малих і середніх підприємств області, підтримка інвестиційного сайту Київської області (www.invest-koda.org.ua) | 2015 – 2016 | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації | Кошти інших джерел, не забороне-них законо-давством | 1500,0 | 1500,0 | Підготувати та видати презентаційні матеріали щодо інноваційно-інвестиційних можливостей малих і середніх підприємств області, забезпечити підтримку інвестиційного сайту Київської області (www.invest-koda.org.ua) 100% |
|  |  | 2.2.2. Ведення та періодичне оновлення бази даних інвестиційних проектів та пропозицій області з метою залучення потенційних інвесторів | Протягом дії Програми | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації | У межах кошторису виконавців |  |  | Вести та періодично оновлювати базу даних інвестиційних проектів та пропозицій області з метою залучення потенційних інвесторів 100% |
| 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поліпшення умов ресурсної підтримки | 3.1.1. Надання безкоштовних послуг по видачі електронного цифрового підпису для поліпшення процесу подання звітності в електронному вигляді | Постійно | Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області | У межах кошторису виконавців |  |  | Надати безкоштовні послуги по видачі електронного цифрового підпису для поліпшення процесу подання звітності в електронному вигляді 100% |
|  |  | 3.1.2. Участь суб’єктів малого та середнього підприємництва у процедурах закупівлі товарів і послуг за кошти місцевих бюджетів | 2015 - 2016 | Головні розпорядники бюджетних коштів, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | У межах кошторису виконавців |  |  | Участь суб’єктів малого та середнього підприємництва у процедурах закупівлі товарів і послуг за кошти місцевих бюджетів 100% |
| 3.2. | Удосконалення інформаційного забезпечення | 3.2.1. Ведення та оновлення реєстру об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності розміщених на території області, що пропонуються до відчуження або передачі в оренду суб’єктам підприємницької діяльності | Щороку | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | У межах кошторису виконавців |  |  | Вести та оновлювати реєстр об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності розміщених на території області, що пропонуються до відчуження або передачі в оренду суб’єктам підприємницької діяльності 100% |
|  |  | 3.2.2. Забезпечення функціонування „гарячої” телефонної лінії для суб’єктів господарювання, ведення рубрики „Запитання-відповіді” | Постійно | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації | У межах кошторису виконавців |  |  | Забезпечити функціонування „гарячої” телефонної лінії для суб’єктів господарювання, вести рубрику „Запитання-відповіді”100% |
|  |  | 3.2.3. Забезпечення малого і середнього підприємництва інформаційною підтримкою щодо діяльності суб’єктів господарювання області в розрізі районів та міст обласного значення | Щороку | Головне управління статистики у Київській області, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації | У межах кошторису виконавців |  |  | Забезпечити мале і середнє підприємництво інформаційною підтримкою щодо діяльності суб’єктів господарювання області в розрізі районів та міст обласного значення 100% |
| 3.3. | Підвищення кваліфікації кадрів | 3.3.1. Залучення соціально незахищених верств населення (інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військових) з числа безробітних до підприємницької діяльності | Протягом дії Програми | Київський обласний центр зайнятості, комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний молодіжний центр”, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, служба у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації | У межах кошторису виконавців |  |  | Залучити соціально незахищені верстви населення (інваліди, жінки, молодь, звільнені у запас військові) з числа безробітних до підприємницької діяльності 100% |
|  |  | 3.3.2. Проведення семінарів для представників малого та середнього підприємництва з актуальних питань ведення бізнесу | 2015 – 2016 | Громадська організація „Білоцерківський інноваційний бізнес-інкубатор” | У межах кошторису виконавців |  |  | Провести семінари для представників малого та середнього підприємництва з актуальних питань ведення бізнесу 100% |
|  |  | 3.3.3. Сприяння підготовці, перепідготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва | Постійно | Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації | У межах кошторису виконавців |  |  | Сприяти підготовці, перепідготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва 100% |
| 3.4. | Підвищення іміджу підприємця | 3.4.1. Нагородження сумлінних платників податків та кращих представників підприємництва області в рамках відзначення Дня підприємця | Щороку | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області, інші органи | У межах кошторису виконавців |  |  | Нагородити сумлінних платників податків та кращих представників підприємництва області в рамках відзначення Дня підприємця 100% |
|  |  | 3.4.2. Створення на сайті облдерж-адміністрації обласної віртуальної виставки товарів, що виробляються суб’єктами малого і середнього підприємництва області | 2015 – 2016 | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | У межах кошторису виконавців |  |  | Створити на сайті облдержадмініст-рації обласну віртуальну виставку товарів, що виробляються суб’єктами малого і середнього підприємництва області 100% |
| 4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва | 4.1.1. Удосконалення роботи діючих та створення нових об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва | Протягом дії Програми | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | У межах кошторису виконавців |  |  | Удосконали-ти роботу діючих та створити нові об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва 100% |
|  |  | 4.1.2. Ведення та оновлення реєстру об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва | Щокварталу | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації | У межах кошторису виконавців |  |  | Вести та оновити реєстр об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва 100% |
|  |  | 4.1.3. Створення бізнес-інкубатора у м. Тетіїв | 2015 – 2016 | Тетіївська райдержадміністрація | У межах кошторису виконавців |  |  | Створити бізнес-інкубатор у м. Тетіїв 100% |
|  |  | 4.1.4. Створення бізнес-центру в м. Переяслав-Хмельницький | Протягом дії Програми | Переяслав-Хмельницька міськрада | У межах кошторису виконавців |  |  | Створити бізнес-центр в м. Переяслав-Хмельницький 100% |
| 5. Цільові проекти та підпрограми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій | 5.1.1. Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до впровадження енергозберігаючих та екобезпечних технологій | 2015 – 2016 | Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації | У межах кошторису виконавців |  |  | Залучити суб’єктів малого та середнього підприємництва до впровадження енергозберіга-ючих та екобезпечних технологій 100% |
| 5.2. | Створення належних умов для отримання адміністративних послуг | 5.2.1. Розробка проектно-кошторисної документації, будівництво та облаштування приміщення (будівлі) для розміщення центру надання адміністративних послуг у м. Бровари, м. Вишгород, м. Вишневе (Києво-Святошинський район), м. Обухів | 2015 – 2016 | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, Броварська, Вишгородська, Києво-Святошинська, Обухівська райдержадміністрації | Кошти інших джерел, не забороне-них законодав-ством | 16789,0 | 16559,1 | Розробити проектно-кошторисну документацію та побудувати приміщення (будівлі) для розміщення центру надання адміністративних послуг у м. Бровари, м. Вишгород, м. Вишневе (Києво-Святошинський район), м. Обухів 100% |
| Усього: |  |  |  |  |  | 18289,0 | 18059,1 |  |

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організацію виконання Програми здійснює Київська обласна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, що розробили відповідні заходи Програми. Контроль за реалізацією Програми здійснює постійна комісія Київської обласної ради з питань підприємництва, промисловості та регуляторної політики.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласні установи, підприємства та організації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), вiдповiдальні за здiйснення запланованих заходiв, забезпечують реалiзацiю заходів Програми у повному обсязi та у визначені строки. Щокварталу, не пізніше ніж до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають iнформацiю про хід виконання заходів Програми департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації для узагальнення.

Моніторинг, порівняльний та системний аналіз здійснює департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації та інформує обласну раду, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України щокварталу, не пізніше, ніж до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом. Підведення підсумків з виконання Програми здійснюватиметься на засіданнях колегії облдержадміністрації або координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київській облдержадміністрації.

_________________________________________