### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  24  липня  2015 року       №  268

Про схвалення Проекту змін до Програми забезпечення
 містобудівною документацією Київської області на 2012-2015 роки

Відповідно до Законів України „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність”,  „Про місцеві державні адміністрації”, „Про інформацію”, “Про захист інформації в автоматизованих системах” та постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 №559 „Про містобудівний кадастр”, від 25 травня 2011 №556 „Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та земельним кадастром”, від 25 травня № 548 „Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації”:

1. Схвалити проект змін до Програми забезпечення містобудівною документацією Київської області на 2012-2015 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Київської обласної ради від 07 лютого 2012 року 
№ 294-15-VІ,  що додається.

2. Першому заступникові голови облдержадміністрації                    Парцхаладзе Л.Р. організувати подання облдержадміністрацією проекту змін до Програми на затвердження Київській обласній раді.

3. 	Після затвердження проекту змін до Програми Київською обласною радою в установленому порядку:

3.1. департаменту фінансів облдержадміністрації при формуванні показників обласного бюджету на відповідні роки врахувати, за поданням головного розпорядника коштів, потребу в асигнуваннях на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів;

3.2. департаменту містобудування і архітектури облдержадміністрації забезпечити виконання Програми до 31 грудня 2015 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Парцхаладзе Л.Р..

Голова адміністрації 		          				                     В.М.Шандра

Схвалено

Розпорядження голови Київської обласної  державної адміністрації

24.07.2015  № 268

Проект

Зміни

до Програми забезпечення містобудівною докумендацією

Київської області на 2012-2015 роки

1. Позицію 7 розділу 1 „Паспорт Програми забезпечення містобудівною документацією Київської області на 2012-2015 роки” викласти в такій редакції:

”

| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів з обласного бюджету | 5,598 млн. грн. в.т.ч. на 2015 рік 1,1292 млн.грн. |
| --- | --- | --- |

”

2. Розділ 4 „Заходи щодо реалізації Програми” викласти в такій редакції:

Реалізація Програми передбачає:

- збір вихідних даних на розробку схеми планування території  Київської області;

- виготовлення оновленої картографічної основи в цифровій формі на територію Київської області в масштабах:

М 1:100 000; М 1:50 000; М 1:25 000; М 1:10 000;

- розробку схеми планування території Київської області;

- розробку схем планування окремих територій Київської області, в т.ч.:

Баришівського, Володарського, Згурівського, Іванківського, Макарівського, Поліського, Рокитнянського, Ставищенського, Таращанського, Тетіївського, Яготинського районів;

- розробку схем планування окремих територій Київської області, в т.ч.:

Богуславського, Бородянського, Миронівського, Переяслав-Хмельницького, Сквирського районів;

- проведення експертизи схеми планування території Київської області;

- проведення експертизи схем планування окремих територій Київської областів т.ч.:

Баришівського, Богуславського, Володарського, Згурівського, Іванківського, Макарівського, Поліського, Рокитнянського, Ставищенського, Таращанського, Тетіївського, Яготинського районів.

- проведення експертизи схем планування окремих територій Київської областів т.ч.:

Богуславського, Бородянського, Миронівського, Переяслав-Хмельницького, Сквирського районів.

2

3.Розділ 5 „Фінансування Програми” викласти в такій редакції:

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету.

| № п/п | Назва робіт | Рік виконання |  |  |  | Загальна сума млн. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Збір вихідних даних на розробку схеми планування території Київської області | 0,10 | 0,05 | - | - | 0,15 |
| 2 | Виготовлення оновленої картографічної основи в цифровій формі на територію Київської області в масштабах: М 1:100 000; М 1:50 000; М 1:25 000; М 1:10 000 | 0,05 | 0,7 | - | - | 0,75 |
| 3 | Розробка схеми планування території Київської області | - | 1,53 | - | - | 1,53 |
| 4 | Розробка схем планування окремих територій Київської області, в т.ч. Баришівського району, Володарського району, Згурівського району, Іванківського району, Макарівського району, Поліського району, Рокитнянського району, Ставищенського району, Таращанського району, Тетіївського району, Яготинського району | - | 1,67 | - | - | 1,67 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Розробка схем планування окремих територій Київської області, в т.ч. : Богуславського, Бородянського, Миронівського, Переяслав-Хмельницького, Сквирського районів | - | - | - | 0,1826 0,2387 0,1798 0,1714 0,2077 | 0,9802 |
| 6 | Проведення експертизи схеми планування території Київської області | - | - | 0,141 | - | 0,141 |
| 7 | Проведення експертизи схем планування окремих територій Київської областів т.ч. Баришівського району, Богуславського району, Володарського району, Згурівського району, Іванківського району, Макарівського району, Миронівського району, Поліського району, Рокитнянського району, Сквирського району, Ставищенського району, Таращанського району, Тетіївського району, Яготинського району | - | - | 0,227 | - | 0,227 |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Проведення експертизи схем планування окремих територій Київської областів т.ч. Богуславського району, Бородянського району, Миронівського району, Переяслав-Хмельницького району, Сквирського району | - | - | - | 0,028 0,036 0,027 0,026 0,032 | 0,149 |
| Разом |  | 0,15 | 3,95 | 0,368 | 1,1292 | 5,5972 |