### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 березня  2016 року       № 68

Про схвалення проекту Київської обласної цільової

Програми „Турбота” на 2016 – 2020 роки

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”:

1. Схвалити проект Київської обласної цільової Програми „Турбота” на 2016 – 2020 роки (далі – Програма), що додається.

2. Першому заступнику голови облдержадміністрації Парцхаладзе Л.Р. організувати подання облдержадміністрацією Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження Програми Київською обласною радою в установленому порядку:

3.1 Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) в установленому порядку розробити та затвердити відповідні Програми.

3.2 Департаменту соціального захисту населення Київської облдерж-адміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання заходів Програми.

3.3 Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) інформувати про хід виконання відповідних Програм департамент соціального захисту населення облдержадміністрації двічі на рік до 15 липня та 15 січня.

4. Департаменту фінансів облдержадміністрації спільно з департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації, за рахунок коштів, затверджених в обласному бюджеті на 2016 рік та при його формуванні на 2017-2020 роки, передбачати кошти на фінансування заходів Програми, виходячи з фінансового ресурсу та пріоритетів.

2

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 18 грудня 2015 року № 483 „Про схвалення проекту Київської обласної цільової Програми „Турбота” на 2016-2020 роки”

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Парцхаладзе Л.Р.

# Голова адміністрації 					        	               М.Д. Мельничук

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

11.03.2016  № 68

Проект

Київська обласна цільова

Програма „Турбота” на 2016 - 2020 роки

м. Київ

2016

2

ЗМІСТ

|  |  | Стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт Програми | 3 |
|  | Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма | 4 |
|  | Визначення мети Програми | 4 |
|  | Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми | 4-5 |
|  | Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники | 5-6 |
|  | Напрями діяльності та заходи Програми | 7-11 |
|  | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 11 |

3

1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Ініціативна |  |
| 3. | Розробник Програми | Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації |  |
| 4. | Співрозробники Програми | - |  |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації |  |
| 6. | Учасники Програми | Районні державні адміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста, Головне управління Пенсійного фонду України в Київській області (територіальні управління Пенсійного фонду України) |  |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2016 – 2020 роки |  |
| 7.1. | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | І етап 2016-2018 роки; ІІ етап 2019 рік; ІІІ етап 2020 рік |  |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Обласний, кошти інших джерел |  |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | І етап: 2016 рік | 2034,8 тис. грн. |
|  |  | 2017 рік | 2034,8 тис. грн. |
|  |  | 2018 рік | 2034,8 тис. грн. |
|  |  | ІІ етап: 2019 рік | 2034,8 тис. грн. |
|  |  | ІІІ етап: 2020 рік | 2034,8 тис. грн. |
| 9.1 | коштів обласного бюджету | І етап:2016 рік | 2034,8 тис. грн. |
|  |  | 2017 рік | 2034,8 тис. грн. |
|  |  | 2018 рік | 2034,8 тис. грн. |
|  |  | ІІ етап: 2019 рік | 2034,8 тис. грн. |
|  |  | ІІІ етап: 2020 рік | 2034,8 тис. грн. |

4

### 2. Визначення проблеми,

### на розв'язання якої спрямована Програма

Київська обласна цільова Програма „Турбота” на 2016 – 2020 роки
(далі – Програма) розроблена для надання соціальної  допомоги і підтримки, інвалідів всіх нозологій, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, розвитку волонтерського руху та з метою надання соціальної допомоги, здійснення соціальної реабілітації інвалідів.

В основу розробки Програми покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід роботи закладів соціального захисту області, який був отриманий у процесі реалізації попередніх соціальних програм.

При розробці Програми враховані рішення сесії обласної ради, пропозиції департаментів та управлінь Київської обласної державної адміністрації, обласних громадських організацій ветеранів та інвалідів.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріального, медичного, соціально-побутового обслуговування осіб похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці Київської області.

Програма включає додаткові заходи щодо поліпшення обслуговування  громадян області, які потребують соціальної допомоги і підтримки.

Доцільність поліпшення  організаційно-правового  забезпечення надання   фінансової допомоги, пільг та підтримки соціально незахищених громадян; необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту населення області, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених мешканців області.

### 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та

### джерел фінансування, строків та етапів виконання Програми

Основними шляхами та засобами розв'язання проблеми є:

надання соціальної допомоги і підтримки ветеранів та інвалідів;

вжиття заходів для розвитку та популяризації волонтерської діяльності;

здійснення соціальної реабілітації інвалідів;

підтримка інвалідів всіх нозологій, ветеранів війни та праці;

надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та інвалідів з метою їх підтримки;

фінансова підтримка діяльності громадських організацій інвалідів та ветеранів;

зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів, що надають соціальні послуги.

Потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, становить 10174,0 тис. грн. з яких:

10174,0 тис. грн. - кошти обласного бюджету.

Планується протягом дії Програми, яка розрахована на 5 років, а саме з 2016 до 2020 року в ІІІ етапи виділяти кошти на реалізацію заходів Програми, а саме:

І етап виконання програми: 6104,4 тис. грн.;

2016 рік –  2034,8 тис. грн.;

2017рік – 2034,8 тис. грн.;

2018 рік – 2034,8 тис. грн.;

ІІ етап виконання програми у 2019 році – 2034,8  тис. грн.;

ІІІ етап виконання програми у 2020 році – 2034,8 тис. грн.

5

Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми (тис. грн.) |  |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II | III |  |
|  | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: обласний бюджет | 2034,8 2034,8 | 2034,8 2034,8 | 2034,8 2034,8 | 2034,8 2034,8 | 2034,8 2034,8 | 10174,0 10174,0 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети | - | - | - | - | - | - |
| бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | - | - | - | - | - | - |
| кошти небюджетних джерел | - | - | - | - | - | - |

5. Перелік завдань і заходів Програми

та результативні показники

Для реалізації Програми необхідно виконати наступні завдання:

проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту населення;

забезпечити щорічне проведення Всеукраїнської благодійної акції „Милосердя” та місячника Червоного Хреста в області;

проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо пенсійного законодавства;

залучати волонтерів, обласні громадські організації до надання допомоги ветеранам та інвалідам;

сприяти створенню нових та розвитку діючих центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства;

передбачити фінансову підтримку діяльності Білоцерківського учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих;

передбачити фінансову підтримку діяльності Обухівського навчально-виробничого підприємства Українського товариства сліпих;

передбачити фінансову підтримку діяльності Київської обласної організації ветеранів України;

передбачити фінансову підтримку діяльності Київської обласної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій;

передбачити фінансову підтримку діяльності Київської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціо-налістів);

проводити Конкурс з визначення програм (проектів заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для підтримки і надання системної допомоги людям з інвалідністю;

передбачити фінансування переможців Конкурсу з визначення програм (проектів заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для підтримки і надання системної допомоги людям з інвалідністю.

6

Реалізація Програми сприятиме:

інформованості населення щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту населення;

охопленню соціальним обслуговуванням та наданню допомоги через обласні громадські організації ветеранів та інвалідів понад 25 тис. осіб;

проведенню семінарів та тренінгів, спецкурсів з питань соціального захисту;

інформованості населення щодо пенсійного законодавства;

охопленню реабілітаційними послугами всіх потребуючих дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства;

поліпшенню та зміцненню матеріально-технічної бази територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

забезпеченню діяльності Білоцерківського учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих;

забезпеченню діяльності Обухівського навчально-виробничого підприємства Українського товариства сліпих;

забезпеченню діяльності Київської обласної організації ветеранів України;

забезпеченню діяльності Київської обласної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій

забезпеченню діяльності Київської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів);

забезпеченню діяльності Київської обласної організації Українського товариства сліпих;

залученню громадських організацій до ефективного розв'язання соціальних проблем людей з інвалідністю, а також надання їм системної допомоги;

визначенню основних правил організації та проведення обласного щорічного Конкурсу з визначення програм (проектів заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для підтримки і надання допомоги людям з інвалідністю;

ресурсному   забезпеченню    та    фінансуванню    переможців    Конкурсу проектів  з  визначення  програм  (проектів  заходів),   розроблених інститутами громадянського  суспільства  для   підтримки  і   надання   системної   допомоги людям з інвалідністю.

___________________________

7

6. Напрями діяльності та заходи Програми 
(назва Програми)

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.., у тому числі: | Очікувальний результат (в натуральних вимірниках) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап: 2016 рік |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 рік |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 рік |  |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 рік |  |
|  |  |  |  |  |  | ІІІ етап: 2020 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Організаційно-інформаційне забезпечення | Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту населення | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | Не потребує фінансування | І етап: 2016 рік 2017 рік 2018 рік ІІ етап: 2019 рік ІІІ етап: 2020 рік | Інформованість населення щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту населення |
| 2. | Посилення соціальної підтримки вразливих верств населення | Забезпечити щорічно проведення Всеукраїнської благодійної акції „Милосердя” та місячника Червоного Хреста в області | 2016-2020 роки | Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Київська обласна організація Товарис-тва Червоного Хреста (за згодою) | Не потребує фінансування | І етап: 2016 рік 2017 рік 2018 рік ІІ етап: 2019 рік ІІІ етап: 2020 рік | У ході проведення Всеукраїнської благодійної акції „Милосердя” та місячника Червоного Хреста в області очікується охопити соціальним обслуговуванням та наданням допомоги 25 тис. осіб |
| 3. | Організаційно-інформаційне забезпечення | Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо пенсійного законодавства | 2016-2020 роки | Головне управління Пенсійного фонду України в Київській області (терито-ріальні управління Пенсійного фонду України) (за згодою) | Не потребує фінансування | І етап: 2016 рік 2017 рік 2018 рік ІІ етап: 2019 рік ІІІ етап: 2020 рік | Інформованість населення щодо пенсійного законодавства |

8

| 9 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Поліпшення соціально-побутового обслуговування | Залучати волонтерів, недержавні громадські організації до надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | Не потребує фінансування | І етап: 2016 рік 2017 рік 2018 рік ІІ етап: 2019 рік ІІІ етап: 2020 рік | Забезпечення 12 тис. осіб соціальними послугами через недержавні громадські організації |
| 5. | Реформування системи надання соціальних послуг | 5.1 Сприяти створенню нових та розвитку діючих центрів соціальної реабі-літації дітей-інвалідів та інвалі-дів з дитинства | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | Не потребує фінансування | І етап: 2016 рік 2017 рік 2018 рік ІІ етап: 2019 рік ІІІ етап: 2020 рік | Охоплення максимальної кількості дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства реабілітаційними послугами |
|  |  | 5.2 Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2016-2020 роки | Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | Обсяг фінансування буде обраховано після прийняття відповідних рішень районними та міськими радами | І етап:2016 рік 2017 рік 2018 рік ІІ етап: 2019 рік ІІІ етап: 2020 рік | Забезпеченість матеріально-технічної бази територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| 6. | Фінансова підтримка обласних громадських організацій інвалідів і ветеранів | 6.1. Передбачити фінансову підтримку діяльності Білоцерківського учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | Обласний бюджет | І етап:2016 рік – 76,5 2017 рік – 76,5 2018 рік – 76,5 ІІ етап: 2019 рік – 76,5 ІІІ етап: 2020 рік –76,5 | Підтримка статутної діяльності та матеріальне заохочення фактично працюючих 3 інвалідів, забезпечення прав і обов’язків осіб з обмеженими фізичними можливостями в господарській діяльності та сприяння роботи в ринкових умовах |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.2. Передбачити фінансову підтримку діяльності Обухівського навчально-виробничого підприємства Українського товариства сліпих | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | Обласний бюджет | І етап: 2016 рік – 190,2 2017 рік – 190,2 2018 рік – 190,2 ІІ етап: 2019 рік – 190,2 ІІІ етап: 2020 рік – 190,2 | Проведення 2 заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів та забезпечення прав обов’язків осіб з обмеженими фізичними можливостями в господарській діяльності та виплатою допомоги (250 чол.). Розмір виплати становить 100 грн. |
|  |  | 6.3. Передбачити фінансову підтримку діяльності Київської обласної організації ветеранів України | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | Обласний бюджет | І етап:2016 рік – 763,8 2017 рік – 763,8 2018 рік – 763,8 ІІ етап: 2019 рік – 763,8 ІІІ етап: 2020рік– 763,8 | Проведення 6 заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та виплатою допомоги (2150 чол.). Розмір виплати становить 200 грн. |
|  |  | 6.4. Передбачити фінансову підтримку діяльності Київської обласної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | Обласний бюджет | І етап:2016 рік – 521,8 2017 рік – 521,8 2018 рік – 521,8 ІІ етап: 2019 рік – 521,8 ІІІ етап: 2020рік– 521,8 | Проведення 5 заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та виплатою допомоги (1095 чол.). Розмір виплати становить 300 грн. |
|  |  | 6.5. Передбачити фінансову підтримку діяльності Київської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | Обласний бюджет | І етап:2016 рік – 482,5 2017 рік – 482,5 2018 рік – 482,5 ІІ етап: 2019 рік – 482,5 ІІІ етап: 2020рік –482,5 | Забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та надання матеріальної допомоги (400 чол.). Розмір виплати становить 500 гривень. |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Проведення конкурсу проектів з надання допомоги людям з інвалідністю | Проводити Конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для підтримки і надання системної допомоги людям з інвалідністю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | Не потребує фінансування | І етап:2016 рік – 2017 рік – 2018 рік – ІІ етап: 2019 рік– ІІІ етап: 2020рік– | Залучення громадських організацій до ефективного розв'язання соціальних проблем людей з інвалідністю, а також надання їм системної допомоги |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Фінансування проектів з надання допомоги людям з інвалідністю | Передбачити фінансування переможців Конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства для підтримки і надання системної допомоги людям з інвалідністю | 2016-2020 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | Обласний бюджет: Обсяг фінансування буде визначено організатором Конкурсу з урахуванням вимог бюджетного законодавства та принципу економного використання бюджетних коштів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” | І етап:2016 рік – 2017 рік – 2018 рік – ІІ етап: 2019 рік– ІІІ етап: 2020рік– | Ресурсне забезпечення переможців Конкурсу проектів громадських організацій з підтримки і надання системної допомоги людям з інвалідністю |

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію   роботи,   організаційне   супроводження   та   контроль   за   ходом   виконання  Програми здійснює   департамент    соціального    захисту   населення Київської облдержадміністрації.