## Лист1
Додаток 2 до Програми
Напрями діяльності та фінансування заходів реалізації Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016 рік
№ з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Загальна вартість об'єкта | Обсяг фінансування у 2016 році |  |  | Очікуваний результат
[7 empty] | Обласний бюджет | Місцеві бюджети | Разом
1 | Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти | Капітальний ремон Березанського навчально-виховного комплексу, який розташований за адресою: Київська область, м. Березань , вул. Кірова, 102. Заміна вікон | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації , виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1365.833 | 1229.25 | 136.583 | 1365.833 | об’єкт
2 |  | Будівництво дошкільного-навчального закладу на 220 місць (поз. 11) в мікрорайоні "Таращанський" в м. Біла Церква Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 29815.209 | 6003.766 | 667.085 | 6670.851 | об’єкт
3 |  | Капітальний ремонт з утеплення фасадів з облаштуванням відмостки Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 Броварської міської ради Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 1100 | 122.222 | 1222.222 | об’єкт
4 |  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу «Сонечко» по вул. Леніна, 30, м. Ржищів Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1664.868 | 1498.381 | 166.487 | 1664.868 | об’єкт
5 |  | Капітальний ремонт будівлі Палацу дитячої та юнацької творчості (заміна вікон) за адресою: Київська обл., м.Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 1. Коригування | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1194.616 | 1048.048 | 116.45 | 1164.498 | об’єкт
6 |  | Реконструкція гуртожитку №1 КВНЗ КОР "Богуславський гуманітарний коледж імені І.С. Нечуя-Левицького в м. Богуслав Київської області по вул. Інтернаціональній, №17-Б | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | Обласний бюджет |  | 2000 |  | 2000 | об’єкт
7 |  | Реконструкція дитячого садка з надбудовою одноповерхової частини по вул. Бондаревського, 3 в селі Дружня Бородянського раойну Київської області. ІІ черга будівництва | ІV квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 4415.707 | 750 | 5165.707 | об’єкт
8 |  | Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Погреби Броварського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1458.965 | 1313.068 | 145.897 | 1458.965 | об’єкт
9 |  | Реконструкція Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: вул. Центральна, 59, смт.Калинівка, Васильківського району, Киїської області | ІV квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 1643.925 | 182.658 | 1826.583 | об’єкт
10 |  | Капітальний ремонт будівлі "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) "Данилко" Данилівської сільської ради" в с. Данилівка, Васильківського району Київської області | ІV квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 593.676 | 65.964 | 659.64 | об’єкт
11 |  | Капітальний ремонт покрівлі та центрального входу Ясногородського навчально-виховного об'єднання "загальноосвітня школа І-ІІ ступеня-дитячий садок" за адресою: с. Ясногородка Макарівського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1498.706 | 1348.835 | 149.871 | 1498.706 | об’єкт
12 |  | Капітальний ремонт будівлі "Пархомівський навчально-виховний комплекс" Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад в с. Пархомівка Володарського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 1328.917 | 147.657 | 1476.574 | об’єкт
13 |  | Реконструкція будівлі другого корпусу школи №1 Карапишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів під приміщення початкових класів та підготовчої групи ДНЗ по вул. Незалежності, 36 в с. Карапиші, Миронівського району, Київської області | ІV квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 2500 | 277.778 | 2777.778 | об’єкт
14 |  | Підготовка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво ІІ черги загальноосвітньої середньої школи № 1 по вул. Червоноармійська, 9 в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області" | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 300 | 700 | 1000 | об’єкт
15 |  | Капітальний ремонт дитячого садочка в с. Шандра Миронівського району Київської області (коригування) | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1402.262 | 700 | 77.777 | 777.777 | об’єкт
16 |  | Реконструкція будівлі школи за адресою: с. Переяславське Переяслав-Хмельницького району Київської області, вул. Привокзальна, 24 (І черга) | ІV квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації , районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 6557.266 | 1943.078 | 491.794 | 2434.872 | об’єкт
17 |  | Капітальний ремонт спортзалу комунального закладу Кодрянське навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" за адресою: вулиця Ковпака, 44 в смт Кодра Макарівського району Київської області | ІV квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 531.981 | 59.919 | 591.9 | об’єкт
18 |  | Реконструкція з добудовою адміністративного приміщення КСП ім. Леніна та сільської ради для облаштування у ньому дитячого садка на 40 місць з реорганізацією НВО "Школа-дитячий садок" по вул. Леніна, 1-а в с. Дідівщина Фастівського району Київської області | ІV квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 3732.114 | 2358.903 | 262.1 | 2621.003 | об’єкт
[5 empty] | за напрямком | 48689.839 | 31857.535 | 4520.242 | 36377.777
19 | Будівництво, реконструкція та ремонт закладів охорони здоров’я | Капітальний ремонт території Бориспільської Центральної районної лікарні | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 818.746 | 736.871 | 81.875 | 818.746 | об’єкт
20 |  | Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики - сімейної медецини по вул. Склозаводській, 7 в м. Буча Київської області (утеплення фасадів та покрівлі) | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 1205.853 | 133.984 | 1339.837 | об’єкт
21 |  | Реконструкція Димерської районної лікарні (головний корпус) по вул. Революції, 143, Вишгородського району, Київської області | ІV квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 13881.473 | 4134.574 | 459.397 | 4593.971 | об’єкт
22 |  | Каптальний ремонт будівлі (заміна вікон та дверей) "Сквирська центральна районна лікарня" в місті Сквира, Сквирського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 2010.799 | 223.427 | 2234.226 | об’єкт
23 |  | Капітальний ремонт (утеплення фасаду та заміна віконних, дверних блоків) поліклініки Центральної районної лікарні Тетіївської районної ради по вул. Цвіткова, 26 в м. Тетіїв Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 3148.138 | 2833.324 | 314.814 | 3148.138 | об’єкт
[5 empty] | за напрямком | 17848.357 | 10921.421 | 1213.497 | 12134.918
24 | Будівництво, реконструкція та ремонт будинків культури, музеїв, спортивних споруд | Капітальний ремонт будівлі будинку культури по вул. Миру, 27 в с. Скребиші Білоцерківського району Київської області з ремонтом покрівлі і заміною вікон і дверей на енергозберігаючі | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1499.981 | 1349.983 | 149.998 | 1499.981 | об’єкт
25 |  | Капітальний ремонт будівлі будинку культури по вул. Жовтневій, 7-а в с. Потіївка Білоцерківського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 932.719 | 103.636 | 1036.355 | об’єкт
26 |  | Капітальний ремонт частини покрівлі та заміна віконних, дверних блоків Тетіївського районного будинку культури, відділу культури і туризму Тетіївської районної державної адміністрації по вул. Леніна, 5 в м. Тетіїв, Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 886.302 | 98.478 | 984.78 | об’єкт
27 |  | Капітальний ремонт будинку культури по вул. Фіалкова, 71А в селі Шубівка, Кагарлицького району, Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1638.468 | 1474.621 | 163.847 | 1638.468 | об’єкт
28 |  | Капітальний ремонт будинку культури по вул. Першотравнева, 11А, в с. Буки, Сквирського району Київської області | ІV квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 9818.428 | 2100 | 233.333 | 2333.333 | об’єкт
[5 empty] | за напрямком | 12956.877 | 6743.625 | 749.292 | 7492.917
29 | Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів дорожнього господарства | Капітальний ремонт дороги по вул. Коновальця Євгена (від вул. Княгині Ольги до вул. Коновальця Євгена) в м. Бровари Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1975.072 | 1777.565 | 197.507 | 1975.072 | 3500 м2
30 |  | Реконструкція вул. Павліченко з встановленням локальних систем організації та керування дорожнім рухом в м. Біла Церква Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1498.949 | 1349.055 | 149.894 | 1498.949 | 2425 м2
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. Лісова в м. Біла Церква Київської області | ІV квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 1000 | 111.111 | 1111.111 | 3399 м2
31 |  | Капітальний ремонт дороги по вулиці Квітки Основ’яненка в м. Васильків Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1151.677 | 1036.51 | 115.167 | 1151.677 | 3400 м2
32 |  | Капітальний ремонт дороги по вулиці Кірова в м. Фастів Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1497.318 | 1347.586 | 149.732 | 1497.318 | 5040 м2
33 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Червоногвардійська в с. Семенівка Баришівського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 2430.408 | 2295.276 | 135.132 | 2430.408 | 8665 м2
34 |  | Капітальний ремонт території загального користування вулиць Бориспільська, Вереснева, Чорновола, фрагменти вулиць Яблунева, І. Франка, Стельмаха в с. Княжичі Броварського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 849.696 | 94.411 | 944.107 | 2150 м2
35 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Колгоспна в с. Іванівка Білоцерківського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 811.136 | 90.126 | 901.262 | 2100 м2
36 |  | Капітальний ремонт дороги вул. Радянська в с. Сидори Білоцерківського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 558.319 | 502.488 | 55.831 | 558.319 | 1740 м2
37 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Марка Вовчка в с. Закутинці Побережківської сільської ради в Богуславського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 525.742 | 58.416 | 584.158 | 2560 м2
38 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Радянська в с. Дружня Бородянського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1496.79 | 1347.111 | 149.679 | 1496.79 | 5400 м2
39 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Березнева в с. Перемога Калинівської селищної ради Броварського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 429.333 | 47.704 | 477.037 | 1160 м2
40 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Путрівська № 72 в с. Путрівка Васильківського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 1205.615 | 133.957 | 1339.572 | 2100 м2
41 |  | Капітальний ремонт дороги по вулиці Лесі Українки в смт Гребінки Васильківського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 963.31 | 107.034 | 1070.344 | 3060 м2
42 |  | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Вокзальна в смт.Глеваха Васильківського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 346.362 | 38.485 | 384.847 | 935 м2
43 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Канівська в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 1464.395 | 162.71 | 1627.105 | 5600 м2
44 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць на масиві "Дніпро" в м. Вишгород (вул. Спортивна, 11-Садова, ділянка від вул.11-Садова до вул.6 Садова, ділянка від вул.6-Садова до вул.1-Садова, вул.27-Садова, ділянка від вул.7-Садова до вул.15-Садова, ділянка від вул.11-Садова до вул.15-Садова, ділянка від вул.1-Садова до вул.11-Садова) | ІVквартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 6053.58 | 1493.024 | 165.892 | 1658.916 | 2100 м2
45 |  | Капітальний ремонт дороги по провулку Колгоспний в смт Володарка Володарського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 713.016 | 79.224 | 792.24 | 2004 м2
46 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття окремої частини вул. Садова в с. Нова Олександрівка Згурівського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 801.205 | 721.084 | 80.121 | 801.205 | 2360 м2
47 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Тургенєва в м. Кагарик Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 806.544 | 89.616 | 896.16 | 1800 м2
48 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Богдана Хмельницького в м. Кагарик Кагарлицького району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 1154.952 | 128.328 | 1283.28 | 2100 м2
49 |  | Капітальний ремнт дорожнього покриття по вул. Суворова в м. Кагарик Кагарлицького району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 466.846 | 51.872 | 518.718 | 1400 м2
50 |  | Капітальний ремонт дороги по вулиці Шевченка від №24 по №94 в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1198.481 | 1078.633 | 119.848 | 1198.481 | 3354 м2
51 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Ярослава Мудрого в с. Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області | ІVквартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 3747.959 | 1909.411 | 212.156 | 2121.567 | 5160 м2
52 |  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.Лесі Українки від будинку №21 до будинку №60 в с. Петрівське, Києво-Святошинського району Київської області | ІV квартал 2016 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 1038.079 | 115.342 | 1153.421 | 2300 м2
53 |  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.Янтарна від будинку №19 до будинку №75 в с. Петрівське, Києво-Святошинського району Київської області | ІV квартал 2016 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 1318.03 | 146.448 | 1464.478 | 2100 м2
54 |  | Капітальний ремонт асфальтного покриття дороги по вулиці Залізнична, смт Коцюбинське Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | Обласний бюджет |  | 1463.752 |  | 1463.752 | 2700 м2
55 |  | Капітальний ремонт вул. Чорновола в м. Вишневому Київської області | ІV квартал 2016 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 8370.529 | 482.568 | 53.618 | 536.186 | 9471 м2
56 |  | Капітальний ремонт вулиці Зарічній с. Мостище Макарівського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1425.5 | 1301.871 | 144.652 | 1446.523 | 4900 м2
57 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Дзержинського в м. Миронівка Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 753.964 | 83.774 | 837.738 | 1969 м2
58 |  | Капітальний ремонт дороги вул. Преображенська, с. Нещерів, Обухівського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 733.988 | 81.554 | 815.542 | 2150 м2
59 |  | Капітальний ремонт вул. Дзержинського м. Сквира Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавчий комітет міської ради | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 792.887 | 88.099 | 880.986 | 2200 м2
60 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна в с. Житні Гори Рокитнянського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 1322.715 | 146.968 | 1469.683 | 4937 м2
61 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Ковпака, вул. Кірова в с. Мала Михайлівка, Сквирського району, Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 1347.052 | 149.673 | 1496.725 | 8437 м2
62 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Розкішна Ставищенського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 459.04 | 413.136 | 45.904 | 459.04 | 1200 м2
63 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Розкішна Ставищенського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | #REF! | 336.867 | 37.43 | 374.297 | 1000 м2
64 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Садова в с. Червоні Яри Володимирівської сільради Таращанського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 377.125 | 269.3 | 29.922 | 299.222 | 900 м2
65 |  | Капітальний ремонт дороги по вулиці Мулівська в м. Тараща Таращанського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 670.109 | 603.098 | 67.011 | 670.109 | 1600 м2
66 |  | Капітальний ремонт дороги по вулиці Сікевича Володимира в м. Тараща Таращанського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 837.907 | 754.116 | 83.791 | 837.907 | 2000 м2
67 |  | Капітальний ремонт дороги по вулиці Борідченка в м. Тараща Таращанського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 335.224 | 301.702 | 33.522 | 335.224 | 800 м2
68 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Дем'яна Бідного в с. Денихівка, Тетіївського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1000.24 | 900.216 | 100.024 | 1000.24 | 2300 м2
69 |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лесі Українки в с. Лозовий Яр Яготинського району Київської області. Коригування | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1498.26 | 1348.434 | 149.826 | 1498.26 | 3577 м2
70 |  |  |  |  | за напрямком | #REF! | 41076.465 | 4281.511 | 45357.976
71 | Будівництво, реконструкція та ремон об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція теплової мережі в с. Іванівка Ставищенського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 1438.513 | 159.835 | 1598.348 | об’єкт
72 |  | Реконструкція РЧВ з встановленням станції знезалізнення розташованого по вул. Вокзальна, 34 в смт Глеваха Васильківського району Київської області | І квартал 2017 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районна державна адміністрація | Обласний бюджет, місцевий бюджет |  | 962.441 | 106.938 | 1069.379 | об’єкт
[5 empty] | за напрямком |  | 2400.954 | 266.773 | 2667.727 | 0
[5 empty] | ВСЬОГО | #REF! | 93000 | 11031.315 | 104031.315 | 0