## Лист1
Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року
за 2020 рік
Номер та наймену-вання цілі регіо-нальної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіональ-ного розвитку | Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проекту |  | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів у 2020 році |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
|  |  |  | планований | фактичний |  | з початку реалізації проекту * | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозо-ване значення | фактичне значення | відхилен-ня (+/-)
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.1.1.1) Формування та запуск Логістичного хабу «FastLogistic» | Київська область, місто Фастів | 2018-2020 | 2019-2020 | Кошти приватних інвесторів | 39919.42 | 0 | 0 | 0 | 39919.42 | 0 | Будівництво контейнерного терміналу | од. | 1 | 0 | -1 | Частково виконано.Вживаються організаційні заходи щодо початку будівництва контейнерного терміналу відповідно до проєкту, який був презентований у 2019 році у Мінінфраструктурі для включення до Плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Національної транспортної стратегії Украни на період до 2030 року. Зокрема, 20.07.2020 проведено земельний аукціон, переможцем якого визначено ТОВ "Контейнерний термінал Фастів». Під термінал виділено земельну ділянку площею 8,9232 га у Промзоні Завокзалля біля залізничної станції Фастів-ІІ. 27.07.2020 підписано договір оренди землі.
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.1.1.2) Будівництво Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Відсутні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Невиконано. Реалізація проєкту у 2020 році не здійснювалась у зв'язку з необхідністю корегування проєкто-кошторисної документації.
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.1.1.3) Будівництво та відновлення транспортної інфраструктури | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Державний бюджет, обласний, інші місцеві бюджети | 1401892.2497 | 953117.2661 | 1209304.439 | 1057272.7 | 1401892.2497 | 1219303.4 | Кількість об'єктах дорожнього господарства, на яких влаштувано нове асфальто-бетонне та білощебеневе покриття | од | 169 | 158 | -11 | Частково виконано . У 2020 році було заплановано виконати дорожньо-будівельні та ремонтні роботи на 169 дорогах та вулицях населених пунктів області. Виконано роботи в межах доведеного фінансового ресурсу у 2020 році на 158 об’єктах дорожнього господарства.
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.1.1.4).Створення комунального транспортного підприємства | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Відсутні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Створено комунальне транспортне підприємство | од | 1 | 0 | -1 | Невиконано. | Проєкт не розробленний через відсутність замовника.. Відсутні пропозиції щодо орієнтовних обсягів фінансових витрат, пов'язаних із створенням автопідприємства з відповідним економічним обґрунтуванням.
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.1.2.1) Розробка техніко-економічного обґрунтування проектів будівництва індустріальних парків | Київська область | 2018 | 2018 | місцевий бюджет | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | Розроблено техніко-економічне обгрунтування проєкту будівництва індустріального парку | од. | 0 | 0 | 0 | У 2020 році не було заплановано підготовку техніко-економічного обгрунтування проєктів будівництва індустріальних парків. Довідково. У 2018 році розробленно техніко-економічне обґрунтування проєкту будівництва індустріального парку "ФастІндастрі" (м. Фастів)
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.1.3.1) Будівництво, реконструкція тваринницьких комплексів (ферм) із застосуванням новітніх технологій | с. Вороньків Бориспільського району, с. Гайворон Володарського району. | 2018-2020 | 2018-2020 | Кошти приватних партнерів у рамках ДПП, інші джерела | 938900.4 | 174400 | 174400 | 174400 | 938900.4 | 552400 | Кількість об'єктів | об'єкт | 4 | 2 | -2 | Часткове виконано. У зв'язку із складним фінансовим станом сільгосппідприємств не здійснено реалізацію інвестиційних проєктів щодо реконструкцій приміщень тваринницьких комплексів у с. Вороньків (Бориспільська міська територіальна громада), с. Гайворон (Володарська селищна територіальна громада). Разом з тим, завершено будівництіво свиноферми ТОВ «Узин-Агроінвест» (Узинська міська територіальна громада), реконструкцію виробничих потужностей ТОВ «Ясенсвіт» (Ставищенська селищна громада), продовжується будівництво другої черги молочного комплексу ТДВ «Терезине» у с. Вільна Тарасівка (Білоцерківська міська територіальна громада), другої черги тваринницького комплексу з виробництва молока ТОВ «Аграрний інвестиційний союз» у с. Бовкун (Таращанська міська територіальна громада), свиноферми СТОВ «Плосківське» у с. Плоске (Великодимерська селищна територіальна громада).
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.1.4.1) Розробка техніко-економічного обґрунтування розташування територій для створення підприємств з використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Власні кошти підприємства | 252162.4 | 37800 | 37800 | 61600 | 252162.4 | 252162.4 | Кількість об'єктів з виробництва енергії з використанням відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива | од. | 2 | 2 | 0 | Виконано. Завершена робота з розробка техніко-економічного обґрунтування розташування територій для: - створення біогазового комплексу з виробництва електроенергії з біогазу потужністю 2,57 МВт на території Калитянської ОТГ; - будівництво комплексу з переробки біомаси в біогаз потужністю 1,5 МВт ТОВ «Аграрна Компанія» на території Фурсівської ОТГ для виробництва електронної та теплової енергії.
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.1.4.2) Створення споживчих енергетичних кооперативів | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Кошти приватних інвесторів | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | Кількість створених кооперативів | од. | 0 | 0 | 0 | У 2020 році не було заплановано створення кооперативів. Довідково. У 2019 році у м. Славутич реалізовано пілотний проєкт щодо створення споживчого енергетичного кооперативу "Сонячне місто". Збудовано три дахові фотоелектричні станції і належать кооперативу «Сонячне Місто». 21.02.2020 НКРЕКП видано кооперативу ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (Постанова НКРЕКП № 457 від 21.02.2020).
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.1.4.3) Спорудження мережі сонячних фотоелектричних електростанцій | Переяслав-Хмельницький, Миронівський, Богуславський, Сквирський, Таращанський, Тетіївський райони Київської області | 2018-2020 | 2019-2020 | Кошти приватних інвесторів | 3276700 | 671700 | 671700 | 671700 | 3276700 | 2955700 | Введення у дію сонячних електростанцій | об'єкт | 7 | 5 | -2 | Частково виконано. Завершено будівництво 5 сонячних електростанцій «Бориспіль» ТОВ «Промінь Енерго» (м. Бориспіль) та «Богуслав-3» і «Добробуд Енерджі» (м. Богуслав), ТОВ «ГОПАК» (с.Городище-Пустоварівське Володарського району), норвежської компанії NorskSolarAS (Калитянська ОТГ). Продовжується будівництво 2 сонячних електростанцій на території Тетіївської ОТГ та у с. Лобачів Володарського району.
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.1.5.1) Організація Інституту публічного адміністрування, місцевого розвитку та самоврядування | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Невиконано. Для представників органів місцевого самоврядування проводяться окремі семінари і навчання у центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській облдержадміністрації.
1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки периферійних районів | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.2.1.1) Розроблення стратегічних планів розвитку об’єднаних територіальних громад Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Міжнародна технічна допомога | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | Кількість затверджених стратегічних планів розвитку | од. | 6 | 3 | -3 | Частково виконано . Станом на 01.01.2021 в області затверджені стратегії розвиту 14 територіальних громад, з них у 2020 році - 3 громад. Розпочато/продовжено роботу з розробки проєктів стратегій 54 територіальних громад.
1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки периферійних районів | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.2.1.2) Проведення щорічного Економічного форуму в Київській області | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Місцеві бюджети | 1990 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 150 | Кількість проведенних форумів | од. | 0 | 0 | 0 | У 2020 році через карантинні обмеження не було заплановано проведення форуму. Довідково. У 2018 році у м.Біла Церкві було проведено Регіональний Форум "Київщина Інвестиційна: конкуренція за інвестиційні ресурси", організатором якого виступила Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви за підтримки Мінінфрастуктури України, Київської облдержадміністрації, Білоцерківської міської ради, UkraineInvest - Ukraine Investment Promotion Office.
1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.3.1.1) Створення мережі коворкінг-центрів в Київській області | Об’єднані територіальні громади області | 2018-2020 | 2019-2020 | Власні кошти суб'єктів підприємницької діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення коворкінг центрів | од | 1 | 1 | 0 | Виконано. У м. Славутич в приміщенні інноваційного бізнес-парку відкрито коворкінг центр.
1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.3.1.2) Створення інноваційного індустріального бізнес-парку в м. Славутич та бізнес-центру «FastDevelopment» у м. Фастів | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Місцеві бюджети, грантові кошти ЄС | 29506.9 | 29506.9 | 9064.1 | 9064.1 | 29506.9 | 19064.1 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 1 | 0 | Виконано. У м. Славутич відкрито інноваційний бізнес-парк. У будівлі загальною площею 1570,2 кв м розміщено 10 виробничих приміщень та 11 офісних приміщень.
1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.3.3.1) Підвищення експортного потенціалу місцевих виробників через їх залучення до виставково-ярмаркової діяльності, участі у форумах, бізнес-зустрічах за кордоном | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Власні кошти підприємств | 250 | 150 | 150 | 148 | 250 | 248 | Кількість виставково-ярмаркових заходів, в яких взяли участь підприємства області | од. | 7 | 7 | 0 | Виконано. Підприємства області взяли участь у 7 виставково-ярмаркових заходах , а саме, у Міжнародній виставці меблів, освітлення та декору «INTERIOR MEBEL 2020», 10-й Міжнародній виставці інноваційних рішень у зерновому господарстві «ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2020», 10-й міжнародній виставці «ФРУКТИ. ОВОЧІ. ЛОГІСТИКА – 2020», XVIII Міжнародній спеціалізованій виставці «ЕНЕРГЕТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ – 2020», XII Міжнародній спеціалізованій виставці «PLAST EXPO UA – 2020», XII Міжнародній спеціалізованій виставці «КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЯРМАРОК – 2020», XIX МІЖНАРОДНОМУ ПРОМИСЛОВОМУ ФОРУМІ – 2020.
1.4. Розвиток туристичного потенціалу | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.4.1.1) «Долина двох рік» - план розвитку туризму територіальних громад (Бобрицька, Забірська, Княжицька, Музичанська сільради) на 2018 – 2020 роки | Київська область: Києво-Святошинський, Васильківський, Макарівський райони | 2018-2020 | 2019-2020 | Невизначені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Невиконано.У звязку з карантинними обмеженнями, запровадженими Урядом через поширення захворюваності на короновірус, та обмеженими фінансовими можливостями місцевих бюджетів, підготовчі роботи з розробки проєкту не здійснювались
1.4. Розвиток туристичного потенціалу | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.4.1.2) Розвиток туристичної інфраструктури по маршруту «Золотий вінок Київщини» | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Невизначені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Невиконано. У звязку з карантинними обмеженнями, запровадженими Урядом через поширення захворюваності на короновірус, та обмеженими фінансовими можливостями місцевих бюджетів, підготовчі роботи з розробки проєкту не здійснювались.
1.4. Розвиток туристичного потенціалу | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.4.1.3) Обласний туристичний маршрут «Корінь нації-мандрівка Україною крізь віки». | Бориспільський, Переяслав-Хмельницький, Яготинський, Баришівський, та Броварський райони Київської області | 2018-2020 | 2019-2020 | Обласний бюджет | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | Реалізація проєкту створення туристичного маршруту | од. | 1 | 1 | 0 | Виконано. Туристичний маршрут «Корінь нації-мандрівка Україною крізь віки» став складовою частиною проєкту «Патріотичні екскурсії Київщиною», у рамках якого у 2020 році організовано 10 туристично-просвітницьких заходів. До вказаного маршруту також включені об’єкти Яготинського історичного музею та Обухівського краєзнавчого музею, а також проєкт «Стежками незвіданої Баришівщини».
1.4. Розвиток туристичного потенціалу | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.4.1.4) Створення Табору вихідного дня «PrybirskCamp», шляхом реконструкції дитячого садка в с.Прибірськ Іванківського району | Іванківський район | 2018-2020 | 2019-2020 | Невизначені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Невиконано. Проектно-кошторисна на реконструкцію дитячого садка в с.Прибірськ Іванківської селищної територіальної громади.
1.4. Розвиток туристичного потенціалу | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.4.2.1) Розвиток велосипедного туризму на Київщині | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Нвизначені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість веломаршрутів | од | 7 | 7 | 0 | Виконано. 1. В Обухівському районі розроблені 3 веломаршрути "Українка-Трипілля-Халеп’я-Витачів"; "Григорівка-Германівка-Семенівка"; Нещерів-Безрадичі-Дмитровичі-Підгірці 2.У Вишгородському районі продовжується впровадження унікального туристичного проекту «GreenVelo» 3. Здійснені 1-2 та 3-денні апробації велосипедними маршрутами Переяслав-Хмельницьким районом
1.4. Розвиток туристичного потенціалу | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.4.3.1) Встановлення дорожніх вказівників європейського зразка до туристичних об’єктів | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Невизначені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Невиконано. У звязку з карантинними обмеженнями, запровадженими Урядом через поширення захворюваності на короновірус, підготовчі роботи з розробки проєкту не здійснювались
1.4. Розвиток туристичного потенціалу | 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки | 1.4.3.2) Створення та промоція туристичних брендів та бренд-буків Київської області, міст та об’єднаних територіальних громад області | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Невизначені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість ТГ, в яких розроблено брендбук | од | 1 | 1 | 0 | Виконано. Затверджено логотип та інструкцію з користування брендом (Brandbook) м. Фастів.
2.1. Збереження навколишнього природного середовища | 2. Висока якість життя людини. Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2019-2022 роки | 2.1.1.1) Підвищення рівня інформованості та суспільної екологічної свідомості | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцеві бюджети, інші джерела | 56000 | 24467.433 | 18000 | 24467.433 | 56000 | 48761.333 | Кількість заходів | од. | 5 | 5 | 0 | Виконано. З метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища проведено 5 еколого-просвітницьких заходів у містах Кагарлик, Богуслав, Яготин, селі Крюківщина (Вишнева міська територіальна громада) та на території Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».
2.1. Збереження навколишнього природного середовища | 2. Висока якість життя людини. Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки | 2.1.2.1) Збереження та відновлення біологічного та ландшафтного розмаїття | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Обласний та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 30000 | 10419.66 | 26688.1 | 10419.66 | 30000 | 21929.35 | кількість створених нових територій і об'єктів природно-заповідного фонду | од | 10 | 10 | 0 | Виконано. У 2020 році з метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, генофонду рослинного і тваринного світу створено 10 нових територій і об’єктів природно-заповідного фонду на загальну площу понад 419 га
2.1. Збереження навколишнього природного середовища | 2. Висока якість життя людини. Програма поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки | 2.1.3.1) Впровадження роздільного збору твердих побутових відходів та встановлення сміттєсортувальних ліній | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 22500 | 7616.234 | 7616.234 | 7616.234 | 22500 | 11694.734 | Частка населенних пунктів , в яких впроваджено роздільний збір побутових відходів | % | 4.8 | 4.8 | Х | Виконано. З метою облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збору побутових відходів в населених пунктах Київської області проведено реконструкцію 4 майданчиків для збору твердих побутових відходів у м. Переяслав та 16 майданчиків у м. Біла Церква, а також придбано і встановлено 79 контейнерів з роздільного збору твердих побутових відходів у містах Фастів, Кагарлик і Васильків та 36 кольорових контейнерів для роздільного збору відходів у школах м.Біла Церква.
2.1. Збереження навколишнього природного середовища | 2. Висока якість життя людини. Обласна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року | 2.1.4.1) Оздоровлення та відновлення водних акваторій | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Державний бюджет, обласний та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 124800.2 | 11149.542 | 40000 | 11149.542 | 120000 | 67834.392 | Кількість заходів | од. | 8 | 8 | 0 | Виконано. Проведено роботи з реалізації 8 заходів, спрямованих на покращення технічного та екологічного стану водних об’єктів, а саме: Дибинецького, Богуславського та Білоцерківського нижнього водосховищ, р. Безименної, а також водних об’єктів розташованих у с. Бзів Баришівської селищної територіальної громади Броварського району, с. Іванків Бориспільської міської територіальної громади Бориспільського району та на території Бендюгівської сільської ради Кагарлицької міської територіальної громади Обухівського району.
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється | 2. Висока якість життя людини. Програма розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки, Програма розвитку системи освіти Київської області на 2016-2018 роки | 2.2.1.1) Освіта дорослих | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Місцеві бюджети, державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | 21850 | 0 | 0 | 0 | 21850 | 21850 | Кількість навчально-практичних центрів | НПЦ | 5 | 5 | 0 | Виконано. На базі ЗП(ПТ)О у 2020 році створено 5 навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням зокрема 3 – за кошти державного та обласного бюджетів, 2 – за кошти обласного бюджету
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється | 2. Висока якість життя людини. Програма розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки, Програма розвитку системи освіти Київської області на 2016-2018 роки | 2.2.1.2) Нова українська школа – простір для реалізації можливостей | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | обласний бюджет, освітня субвенція з держа вного бюджету на НУШ | 278915.7 | 87100 | 99002 | 87100 | 209817.7 | 278915.7 | Кількість класів початкової школи, які забезпечені сучаним технічним обладнанням та меблями | кількість класів | 3501 | 3501 | 0 | Виконано. У 2020 році продовжено створення в ЗЗСО нового освітнього простору нової української школи. За рахунок субвенції з державного бюджету та коштів районів, міст та територіальних громад, виділених на умовах співфінансування, 3501 клас початкової школи забезпечено сучасними меблями, необхідним обладнанням та комп’ютерною технікою.
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється | 2. Висока якість життя людини. Програма розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки, Програма розвитку системи освіти Київської області на 2016-2018 роки | 2.2.1.3) Інклюзивна освіта | Київська область | 2018-2020 | 2018-2019 | обласний бюджет, освітня субвенція з держа вного бюджету на НУШ | 104921.2 | 0 | 0 | 0 | 104921.2 | 104921.2 | Кількість дітей з ООП на інклюзивному навчанні в ЗДО та ЗЗСО | осіб | 1715 | 1715 | 0 | Виконано. Всього в Київській області станом на 01.01.2021 функціонують 44 інклюзивно-ресурсні центри та 560 закладів освіти з інклюзивним навчанням і вихованням, з них 386 ЗЗСО та 174 ЗДО. Інклюзивною освітою у ЗЗСО охоплено 1715 дітей.
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється | 2. Висока якість життя людини. Програма розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки, Програма розвитку системи освіти Київської області на 2016-2018 роки | 2.2.2.1) Самоврядування дітей та учнівської молоді Київщини | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Місцевий бюджет | 590.7 | 0 | 400 | 0 | 590.7 | 190.7 | Кількість проєктів, які спрямовані на удосконалення форм самоврядування дітей Київщини | од. | 6 | 6 | 0 | Виконано. Протягом 2020 року реалізовано 7 проєктів, спрямовані на удосконалення форм самоврядування дітей Київщини, зокрема проєкти «Правильний вибір професії – успішне майбутнє», «Партнерство – основа успішної діяльності», «Я – громадянин» «Мій вибір – мій успіх», «Відкриваємо для молоді успішні підприємства Київщини», «Знання. Досвід. Успіх».
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється | 2. Висока якість життя людини. Програма створення геоінформаційної системи веденння містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки | 2.2.3.1) Cтворення офіційного веб-ресурсу відкритих даних Київської обласної державної адміністрації | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | (обласний бюдж) | 4476 | 0 | 0 | 0 | 4476 | 4476 | Cтворено офіційний веб-портал відкритих даних | од | 1 | 1 | 0 | Виконано. Cтворено офіційний веб-портал, станом на початок 2021 року він знаходиться у стадії пуско-налагоджувальних робіт.
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється | 2. Висока якість життя людини | 2.2.3.2) Стимулювання подальшого процесу добровільного об’єднання територіальних громад | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість новостворених територіальних громад | од | 45 | 45 | 0 | Виконано.В області станом на 01.01.2021 утворено 69 територіальних громад, з них у 2020 році 45 громад .
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється | 2. Висока якість життя людини. Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016 – 2020 роки | 2.2.4.1) Модернізація та осучаснення будівель, приміщень центрів надання адміністративних послуг, утворених в Київській області | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Обласний, місцеві бюджети | 17094.5 | 2585.8 | 2585.8 | 2585.8 | 17100.1 | 15908.3 | Проведення будівництва, капітального ремонту та реконструкції приміщень ЦНАП | од. | 1 | 1 | 0 | Виконано. У рамках реалізації Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016 – 2020 роки здійснено реконструкцію нежитлової будівлі під ЦНАП у смт Гребінки Васильківського району.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини | 2.3.1.1) Створення мережі Соціальних лабораторій в Київській області | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Небюджетні кошти | 876.5 | 876.5 | 876.5 | 876.5 | 876.5 | 876.5 | Капітальний ремонт системи приміщення Молодіжного центру | од. | 1 | 1 | 0 | Виконано. У приміщенні Молодіжного центру у м. Фастів створено соціальну лабораторю. для реалізації молодіжних соціальних проєктів. У зв'зяку із карантинними обмеженнями відкриття центру відбулося онлайн 10.11.2020.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини | 2.3.1.2) Формування здорового способу життя у молоді Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Небюджетні кошти | 13575.7 | 3765 | 3765 | 3375.7 | 13575.7 | 13575.7 | Кількість заходів щодо формування здорового способу життя серед молоді | захід | 70 | 97 | 27 | Виконано. У 2020 році було проведено 97 заходів, спрямованих на формування здорового способу життя серед молоді, у тому числі 67 заходів в форматі офлайн та 30 онлайн-заходів.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини. Київська обласна комплексна програма „Здоров’я Київщини” на 2018-2020 роки | 2.3.2.1) Реорганізація медичних закладів Госпітальних округів Київської області: Білоцерківський госпітальний округ, Васильківський госпітальний округ, Лівобережний госпітальний округ, Бородянський госпітальний округ в Лікарні Інтенсивного Лікування ІІ рівня | Госпітальні округи Київської області: Білоцерківський госпітальний округ, Васильківський госпітальний округ, Лівобережний госпітальний округ, Бородянський госпітальний округ | 2018-2020 | 2018-2019 | обласний бюджет, місцевий бюджет | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | У 2020 році не було зааплановано прговедення робіт по вказаному заходу. Довідково. У 2019 році. прийнято рішення про реорганізацію в КПН 40 закладів некомерційних підприємств, закладів охорони здоров'я вторинного рівня. У 2020 році розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 23-р затверджено Перелік опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини. Київська обласна програма "Надання медичної допомоги постраждалим з політравмою" на 2018-2020 роки | 2.3.2.2) Створення 12 центрів політравми, що розташовані поблизу доріг державного значення. | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | обласний бюджет, місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість створених центрів політравми | об'єкт | 0 | 0 | 0 | Невиконано. Реалізація проекту у 2020 році не здійснювалась через відсутність фінансування заходів Київської обласної програми "Надання медичної допомоги постраждалим з політравмою" на 2018-2020 роки.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини. Київська обласна комплексна програма „Здоров’я Київщини” на 2018-2020 роки | 2.3.2.3) Створення Санітарної Авіації | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проєкт створення санітарної Авіації | од | 1 | 0 | -1 | Невиконано. Реалізація проєкту у 2020 році не здійснювалась через відсутність фінансування вказаного заходу Київської обласної Київською обласною програмою "Здоровя Київщини" на 2018-2020 роки.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини. Київська обласна комплексна програма „Здоров’я Київщини” на 2018-2020 роки | 2.3.2.4) Створення служби паліативної та хоспісної допомоги – виїздні паліативні бригади | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | обласний бюджет, місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Невиконано. Реалізація проєкту у 2020 році не здійснювалась через відсутність фінансування вказаного заходу Київської обласної Київською обласною програмою "Здоровя Київщини" на 2018-2020 роки.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини. Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2021 роки | 2.3.3.1) Підвищення якості надання соціальних послуг, проведення енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту будівель інтернатних установ | Білоцерківський психоневрологічний інтернат, Білоцерківський дитячий будинок-інтернат (м.Біла Церква), Бородянський психоневрологічний інтернат з геріатричний пансіонат (Бородянський район). | 2018-2019 | 2018-2019 | Місцеві бюджети | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Кількіть інтернатних установ, в яких проведено енергетичні аудити | од. | 0 | 0 | 0 | Невиконано. Реалізація проєкту у 2020 році не здійснювалась через відсутність зазначених інтернатних установ серед об'єктів проведення енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту будівель у рамках реалізації Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2021 роки
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини | 2.3.3.2) Доступна та якісна хоспісна допомога населенню міста Біла Церква та прилеглих районів, ОТГ. | м. Біла Церква Київської області, прилеглі райони та ОТГ | 2018-2020 | 2019-2020 | Обласний бюджет, місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення хоспісу | од | 1 | 0 | -1 | Невиконано. Через відсутність місцевої ініциативи щодо місця розташування хоспісу у м. Біла Церква або прилеглих територіальних громадах.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини. Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту „Київщина спортивна” на 2017-2021 роки | 2.3.4.1) Багатофункціональні спортивні майданчики зі штучним покриттям, спеціальним та тренажерним обладнанням на території Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Обласний бюджет | 51832.5 | 18950 | 18950 | 18950 | 51832.5 | 51832.5 | Кількість введених у дію спортивних майданчиків з штучним покриттям та тренажерним обладненням | од. | 58 | 58 | 0 | Виконано. У 2020 році введено в експлуатацію 12 мультифункціональних майданчиків, 46 майданчиків для Work-out в опорних навчальних закладах.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини. Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту "Київщина спортивна" на 2017-2021 роки | 2.3.4.2) Розвиток інфраструктури для занять водними видами спорту | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Обласний бюджет, місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виготовлення проєктно-кошторисну документацію | од | 1 | 0 | -1 | Невиконано. Фінансування у 2020 році вказаного заходу не було передбачено Київською обласною програмою "Київщина спортивна" на 2017-2021 роки
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини. Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту "Київщина спортивна" на 2017-2021 роки | 2.3.4.3) Реконструкція бази олімпійської підготовки - навчально-спортивного комплексу КЗ КОР "Київська обласна школа вищої спортивної майстерності" | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виготовлення проєктно-кошторисну документацію | од. | 1 | 0 | -1 | Невиконано. Фінансування у 2020 році вказаного заходу не передбачено Київською обласною програмою "Київщина спортивна" на 2017-2021 роки
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини. Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту „Київщина спортивна” на 2017-2021 роки | 2.3.4.4) Спортивні стадіони та футбольні поля зі штучним покриттям на території Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Обласний бюджет | 48982.2 | 0 | 0 | 0 | 48982.2 | 48982.2 | Кількість футбольних полів зі штучним покриттям | шт. | 14 | 11 | -3 | Частково виконано. Завершуються монтажні роботи та облаштування трьох повнорозмірних футбольних полів. Крім цього,ведено в експлуатацію 11 міні-футбольних полів 42х22м з вуличними тренажерами.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини. Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту „Київщина спортивна” на 2017-2021 роки | 2.3.4.5) Біатлонний та лижний стадіон у м. Тетіїв | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виготовлення проєктнокошторисну документацію на реконструкцію об'єкту | од. | 0 | 0 | 0 | Невиконано. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво біатлонного стадіону в м. Тетіїв у 2020 році не здійснювалося.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини. Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту "Київщина спортивна" на 2017-2021 роки | 2.3.4.6) Навчально-тренувальний комплекс зимових видів спорту у місті Вишгород | Київська область, Вишгородський район, м.Вишгород | 2018-2020 | 2019-2020 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виготовлення проєктнокошторисну документацію на реконструкцію об'єкту | од. | 0 | 0 | 0 | Невиконано. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво навчально-тренувального комплексу зимових видів спорту у місті Вишгород у 2020 році не здійснювалося.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини | 2.3.5.1) Проведення щорічного обласного фестивалю творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе» | Київська область | 2018-2020 | 2019-2019 | Обласний бюджет | 1886.8 | 902.2 | 904.5 | 902.2 | 1886.8 | 1886.8 | Проведено фестиваль | од | 1 | 1 | 0 | Виконано. Проведено фестиваль для дітей з особливими потребами «Повір у себе – 2020". Учасниками фестивалю стали 130 дітей з особливими потребами від 7 до 17 років, представники усіх регіонів Київської області – лауреати районних та міських фестивалів, які мають досягнення у творчості та прагнуть вдосконалити свої вміння та навички.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини | 2.3.5.2) Спорт для дітей з особливими потребами та з інвалідністю. | м. Біла Церква та Білоцерківський район | 2018-2020 | 2019-2020 | Невизначені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Невиконано. Проєкт не було розроблено через віідсутність замовника.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини | 2.3.5.3) Створення Березанського міського центру комплексної реабілітації | Березанська об’єднана територіальна громада | 2018-2020 | 2019-2020 | Бюджет Березанської ОТГ | 5249.1 | 0 | 0 | 0 | 5249.1 | 5249.1 | Створено центр комплексної реабілітації | шт | 0 | 0 | 0 | Проєкт реалізовано у 2019 році, а саме, відкрито Центр комплексної реабілітації.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини. Київська обласна комплексна програма „Здоров’я Київщини” на 2018-2020 роки | 2.3.6.1) Створення КНП "Київський обласний перинатальний центр" | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащення медичним обладнанням КПН | од. | 0 | 0 | 0 | Проєкт реалізовано у 2019 році, а саме, у створено КНП "Київський обласний перинатальний центр". У 2020 році проведено тендери щодо закупівлі медичного обладанання для оснащення центру.
Щаслива родина успішна | 2. Висока якість життя людини. Київська обласна комплексна програма „Щаслива родина-успішна країна” до 2022 року | 2.3.7.1) Створення двох Київських обласних центрів правового захисту та соціальної підтримки дітей | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Невиконано. Фінансування у 2020 році вказаного заходу не передбачено Київською обласною комплексною програмою „Щаслива родина-успішна країна” до 2022 року.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | 2. Висока якість життя людини. Київська обласна комплексна програма „Щаслива родина-успішна країна” до 2022 року | 2.3.7.2) Створення та забезпечення функціонування двох обласних стаціонарних закладів з надання допомоги жінкам та дітям, які постраждали від насильства | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Обласний бюджет | 2850 | 2753.2 | 2850 | 2753.2 | 2850 | 2753.2 | Створення центру | од | 2 | 1 | -1 | Частково виконано. У м. Ірпінь у грудні 2020 року за участі Олени Зеленської відкрито притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі і перебувають у складних життєвих обставинах. Відкриття аналогічного притулку в м. Узин (Узинська міська територіальна громада) передбачено до кінця лютого 2021 року.
2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами | 2. Висока якість життя людини. Програма „Питна вода Київщини на 2017-2021 роки” | 2.4.1.1) Докорінне покращення якісної питної води із впровадженням інноваційних технологій | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет, інші небюджетні джерела | 210591.183 | 92209.024 | 92209.024 | 92209.024 | 210591.183 | 210591.183 | Проведення капітального ремонту та реконструкції систем водопровідно-каналізаційного господарства | од. | 19 | 19 | 0 | Виконано. У рамках реалізації заходів вищезазначеної Програми проведено реконструкцію водозабірного вузла у м. Кагарлик; реконструкцію каналізаційного колектора з прокладанням третьої гілки у м.Бровари; капітальний ремонт каналізаційного самопливного колектора КНС №1 в смт Баришівка; реконструкцію водопровідної мережі в смт Згурівка; нове будівництво водопроводу в м.Сквира; капітальний ремонт госппобутового водопроводу в с. Нове Залісся (Бородянської селищної громади) Бучанського району; реконструкцію з добудовою очисних споруд на території Шпитьківської сільської ради (Дмитрівської сільської громади) Бучанського району; будівництво каналізаційного напірного колектору у м.Миронівка.
2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами | 2. Висока якість життя людини. Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2021 роки | 2.4.2.1) Перехід до енерго-ефективного та енергоощадного використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | обласний бюджет місцевий бюджет, інші небюджетні джерела | 442037.7 | 171370.9 | 171370.9 | 171370.9 | 442037.7 | 442037.7 | Впровадження заходів з енергоефективності | Од. | 143 | 107 | -36 | Частково виконано. В межах доведених обсягів фінансування з обласного, місцевих бюджетів та інших небюджетних джерел реалізовано 107 заходів з термомодернізації об'єктів бюджетної сфери.
2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами | 2. Висока якість життя людини. Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2021 роки | 2.4.2.2) Сприяння залученню інвестицій в енергоефективність громадських будівель Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Кошти інвесторів | 39465.2 | 14039.8 | 14039.8 | 14039.8 | 39465.2 | 39465.2 | Кількість бюджетних закладів, у яких проведені заходи з енергомодернізації, за рахунок коштів інвесторів | од. | 6 | 6 | 0 | Виконано.Укладено 6 енергосервісних договорів
2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами | 2. Висока якість життя людини. Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2021 роки | 2.4.2.3) Компенсація відсоткової ставки по банківським кредитам ЕСКО-компаніям за умови надання послуг енергосервісу бюджетним закладам Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Обласний бюджет | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2482.9 | Кількість ОСББ та ЖБК яким компенсовані витрати на здійснення заходів з енергозбереження | од. | 0 | 0 | 0 | Невиконано. У 2020 році не були передбачені видатки з обласного бюджету на відшкодування частини тіла кредитів на енергоефективні заходи у житловому фонді для 17 ОСББ та ЖБК , а також на отримання компенсацій фізичні особи, які долучилися до програми «теплих» кредитів.
2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення | 2. Висока якість життя людини. Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки | 2.5.1.1) Підтримка функціонування закладів культури Київської області | Населені пункти Київської області (с. Пустоварівка Сквирського району, с. Горобіївка Сквирського району, смт Баришівка Баришівський район) | 2018-2020 | 2019-2020 | Обласний бюджет, інші місцеві бюджети, ДФРР | 68332.4 | 38237.9 | 38237.9 | 28191.2 | 55731.2 | 46636.9 | Кількість закладів культури, в яких проведено капітальний ремонт | од. | 6 | 6 | 0 | Воконано. Проведено капітальний ремонт 6 закладів культури, передбачених Програмою будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки.
2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення | 2. Висока якість життя людини. Програма підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2016-2021 роки | 2.5.2.1) Забезпечення музичними інструментами мистецькі школи Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2018 | Місцеві бюджети інші джерела | 1744 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 1744 | Кількість мистецьких шкіл, для яких придбано музичні інструменти | од. | 0 | 0 | 0 | У 2020 році не було заплановано закупку музичних інструментів. Довідково. Музичні інструменти для мистецьких шкіл придбано у 2018 році за рахунок спонсорської допомоги. Протягом 2019-2020 років спонсорськи кошти на вказані цілі не надходили. | У зв'язку з обмеженими можливостями обласного бюджету заходи Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2016-2021 роки щодо придбання музичних інструментів для мистецьких шкіл заходи не здійснювалися
2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення | 2. Висока якість життя людини | 2.5.3.1) Створення Культурного центру Павла Чубинського, Музею українського державного гімну на місці садиби Павла у с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення культурного центу | од. | 1 | 0 | -1 | Невиконано. Після завершення процедури торгів підрядник відмовився від виконання робіт з будівництва Центру.
2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення | 2. Висока якість життя людини Програма національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2021 роки | 2.5.3.2) Міжнародний фестиваль кіно та урбаністики «86» у місті Славутич | м. Славутич | 2018-2020 | 2018-2020 | Місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми), інші джерела | 5308.4 | 0 | 0 | 0 | 5142.6 | 3981.7 | Проведено фестиваль | од. | 0 | 0 | 0 | У 2020 році у зв'язку з карантинними обмеженнями було скасовано проведення щорічного фестивалю. Довідково. Фестиваль проведений у 2018 та 2019 роках.
2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення | Програма національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2021 роки | 2.5.3.3) Пластовий вишкільний центр | Київська область | 2018 | 2018 | місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми), інші джерела | 60700 | 0 | 0 | 0 | 60700 | 60700 | Створено центр | од. | 0 | 0 | 0 | Заклад створено у 2018 році. У 2019-2020 роках Центр здійснював освітній та методичний супровід соціалізації та самореалізації молоді, сприяв її життєвому самовизначенню, інтелектуальному, моральному, духовному розвитку, реалізації творчого потенціалу, формуванню лідерських навичок, впровадженню та розвитку неформальної освіти, вихованню і змістовному дозвіллю дітей та молоді області; підтримці волонтерських проектів. | -
2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення | 2. Висока якість життя людини | 2.5.4.1) Організація та проведення щорічного фестивалю «Чорнобиль Ренесанс» | Іванківський район | 2018-2020 | 2018-2020 | Обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела | 400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 207.5 | Проведено фестиваль | од. | 0 | 0 | 0 | У 2020 році у зв'язку з карантинними обмеженнями було скасовано проведення щорічного фестивалю. Довідково. Фестиваль проведений у 2018 та 2019 роках.
2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення | 2. Висока якість життя людини. Програма розвитку творчого потенціалу та культурного простору Київської області на 2017-2020 роки | 2.5.4.2) Обласний фестиваль національних спільнот «Київщина-сузір’я злагоди» | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Позабюджетні кошти | 650 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | Кількість учасників | од.. | 0 | 0 | 0 | У 2020 році у зв'язку з карантинними обмеженнями було скасовано проведення щорічного фестивалю. Довідково. Фестиваль проведений у 2018 та 2019 роках.
3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення. | 3. Збереження та розвиток територій. Комплексна програма "Розвиток сільського господарства та сільських територій Київської області на 2018-2020 роки | 3.1.1.1) Створення та підтримка сімейних ферм, особистих селянських та фермерських господарств, їх об’єднань, особливо таких, які працюють в інноваційних напрямах створення ланцюгів доданої вартості | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Невизначені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | Невиконано. Реалізація проєкту не передбачено Комплексною програмою "Розвиток сільського господарства та сільських територій Київської області" на 2018-2020 роки.
3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення. | 3. Збереження та розвиток територій. Комплексна програма "Розвиток сільського господарства та сільських територій Київської області на 2018-2020 роки | 3.1.1.2) Створення та розвиток риборозводного кластеру «Аквакультура Київщини» | Київська область (Проєкт реалізувається в Сквирському, Білоцерківському районах) | 2018-2020 | 2018-2020 | ДФРР,кошти інвестора та КП «Розвиток аквакультури Красноліської сільської ради» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Створено кластер | од. | 0 | 0 | 0 | Невиконано. Реалізація проєкту не передбачено Комплексною програмою "Розвиток сільського господарства та сільських територій Київської області" на 2018-2020 роки.
3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення. | 3. Збереження та розвиток територій. Комплексна програма "Розвиток сільського господарства та сільських територій Київської області на 2018-2020 роки | 3.1.3.1) Розвиток органічного ягідництва у Київській області. | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Державний бюджет, власні кошти підприємств | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | Отримання Сертифікату Organic | од. | 0 | 0 | 0 | У 2020 році не було заплановано реалізацію вказаного заходу. Довідково. У 2019 році фермерське господарство "Стариця" (с.Мала Стариця) Бориспільського району отримало Сертифікат Organic
3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення. | 3. Збереження та розвиток територій. Комплексна програма "Розвиток сільського господарства та сільських територій Київської області" на 2018-2020 роки | 3.1.4.1) Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість створених робочих місць | 0 | 0 | 0 | 0 | Невиконано. Реалізація проєкту не передбачена Комплексною програмою "Розвиток сільського господарства та сільських територій Київської області" на 2018-2020 роки.
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад | Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки | 3.2.3.1) Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Державний, обласний, місцеві бюджети | 485893.6738 | 186869.8189 | 186869.8189 | 168203.2522 | 485893.6738 | 168203.2522 | проведення будівництва, капітального ремонту та реконструкції, ПКД | од | 39 | 37 | -2 | Частково виконано . У 2020 році сформовано переліки об’єктів і заходів з будівництва, реконструкції та ремонту закладів освіти на 2020 рік, до яких включено об'єкти. Фінансування здійснювалось в межах Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016 – 2020 роки за рахунок коштів обласного бюджету та коштів співфінансування з місцевих бюджетів, коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) у рамках Національної програми "Велике будівництво". У звітному періоді було реалізовано проекти на проведення будівництва, капітального ремонту та реконструкції 37 об’єктів освіти.
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад | Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки | 3.2.3.2) Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Державний, обласний, місцеві бюджети | 178100.3752 | 125592.9412 | 125592.9412 | 114880.0375 | 178100.3752 | 175772.2403 | проведення будівництва, капітального ремонту та реконструкції | од | 29 | 25 | -4 | Частково виконано . У 2020 році сформовано переліки об’єктів і заходів з будівництва, реконструкції та ремонту закладів охорони здоров'я на 2020 рік, які планується фінансувати в межах Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки за рахунок коштів обласного бюджету та коштів співфінансування з місцевих бюджетів, коштів ДФРР та коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, до яких включено 29 проєктів. Фактично виконані роботи на 25 об'єктах охорони здоров'я
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад | 3. Збереження та розвиток територій. Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки | 3.2.3.3) Будівництво та капітальний ремонт доріг та вулиць населених пунктів Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Обласний, місцеві бюджети | 422664.4 | 149800.9928 | 149800.9928 | 127000 | 422664.4 | 341780.6 | влаштування асфальтобетонного та білощебеневого покриття | од | 107 | 95 | -12 | Частково виконано . У 2020 році сформовано переліки об’єктів і заходів з будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів дорожнього господарства на 2020 рік, які планується фінансувати в межах Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки за рахунок коштів обласного бюджету та коштів співфінансування з місцевих бюджетів, до яких включено 107 об'єктів.Виконано роботи по 95 проєктах
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад | 3. Збереження та розвиток територій. Програма забезпечення містобудівною доку-ментацією Київської області на 2016-2021 роки | 3.2.5.1) Забезпечення розробки містобудівної документації регіонального рівня – схем планування територій об’єднаних територіальних громад | Території створених об’єднаних територіальних громад | 2018-2020 | 2018-2020 | Обласний бюджет | 9355.5 | 4399 | 4399 | 4399 | 9399 | 9355.5 | Забезпечено містобудівною документацією регіонального рівня -схемами планування територій | проєкт | 1 | 0 | -1 | Частково виконано. У 2020 році проведено стратегічну екологічну оцінку та виконано повторну експертизу Схеми планування території Київської області. Стратегічну екологічну оцінку виконав переможець процедури закупівель ДП «УкрНДПІЦивільБуд», за результатами якої отримано позитивний звіт на матеріали схеми та підписано акти виконаних робіт.
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад | 3. Збереження та розвиток територій. Програма забезпечення містобудівною доку-ментацією Київської області на 2016-2021 роки | 3.2.5.2) Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів, як основного виду містобудівної документації на місцевому рівні та інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій периферійних районів Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Місцеві бюджети | 9900 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | розроблено генеральні плани населених пунктів | од. | 30 | 60 | 30 | Виконано. За замовленями органанів місцевого самоврядування у 2020 році розроблено 60 генеральних планів в населених пунктів. | -
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад | 3. Збереження та розвиток територій. Програма створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки | 3.2.5.3) Створення програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру. | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Обласний бюджет | 8674 | 4198 | 4198 | 4198 | 8674 | 8674 | Створено програмно технічний комплекс | шт. | 1 | 1 | 0 | Виконано. Придбано та встановлено спеціальне програмне забезпечення для створення /завантаження базових геопросторових даних на ГІС Сервер.
3.3. Відродження економіки територій північної Київщини, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 3. Збереження та розвиток територій. | 3.3.2.1) Створення центру підтримки фермерства в Іванківському районі | Іванківський район | 2018-2020 | 2018-2020 | Місцеві бюджети, державно-приватне партнерство,влані кошти фермерских господарств і сільгоспкооперативів, кошти міжнародних фінансових організацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Невиконано. Реалізацію проєкту не передбачено Комплексною програмою "Розвиток сільського господарства та сільських територій Київської області" на 2018-2020 роки.
3.3. Відродження економіки територій північної Київщини, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 3. Збереження та розвиток територій. | 3.3.3.1) Створення агротуристичних кластерів Київщини як ланцюгів доданої вартості | Іванківський район, Васильківський район, Сквирський район, Макарівський район, Яготинський район, Миронівський район, Бориспільський район, Переяслав-Хмельницький район | 2018-2020 | 2018-2020 | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, кошти партерів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Невиконано. Реалізацію проєкту не передбачено Комплексною програмою "Розвиток сільського господарства та сільських територій Київської області" на 2018-2020 роки.
3.3. Відродження економіки територій північної Київщини, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 3. Збереження та розвиток територій. | 3.3.4.1) Присвоєння пункту пропуску «Вільча» статусу міжнародного | Поліський район, Іванівський район, Вишгородський район | 2018-2020 | 2018-2020 | Державний бюджет, обласний бюджет, кошти міжнародних фінансових організацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Невиконано. На засіданнях робочої групи, до складу якої вхлдять представники Київської облдержадміністрації, у межах компетенції міжвідомчої співпраці стосовно зміни класифікації міждержавного пункту пропуску «Вільча-Олександрівка» на міжнародний та розбудови відповідної інфраструктури обговорюються шляхи розв'язання проблемних питань, пов'язані з реалізацією проєкту.
[7 empty] | 8690486.6017 | 2794471.2119 | 3101710.9498 | 2859808.1826 | 8633557.4018 | 7262683.4845
* з урахуванням 2018-2019 років
Перший заступник голови адміністрації | [15 empty] | Дмитро НАЗАРЕНКО