Додаток

до листа департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації від 18.05.2021 № 10-26/916

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання

Програми забезпечення виконання Київською обласною державною адміністрацією повноважень, делегованих обласною радою, на 2019-2020 роки

1. Основні дані

Програма забезпечення виконання Київською обласною державною адміністрацією повноважень, делегованих обласною радою, на 2019-2020 роки (далі – Програма), затверджена рішенням Київської обласної ради від 30 травня 2019 року № 566-28-VII.

Термін реалізації Програми 2019-2020 роки, виконання Програми здійснено в один етап.

Ініціатором та відповідальним виконавцем Програми є департамент фінансів Київської облдержадміністрації, співвиконавцями є апарат та структурні підрозділи облдержадміністрації.

2. Мета програми та результати її досягнення

Метою Програми є створення умов для належного забезпечення діяльності, ефективної і стабільної роботи системи органів влади, фінансова мотивація у підвищення професіоналізму працівників апарату і структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо виконання делегованих обласною радою повноважень відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку області, підвищення дієвості управлінських рішень та покращення системи регіонального державного управління в цілому, розвиток співпраці та посилення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.

Результатом досягнення мети Програми є фінансове забезпечення, зокрема збільшення видатків на оплату праці працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації для виконання делегованих повноважень.

3. Фінансування

Запланований обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2019-2020 роки становив 32 850,0 тис. грн, в тому числі кошти обласного бюджету – 32 850,0 тис. грн; фактичний обсяг коштів, затверджених та виділених з обласного бюджету – 22 865,0 тис. грн, зокрема затверджені кошти в обласному бюджеті  та проведені видатки становили у 2019 році 5 000,0 тис. грн, у 2020 році – 17 865,0 тис. гривень.

4. Виконання заходів і завдань.

За період 2019-2020 роки на виконання основного завданнями Програми, а саме організаційно-технічного забезпечення виконання делегованих повноважень, передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема на оплату праці.

На виконання зазначеної програми затверджені кошти в обласному бюджеті на загальну суму 22 865,0 тис. грн, зокрема у 2019 році –                          5 000,0 тис. грн, у 2020 році – 17 865,0 тис. грн, що становить 69,6 % від загального запланованого обсягу фінансових ресурсів.

Головним розпорядником зазначених коштів визначено департамент фінансів Київської облдержадміністрації, яким профінансовані зазначені кошти за період 2019-2020 роки апарату та структурним підрозділам облдержадміністрації.

Результатом виконання Програми є можливість збільшення видатків на оплату праці, що зумовило покращення матеріального стану працівників апарату та структурним підрозділам облдержадміністрації.

5. Оцінка ефективності виконання програми

Підвищення рівня оплати праці державних службовців сприяло зменшенню плинності кадрів, заохоченню їх до ефективного, результативного, ініціативного та професійного виконання посадових обов’язків.

Директор Департаменту фінансів                 Олександр ДАЦЕНКО 
                                                                  (підпис)                    (ініціали та прізвище)

М.П.