

**Служба у справах дітей та сім’ї**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

пл. Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196, тел. /факс: 285-73-60,

E-mail: [ssds\_koda@ukr.net](mailto:ssds_koda@ukr.net), Код ЄДРПОУ 25880775

**від 24.01.2022 р. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Київська обласна рада**

**Про виконання Обласної**

**комплексної програми підтримки**

**сім'ї та забезпечення прав дітей**

**"Щаслива родина – успішна**

**країна" за 2021 рік**

На виконання Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання (зі змінами від 18.11.2021 №172-07-VIІІ) Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації надає звіт про виконання Обласної комплексної програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Щаслива родина – успішна країна" до 2022 року (затвердженої рішенням Київської обласної ради від 27.04.2018 № 402-21-VIІ зі змінами).

Додаток : на \_\_\_арк.

**Начальник служби Ірина АНТОШКО**

Кирик Олена

286-77-36

### Додаток 6 до Порядку

**Інформація про результати виконання програми "Щаслива родина – успішна країна" за 2021 рік**

Виконання заходів програми за видатками з початку дії програми та звітний період:

**тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходів програми** | **Визначено програмою** | | | | | **Проведені видатки** | | | | |
| **Всього** | **у тому числі за рахунок коштів:** | | | | **Всього** | **у тому числі за рахунок коштів:** | | | |
| **Державного бюджету** | **Обласного бюджету** | **Місцевих бюджетів** | **Небюдже-тних джерел** | **Державного бюджету** | **Обласного бюджету** | **Місцевих бюджетів** | **Небюдже-тних джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.1.** | З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи з соціальної підтримки сімей та сприяння створенню умов для повної реалізації сім`ями свого потенціалу, проводити засідання за круглим столом, брифінги, семінари, спрямовані на збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу сім`ї, в тому числі багатодітних сімей, сімей учасників АТО, внутрішньо переміщених, сімей героїв Небесної Сотні. | 400,0/110,0 | 0,0 | 400,0/110,0 | 0,0 | 0,0 | 159,9/110,0 | 0,0/0 | 159,9/110,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2.** | Забезпечити проведення інформаційних заходів щодо сімейних цінностей та свідомого ставлення батьків до виконання своїх обов'язків. | 140/40,0 | 0,0 | 140/40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0/40,0 | 0,0 | 40,0/40,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3.** | Забезпечити у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромськоїнаціональної меншини та інших меншин, шляхом здійснення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, недопущення їх втягнення у злочинну та іншу протиправну діяльність, запобіганню насильства в сім'ї, наркоманії, тютюнопаління та алкоголізму | 250,0  /65,0 | 0,0 | 250,0/65,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8/0,0 | 0,0 | 41,8/0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.4.** | З метою розв’язання проблем функціонування сім`ї та підвищення правової культури сімей, підтримки національних сімейних традицій, формування відповідального батьківства та материнства, а також популяризації позитивного досвіду сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проводити в області освітньо-виховні, культмасові, інформаційні, науково-методичні заходи з нагоди: Міжнародного жіночого дня; Всесвітнього дня батька; Дня сім’ї, Дня родини; Дня матері; Дня розвитку сімейних форм виховання для дітей-сиріт. | 3620,0/ 1010,0 | 0,0 | 3620,0/ 1010,0 | 0,0 | 0,0 | 2309,8/  891,5 | 0,0 | 2309,8/  891,5 | 0,0 | 0,0 |
| **1.5.** | Забезпечувати ведення єдиної бази даних багатодітних сімей. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.6.** | Вживати заходів для покращення соціально-побутових умов сімей в складних життєвих обставинах (СЖО), в яких народилася трійня | 1350,0/ 380,0 | 0,0 | 1350,0/ 380,0 | 0,0 | 0,0 | 132,6/0 | 0,0 | 132,6/0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.7.** | Забезпечити проведення щорічного моніторингу щодо видачі посвідчень батькам та дітям з багатодітних сімей. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.8.** | Забезпечити створення та функціонування правових консультаційних пунктів (в тому числі і мобільних), громадських приймалень при службах у справах дітей та сім'ї для надання консультацій з питань чинного законодавства у сфері захисту конституційних прав та законних інтересів дітей, підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.9.** | Забезпечити раннє виявлення, облік та охоплення соціальними послугами сімей з дітьми (зокрема ромських сімей), які перебувають у складних життєвих обставинах. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.10.** | Забезпечити діяльність у районних та міських центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та спеціалістів із соціальної роботи для виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.11.** | Забезпечити надання необхідної допомоги сім’ям Київської області, які опинились у складних життєвих обставинах. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.12.** | Запровадити медико-соціальний супровід сімей з дітьми першого року життя, які опинилися в складних життєвих обставинах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.13.** | Забезпечити тимчасове проживання з тимчасовим забезпеченням побутово-технічною базою внутрішньо-переміщених сімей в складних життєвих обставинах | 300,0/  90,0 | 0,0 | 300,0/  90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.14.** | У встановленому порядку вживати заходів, спрямованих на подолання складних життєвих обставин сімей з дітьми, які втратили житло чи за інших обставин залишились без постійного місця проживання | 430,0/  115,0 | 0,0 | 430,0/  115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.15.** | Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) з метою покращення соціально-побутових умов вихованців з правом служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації безоплатно передавати у власність батькам-вихователям придбаний автотранспорт відповідно до рішення комісії Київської обласної державної адміністрації з питань формування потреб та розподілу транспортних засобів у користування дитячим будинкам сімейного типу | 49500,0/  46500 | 0,0 | 49500,0/  46500 | 0,0 | 0,0 | 5800,0/  2940,0 | 0,0 | 5800,0/  2940,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.1.** | Проводити оцінку потреб дітей та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, випускників закладівінституційного догляду для дітей, навчальних закладів обласної та комунальної форми власності і на їх основі надавати рекомендації органам опіки та піклування щодо зміни форми влаштування або подальшого влаштування дитини. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.2.** | Брати участь у проведенні оперативно-профілактичних заходів у містах та районах області, ОТГ з метою своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та надавати їм відповідну допомогу | 395,0/ 110,0 | 0,0 | 395,0/ 110,0 | 0,0 | 0,0 | 109,8/109,8 | 0,0 | 109,8/109,8 | 0,0 | 0,0 |
| **2.3.** | Забезпечувати підготовку та діяльність інформаційно-освітніх груп, залучаючи до них студентів вищих навчальних закладів, представників громадських та благодійних організацій, волонтерів, спеціалістів для здійснення профілактичної роботи з вихованцями закладів соціального захисту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.4.** | Організація інформаційно-просвітницької діяльності серед сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, щодо: -національно-патріотичного виховання; - освоєння засад європейської інтеграції; - обізнаності дитячого населення про свої права та обов’язки, ознайомлення із Конвенцією ООН про права дитини; - інтеграції та соціалізації дітей в сучасне суспільство шляхом проведення виїзних відповідних ознайомчих заходів в інтернатних закладах області. | 650,0/  185,0 | 0,0 | 650,0/  185,0 | 0,0 | 0,0 | 285/185 | 0,0 | 285/185 | 0,0 | 0,0 |
| **2.5.** | З метою підвищення правової культури дітей, розвитку їх мистецьких та спортивних здібностей, проводити в області: святкування Дня захисту дітей (01 червня); відзначення Дня спільних дій в інтересах дітей (20 листопада); дитячий фестиваль «Світ талантів – цвіт нації»; благодійну акцію «З любов’ю до дітей»; фестиваль творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе»; гру брейн-ринг «Підліток і право»; шахово-шашковий турнір «Граємо в шахи разом»; фестиваль «Україна – серце Європи»; «День молитви за сиріт» (листопад) заходи до дня Святого Миколая; відзначення новорічних та різдвяних свят; надавати шефську допомогу неповнолітнім, які відбувають покарання в закладах пенітенціарної системи та закладах соціальної реабілітації;  проведення програми стажування «Ярмарок професій» та «Пізнай самого себе» | 8835,0/  2530,0 | 0,0 | 8835,0/  2530,0 | 0,0 | 0,0 | 7951,9/  2529,8 | 0,0 | 7951,9/2529,8 | 0,0 | 0,0 |
| **2.6.** | Формування груп та організація інформаційних поїздок для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в Європейські міста з метою соціальної реабілітації. | 540,0/  150,0 | 0,0 | 540,0/  150,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0/0,0 | 0,0 | 100,0/0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.7.** | Проводити інформаційно-просвітницьку роботу в закладах соціального захисту серед дітей середнього та старшого шкільного віку, спрямовану на підготовку до сімейного життя, ведення господарської діяльності та вивчення основ фінансової грамотності; забезпечити надання послуг з соціальної інтеграції випускникам закладів інституційного догляду області | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.8.** | Забезпечувати соціально-правовий захист дітей, переміщених з зони антитерористичної операції, дітей біженців та дітей, постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів та розлучених з сім’єю дітей, які не є громадянами України. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.9.** | Забезпечити підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, усиновлювачі, патронатні вихователі, наставники, а також проведення навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу, підтримки сприятливого психологічного стану батьків | 680/200 | 0,0 | 680/200 | 0,0 | 0,0 | 661,6/  189,0 | 0,0 | 661,6/  189,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.10.** | Проводити інформаційні, освітні заходи щодо популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та формування позитивного іміджу усиновителів, прийомних батьків та батьків-вихователів, патронатних сімей та наставників | 1140,0/  320,0 | 0,0 | 1140,0/  320,0 | 0,0 | 0,0 | 574,5/314,2 | 0,0 | 574,5/314,2 | 0,0 | 0,0 |
| **2.11.** | Сприяти працевлаштуванню молоді із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.12.** | Забезпечити створення та функціонування мережі сімей патронатних вихователів, влаштування та перебування дітей в таких сім’ях. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.13.** | Забезпечити створення умов орієнтованих на утримання і виховання дітей з вадами розвитку в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та сім’ях опікунів (піклувальників). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.14.** | Забезпечувати ведення та функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Діти” на обласному та районних (міських) рівнях, відповідно до нормативних вимог. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.15.** | Проводити заходи, спрямовані на реінтеграцію вихованців із закладів інституційного догляду для дітей до біологічних родин та в сімейні форми виховання. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.16.** | Забезпечити реалізацію правових, організаційних та соціальних засад державної політики щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, за місцем походження. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.17.** | Сприяти створенню центрів соціальної підтримки дітей і сімей у районах та містах області. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.18.** | Консолідація зусиль громадськості регіону у вирішенні проблем безпеки та виживання дітей і підлітків в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів природного, техногенного, соціально-економічного, криміногенного та медико-біологічного характеру. Забезпечення діяльності обласного відділення Всеукраїнського громадського дитячого Руху «Школа безпеки». | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.19.** | Запровадити медико-соціальний супровід сімей з дітьми першого року життя, які опинилися в складних життєвих обставинах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.20.** | Забезпечення діяльності Комунальної установи Київський обласний інформаційно – ресурсний центр «Родина» | 6024,3/  1667,9 | 0,0 | 6024,3/  1667,9 | 0,0 | 0,0 | 3019/0 | 0,0 | 3019/0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.1.** | Забезпечувати оздоровчими та відпочинковими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, крім дітей потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи та дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери | 117570,0/  37850,0 | 0,0 | 117570,0/  37850,0 | 0,0 | 0,0 | 50866,4/  11338,1 | 0,0 | 50866,4/  11338,1 | 0,0 | 0,0 |
| **3.2.** | Забезпечити у встановленому законом порядку оздоровлення та відпочинок вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей. | 7570,0/  2310,0 | 0,0 | 7570,0/  2310,0 | 0,0 | 0,0 | 735/0,0 | 0,0 | 735/0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.3.** | Організація роботи профільних таборів за різними напрямами (спортивний, історико-краєзнавчий, естетично-музичний, екологічний, спортивно-туристичний, літературно-драматичний, національно-патріотичного виховання тощо), заходів для підлітків середнього та старшого віку, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. | 4900,0/  1450,0 | 0,0 | 4900,0/  1450,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0/0,0 | 0,0 | 1000,0/0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.4.** | Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки - дітей з особливими фізичними та психологічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов. | 7570,0/  2310,0 | 0,0 | 7570,0/  2310,0 | 0,0 | 0,0 | 4657,3/ 1290,2 | 0,0 | 4657,3/ 1290,2 | 0,0 | 0,0 |
| **3.5.** | Забезпечити проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.6.** | Забезпечити транспортними послугами дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та в зворотному напрямку. | 3970,0/  1200,0 | 0,0 | 3970,0/  1200,0 | 0,0 | 0,0 | 97,1/0 | 0,0 | 97,1/0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.7.** | Проводити обласні наради, семінари і тренінги з питань підготовки до оздоровчої кампанії та підбиття підсумків її проведення. | 540,0/  150,0 | 0,0 | 540,0/  150,0 | 0,0 | 0,0 | 179,4/149,9 | 0,0 | 179,4/149,9 | 0,0 | 0,0 |
| **3.8.** | Проводити комплексні перевірки та нагляд за дитячими закладами оздоровлення та відпочинку в області до початку оздоровчої кампанії щодо дотримання вимог законодавства. | 1435,0/  410,0 | 0,0 | 1435,0/  410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.9.** | Забезпечити у межах своїх повноважень підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом встановлення пільг зі сплати земельного податку, оплати комунально-побутових послуг та місцевих податків і зборів. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.10.** | Сприяти залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів щодо надання фінансової та матеріальної допомоги в організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.11.** | Проводити навчальні семінари з питань нормативно - правового забезпечення організації роботи таборів з денним перебуванням на базі навчальних закладів та впровадження у них сучасних ефективних методик виховної роботи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.12.** | Організація роботи наметових, скаутських, спортивних, та спортивно-туристичних таборів з метою охоплення активними формами відпочинку учнів дитячих юнацьких спортивних закладів, туристичних, пошукових і військово-патріотичних клубів, лідерів молодіжних та дитячих громадських організацій | 5820,0/  1710,0 | 0,0 | 5820,0/  1710,0 | 0,0 | 0,0 | 2445,3/  1282,8 | 0,0 | 2445,3/  1282,8 | 0,0 | 0,0 |
| **3.13.** | Проводити регіональний етап огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. | 100,0/  30,0 | 0,0 | 100,0/  30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.14.** | Забезпечувати контроль за дотриманням вимог протипожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного нагляду за підготовкою, відкриттям і функціонуванням дитячих оздоровчих закладів, безпеки на водних об’єктах (оформлення паспорта пляжу з дотриманням вимог безпеки, проведення обстеження і очистки дна акваторії водного об’єкта, створення рятувальних постів та забезпечення рятувальними засобами, інформування відпочиваючих щодо заходів безпеки на воді, проведення масово-роз’яснювальної та профілактичної роботи) та підвищити відповідальність їх керівників, вихователів, обслуговуючого персоналу за охорону життя і здоров’я дітей. Вжити заходів щодо профілактики дитячого травматизму, безпечної поведінки на водних об’єктах та запобігання нещасним випадкам під час оздоровлення та відпочинку дітей. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.15.** | Забезпечувати діяльність міжвідомчого оперативного штабу з координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.16.** | Організувати роботу освітньо–виховних таборів для підлітків з різними формами девіантної поведінки та оборонно-спортивних таборів для дітей схильних до правопорушень, дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та дітей, які планують стати військовослужбовцями. | 4900,0/  1450,0 | 0,0 | 4900,0/  1450,0 | 0,0 | 0,0 | 3358,7/  1448,7 | 0,0 | 3358,7/  1448,7 | 0,0 | 0,0 |
| **3.17.** | Активізувати укладання договорів про співробітництво з відповідними органами, установами та організаціями іноземних держав у сфері оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до законодавства України. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.18.** | Спільно з міжнародними благодійними організаціями, фондами забезпечувати підбір груп дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на оздоровлення та відпочинок за кордоном. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.19.** | Забезпечити транспортними послугами дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок за кордон. | 3120,0/  960,0 | 0,0 | 3120,0/  960,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0/0,0 | 0,0 | 23,0/0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.1.** | Придбання та розміщення інформаційної продукції (плакати, буклети, сіті-лайти, бігборди) з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми | 170,0/  60,0 | 0,0 | 170,0/  60,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0/50,0 | 0,0 | 135,0/50,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.2.** | Проведення інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, щодо роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях | 155,0/  60,0 | 0,0 | 155,0/  60,0 | 0,0 | 0,0 | 68,2/48,2 | 0,0 | 68,2/48,2 | 0,0 | 0,0 |
| **4.3.** | Виявлення та ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми, серед внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, в тому числі ромського населення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.4.** | Проведення навчання  для фахівців Київської обласної та районних, держадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення), об’єднаних територіальних громад, які можуть контактувати з особами, постраждалими від торгівлі людьми, щодо ідентифікації та взаємодії суб’єктів, які проводять заходи  у сфері протидії торгівлі людьми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.5.** | Посилення співпраці правоохоронних органів, служб у справах дітей та сім'ї, центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді з питань протидії торгівлі людьми та перенаправлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми, шляхом проведення семінарів, тренінгів тощо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.6.** | Розширення співпраці з міжнародними та громадськими організаціями у сфері протидії торгівлі людьми з метою впровадження  механізму соціального замовлення послуг, що надаються недержавними суб’єктами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.7.** | Забезпечення систематичної підготовки фахівців, які надають соціальні послуги дітям, постраждалим від торгівлі людьми, з питань впровадження новітньої практики реабілітації та реінтеграції дітей, постраждалих від торгівлі людьми, та здійснення методичного забезпечення служб у справах дітей та сім'ї з питань надання допомоги та захисту дітей, які постраждали від торгівлі людьми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.1.** | Проведення засідань за круглим столом, брифінгів, семінарів та інших заходів спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнацію негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин | 300,0/  90,0 | 0,0 | 300,0/  90,0 | 0,0 | 0,0 | 248,8/90 | 0,0 | 248,8/90 | 0,0 | 0,0 |
| **5.2.** | Придбання, розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сіті-лайти, бігборди) з метою підвищення рівня обізнаності суспільства щодо проблеми насильства, її наслідків та можливих способів захисту осіб, які постраждали від насильства, а також попередження насильства та надання допомоги постраждалим від гендерного насильства. | 140,0/  50,0 | 0,0 | 140,0/  50,0 | 0,0 | 0,0 | 124,6/49,7 | 0,0 | 124,6/49,7 | 0,0 | 0,0 |
| **5.3.** | Впровадження на усіх освітніх рівнях в навчально-виховний процес, у тому числі у навчальні програми та плани, питань запобігання та протидії насильству | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.4.** | Організація, проведення навчальних програм (перепідготовки, підвищення кваліфікації тощо) для соціальних працівників та інших спеціалістів, які надають соціальні послуги особам, які постраждали від насильства, з урахуванням стандартів щодо надання необхідної допомоги зазначеній категорії осіб | 300,0/  90,0 | 0,0 | 300,0/  90,0 | 0,0 | 0,0 | 193,8/36 | 0,0 | 193,8/36 | 0,0 | 0,0 |
| **5.5.** | Забезпечення надання допомоги постраждалим від насильства втому числі гендерно-зумовленого насильства через мережу центрів надання такої допомоги, а також надання допомоги усім особам, які постраждали від насильства, та звернулись до відповідного суб’єкта (суб’єктів). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.6.** | Проведення моніторингу порядку (механізму) взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії насильству. | 100,0/  40,0 | 0,0 | 100,0/40,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9/39,9 | 0,0 | 49,9/39,9 | 0,0 | 0,0 |
| **5.7.** | Забезпечення контролю за організацією та проведення корекційних програм для осіб, які вчиняють насильство. | 100,0/ 40,0 | 0,0 | 100,0/  40,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9/39,9 | 0,0 | 49,9/39,9 | 0,0 | 0,0 |
| **5.8.** | Забезпечення діяльності мобільних бригад психосоціальної та медичної допомоги жінкам та дівчатам, які постраждали від гендерно-зумовленого насильства, у тому числі сексуального. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.9.** | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань протидії гендерно-зумовленому насильству в умовах конфліктів та у постконфліктний період, формування активної громадянської позиції населення щодо реагування на випадки гендернозумовленого насильства, залучення юнаків та чоловіків до організації заходів із запобігання та протидії насильству. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.1.** | Проведення форумів, конференцій, засідань круглого столу, семінарів та тренінгів для представників територіальних громад, лідерів громадських організацій, соціально відповідального бізнесу, ЗМІ у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та забезпечення гендерної рівності | 380,0/  110,0 | 0,0 | 380,0/  110,0 | 0,0 | 0,0 | 373,1/108,5 | 0,0 | 373,1/108,5 | 0,0 | 0,0 |
| **6.2.** | Проведення навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних установ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.3.** | Проведення тематичних навчальних семінарів-тренінгів для фахівців, у тому числі з питань проведення гендерно-правової експертизи, застосування гендерного бюджетування, надання допомоги постраждалим від дискримінації за ознакою статі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.4.** | Здійснення контролю щодо надання психологічних, соціально-педагогічних, інформаційних послуг постраждалим від дискримінації за ознакою статі. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.5.** | Проведення тематичних заходів щодо підвищення інформованості жінок, у тому числі сільських жінок, жінок національних меншин, про їхні права та підвищення рівня їх правової грамотності в усіх питаннях, які охоплюються Конвенцією ООН, про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок | 220,0/  70,0 | 0,0 | 220,0/  70,0 | 0,0 | 0,0 | 40/0 | 0,0 | 40/0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.6.** | Організація та проведення освітньо-просвітницьких заходів (зокрема із залученням засобів масової інформації), спрямованих на поширення гендерних знань, рівності, подолання гендерних стереотипів та недискримінації, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків шляхом поширення рекламно-інформаційних матеріалів соціального спрямування щодо протидії дискримінації за ознакою статі | 230,0/  70,0 | 0,0 | 230,0/  70,0 | 0,0 | 0,0 | 120/70 | 0,0 | 120/70 | 0,0 | 0,0 |
| **6.7.** | Проведення інформаційних заходів, спрямованих на заохочення чоловіків користуватися відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.8.** | Придбання та розміщення у державних установах (центрах зайнятості, лікарнях, органах і установах соціального захисту населення) інформаційних плакатів щодо видів дискримінації, покарання за неї та засобів правового захисту | 140,0/  50,0 | 0,0 | 140,0/  50,0 | 0,0 | 0,0 | 137,7/49,7 | 0,0 | 137,7/49,7 | 0,0 | 0,0 |
| **Всього** | | **233984,3/ 104032,9** | **0,0** | **233984,3/**  **104032,9** | **0,0** | **0,0** | **86089,1/**  **23400,9** | 0,0 | **86089,1/**  **23400,9** | 0,0 | 0,0 |

Виконання показників затрат за звітний період:

**тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Джерела фінансування програми** | **Визначено програмою** | **Затверджено бюджетом** | **Профінансовано** | **Використано** | **Рівень виконання (%)** | |
| **До затвердженого бюджетом** | **До визначеного програмою** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Державного бюджету | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | Обласного бюджету | **233984,3/ 104032,9** | **89356,28/23560,58** | **86089,1/23400,9** | **86089,1/23400,9** | **96,3/99,3** | **36,8/22,5** |
| 3 | Місцевих бюджетів | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | Небюджетних джерел | **0,0** | **х** | **0,0** | **0,0** | **Х** | **0,0** |
| 5 | **Всього** | **233984,3/ 104032,9** | **89356,28/23560,58** | **86089,1/23400,9** | **86089,1/23400,9** | **96,3/99,3** | **36,8/22,5** |

Інформація про виконання заходів програми та пояснення щодо їх виконання:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходів програми** | **Одиниця виміру (у натуральних показниках)** | **Стан виконання** | | **Пояснення розбіжностей між запланованим та фактичним виконанням** |
| **Заплановано у програмі з початку дії програми, у тому числі на відповідний рік** | **Фактичне виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.1.** | З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи з соціальної підтримки сімей та сприяння створенню умов для повної реалізації сім`ями свого потенціалу, проводити засідання за круглим столом, брифінги, семінари, спрямовані на збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу сім`ї, в тому числі багатодітних сімей, сімей учасників АТО, внутрішньо переміщених, сімей героїв Небесної Сотні. | **учасник** | **3040/800** | **1995/1995** |  |
| **1.2.** | Забезпечити проведення інформаційних заходів щодо сімейних цінностей та свідомого ставлення батьків до виконання своїх обов'язків. | **учасник** | **18000/5000** | **700/700** |  |
| **1.3.** | Забезпечити у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини та інших меншин, шляхом здійснення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, недопущення їх втягнення у злочинну та іншу протиправну діяльність, запобіганню насильства в сім'ї, наркоманії, тютюнопаління та алкоголізму | **учасник** | **3360/840** | **0/0** | Не передбачено обласним бюджетом |
| **1.4.** | З метою розв’язання проблем функціонування сім`ї та підвищення правової культури сімей, підтримки національних сімейних традицій, формування відповідального батьківства та материнства, а також популяризації позитивного досвіду сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проводити в області освітньо-виховні, культмасові, інформаційні, науково-методичні заходи з нагоди:Міжнародного жіночого дня;Всесвітнього дня батька; Дня сім’ї;Дня родини;Дня матері;Дня розвитку сімейних форм виховання для дітей-сиріт. | **учасник** | **17000/4500** | **9720/4500** |  |
| **1.5.** | Забезпечувати ведення єдиної бази даних багатодітних сімей. | **програма** | **1/1** | **1/1** | Не пердбачено календарним планом |
| **1.6.** | Вживати заходів для покращення соціально-побутових умов сімей в складних життєвих обставинах (СЖО) в яких народилася трійня | **сім’я** | **4/2** | **0/0** | Не пердбачено календарним планом |
| **1.7.** | Забезпечити проведення щорічного моніторингу щодо видачі посвідчень батькам та дітям з багатодітних сімей. | **звіт** | **1/1** | **0/0** | Не пердбачено календарним планом |
| **1.8.** | Забезпечити створення та функціонування правових консультаційних пунктів (в тому числі і мобільних), громадських приймалень при службах у справах дітей та сім'ї для надання консультацій з питань чинного законодавства у сфері захисту конституційних прав та законних інтересів дітей, підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. | **послуги юриста** | **74/37** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **1.9.** | Забезпечити раннє виявлення, облік та охоплення соціальними послугами сімей з дітьми (зокрема ромських сімей), які перебувають у складних життєвих обставинах. | **сім’я** | **1/1** | **1/1** | Не передбачено календарним планом |
| **1.10.** | Забезпечити діяльність у районних та міських центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та спеціалістів із соціальної роботи для виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах. | **установа** | **37/37** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **1.11.** | Забезпечити надання необхідної допомоги сім’ям Київської області, які опинились у складних життєвих обставинах. | **сім’я** | **0/0** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **1.12.** | Запровадити медико-соціальний супровід сімей з дітьми першого року життя, які опинилися в складних життєвих обставинах | **установа** | **37/37** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **1.13.** | Забезпечити тимчасове проживання з тимчасовим забезпеченням побутово-технічною базою внутрішньо-переміщених сімей в складних життєвих обставинах | **сім’я** | **30/8** | **0/0** | Не передбачено обласним бюджетом |
| **1.14.** | У встановленому порядку вживати заходів, спрямованих на подолання складних життєвих обставин сімей з дітьми, які втратили житло чи за інших обставин залишились без постійного місця проживання | **сім’я** | **36/9** | **0/0** | Не передбачено обласним бюджетом |
| **1.15.** | Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) з метою покращення соціально-побутових умов вихованців з правом служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації безоплатно передавати у власність батькам-вихователям придбаний автотранспорт відповідно до рішення комісії Київської обласної державної адміністрації з питань формування потреб та розподілу транспортних засобів у користування дитячим будинкам сімейного типу | **сім’я** | **33/31** | **6/3** |  |
| **2.1.** | Проводити оцінку потреб дітей та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, випускників закладів інституційного догляду для дітей, навчальних закладів обласної та комунальної форми власності і на їх основі надавати рекомендації органам опіки та піклування щодо зміни форми влаштування або подальшого влаштування дитини | **сім’я** | **400/200** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **2.2.** | Брати участь у проведенні оперативно-профілактичних заходів у містах та районах області, ОТГ з метою своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та надавати їм відповідну допомогу | **учасник** | **1248/348** | **0/0** |  |
| **2.3.** | Забезпечувати підготовку та діяльність інформаційно-освітніх груп, залучаючи до них студентів вищих навчальних закладів, представників громадських та благодійних організацій, волонтерів, спеціалістів для здійснення профілактичної роботи з вихованцями закладів соціального захисту. | **діти** | **610/305** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **2.4.** | Організація інформаційно-просвітницької діяльності серед сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, щодо: -національно-патріотичного виховання; - освоєння засад європейської інтеграції; - обізнаності дитячого населення про свої права та обов’язки, ознайомлення із Конвенцією ООН про права дитини; - інтеграції та соціалізації дітей в сучасне суспільство шляхом проведення виїзних відповідних ознайомчих заходів в інтернатних закладах області. | **учасник** | **3840/960** | **3395/3395** |  |
| **2.5.** | З метою підвищення правової культури дітей, розвитку їх мистецьких та спортивних здібностей, проводити в області: святкування Дня захисту дітей (01 червня); відзначення Дня спільних дій в інтересах дітей (20 листопада); дитячий фестиваль «Світ талантів – цвіт нації»; благодійну акцію «З любов’ю до дітей»; фестиваль творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе»; гру брейн-ринг «Підліток і право»; шахово-шашковий турнір «Граємо в шахи разом»; фестиваль «Україна – серце Європи»; «День молитви за сиріт» (листопад) заходи до дня Святого Миколая; відзначення новорічних та різдвяних свят; надавати шефську допомогу неповнолітнім, які відбувають покарання в закладах пенітенціарної системи та закладах соціальної реабілітації; проведення програми стажування «Ярмарок професій» та «Пізнай самого себе» | **учасник** | **25910/6860** | **14941/8241** |  |
| **2.6.** | Формування груп та організація інформаційних поїздок для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в Європейські міста з метою соціальної реабілітації. | **учасник** | **400/100** | **0/0** | Не передбачено обласним бюджетом |
| **2.7.** | Проводити інформаційно-просвітницьку роботу в закладах соціального захисту серед дітей середнього та старшого шкільного віку, спрямовану на підготовку до сімейного життя, ведення господарської діяльності та вивчення основ фінансової грамотності; забезпечити надання послуг з соціальної інтеграції випускникам закладів інституційного догляду області. | **учасник** | **400/200** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **2.8.** | Забезпечувати соціально-правовий захист дітей, переміщених з зони антитерористичної операції, дітей біженців та дітей, постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів та розлучених з сім’єю дітей, які не є громадянами України. | **учасник** | **0/0** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **2.9.** | Забезпечити підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, усиновлювачі, патронатні вихователі, наставники, а також проведення навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу, підтримки сприятливого психологічного стану батьків | **учасник** | **1111/325** | **678/418** |  |
| **2.10.** | Проводити інформаційні, освітні заходи щодо популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та формування позитивного іміджу усиновителів, прийомних батьків та батьків-вихователів, патронатних сімей та наставників | **учасник** | **1920/480** | **800/310** |  |
| **2.11.** | Сприяти працевлаштуванню молоді із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | **учасник** | **0/0** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **2.12.** | Забезпечити створення та функціонування мережі сімей патронатних вихователів, влаштування та перебування дітей в таких сім’ях | **учасник** | **60/30** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **2.13.** | Забезпечити створення умов орієнтованих на утримання і виховання дітей з вадами розвитку в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та сім’ях опікунів (піклувальників). | **учасник** | **0/0** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **2.14.** | Забезпечувати ведення та функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Діти” на обласному та районних (міських) рівнях, відповідно до нормативних вимог. | **Інформаційно-аналітична система** | **38/38** | **38/38** | Не передбачено календарним планом |
| **2.15.** | Проводити заходи, спрямовані на реінтеграцію вихованців із закладів інституційного догляду для дітей до біологічних родин та в сімейні форми виховання. | **учасник** | **40/20** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **2.16.** | Забезпечити реалізацію правових, організаційних та соціальних засад державної політики щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, за місцем походження. | **учасник** | **0/0** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **2.17.** | Сприяти створенню центрів соціальної підтримки дітей і сімей у районах та містах області. | **Од.** | **4/2** | **0/0** | Утримання центру протягом періоду дії програми |
| **2.18.** | Консолідація зусиль громадськості регіону у вирішенні проблем безпеки та виживання дітей і підлітків в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів природного, техногенного, соціально-економічного, криміногенного та медико-біологічного характеру. Забезпечення діяльності обласного відділення Всеукраїнського громадського дитячого Руху «Школа безпеки». | **учасник** | **3/1** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **2.19.** | Запровадити медико-соціальний супровід сімей з дітьми першого року життя, які опинилися в складних життєвих обставинах | **установа** | **74/37** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **2.20.** | Забезпечення діяльності Комунальної установи Київський обласний інформаційно – ресурсний центр «Родина» | **од.** | **1/1** | **1/1** | Виключено з мережі розпорядників |
| **3.1.** | Забезпечувати оздоровчими та відпочинковими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, крім дітей потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи та дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери | **путівка (дитина)** | **10203/3219** | **1800/900** | Заплановано у обласному бюджеті сума коштів менша, ніж орієнтовний обсяг згідно програми. |
| **3.2.** | Забезпечити у встановленому законом порядку оздоровлення та відпочинок вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей. | **путівка (дитина)** | **642/197** | **0/0** | Не передбачено обласним бюджетом |
| **3.3.** | Організація роботи профільних таборів за різними напрямами (спортивний, історико-краєзнавчий, естетично-музичний, екологічний, спортивно-туристичний, літературно-драматичний, національно-патріотичного виховання тощо), заходів для підлітків середнього та старшого віку, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. | **путівка (дитина)** | **588/174** | **0/0** | Не передбачено обласним бюджетом |
| **3.4.** | Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки - дітей з особливими фізичними та психологічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов. | **путівка (дитина)** | **642/197** | **420/120** | Заплановано у обласному бюджеті сума коштів менша, ніж орієнтовний обсяг згідно програми. |
| **3.5.** | Забезпечити проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. | **заклад** | **12/6** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **3.6.** | Забезпечити транспортними послугами дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та в зворотному напрямку. | **дитина** | **21158/5556** | **0/0** | Не передбачено обласним бюджетом |
| **3.7.** | Проводити обласні наради, семінари і тренінги з питань підготовки до оздоровчої кампанії та підбиття підсумків її проведення. | **учасник** | **3320/840** | **215/215** | Заплановано у обласному бюджеті сума коштів менша, ніж орієнтовний обсяг згідно програми. |
| **3.8.** | Проводити комплексні перевірки та нагляд за дитячими закладами оздоровлення та відпочинку в області до початку оздоровчої кампанії щодо дотримання вимог законодавства. | **учасник** | **40/10** | **0/0** | Не передбачено обласним бюджетом |
| **3.9.** | Забезпечити у межах своїх повноважень підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом встановлення пільг зі сплати земельного податку, оплати комунально-побутових послуг та місцевих податків і зборів. | **заклад** | **0/0** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **3.10.** | Сприяти залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів щодо надання фінансової та матеріальної допомоги в організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. | **заклад** | **0/0** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **3.11.** | Проводити навчальні семінари з питань нормативно - правового забезпечення організації роботи таборів з денним перебуванням на базі навчальних закладів та впровадження у них сучасних ефективних методик виховної роботи | **семінар** | **2/1** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **3.12.** | Організація роботи наметових, скаутських, спортивних, та спортивно-туристичних таборів з метою охоплення активними формами відпочинку учнів дитячих юнацьких спортивних закладів, туристичних, пошукових і військово-патріотичних клубів, лідерів молодіжних та дитячих громадських організацій | **путівка (дитина)** | **699/205** | **110/110** | Заплановано у обласному бюджеті сума коштів менша, ніж орієнтовний обсяг згідно програми. |
| **3.13.** | Проводити регіональний етап огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. | **учасник** | **90/25** | **0/0** | Не передбачено обласним бюджетом |
| **3.14.** | Забезпечувати контроль за дотриманням вимог протипожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного нагляду за підготовкою, відкриттям і функціонуванням дитячих оздоровчих закладів, безпеки на водних об’єктах (оформлення паспорта пляжу з дотриманням вимог безпеки, проведення обстеження і очистки дна акваторії водного об’єкта, створення рятувальних постів та забезпечення рятувальними засобами, інформування відпочиваючих щодо заходів безпеки на воді, проведення масово-роз’яснювальної та профілактичної роботи) та підвищити відповідальність їх керівників, вихователів, обслуговуючого персоналу за охорону життя і здоров’я дітей. Вжити заходів щодо профілактики дитячого травматизму, безпечної поведінки на водних об’єктах та запобігання нещасним випадкам під час оздоровлення та відпочинку дітей | **виїзд** | **2/1** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **3.15.** | Забезпечувати діяльність міжвідомчого оперативного штабу з координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей. | **учасники** | **66/33** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **3.16.** | Організувати роботу освітньо–виховних таборів для підлітків з різними формами девіантної поведінки та оборонно-спортивних таборів для дітей схильних до правопорушень, дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та дітей, які планують стати військовослужбовцями. | **путівка (дитина)** | **588/174** | **130/130** | Заплановано у обласному бюджеті сума коштів менша, ніж орієнтовний обсяг згідно програми. |
| **3.17.** | Активізувати укладання договорів про співробітництво з відповідними органами, установами та організаціями іноземних держав у сфері оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до законодавства України. | **Од.** | **20/10** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **3.18.** | Спільно з міжнародними благодійними організаціями, фондами забезпечувати підбір груп дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на оздоровлення та відпочинок за кордоном. | **дитина** | **1475/736** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **3.19.** | Забезпечити транспортними послугами дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок за кордон. | **дитина** | **1500/450** | **0/0** | Не передбачено обласним бюджетом |
| **4.1.** | Придбання та розміщення інформаційної продукції (плакати, буклети, сіті-лайти, бігборди) з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми | **учасник** | **32000/10400** | **16500/8500** | Витрачена сума коштів менша, ніж орієнтовний обсяг згідно програми |
| **4.2.** | Проведення інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, щодо роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях | **учасник** | **5000/1680** | **1685/1685** |  |
| **4.3.** | Виявлення та ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми, серед внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, в тому числі ромського населення | **особи** | **4/2** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **4.4.** | Проведення навчання  для фахівців Київської обласної та районних, держадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення), об’єднаних територіальних громад, які можуть контактувати з особами, постраждалими від торгівлі людьми, щодо ідентифікації та взаємодії суб’єктів, які проводять заходи  у сфері протидії торгівлі людьми | **учасник** | **120/60** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **4.5.** | Посилення співпраці правоохоронних органів, служб у справах дітей та сім'ї, центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді з питань протидії торгівлі людьми та перенаправлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми, шляхом проведення семінарів, тренінгів тощо | **учасник** | **40/20** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **4.6.** | Розширення співпраці з міжнародними та громадськими організаціями у сфері протидії торгівлі людьми з метою впровадження  механізму соціального замовлення послуг, що надаються недержавними суб’єктами | **учасник** | **0/0** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **4.7.** | Забезпечення систематичної підготовки фахівців, які надають соціальні послуги дітям, постраждалим від торгівлі людьми, з питань впровадження новітньої практики реабілітації та реінтеграції дітей, постраждалих від торгівлі людьми, та здійснення методичного забезпечення служб у справах дітей та сім'ї з питань надання допомоги та захисту дітей, які постраждали від торгівлі людьми | **учасник** | **0/0** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **5.1.** | Проведення засідань за круглим столом, брифінгів, семінарів та інших заходів спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнацію негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин | **учасник** | **930/275** | **2060/1820** |  |
| **5.2.** | Придбання, розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сіті-лайти, бігборди) з метою підвищення рівня обізнаності суспільства щодо проблеми насильства, її наслідків та можливих способів захисту осіб, які постраждали від насильства, а також попередження насильства та надання допомоги постраждалим від гендерного насильства. | **Учасник** | **28000/8800** | **20800/8800** |  |
| **5.3.** | Впровадження на усіх освітніх рівнях в навчально-виховний процес, у тому числі у навчальні програми та плани, питань запобігання та протидії насильству | **Учасник** | **0/0** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **5.4.** | Організація, проведення навчальних програм (перепідготовки, підвищення кваліфікації тощо) для соціальних працівників та інших спеціалістів, які надають соціальні послуги особам, які постраждали від насильства, з урахуванням стандартів щодо надання необхідної допомоги зазначеній категорії осіб | **учасник** | **890/260** | **416/176** | Витрачена сума коштів менша, ніж орієнтовний обсяг згідно програми |
| **5.5.** | Забезпечення надання допомоги постраждалим від насильства втому числі гендерно-зумовленого насильства через мережу центрів надання такої допомоги, а також надання допомоги усім особам, які постраждали від насильства, та звернулись до відповідного суб’єкта (суб’єктів). | **учасник** | **10/5** | **5/5** | Не передбачено календарним планом |
| **5.6.** | Проведення моніторингу порядку (механізму) взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії насильству. | **учасник** | **112/40** | **60/60** |  |
| **5.7.** | Забезпечення контролю за організацією та проведення корекційних програм для осіб, які вчиняють насильство. | **учасник** | **747/222** | **120/120** |  |
| **5.8.** | Забезпечення діяльності мобільних бригад психосоціальної та медичної допомоги жінкам та дівчатам, які постраждали від гендерно-зумовленого насильства, у тому числі сексуального. | **учасник** | **0/0** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **5.9.** | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань протидії гендерно-зумовленому насильству в умовах конфліктів та у постконфліктний період, формування активної громадянської позиції населення щодо реагування на випадки гендернозумовленого насильства, залучення юнаків та чоловіків до організації заходів із запобігання та протидії насильству. | **учасник** | **600/300** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **6.1.** | Проведення форумів, конференцій, засідань круглого столу, семінарів та тренінгів для представників територіальних громад, лідерів громадських організацій, соціально відповідального бізнесу, ЗМІ у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та забезпечення гендерної рівності | **учасник** | **1376/360** | **1055/155** |  |
| **6.2.** | Проведення навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних установ | **учасник** | **80/40** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **6.3.** | Проведення тематичних навчальних семінарів-тренінгів для фахівців, у тому числі з питань проведення гендерно-правової експертизи, застосування гендерного бюджетування, надання допомоги постраждалим від дискримінації за ознакою статі | **учасник** | **0/0** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **6.4.** | Здійснення контролю щодо надання психологічних, соціально-педагогічних, інформаційних послуг постраждалим від дискримінації за ознакою статі. | **учасник** | **0/0** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **6.5.** | Проведення тематичних заходів щодо підвищення інформованості жінок, у тому числі сільських жінок, жінок національних меншин, про їхні права та підвищення рівня їх правової грамотності в усіх питаннях, які охоплюються Конвенцією ООН, про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок | **учасник** | **70855/20350** | **0/0** |  |
| **6.6.** | Організація та проведення освітньо-просвітницьких заходів (зокрема із залученням засобів масової інформації), спрямованих на поширення гендерних знань, рівності, подолання гендерних стереотипів та недискримінації, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків шляхом поширення рекламно-інформаційних матеріалів соціального спрямування щодо протидії дискримінації за ознакою статі | **учасник** | **795/225** | **1260/1260** |  |
| **6.7.** | Проведення інформаційних заходів, спрямованих на заохочення чоловіків користуватися відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | **учасник** | **0/0** | **0/0** | Не передбачено календарним планом |
| **6.8.** | Придбання та розміщення у державних установах (центрах зайнятості, лікарнях, органах і установах соціального захисту населення) інформаційних плакатів щодо видів дискримінації, покарання за неї та засобів правового захисту | **учасник** | **6480/2080** | **22708/4408** |  |

Уповноважена особа головного

розпорядника бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антошко І.І.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кирик О.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Уповноважена особа відповідального

виконавця програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антошко І.І.

(підпис) (прізвище та ініціали)

**Додаток 7**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**1. Назва програми** - Обласна комплексна Програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна» до 2022 року.

**2. Замовник та відповідальний виконавець програми** – служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації.

**3.Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді:**

**1.Підтримка сімей та популяризація сімейних цінностей**

1.1. З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи з соціальної підтримки сімей та сприяння створенню умов для повної реалізації сім'ями свого потенціалу, підвищення престижу сім’ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, ролі батьків у вихованні дітей у Київській області проводиться відповідна робота.

Для координації діяльності у вирішенні питань соціального захисту дітей та сімей з дітьми та організації роботи в Київській області проводилися наради з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї в Київській області (з начальниками служб у справах дітей та сім’ї райдержадміністрацій, міськвиконкомів, територіальних громад (ТГ) області та представниками органів державної влади, які задіяні у сфері надання допомоги та вирішення питань підтримки дітей та сімей з дітьми, які потребують допомоги), де розглядалися питання, щодо соціально-правового захисту дітей та сімей, виносилися зауваження щодо проведеної роботи та сформовані пропозиції щодо подальшої роботи. На засіданнях колегії Київської обласної державної адміністрації з районами та територіальними громадами розглядалися питання щодо захисту прав дітей в умовах децентралізації влади в Київській області. Особлива увага приділялася процесу створення у територіальних громадах служб у справах дітей, вивчались питання їх кадрового потенціалу, функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» та реалізація державної політики у сфері прав дітей, зокрема, забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання. В районах та ТГ Київської області проводяться засідання комісій з питань захисту прав дітей.

Надавалися різні види допомоги сім’ям з дітьми, вразливим сім’ям, які стоять на обліку або перебувають під соціальним супроводом центрів соціальних служб області.

Багатодітні родини мають право на пільги, передбачені Законом України «Про охорону дитинства». Також, видаються посвідчення батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї, а саме батькам -1980, дітям- 5356.

1.2. З метою реалізації обласної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна» до 2022 року на сайтах служб у справах дітей та сім'ї райдержадміністрацій/ ТГ розміщується роз’яснювальна інформація щодо призначення всіх видів державної соціальної допомоги сім’ям, надання пільг та виплат багатодітним сім’ям.

Проведено інформаційно-просвітницькі навчальні семінари-тренінги за темою: Що таке відповідальне батьківство? Сімейні цінності та свідоме ставлення батьків до виконання своїх обов'язків». Проведено 20 тренінгів для 700 дітей середнього і старшого шкільного віку.

Що стосується соціального захисту дітей, сімей з дітьми, та свідомого ставлення батьків до виконання своїх обов'язків, службами у справах дітей та сім’ї в районах/містах області проводяться засідання комісій з питань захисту прав дітей, де постійно розглядаються питання щодо участі батьків у вихованні дітей, соціального захисту дітей та сімей з дітьми. Проводяться заходи за участю громадськості, керівників районних, міських служб та ТГ, які задіяні у сфері захисту прав та надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми.

**1.3.** Центрами соціальних служб спільно з ювенальною превенцією здійснюються візити у місця компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, з якими проводиться профілактична робота з метою попередження виникнення складних життєвих обставин, а саме: бесіди з метою формування свідомого батьківства, попередження насильства в сім’ї, наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму та жорстокого поводження з дітьми, належного виховання дітей в багатодітній сім’ї, збереження прав дітей ромської національності, недопущення вчинення протиправної діяльності. Також, надавалися детальні рекомендації щодо отримання документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану; стимулювання ромської громади на отримання освіти та працевлаштування. Була надана інформація про можливість отримання гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів та речей першої необхідності. Спеціалісти центрів соціальних служб сприяють формуванню у ромів уявлень про належні житлово-побутові умови проживання: дотримання санітарно-гігієнічних норм, проходження медичних оглядів та обстежень, наведення та підтримки порядку в будинку, проживання лише членів однієї родини, відповідального ставлення до побутових предметів тощо.

**1.4.** Протягом звітного періоду почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно 30 багатодітним жінкам Київщини у лютому, та 5 у червні та 28 у грудні.

Загалом, за 2021 рік всього в області присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» 3526 жінкам.

За даним пунктом програми заплановано та проведено наступні заходи: Міжнародний жіночий день; Всесвітній день батька; День сім’ї; День родини; День матері; День розвитку сімейних форм виховання для дітей-сиріт.

До Дня усиновлення привітали сім’ї-усиновителів Київської області з врученням цінних подарунків, а саме каструлі та квіти. Окрім того, відзняті відео-ролики про сім’ї усиновителів, які мають позитивний досвід виховання усиновлених дітей, що розміщені на сайтах у соціальних мережах.

До Дня батька проведено урочистий захід з привітанням багатодітних татусів, татусів-вихователів дитячих будинків сімейного типу з врученням подяк, дрилі, сертифікатів в аквапарк для всієї сім’ї.

Для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування придбано спортивні костюми, кросівки, рюкзаки.

З метою розвитку сімейних форм виховання проведено обласний освітньо-виховний та культмасовий захід на базі «Конча Заспа», де прийняло участь діти області, батьки та особи, що їх замінюють. Проведено концертну програму, майстер класи, освітні тренінги, спортивні забави з великою фото-зоною з метою популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В рамках заходу "Щаслива родина - душа України» у с. Копилів проведено культмасовий захід з концертною програмою та вручення маленьким учасникам програми подарунків, а саме – настільні ігри, спортивне знаряддя, книги.

**1.7.** Службою у справах дітей та сім’ї області проводить моніторинг щодо видачі посвідчень батькам та дітям з багатодітних сімей, так за 2021 рік ТГ отримано 7336 посвідчень, з них видано батькам -1980, дітям- 5356.

**1.8.** Київською обласною державною адміністрацією створена координаційна радапо протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. У 2021 році проведене засідання, на якому розглядались питання щодо розвитку мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства/насильства за ознакою статі. Проінформовано про існуючі центри та притулки у Київській області.

В кожному районі та територіальних громадах створені комісії з питань захисту прав дітей, також створені координаційні ради по протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

**1.9.-1.14** В Київській області діє 69 територіальних громад в них функціонують 14 Центрів соціальних служб, 18 Центрів надання соціальних послуг, а також є 7 відділів соціальної роботи в громадах, де працює 221 фахівець із соціальної роботи.

Відповідно до наданої інформації об’єднаних територіальних громад Київської області постійно проводиться робота направлена на раннє виявлення сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Так, протягом звітного періоду до центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців, які працюють в об’єднаних територіальних громадах надійшли повідомлення, була отримана інформація від громадян, в результаті самозвернень, а також в результаті проведення рейдів фахівцями центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівцями ТГ виявлено 23 604 сім’ї, в яких є ризик потрапляння в складні життєві обставини. В ході проведеної роботи фахівцями центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг соціальними послугами охоплено 18073 сімей.

За 2021 рік було здійснено оцінювання потреб – 10263 сім’ям /особам згідно звернень, повідомлень. 6052 сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, в них дітей до 18 років – 10935. 1148 сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах перебувають під соціальним супроводом.

На сьогоднішній день центрами соціальних служб, центрами надання соціальних послуг проводиться робота з внутрішньо-переміщеними сім’ями та дітьми. Спеціалістами центрів було виявлено 677 сімей з даної категорії. В ході роботи всі сім’ї охоплені соціальними послугами. У 604 сім’ях здійснено оцінку потреб, з яких підтвердилися складні життєві обставини у 243 сім’ях, в яких проживає 518 дітей. У даних сімей не виявлено потреби у забезпеченні їх тимчасовим житлом. Сім’ям даної категорії надано такі соціальні послуги: соціально-психологічні – 78 сім’ям, соціально-юридичні – 95 сім’ям; допомога у працевлаштуванні – 16 сім’ям, надана допомога у вирішенні побутових умов – 25 сім’ям, влаштування дітей до закладів освіти – 15 сім’ям, організація лікування/оздоровлення -33 сім’ям, сприяння в оформленні документів для призначення соціальних виплат – 61 сім’ї, 45 сім’ям була надана допомога щодо налагодження зв’язків з членами родини та громадою в якій на даний час проживає родина, а також 222 сім’ям була надана гуманітарна допомога.

Протягом 2021 року до центрів соціальних служб та центрів надання соціальних послуг звернень сімей з дітьми, які втратили житло чи за інших обставини залишилися без постійного місця проживання – не надходило.

Спеціалістами та фахівцями із соціальної роботи центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг проводилася робота з особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За звітний період до центрів надійшло 451 повідомлення щодо осіб з зазначеної категорії, 420 осіб були охоплені соціальними послугами. Зі 293 особами була здійснена оцінка потреб. У 134 – підтвердилися складні життєві обставини різного ступеня складності. 48 осіб з даної категорії було взято під соціальний супровід, інші, отримують соціальні послуги за карткою отримувача послуг.

**1.15.** У 2021 році в Київській області функціонує 62 дитячих будинків сімейного типу. З метою покращення соціально-побутових умов вихованців придбано та забезпечено три дитячих будинки сімейного типу автомобілі FIAT Talento combi.

**2. Забезпечення конституційних прав та законних інтересів дітей**

**2.1.** За 2021 рік було здійснено оцінювання потреб – 10263 сім’ям /особам згідно звернень, повідомлень. 6052 сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, в них дітей до 18 років – 10935. 1148 сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах перебувають під соціальним супроводом.

**2.2.** З метою раннього виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, своєчасного вилучення їх з небезпечного середовища, надання їм реабілітаційної допомоги, виявлення осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, профілактики негативних проявів серед дітей, запобігання соціального сирітства, в області проводиться робота з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей, запобігання порушенням прав дитини шляхом удосконалення системи соціальних послуг, здійснюється координація роботи в територіальних громадах в зазначеному напряму.

В Київській області за 2021 рік працівниками служб у справах дітей проведено 1053 рейди в них виявлено 1012 дітей вилучено з вулиці 566 дітей, з сім’ї 416 дітей З розважальних закладів 7 дітей знайдені та підкинуті діти 13 дітей. Всього вилучено дітей 122 дітей, попереджено 880 дітей, виявлено повторно виявлено 45 дітей, з них за місцем проживання 996 дітей, з інших областей 3 дітей та 5 дітей місце проживання яких невідоме. За віковою категорією: до 6 років – 173 дітей, від 6 років до 14 років – 577 дітей, від 14 років до 18 років – 253 дітей. З них, 816 - учнів шкіл, профтеучилищ,187 дітей, які не навчаються і не працюють.

Під час проведення рейдів виявлено 35 порушень торгівлі тютюновими та спиртними виробами, попереджено 50 посадових осіб, ініційовано притягнення до відповідальності 29 посадових осіб, обстежено 2378 сімей, попереджено 1026 батьків щодо виконання ними батьківських обов’язків, ініційовано притягнення до відповідальності 228 батьків. В результаті проведеної роботи повернуто в сім’ю 864 дітей, до навчання в навчальних закладах 19, направлено до притулків та центрів соціально-психологічної реабілітації 63 дітей, поміщено в заклади охорони здоров’я - 26.

Для дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах придбано соціально-побутові набори та набори для творчості.

**2.4.** В межах даного пункту проведено 97 інформаційно-просвітницьких навчальних семінарів-тренінгів за темою: «Мої права та обов'язки: Конвенція ООН про права дитини» для 3395 дітей, які виховуються у сім’ях у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей середнього і старшого шкільного віку.

**2.5.** З метою розвитку творчих здібностей та правових навиків для дітей з особливими потребами проведено фестиваль «Повір у себе». Прийняло участь 130 дітей області. Під час проведення 7ми-денного фестивалю діти отримали психологічну та юридичну допомогу у формуванні основних соціальних та життєвих навичок. Реалізовано комплекс освітньо- реабілітаційних та виховних заходів. Організовано роботу майстрів народного мистецтва, дитяча анімація, концертна програма, проведені численні майстер-класи, та багато іншого.

На виконання плану проведення новорічно-різдвяних заходів в Київській області в 2021-2022 роках служба у справах дітей та сім’ї обласної державної адміністрації провела новорічно-різдвяні заходи для дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:

19 грудня 2021 року святий Миколай привітав вихованців Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації для дітей «Оберіг» (м.Богуслав) з врученням настільних ігор, іграшкових ведмедиків, книг.

Перегляд Новорічних вистав дітьми-сиротами, дітьми позбавленими батьківського піклування, дітьми загиблих учасників АТО, вихованцями інтернатних закладів обласної комунальної власності:

22 грудня 2021 року вистава в театрі ім. І. Франка „Мама сказала: „Ні!” для 531 дітей;

24 грудня 2021 року вистава в театрі ім. І. Франка „Попелюшка” для 531 дітей з кейтерінгом;

26 грудня 2021 року вистава в театрі ім. І. Франка „Снігова королева” для 531 дітей;

05 січня 2022 року вистава в актовому залі Київської обласної державної адміністрації „Пригоди фантастичні у свята новорічні” для 255 дітей.

Всіх дітей після вистав забезпечено солодкими новорічними подарунками.

Проведено програму стажування «Пізнай самого себе» на базі Комунального закладу Київської обласної ради «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації» для 100 дітей випускних класів. Також було проведено програму стажування «Ярмарок професій» для 38 випускників вихованців дитячих будинків сімейного типу.

До відзначення Дня спільних дій в інтересах дітей проведено навчання для спеціалістів служб у справах дітей Київської області на тему: "Медіація - як соціальна послуга. Основні поняття. Принцип дії".

**2.7.** У закладах інституційного догляду дітей та закладах освіти області систематично проводяться освітні, виховні, інформаційні заходи, спрямовані на підготовку учнівської молоді до сімейного життя і формування навичок відповідального батьківства. Під час профілактично-просвітницьких, тренінгових занять, які проводять психологи та соціальні педагоги, учням середнього та старшого шкільного вікунадається:

* соціально-психологічна підтримка (формування позитивної самооцінки, вміння брати на себе відповідальність, уникати та розв’язувати конфлікти, планувати власне майбутнє тощо);
* соціально-правова допомога (консультування з питань трудового, житлового, цивільного, сімейного законодавства);
* допомога у виборі професії тощо.

З метою тимчасового утримання та соціально-правового захисту дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на території Київської області функціонує 5 обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей: с. Копилів, «Отчий дім», «Оберіг», «Переяслав», «Сезенків».

**2.9**. За даний період Київським обласним центром соціальних служб було організовано та проведено 20 навчальних заходів для кандидатів у прийомні батьки, батьків-вихователів, патронатних вихователів, опікунів, піклувальників, наставників, усиновлювачів. Всього було охоплено 83 сім’ї (в них 166 особи) та 252 особи: ПС/ДБСТ - 1 сім’я (2 особи) 6 осіб, опікуни, піклувальники 18 сімей (36 осіб) 88 осіб, усиновлювачі 64 сім’ї (128 осіб) 152 особи, патронатні вихователі 6 осіб.

**2.10.** Службою у справах дітей та сім’ї, відповідно до затвердженого графіка, для формування позитивного іміджу усиновителів, прийомних батьків та батьків-вихователів, патронатних сімей організовано виїзні навчання для новостворених служб у справах дітей/сім’ї районних татериторіальних громадКиївської обласні для забезпечення збільшення показника влаштування в сімейні форми виховання.

**2.11.** З метою забезпечення раціональної зайнятості дітей-сиріт, Київська обласна служба зайнятості залучає їх, в першу чергу, до послуг з професійної орієнтації. Даній категорії учнівської молоді пропонується участь у профорієнтаційних заходах, в тому числі за місцем навчання, індивідуальні профконсультаційні послуги та послуги з професійної діагностики. надходило.

Проведено програму стажування «Пізнай самого себе» на базі Комунального закладу Київської обласної ради «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації» для 100 дітей випускних класів. Також було проведено програму стажування «Ярмарок професій» для 38 випускників вихованців дитячих будинків сімейного типу.

Вирішення проблем зайнятості неповнолітніх дітей та пошук нових форм роботи в цьому напрямку безпосередньо знаходиться у сфері постійної уваги Київської обласної служби зайнятості.

**2.12.** У Київській області створено та функціонує 12 патронатних сімей. На сьогодні 1 сім’я на етапі підписання договору з територіальною громадою. Протягом 2021 року до патронатних сімей було влаштовано 27 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Наразі в патронатних сім’ях проживає 22 дітей.

**2.13.** Для прийомних батьків, батьків-вихователів та родин, які мають на вихованні дітей з особливими потребами, спеціалістами центрів соціальних служб організовуються зустрічі в групах взаємопідтримки, клуби по інтересам, семінари з залученням педіатрів та лікарів вузького профілю для надання рекомендацій щодо роботи з дітьми з особливими потребами.

**2.14.** Служба у справах дітей та сім’їКиївської обласної державної адміністрації провела навчання в службах у справах дітей сім’ї районних державних адміністраціях та територіальних громадах щодо ведення та функціонування Єдиної Інформаціно-аналітичної системи «Діти». Всі служби у справах дітей районних державних адміністрацій та територіальних громад мають доступ до бази даних.

**2.15.** Центрами соціальних служб укладено договори про співпрацю із закладами інституційного догляду дітей, з метою підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших й випускних класів інтернатних закладів та впровадження наставництва над дітьми. Діти залучаються до різноманітних заходів, які проводяться на рівні району/територіальних громад, їм надаються консультацій щодо підготовки до самостійного життя.

**2.16.-2.17.** Відповідно до ст. 39 Житлового Кодексу України, пункту 64 постанови КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» службами області вживаються заходи щодо своєчасного взяття на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку та осіб з їх числа, як таких, що потребують поліпшення житлових умов.

Протягом 2021 року відповідно до розподілу між місцевими бюджетами Київської області обсягу субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2021 рік за КПКВК МБ 3719270 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» доведено 21 291 200,00 грн, що розподілена між 43 особами.

З метою надання комплексу якісних соціальних послуг в умовах стаціонарного перебування у перспективі проект створення центру підтримки дітей та сімей, що дасть можливість тимчасово забезпечити житлом не тільки дітей та сімей зазначених категорій, а й вагітних жінок.

На виконання розпоряджень та протокольних доручень голови Київської облдержадміністрації за участю райдержадміністрацій, територіальних громад систематично проводиться моніторинг та аналіз стану житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме:

* питання вчасної постановки на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і питання оформлення документів згідно чинного законодавства;
* забезпечення житлом або поліпшення житлових умов дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа органами місцевої влади згідно чинного законодавства.

**3.Оздоровлення та відпочинок дітей**

**3.1.-3.19.** На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок», доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля та Плану заходів щодо організації та проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році Київська обласна державна адміністрація інформує.

На виконання пункту 5 вище вказаного доручення служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації забезпечує реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей, соціальної підтримки та надання соціальних послуг, зокрема, оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

11.05.2021 року між Службою та Мінсоцполітики укладені договори щодо направлення дітей Київської області до дитячих центрів „Артек” і „Молода гвардія”.

09.08.2021 року між Службою та Мінсоцполітики укладені договори щодо направлення дітей Київської області до ТОВ „Оздоровчо-профілактичного комплексу „Планета здоров’я” і ТОВ „ЛАЯР СІТІ”.

З початку 2021 року забезпечено стовідсотковий відбір та направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до УДЦ „Молода гвардія”(421 дітей) і МДЦ „Артек” (455 дитини).

31.12.2021 року забезпечено стовідсотковий відбір та направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до ТОВ „Оздоровчо-профілактичного комплексу „Планета здоров’я” (218 дитину) і ТОВ „ЛАЯР СІТІ” (215 дитину).

В Київській області розроблена та прийнята Обласна комплексна програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей „Щаслива родина - успішна країна до 2022 року”, яка затверджена рішенням сесії Київської обласної ради від 27.04.2018 року № 402-21-VII. Програмою передбачено 49830,00 тис. грн на оздоровлення та відпочинок дітей Київської області в 2021 році, затверджено в обласному бюджеті 15511,00 тис. грн ,заключено договорів на суму 15359,0 тис. грн.

Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 01 червня 2021 року № 338 „Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році” затверджено План заходів щодо організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей, посадовий склад міжвідомчого оперативного штабу із координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році.

28 квітня 2021 року проведено засідання міжвідомчого оперативного штабу з координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей, на яке були запрошені керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку щодо підготовки та реалізації плану заходів з оздоровлення та відпочинку дітей Київської області в літній період, стану додержання вимог санітарного законодавства дитячими закладами оздоровлення та відпочинку дітей, дотримання вимог пожежної безпеки в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, а також в лісових масивах і лісопаркових зонах, в яких вони розташовані.

На виконання пункту 11 розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 01 червня 2021 року №338 „Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році” протягом квітня- травня 2021 року міжвідомчими оперативними штабами міських, селищних, сільських територіальних громад за участі представників Держпродслужби, державної служби з надзвичайних ситуацій, представників виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (в частині заходів здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю) проведено перевірку стану підготовки та готовності закладів до літньої оздоровчої кампанії.

У всі дитячі заклади оздоровлення та відпочинку області направлена постанова Головного державного санітарного лікаря України від 08 червня 2021 року №5 «Про затвердження протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину у зв’язку поширенням корнавірусної хвороби (COVID-19)

Обласною комплексною програмою підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей „Щаслива родина - успішна країна до 2022 року”, комітетом з конкурсних торгів проведено процедури закупівлі послуг оздоровлення та відпочинку для 1150 дітей Київської області на загальну суму 14077,01 тис. грн, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей з особливими фізичними та психологічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального оздоровлення та відпочинку та створення спеціальних умов.

Проведені процедури закупівлі послуг з оздоровлення та відпочинку для 1390 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених дітей на узбережжі Чорного моря; 120 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей з особливими фізичними та психологічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов в оздоровчому закладі Київської області; 130 дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

1030 путівок ДОЗ „Рассет” (Одеська область, Білгород-Дніпровський район, смт. Сергіївка).

120 путівок ДОЗ „Зоряний” (Київська область, Обухівський район, с. Карапиші)

240 путівок ДОЗ „Чайка” (Київська область, Обухівський район, с. Чайки).

Станом на 31.12.2021 року на проведення оздоровчої кампанії з різних джерел фінансування витрачено 219 млн. 672 тис. грн.: з обласного бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей Київщини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, витрачено 15 млн.359 тис. гривен, з місцевих бюджетів -.30 млн.610 тис. грн, позабюджетних коштів – 173 млн.703 тис. грн.

Станом на 31.12.2021 року службою у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації спільно з представниками благодійних організацій, фондів, асоціацій проведено круглий стіл щодо вирішення питання оздоровлення дітей пільгових категорій за кордоном. З початку 2021 року службою у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації з іноземними організаціями та асоціаціями укладено 7 договорів про співпрацю в галузі забезпечення оздоровленням дітей пільгових категорій в Іспанії, США та направлено на оздоровлення 256 дітей Київської області, пільгових категорій, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Видано 11 погоджень на виїзд дітей за кордон.

Проведено обласну нараду-семінар з представниками районних державних адміністрацій та територіальних громад з питань підготовки до оздоровчої кампанії та підбиття підсумків її проведення, під час якої наголошено на необхідності розроблення регіональних програм для забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку на місцях.

**4. Побудова цілісної системи попередження та протидії торгівлі людьми**

Київська обласна державна адміністрація постійно проводить роботу у сфері протидії торгівлі людьми та ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

Службою у справах дітей та сім’ї спільно з координаторами проектів ОБСЄ проведенно вебінар з уповноваженими з питань протидії торгівлі людьми, підрозділами які здійснюють заходи з протидії торгівлі людьми" в територіальних громадах та районних адміністраціях на тему "Посилення координації діяльності відповідних структур, для здійснення заходів з протидії торгівлі людьми в ТГ». Учасників забезпечено інформаційною продукцією.

Проведено інформаційно-просвітницькі акції з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, щодо роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях, а саме 30 липня до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми в територіальних громадах проведена акція «Walk for freedom» (Хода за свободу), де було залучено 500 учасників та роздано 4000 листівок.

Через офіційні вебсайти, інформаційні стенди місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування населення інформується щодо запобігання та протидії торгівлі людьми, а також заходи що здійснюються у цій сфері.

Службою у справах дітей та сім’ї Київської облдержадміністрації з Всеукраїнською благодійною організацією «Конвіктус Україна» укладено Меморандум про співробітництво у сфері забезпечення: підтримки сімей з дітьми, а також осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема обумовлених вчиненням домашнього, ґендерно-зумовленого насильства та торгівлі людьми.

З 2018 року між службою у справах дітей та сім’ї Київської облдержадміністрації та громадською організацією «Фундація «Гармонізоване суспільство» укладено Меморандум про співпрацю у сфері протидії торгівлі людьми.

В рамках проекту «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні» та з урахуванням укладеного Меморандуму про співпрацю громадською організацією «Фундація «Гармонізоване суспільство» в 2020 році проведено ряд консультативних зустрічей з питань протидії торгівлі людьми з представниками новостворених в Київській області територіальних громад.

У 2021 році з 22 березня – 20 квітня, відповідно до затвердженого графіка, проведено засідання робочих груп та консультаційних нарад-семінарів з суб’єктами та уповноваженими представниками новостворених районів та територіальних громад щодо протидії торгівлі людьми.

Також з метою підвищення обізнаності представників територіальних громад щодо засад законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми та покращення спроможності виявлення осіб постраждалих від торгівлі людьми, надання їм допомоги та підтримки у відповідності до Закону України «Про протидію торгівлі людьми» в умовах розвитку державного Національного механізму взаємодії суб’єктів службою у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації спільно з Всеукраїнською коаліцією громадських організацій з протидії торгівлі людьми організовано та проведено онлайн навчання 06.12.2021, під час яких територіальні громади забезпечено інформаційною продукцією, а також виготовлено силіконові браслети з метою проведення інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, щодо роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях.

На виконання Закону України від 20 вересня 2011 року№ 3739-VI «Про протидію торгівлі людьми» у всіх закладах інституційного догляду дітей та закладах освіти районів/міст/ОТГ проводяться заходи превентивного характеру, а саме:

* заходи щодо організації первинної профілактики торгівлі людьми. інформаційно-просвітницька робота зі школярами та їхніми батьками;
* бесіди, круглі столи, анкетування, тестування, показ навчальних відеофільмів тощо;
* психолого-педагогічні бесіди, психологічні групові тренінги, виховні години із залученням спеціалістів служб/центрів/відділів соціального захисту ТГ тощо

Партнери:

* координатори проектів ОБСЄ в Україні, Посольства Канади в Україні, Посольства США в Україні;
* Міжнародна організація з міграції/InternationalOrganizationforMigration/;
* Громадська організація «Фундація Гармонізоване суспільство»;
* Громадська організація «ла Страда-Україна»;
* Громадська організація «А - 21».

Завдяки проведеним заходам розширено співпрацю з міжнародними та громадськими організаціями у сфері протидії торгівлі людьми, підвищено рівень компетентності фахівців територіальних громад та районів, покращено співпрацю правоохоронних органів, служб у справах дітей та сім’ї, центрів соціальних служб.

**5. Запобігання та протидія насильству і жорстокому поводженню з дітьми**

Службою у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації здійснюється щоквартальний збір, аналіз та узагальнення даних про насильство в сім'ї, та жорстоке поводження з дітьми.

На засіданнях комісій з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї службами у справах дітей та сім’ї райдержадміністрацій виконавчих комітетів міських рад розглядаються питання щодо подальшої роботи з сім'ями, в яких вчинено насильство. Ведуться журнали обліку заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ях; для організації надання необхідної допомоги членам сімей, де вчинено насильство або стосовно яких існує реальна загроза його вчинення.

Центрами соціальних служб проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з питань попередження вчинення насильства в сім’ї серед населення, учнівської та студентської молоді відбуваються групові та масові заходи, розповсюджуються інформаційні матеріали (методична література, буклети, плакати).

Центр соціально-психологічної допомоги (далі - центр) є закладом, що надає соціальні послуги особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, домашнього насильства та насильства за ознакою статі, торгівлі людьми або реальної загрози їх вчинення тощо перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати (далі – особи, які перебувають у складних життєвих обставинах).

Основним завданням центру є надання комплексу соціальних послуг, зокрема з надання притулку, кризового та екстреного втручання, консультування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що сприятиме якнайшвидшому їх поверненню до нормальних умов життєдіяльності.

Структурні підрозділи центру (2 притулки) максимум одномоментно можуть прийняти до 30 осіб для цілодобового перебування. За 2021 рік направлення на притулок із цілодобовим перебуванням отримали 56 осіб, з них 19 жінок від 18 років та 37 дітей.

15 клієнтів отримували від Київського обласного центру соціально-психологічної допомоги послуги в режимі онлайн без проживання в притулку. Загалом, на постійній основі, послуги отримала 71 особа.

Перелік послуг наданих клієнтам Київського обласного центру соціально-психологічної допомоги:

- проведено 169 годин психологічних консультацій із клієнтками, що перебувають на цілодобовому утриманні.

- проведено 213 консультації по зверненнях на гарячу лінію.

- надано 23 юридичні консультації та послуги.

- надано 122 соціальні послуги.

На даний момент у Київському обласному центрі соціально-психологічної допомоги на цілодобовому перебуванні 18 осіб.

Також, функціонує притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статті у Васильківській міській територіальній громаді.

На виконання Указу Президента України від 21.09.2020 № 398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства» розпорядженням голови КОДА від 19.10.2020 № 581 затверджено план невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства (далі – План заходів).

На виконання Плану заходів, розпорядженням голови КОДА від 17.11.2020 № 638 утворено координаційну раду з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (далі – координаційна рада), затверджено її положення та склад.

До складу координаційної ради увійшли керівництво КОДА, представники структурних підрозділів КОДА, судової адміністрації, прокуратури, Національної поліції, органів юстиції, комунальних установ та громадських організацій.

Створено гарячу лінію для осіб, які постраждали внаслідок домашнього насильства. Так за 2021 рік надійшло 107 звернень на гарячу лінію. Надано 17 юридичних консультацій та 92 години психологічної підтримки.

Проведено семінар спрямований на підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнацію негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин 52 тренінги для 1820 дітей середнього і старшого шкільного віку.

Організовано та проведено навчальні програми (перепідготовки, підвищення кваліфікації) для соціальних працівників та інших спеціалістів, які надають соціальні послуги особам, які постраждали від насильства, з урахуванням стандартів щодо надання необхідної допомоги зазначеній категорії осіб з розповсюдженням інформаційної продукції.

Завдяки проведеним заходам підвищено рівень обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, наслідків та можливих способів захисту осіб, які постраждали від насильства.

Для фахівців із соціальної роботи та представників ОТГ з питань здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, представників на яких покладено функцію соціального супроводження сімей в яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування Київської області Київським обласним центром соціальних служб було організовано 4 навчальні заходи для 176 учасників на тему:

1. «Підвищення потенціалу надавачів соціальних послуг з питань у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі»;

2. «Особливості надання соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»

3. "Підвищення професійної компетенції по здійсненню соціальної роботи та наданню соціальних послуг сім'ям /особам вразливих груп населення, у т.ч. які перебувають в складних життєвих обставинах" ( Державні стандарти надання соціальних послуг. Підготовка фахівців до роботи з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

4. "Підвищення професійної компетенції по здійсненню соціальної роботи та наданню соціальних послуг сім'ям /особам вразливих груп населення, у т.ч. які перебувають в складних життєвих обставинах" ( Державні стандарти надання соціальних послуг. Підготовка фахівців до роботи з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

А також два семінари для фахівців із соціальної роботи та представників ОТГ з питань здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах де розглядалися питання «Підвищення професійної компетентності по здійсненню соціальної роботи та наданню соціальних послуг сім’ям/особам вразливих груп населення у т.ч. які перебувають в складних життєвих обставинах».

**6. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків**

Заходи Програми спрямовані на підвищення показників, які стосуються виховання і пропаганди серед населення області культури гендерної рівності, забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень, гендерної дискримінації на ринку праці. Ціллю програми є якісні зміни в досягненні рівності між жінками та чоловіками, подолання будь-яких проявів дискримінації.

З метою створення умов для забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у подоланні конфліктів, встановленні миру, процесах відновлення, протидії безпековим викликам, системної протидії насильству за ознакою статі та насильству, пов'язаному з конфліктом підготовлений проект розпорядження Київської обласної державної адміністрації «Про затвердження Плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року в Київській області.

В 2021 році Київською облдержадміністрацією укладено меморандум про співпрацю з міжнародною організацією «Пакт Інк» метою якого є співробітництво у сфері підтримки гендерної рівності.

Проведено семінар-тренінг для представників територіальних громад, лідерів громадських організацій, соціально відповідального бізнесу, ЗМІ у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та забезпечення гендерної рівності.

23 лютого 2021 року організовано зустріч з партнерами проекту Крила:ВБО «Конвіктус Україна» в Київській області, де розглядалися питання щодо впровадження проекту Крила в Київській області. Обговорювався розвиток економічних можливостей для жінок Київщини.

5 жовтня 2021 року проведено інструктивний тренінг з питань моніторингу забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та забезпечено учасників роздатковим матеріалом.

15 грудня 2021 року проведено 14 інформаційно-просвітницький навчальний семінар-тренінг за темою: Мистецтво вирішення конфліктів та ефективна комунікація в суспільстві та парі – як спосіб подолання гендерних стереотипів та недискримінації, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» для 1260 дітей середнього і старшого шкільного.

З метою взаємодії між органами державної влади з питань попередження насильства в сім’ї та гендерно-зумовленого насильства при КОДА створена координаційна рада до повноважень якої входять функції розгляду питань попередження насильства в сім'ї, забезпечення гендерної рівності та демографічного розвитку в суспільстві, метою якої є налагодження взаємодії між органами державної влади з питань попередження насильства в сім’ї, досягнення рівноваги гендерного паритету та протидії торгівлі людьми.

В області систематично реалізуються заходи щодо попередження та протидії дискримінації за ознакою статі у межах яких проводиться робота в напрямі подолання гендерних стереотипів, формування гендерної культури в учнівської молоді.

Питання попередження та протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків постійно перебуває на контролі служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації.

**4.Заплановані обсяги та джерела фінансування Програми, визначені у паспорті Програми**

Заплановані обсяги фінансування Програми – 104032900,00 грн., з них з обласного бюджету 104032900,00 грн.

**5. Фактичні обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:**

за рахунок коштів державного бюджету 0 тис. гривень (КПКВ) (у тому числі капітальні вкладення 0 тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та розробки 0 тис. гривень, інші напрями використання коштів державного бюджету 0 тис. гривень (розшифрувати);

за рахунок коштів обласного бюджету 23400,9 тис. гривень (0913112 КЕКВ 2282 – 3138,8 тис.грн.; 0913121 КЕКВ 2282 – 225,0 тис.грн.; 0913122 КЕКВ 2282 – 228,2тис.грн.; 0913123 КЕКВ 2282 – 1359,2 тис. грн. КЕКВ 2800 – 117,6 тис. грн; КЕКВ 3110 – 2822,4 тис.грн; 0913140 КЕКВ 2282 – 15509,7 тис. грн.), наукові дослідження та розробки \_\_0\_\_ тис. гривень, інші напрями використання коштів обласного бюджету\_\_0\_\_\_ тис. гривень (розшифрувати);

за рахунок місцевих бюджетів 0 тис. гривень (КПКВ) (у тому числі капітальні вкладення 0 тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та розробки 0 тис. гривень, інші напрями використання коштів місцевих бюджетів 0 тис. гривень (розшифрувати);

за рахунок небюджетних коштів (кредитні ресурси, кошти суб’єктів підприємницької діяльності, інвестицій, кошти населення тощо) 0 тис. гривень.

**6. Проведені касові видатки програми у звітному періоді, з додатковою інформацією щодо напрямків спрямування коштів у розрізі КЕКВ:**

за рахунок коштів державного бюджету 0 тис. гривень (КПКВ) (у тому числі капітальні вкладення 0 тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та розробки 0 тис. гривень, інші напрями використання коштів державного бюджету 0 тис. гривень (розшифрувати);

за рахунок коштів обласного бюджету 23400,9 тис. гривень (0913112 КЕКВ 2282 – 3138,8 тис.грн.; 0913121 КЕКВ 2282 – 225,0 тис.грн.; 0913122 КЕКВ 2282 – 228,2тис.грн.; 0913123 КЕКВ 2282 – 1359,2 тис. грн. КЕКВ 2800 – 117,6 тис. грн; КЕКВ 3110 – 2822,4 тис.грн; 0913140 КЕКВ 2282 – 15509,7 тис. грн.), наукові дослідження та розробки \_\_0\_\_ тис. гривень, інші напрями використання коштів обласного бюджету\_\_0\_\_\_ тис. гривень (розшифрувати);

за рахунок місцевих бюджетів 0 тис. гривень (КПКВ) (у тому числі: капітальні вкладення 0 тис. грн (розшифрувати), наукові дослідження та розробки 0 тис. грн, інші напрями використання коштів місцевих бюджетів0 тис. грн (розшифрувати);

за рахунок небюджетних коштів (кредитні ресурси, кошти суб’єктів підприємницької діяльності, інвестицій, кошти населення тощо) 0 тис. гривень.

**7. Основні результати виконання програми за звітний період:**

**Розвиток сімейних форм виховання та усиновлення дітей**

За оперативними даними, станом на 31.12.2021 на обліку дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебуває 3326 дітей, які мають визначений соціально-правовий статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (станом на 31.12.2020 – 3355 дітей зазначеної категорії).

Одним з пріоритетних завдань державної політики щодо дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування є влаштування до сімейних форм виховання.

На сьогодні, в сім’ях опікунів/піклувальників з первинного обліку проживає 2467 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (станом на 31.12.2020 – 2523 дітей) та 498 (станом на 31.12.2020 – 474) дітей проживає в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. За звітний період влаштовано під опіку/піклування 318 дітей (протягом аналогічного періоду 2020 року під опіку\піклування громадян влаштовано -383 дітей).

Станом на 31.12.2021 в Київській області функціонувало 62 дитячих будинків сімейного типу (станом на 01.01.2021 – 60), де виховується 446 (станом на 01.01.2021 – 412) дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та 85 прийомні сім’ї (97 – станом на 01.01.2021), в яких виховується 170 дітей зазначеної категорії (183 – станом на 01.01.2021).

Службою у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації проводиться системна робота щодо забезпечення права кожної дитини, у тому числі з особливими потребами, на усиновлення. За звітний період в Київській області усиновлено 108 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, (громадянами України – 80 дітей, іноземними громадянами – 28 дітей). Протягом аналогічного періоду 2020 року усиновлено 120 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (громадянами України – 88 дітей, іноземними громадянами – 32 дитини).

У 2021 році в Київській області функціонує 62 дитячих будинків сімейного типу. З метою покращення соціально-побутових умов вихованців придбано та забезпечено три дитячих будинки сімейного типу автомобілі FIAT Talento combi.

**Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування**

Відповідно до ст. 39 Житлового Кодексу України, пункту 64 постанови КМУ від 24.09.2008 № 866 « Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» службами області вживаються заходи щодо своєчасного взяття на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку та осіб з їх числа, як таких, що потребують поліпшення житлових умов.

Відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615 створена регіональна комісія з формування пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в Київській області.

**Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей**

З метою підготовки до оздоровчої кампанії в Київській області, перевірено роботу і належне функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які беруть участь у процедурі закупівлі послуг (путівок) на оздоровлення та відпочинок дітей за державні кошти. Перевірено відповідність технічним вимогам до дитячих оздоровчих закладів, належні умови для змістовного відпочинку дітей та оволодіння ними знаннями про здоровий спосіб життя, набуття і закріплення елементарних навичок, зміцнення здоров’я та формування гігієнічної культури.

З обласного бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій станом на 31.12.2021 профінансовано 15359 тис. грн., за які протягом звітного періоду заходами з оздоровлення та відпочинку охоплено 1390 дітей.

В Київській області проживає 236788 дітей шкільного віку, з них 144276 дітей пільгових категорій. У 2021 році заплановано оздоровити 45 762 дітей.

Станом на 31.12.2021 року в області забезпечено оздоровчими та відпочинковими послугами 50513 дітей, з них 27831дітей пільгових категорій. З них: 2857 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 71 дітей загиблих учасників АТО, 4 дітей, один з яких загинув під час масових акцій громадського протесту, 4 дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків 796 дітей з інвалідністю, 387 дітей, які взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах, 28 рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї, 6167 дітей із багатодітних сімей, 460 дітей із малозабезпечених сімей, 1520 дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту п..19ч.1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 708 дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, 7325 дитини, які перебувають на диспансерному обліку, 5270 дітей талановитих та обдарованих, 1604 дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи., 573 дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села та 58 дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи.

В серпні 2021 році проведено чергову державну атестацію ДОЗ СТ «Чайка» (с. Чайки, Обухівського району), ДОЗ «Джерело» (м. Буча, Бучанського району). ПЗОВ «Пролісок»(смт. Козин, Обухівського району).

Продовжується робота з благодійними громадськими організаціями з США, Іспанії.

**Попередження насильства в сім’ї,**  **протидія торгівлі людьми, гендерна політика**

Службою у справах дітей та сім’ї спільно з координаторами проектів ОБСЄ проведенно вебінар з уповноваженими з питань протидії торгівлі людьми, підрозділами які здійснюють заходи з протидії торгівлі людьми" в територіальних громадах та районних адміністраціях на тему "Посилення координації діяльності відповідних структур, для здійснення заходів з протидії торгівлі людьми в ТГ». Учасників забезпечено інформаційною продукцією.

Проведено інформаційно-просвітницькі акції з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, щодо роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях, а саме 30 липня до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми в територіальних громадах проведена акція «Walk for freedom» (Хода за свободу), де було залучено 500 учасників та роздано 4000 листівок.

У 2021 році з 22 березня – 20 квітня, відповідно до затвердженого графіка, проведено засідання робочих груп та консультаційних нарад-семінарів з суб’єктами та уповноваженими представниками новостворених районів та територіальних громад щодо протидії торгівлі людьми.

Створено гарячу лінію для осіб, які постраждали внаслідок домашнього насильства. Так за 2021 рік надійшло 107 звернень на гарячу лінію. Надано 17 юридичних консультацій та 92 години психологічної підтримки.

Проведено семінар спрямований на підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнацію негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин 52 тренінги для 1820 дітей середнього і старшого шкільного віку.

Організовано та проведено навчальні програми (перепідготовки, підвищення кваліфікації) для соціальних працівників та інших спеціалістів, які надають соціальні послуги особам, які постраждали від насильства, з урахуванням стандартів щодо надання необхідної допомоги зазначеній категорії осіб з розповсюдженням інформаційної продукції.

Завдяки проведеним заходам підвищено рівень обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, наслідків та можливих способів захисту осіб, які постраждали від насильства.

23 лютого 2021 року організовано зустріч з партнерами проекту Крила:ВБО «Конвіктус Україна» в Київській області, де розглядалися питання щодо впровадження проекту Крила в Київській області. Обговорювався розвиток економічних можливостей для жінок Київщини.

5 жовтня 2021 року проведено інструктивний тренінг з питань моніторингу забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та забезпечено учасників роздатковим матеріалом.

15 грудня 2021 року проведено 14 інформаційно-просвітницький навчальний семінар-тренінг за темою: Мистецтво вирішення конфліктів та ефективна комунікація в суспільстві та парі – як спосіб подолання гендерних стереотипів та недискримінації, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» для 1260 дітей середнього і старшого шкільного.

З метою взаємодії між органами державної влади з питань попередження насильства в сім’ї та гендерно-зумовленого насильства при КОДА створена координаційна рада до повноважень якої входять функції розгляду питань попередження насильства в сім'ї, забезпечення гендерної рівності та демографічного розвитку в суспільстві, метою якої є налагодження взаємодії між органами державної влади з питань попередження насильства в сім’ї, досягнення рівноваги гендерного паритету та протидії торгівлі людьми.

В області систематично реалізуються заходи щодо попередження та протидії дискримінації за ознакою статі у межах яких проводиться робота в напрямі подолання гендерних стереотипів, формування гендерної культури в учнівської молоді.

**8. Аналіз ефективності виконання програми та висновки щодо доцільності її подальшого фінансування та реалізації.**

Протягом 2021 року відповідальними виконавцями реалізовано заходи Обласної комплексної програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина - успішна країна» до 2022 року, на які передбачено 104 032,9 тис. грн, з яких 104 032,9 тис. грн за рахунок коштів обласного бюджету (затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік 23560,58 тис. грн). Станом на 01.01.2022 профінансовано 23400,9 тис. грн, що становить 99,3% до затверджених показників.

**Відповідальний виконавець \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антошко І.І. М.П. (підпис) (ініціали та прізвище)**

**Додаток 8 до Порядку**

Інформація щодо затвердження та внесення змін до програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей

«Щаслива родина – успішна країна»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата та номер рішення обласної ради щодо затвердження та/або внесення змін до програми** | **Назва рішення обласної ради** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Від 27.04.2018 року № 402-21-VІІ | Про затвердження Обласної комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина-успішна країна» до 2022 року- |
| 2 | Від 15.10.2020 року № 690-30-VІІ | Про внесення змін до Обласної комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина-успішна країна» до 2022 року |
| 3 | Від 21.10.2021 року № 166-06-VІІІ | Про внесення змін до Обласної комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина-успішна країна» до 2022 року |

**Відповідальний виконавець \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антошко І.І.  
 М.П. (підпис) (ініціали та прізвище)**

**Додаток 9 до Порядку**

**Аналіз результативних показників виконання програми "Щаслива родина – успішна країна" за 2021 рік**

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Визначено програмою** | **Фактичне значення** | **Відхилення** | | **Пояснення розбіжностей між запланованими та фактичними показниками** |
| **+ , -** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **І. Показники продукту програми** | | | | | | | |
| 1 | Кількість дітей, які забезпечені послугами оздоровлення та відпочинку | Осіб | 4166 | 1260 | -2906 | -70% | Передбачено обласним бюджетом коштів на 70% менше за орієнтований обсяг фінансування даного напряму |
| **2** | **Кількість проведених заходів, з них:** | **Од.** | **247** | **356** | **+109** | **+44%** |  |
| 2.1. | спрямовані на профілактичну роботу щодо запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, недопущення їх втягнення у злочинну та іншу протиправну діяльність | Од. | 24 | 7 | -17 | -71% | Не проведено захід за п.1.3, внаслідок чого виникла різниця між запланованою та фактичною кількістю учасників та проведених заходів та збільшило вартість на одного учасника та один захід. |
| 2.2. | семінари, наради, брифінги , круглі столи | Од. | 19 | 110 | +91 | +480% |  |
| 2.3. | навчання кандидатів, підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги | Од. | 18 | 24 | 6 | 33% |  |
| 2.4. | щодо інформаційно-просвітницької кампанії | Од. | 54 | 41 | -13 | -24% | Не проведено захід за п.6.5(за даним заходом заплановано згідно програми 20350учасників та 37заходів), внаслідок чого виникла різниця між запланованою та фактичною кількістю учасників та проведених заходів та збільшило вартість на одного учасника |
| 2.5. | освітньо-виховні, культмасових | Од. | 132 | 174 | 42 | +32% |  |
| **3.** | **Кількість учасників, охоплених заходами , з них:** | **Осіб** | **64905** | **46893** | **-18012** | **-28%** | **Не проведено два заходи** |
| 3.1. | спрямовані на профілактичну роботу щодо запобігання бездоглядності, Осіб безпритульності дітей, недопущення їх втягнення у злочинну та іншу протиправну діяльність | Осіб | 1188 | 350 | -838 | -70% | Не проведено захід за п.1.3, внаслідок чого виникла різниця між запланованою та фактичною кількістю учасників та проведених заходів та збільшило вартість на одного учасника та один захід. |
| 3.2. | семінари, наради, брифінги , круглі столи | Осіб | 1435 | 3970 | 2535 | +177% |  |
| 3.3. | навчання кандидатів, підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги | Осіб | 585 | 594 | 9 | +2% |  |
| 3.4. | щодо інформаційно-просвітницької кампанії | Осіб | 46630 | 22408 | -24222 | -52% | Не проведено захід за п.6.5(за даним заходом заплановано згідно програми 20350учасників та 37заходів), внаслідок чого виникла різниця між запланованою та фактичною кількістю учасників та проведених заходів та збільшило вартість на одного учасника |
| 3.5. | освітньо-виховні, культмасових | Осіб | 15067 | 19571 | 4504 | 30% |  |
| 4. | Кількість заходів спрямованих на покращення соціально-побутових умов сімей Київської області | Од. | 68 | 0 | -68 | -100 | Обласним бюджетом у 2021році не передбачено коштів на проведення заходів спрямованих на покращення соціально-побутових умов сімей Київської області |
| 5. | Кількість центрів Комунальної установи Київський обласний інформаційно – ресурсний центр «Родина» | Од. | 1 | 0 | -1 | -100 | Комунальна установа Київський обласний інформаційно – ресурсний центр «Родина» не утримується за рахунок програми «Щаслива родина – успішна країна» |
| 6. | Кількість дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), яким покращено соціально-побутові умови шляхом придбання автотранспорту | Од. | 31 | 3 | -28 | -90 | Обласним бюджетом у 2021 році виділено коштів на 3 автомобілі, як і у 2020 році. Програмою передбачено придбання 31 авто. |
| **ІІ. Показники ефективності програми** | | | | | | | |
| 1 | Середня витрати на оздоровлення та відпочинок 1 дитини | грн. | 11961,11 | 12190,39 | 229,28 | +2% | Ринкова вартість путівки на оздоровлення вища, ніж передбачено програмою |
| **2.** | **Середні витрати на проведеного заходу, з них:** | **грн.** | **22064,78** | **13599,44** | **-8465,34** | **-38%** |  |
| 2.1. | спрямовані на профілактичну роботу щодо запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, недопущення їх втягнення у злочинну та іншу протиправну діяльність | грн. | 7291,67 | 15679,00 | +8387,33 | +115% | Не проведено захід за п.1.3, внаслідок чого виникла різниця між запланованою та фактичною кількістю учасників та проведених заходів та збільшило вартість на одного учасника та один захід. |
| 2.2. | семінари, наради, брифінги , круглі столи | грн. | 16315,79 | 2803,75 | -13512,04 | -83% |  |
| 2.3. | навчання кандидатів, підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги | грн. | 16111,11 | 9375 | -6736,11 | -42% |  |
| 2.4. | щодо інформаційно-просвітницької кампанії | грн. | 5000,0 | 4620,95 | -379,05 | -8% |  |
| 2.5. | освітньо-виховні, культмасових | грн. | 33371,21 | 23669,71 | -9701,5 | -30% |  |
| **3.** | **Середні затрати на одного учасника заходу** | **грн.** | **83,97** | **103,24** | **19,27** | **23%** |  |
| 3.1. | спрямовані на профілактичну роботу щодо запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, недопущення їх втягнення у злочинну та іншу протиправну діяльність | грн. | 147,31 | 313,58 | +166,27 | +113% | Не проведено захід за п.1.3, внаслідок чого виникла різниця між запланованою та фактичною кількістю учасників та проведених заходів та збільшило вартість на одного учасника та один захід. |
| 3.2. | семінари, наради, брифінги , круглі столи | грн. | 216,03 | 77,69 | -138,34 | -64% |  |
| 3.3. | навчання кандидатів, підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги | грн. | 495,73 | 378,79 | -116,94 | -24% |  |
| 3.4. | щодо інформаційно-просвітницької кампанії | грн. | 5,79 | 8,45 | +2,66 | +50% | Не проведено захід за п.6.5(за даним заходом заплановано згідно програми 20350учасників та 37заходів), внаслідок чого виникла різниця між запланованою та фактичною кількістю учасників та проведених заходів та збільшило вартість на одного учасника та один захід. |
| 3.5. | освітньо-виховні, культмасових | грн. | 292,36 | 210,44 | -81,92 | -28% |  |
| 4. | Середня витрати, спрямовані на покращення соціально-побутових умов сімей Київської області | грн. | 8602,94 | 0 | -8602,94 | -100% | Обласним бюджетом у 2021році не передбачено коштів на проведення заходів спрямованих на покращення соціально-побутових умов сімей Київської області |
| 5. | Витрати на утримання Комунальної установи Київський обласний інформаційно – ресурсний центр «Родина» | тис. грн.. | 1667,9 | 0 | -1667,9 | -100 | Комунальна установа Київський обласний інформаційно – ресурсний центр «Родина» не утримується за рахунок програми «Щаслива родина – успішна країна» |
| 6. | Середні витрати на покращення соціально-побутових умов одного дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ) шляхом придбання автотранспорту | тис. грн.. | 1500,0 | 980,0 | -520 | -35% |  |
| **ІІІ. Показники якості програми** | | | | | | | |
| 1. | Динаміка кількості дітей, яким надано послуги оздоровлення та відпочинку, порівняно з попереднім роком | % | 17,52 | 5 | -12,52 | -71% | Передбачено обласним бюджетом коштів на 70% менше за орієнтований обсяг фінансування даного напряму |
| 2. | Динаміка кількості проведених заходів (усіх категорій), порівняно з попереднім роком | % | 1,23 | 2,1 | 0,87 | 170% |  |
| 3. | Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком | % | 9,49 | 2,3 | -7,19 | -76% |  |
| 4. | Динаміка кількості заходів щодо покращення соціально-побутових умов, порівняно з попереднім роком | % | 3,03 | 0 | -3,03 | -100 | Обласним бюджетом у 2021році не передбачено коштів на проведення заходів спрямованих на покращення соціально-побутових умов сімей Київської області |
| 5. | Динаміка витрат на утримання Комунальної установи Київський обласний інформаційно – ресурсний центр «Родина» | % | 6,80 | 0 | -6,80 | -100 | Комунальна установа Київський обласний інформаційно – ресурсний центр «Родина» не утримується за рахунок програми «Щаслива родина – успішна країна» |
| 6. | Динаміка забезпечення ДБСТ автотранспортом | % | 100 | 0 | -100 | -100 | Обласним бюджетом у 2021 році виділено коштів на 3 автомобілі, як і у 2020 році. Програмою передбачено придбання 31 авто. |

**Відповідальний виконавець \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антошко І.І.  
 М.П. (підпис) (ініціали та прізвище)**