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Додаток № 4
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова робочої групи з оцінки корупційних ризиків,
керівник апарату Київської обласної державної адміністрації
_______________ Ольга НОВІКОВА
20 березня 2023 року

ПЛАН
оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми
Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації)

	№
	Завдання
	Відповідальна(і) особа(и)
	Строк виконання завдання
	Індикатор виконання завдання

	Дослідження середовища Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації)
та її структурних підрозділів, визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків

	1
	Визначення функцій та активів Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її самостійних структурних підрозділів – юридичних осіб публічного права (далі – структурний підрозділ), що становлять значну економічну цінність
	Керівник апарату та керівники структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Сформовано перелік функцій та активів Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів, що становлять значну економічну цінність.
Внутрішні заінтересовані сторони:  керівник та інші працівники організації; особи, які проходять службу, стажування або навчання в організації; консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, які утворюються в Київській обласній державній адміністрації, та члени таких органів

	2
	Встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів, аналіз характеру їх взаємодії з Київською обласною державною адміністрацією (Київською обласною військовою адміністрацією) та її структурними підрозділами
	Керівник апарату та керівники структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Сформовано перелік внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх взаємодії з Київською обласною державною адміністрацією (Київською обласною військовою адміністрацією) та її структурними підрозділами

	3
	Складання переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регламентують діяльність Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів
	Керівник апарату та керівники структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Сформовано перелік актів, які регламентують діяльність Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів за кожною функцією

	4
	Аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Підготовлено аналітичну довідку. Виявлено не усунуті корупційні ризики і функції Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів, у яких вони ідентифіковані

	5
	Проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Підготовлено відповідну тематиці оцінювання корупційних ризиків анкету (групу анкет) / листи.
Забезпечено достатню охопленість респондентів із числа внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін.
Підготовлено аналітичну довідку за результатами опитування (анкетування), що дає змогу оцінити корупційну вразливість основних функцій, процесів у Київській обласній державній адміністрації (Київській обласній військовій адміністрації) та її структурних підрозділах

	6
	Дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Підготовлено аналітичну довідку. Визначено функції Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів, які підлягають реформуванню

	7
	Аналіз результатів внутрішніх аудитів, проведених у Київській обласній державній адміністрації (Київській обласній військовій адміністрації) та її структурних підрозділах, щодо можливих фактів вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень, функцій та процесів, з якими такі факти пов’язані
	Начальник управління внутрішнього аудиту, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Підготовлено аналітичну довідку. Ідентифіковано недосконалості у нормативно-правовому регулюванні / практичній реалізації функцій Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів. Визначено функції та процеси, з якими пов’язані факти вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень

	8
	Аналіз звернень та скарг на діяльність Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів, їх окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов’язані, частоту надходження скарг
	Начальник відділу роботи із зверненнями громадян, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано причини скарг та функції, а також процеси Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів, з якими ці скарги пов’язані

	9
	Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були Київська обласна державна адміністрація (Київська обласна військова адміністрація), її структурні підрозділи або їх працівники чи інші організації, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, та їх працівники
	Керівник апарату та керівники структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, 
завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано факти вчинення працівниками Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Визначено функції та процеси Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів, у яких були або можуть бути відповідні правопорушення

	10
	Аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано випадки вчинення працівниками Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) чи її структурних підрозділів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Ідентифіковано функції та процеси Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів, у яких мали місце відповідні правопорушення

	11
	Вивчення аналітичних матеріалів за результатами аналізу корупційних ризиків, проведеного Національним агентством, а також аналітичних матеріалів інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов’язані із діяльністю Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) чи її структурних підрозділів
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів, під час реалізації яких можливе вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також імовірні причини та умови їх вчинення

	12
	Аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) чи її структурних підрозділів, працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів, де ймовірно були або можуть бути корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення

	13
	Збір та аналіз інформації про діяльність Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів за допомогою інших способів та методів 
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	

	14
	Узагальнення зібраної інформації
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються Київською обласною державною адміністрацією (Київською обласною військовою адміністрацією) та її структурними підрозділами самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами

	15
	Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів, потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків
	Робоча група з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації)
	березень 
2023 року
	Рішенням робочої групи погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів як потенційно вразливих до корупції

	Ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків

	16
	Опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів
	Керівник апарату, керівники структурних підрозділів та завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Підготовлено схеми процесів (підпроцесів) діяльності Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів

	17
	Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів, ідентифікація корупційних ризиків, які існують або можуть виникнути під час їх реалізації:
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	

	
	аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	
	Ідентифіковані корупційні ризики.
Елементи корупційних ризиків визначені та задокументовані у реєстрі ризиків

	
	проведення індивідуального спілкування (інтерв’ю) та фокусованого групового інтерв’ю (фокус-група) із зовнішніми та внутрішніми заінтересованими сторонами
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	
	

	
	моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	
	

	
	застосування інших способів та методів ідентифікації корупційних ризиків
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	
	

	18
	Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів
	Робоча група з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації)
	березень 
2023 року
	Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику.
Оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику.
Підраховано рівень імовірності реалізації кожного корупційного ризику.
Інформацію внесено до реєстру ризиків

	19
	Визначення заходів впливу на корупційні ризики
	Робоча група з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації)
	березень 
2023 року
	Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик.
Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено:
осіб, відповідальних за його виконання;
строки (терміни) виконання;
необхідні ресурси;
індикатори виконання.
Інформацію внесено до реєстру ризиків.
Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми

	Підготовка проєкту антикорупційної програми

	20
	Визначення засад антикорупційної політики Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації), заходів з їх реалізації, а також заходів з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Засади антикорупційної політики  Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації), заходи з їх реалізації, а також заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період, визначено.
Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми

	21
	Визначення заходів з навчання, поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Визначено заходи з навчання та поширення інформації антикорупційного спрямування.
Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми

	22
	Визначення процедур моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	березень 
2023 року
	Визначено процедури моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми.
Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми

	23
	Отримання пропозицій і зауважень до проєкту антикорупційної програми та його публічне обговорення
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	квітень 
2023 року
	Отримано пропозиції і зауваження до проєкту антикорупційної програми.
Проведено публічне обговорення антикорупційної програми

	24
	Розгляд отриманих пропозицій та зауважень до антикорупційної програми
	Робоча група з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації)
	квітень 
2023 року
	Розглянуто пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми.
Прийнято рішення про їх врахування або обґрунтовано відмову у їх прийнятті

	25
	Підготовка проєкту антикорупційної програми за результатами розгляду пропозицій та зауважень
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	квітень 
2023 року
	Проєкт антикорупційної програми підготовлено, зважаючи на враховані пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми

	26
	Подання проєкту антикорупційної програми голові Київської обласної державної адміністрації (начальнику Київської обласної військової адміністрації) на затвердження
	Керівник апарату Київської обласної державної адміністрації
	квітень 
2023 року
	Антикорупційну програму затверджено шляхом видання Київською обласною державною адміністрацією (Київською обласною військовою адміністрацією) розпорядчого документа про її затвердження

	27
	Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про прийняття антикорупційної програми шляхом направлення антикорупційної програми та розпорядчого документу про її затвердження
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	квітень 
2023 року
	Антикорупційну програму та розпорядчий документ про її затвердження направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції

	28
	Розміщення антикорупційної програми на офіційному вебсайті Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації)
	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації
	квітень 
2023 року
	Антикорупційну програму з усіма додатками розміщено на офіційному вебсайті Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації)



