СХВАЛЕНО

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації)

___________2025 року  № _____

Проєкт

План

заходів з реалізації у 2025-2027 роках

Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки

Київ

2025

| Зміст |  |
| --- | --- |
| Вступ |  |
| Розділ 1. Нормативно-правова база та методологія розроблення Плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки | 4 |
| Розділ 2. Особливості Плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки | 5 |
| Розділ 3. Основні суб’єкти реалізації Плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки | 14 |
| Розділ 4. Система моніторингу та оцінки результативності виконання Плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки | 15 |
| Додаток 1. Середньострокові заходи інвестиційного характеру, необхідні для реалізації Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки | 17 |
| Додаток 2. Регіональні програми розвитку, спрямовані на вирішення інвестиційних завдань Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки | 114 |

ВСТУП

Стратегія розвитку Київської Київської області на 2021-2027 роки у новій редакції (далі – Стратегія) затверджена рішенням Київської обласної ради від 06 березня 2025 року № 1259-31-VIII. Визначені у ній оновлені стратегічні та оперативні цілі, а також пріоритетні завдання стали основою для розроблення Плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки (далі – проєкт Плану заходів), який є документом середньострокового планування та основним інструментом реалізації Стратегії.

Розробку проєкту Плану заходів здійснювала робоча група з актуалізації Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки та розробки проєкту Плану заходів з її реалізації у 2024-2027 роках, утворена розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 12.01.2024 № 21.

При розроблення проєкту Плану заходів були враховані наступні фактори:

● вплив наслідків повномасштабного російського вторгнення на економіку та функціонування соціальної сфери Київської області, які негативно вплинули на інвестиційну привабливість регіону, умови роботи його підприємств, якість життя населення Київщини;

● зміцнення тенденції щодо зростання чисельності населення регіону за рахунок його поступового повернення з інших регіонів України та наявності на території області значної чисельності  внутрішньо переміщених осіб;

● зростання диспропорцій між попитом та пропозицією на кваліфіковані кадри;

● необхідність підтримання базових стандартів рівня життя населення області в умовах воєнного стану;

● актиізація процесу євроінтеграції у зв’язку з набуттям Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу;

● набуття спроможності органами місцевого самоврядування територіальних громад залучати та використовувати ресурси ЄС, зокрема в межах програми Ukraine Facility;

● розширення видів та збільшення обсягів державної підтримки представникам малого та середнього бізнесу;

● збільшення обсягів інвестування проєктів у сфері цифрової трансформації з одночасним розширення масштабів застосування технологій штучного інтелекту в усіх галузях економіки.

Розділ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ У 2025-2027 РОКАХ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021-2027 РОКИ

Розробка Плану заходів з реалізації регіональної стратегії є окремим важливим процесом стратегічного планування розвитку області, що відбувається через залучення широкого кола суб’єктів регіонального розвитку області. Окрім відповідальності за реалізацію Стратегії розвитку області, зацікавлені суб’єкти регіонального розвитку також братимуть участь у процесі перегляду та уточнення Плану заходів, а також виступатимуть ініціаторами розроблення проєктів регіонального розвитку, реалізація яких здійснюватиметься у тому числі і через обласні цільові програми.

Нормативно-правовою базою для розроблення проєкту Плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки стали наступні документи:

- Закон України «Про засади державної регіональної політики»;

- Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, затверджені Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019;

- Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена у новій редакції постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 року № 940;

- Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 року № 816;

- Порядок проведення оцінювання реалізації державної регіональної політики, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2024 року № 305 «Деякі питання проведення моніторингу та оцінювання державної регіональної політики»;

- Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р;

- Методичні рекомендації щодо застосування смарт-спеціалізації на регіональному рівні, затверджені наказом Міністерства економіки України від 10 червня 2024 року № 14563.

У ході процесу підготовки проєкту Плану заходів максимально широко використовувалися методологічні підходи та інструменти для стратегічного і оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС, із врахуванням особливостей України. Перелік принципів та інструментів, що були використані для визначення сфер втручання, передбачав:

Партнерство – узгодженість спільних цілей, що досягалася шляхом консультацій та на основі консенсусу представників влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

Спільну участь та зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямі спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси.

Сталість – результат застосування усталених принципів і методологічних інструментів, а саме – баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

Інтеграцію – досягнення широкої участі усіх зацікавлених сторін та забезпечення їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів.

Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних дій у вигляді проєктів з метою максимально ефективного використання наявних ресурсів.

Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

Паритетність – забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку.

Субсидіарність – передачі владних повноважень на найнижчий рівень управління для найбільш ефективної реалізації.

Невизначеність перспектив, підвищені ризики та обмеженість фінансових ресурсів значно ускладнили реалізацію проєктів регіонального розвитку у попередніх роках та негативно вплинули на кінцеві терміни їх реалізації. Вказані та інші фактори визначили особливості проєкту Плану заходів на 2025-2027 роки.

Розділ 2. ОСОБИВОСТІ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ У 2025-2027 РОКАХ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021-2027 РОКИ

План заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки включає:

- середньострокові організаційні, правові та інші заходи, необхідні для реалізації регіональної стратегії;

- строки здійснення заходів та відповідальних за їх здійснення;

- індикатори оцінювання здійснення заходів та їх цільові значення;

- індикативні обсяги і джерела фінансування.

Крім цього, регіональні програми розвитку, спрямовані на вирішення інвестиційних завдань регіональної стратегії, представлені у додатку 1.

Часові рамки Плану заходів становлять 3 роки (2025-2027 роки).

План заходів складається з заходів, необхідних для реалізації Стратегії і спрямованих на досягнення її стратегічних та оперативних цілей і пріоритетних завдань. Система цілей та завдань наведена нижче.

| Стратегічні цілі | Оперативні цілі | Завдання |
| --- | --- | --- |
| 1. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ | 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку | 1.1.1. Забезпечення функціонування оптимальної мережі різних типів надавачів освітніх послуг для дітей раннього і дошкільного віку у безпечних умовах. 1.1.2. Створення з урахуванням демографічних прогнозів оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, яка забезпечить здобуття повної загальної середньої освіти. 1.1.3. Забезпечення доступності, розумного пристосування та універсального дизайну для задоволення освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами. 1.1.4. Покращення ресурсного забезпечення закладів освіти та формування стратегії підвищення якості надання освітніх послуг в територіальних громадах. 1.1.5. Розвиток позашкільної освіти відповідно до вільного, різнобічного розвитку особистості, інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів та принципу гендерної рівності. 1.1.6. Задоволення потреб регіонального ринку праці у кваліфікованих кадрах для розвитку економіки та відновлення інфраструктури через реформування мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, розширення дуальної освіти та співпраці з роботодавцями, проведення профорієнтаційних та комунікаційних кампаній. 1.1.7. Створення рівних можливостей для особистісного та професійного розвитку особи протягом життя. 1.1.8. Забезпечення реалізації права здобувачів освіти, які перебували (-ють) за кордоном, та внутрішньо переміщених осіб на здобуття або продовження здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти за будь-якою формою здобуття освіти, визначеною законодавством. |
|  | 1.2. Посилення стійкості системи охорони здоров’я до викликів у воєнний та післявоєнний час | 1.2.1. Моніторинг потреб населення Київської області в медичних послугах, оцінка рівня захворюваності в розрізі територіальних громад шляхом створення інформаційно-аналітичного центру в Київської області. 1.2.2. Формування спроможної мережі кластерних, надкластерних закладів охорони здоров’я Київської області. 1.2.3. Забезпечення населення області медичною допомогою та доступом до необхідних медичних послуг, лікарських засобів і медичних виробів у рамках програми медичних гарантій. 1.2.4. Створення центрів психічного здоров’я у кластерних, надкластерних та загальних закладах охорони здоров’я. 1.2.5. Створення мережі реабілітаційних відділень (центрів) з метою наближення послуг з реабілітації до населення області. 1.2.6. Комплексна модернізація медичної допомоги в обласних дитячих лікарнях Київської області: розвиток інфраструктури, технологій та умов лікування. 1.2.7. Розробка з урахуванням міждисциплінарного підходу та принципів безперервності надання медичних послуг та впровадження маршруту пацієнта за напрямками: медична реабілітація, психічне здоров’я. 1.2.8. Розробка та впровадження алгоритму визначення груп ризику з метою профілактики і раннього виявлення неінфекційних та інфекційних захворювань. 1.2.9. Формування колективного імунітету населення Київської області шляхом проведення вакцинації згідно з календарем щеплень. 1.2.10. Популяризація здорового способу життя серед населення через освітні та інформаційні кампанії за участі медичних закладів усіх рівнів. |
|  | 1.3. Підвищення рівня фізичної активності та здоров'я населення | 1.3.1. Модернізація спортивної інфраструктури, забезпечення діяльності закладів фізичної культури. 1.3.2. Популяризація серед населення масового спорту та фізичної активності, залучення внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни до спортивної діяльності. 1.3.3. Створення умов для розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації. 1.3.4. Розвиток дитячо-юнацького та спорту вищих досягнень. |
|  | 1.4. Посилення інтеграції молодих людей та їх участі у різних сферах життєдіяльності | 1.4.1. Створення умов для розвитку та успішної самореалізації молоді, розширення можливостей для молоді регіону. 1.4.2. Покращення навичок молодих людей в різних сферах життєдіяльності, підвищення якості неформальної освіти для молоді. 1.4.3. Розбудова і розвиток мережі закладів молодіжної інфраструктури (молодіжні центри, простори/хаби). 1.4.4. Покращення ментального здоров’я та соціальної згуртованості молоді, створення безпекового і інклюзивного середовища для молоді. |
|  | 1.5. Забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення, зокрема з числа ветеранів та військовослужбовців ЗСУ | 1.5.1. Удосконалення системи соціальної підтримки та покращення матеріального становища Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. 1.5.2. Створення умов для ефективної психологічної, професійної реабілітації, реадаптації та соціально-економічної реінтеграції ветеранів війни. 1.5.3. Сприяння у поліпшенні житлових умов ветеранам війни та членів їх сімей. 1.5.4. Створення умов для інтеграції, соціальної адаптації та підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО), забезпечення належних умов для їх життєдіяльності. 1.5.5. Забезпечення доступності до базових соціальних послуг відповідно до оцінки потреб в громадах. 1.5.6. Забезпечення цифровізації системи надання послуг у сфері соціального захисту, впровадження системи електронного отримання документів та забезпечення можливості звернення за послугами у сфері соціального захисту через онлайн-сервіси. 1.5.7. Підтримка сімейних форм виховання, запобігання соціального сирітства. 1.5.8. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія домашньому насильству і насильству за ознакою статі, торгівлі людьми. 1.5.9. Створення безбарʼєрного середовища для всіх груп населення в територіальних громадах, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими. |
|  | 1.6. Сприяння культурному та духовному розвитку людини, створення можливостей для її творчого самовираження і самореалізації | 1.6.1.Формування оптимальної та інклюзивної мережі закладів культури територіальних громад Київщини. 1.6.2. Модернізація бібліотек, запровадження нових інформаційно-бібліотечних послуг, забезпечення цифровізації надання культурних послуг. 1.6.3. Збереження, відновлення та популяризація пам’яток культурної спадщини. 1.6.4. Створення належних умов для зберігання, примноження та використання документів Національного архівного фонду, які є частиною світової та національної культурної спадщини. |
| 2. СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЯ | 2.1. Розвиток сектору безпеки та оборони | 2.1.1. Підвищення обороноздатності. 2.1.2. Посилення системи цивільного захисту населення, зокрема шляхом збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту (також шляхом передачі до ТГ об’єктів цивільного захисту від Фонду державного майна України) з урахуванням принципів інклюзивності та безбар'єрності, забезпечення функціонування територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення. 2.1.3. Створення безпекових умов на вулицях, дорогах, у громадських місцях, а також у закладах загальної середньої освіти. 2.1.4. Утворення у територіальних громадах центрів безпеки (з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги). 2.1.5. Гуманітарне розмінування та ревіталізація територій Київської області від воєнних забруднень. |
|  | 2.2. Поліпшення дорожньої мережі та покращення транспортного сполучення населених пунктів | 2.2.1. Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Київської області та штучних споруд на них. 2.2.2. Забезпечення безпеки дорожнього руху пішоходів шляхом освітлення пішохідних переходів на дорогах Київщини з використанням новітніх технологій. 2.2.3. Забезпечення якісних, безпечних та доступних пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування. 2.2.4. Розвиток громадського транспорту та велосипедної інфраструктури. 2.2.5. Сприяння реалізації проєктів, спрямованих на покращення транспортної доступності в області, зокрема в пристоличних громадах. |
|  | 2.3. Підвищення енергетичної безпеки шляхом впровадження розподіленої генерації та доступність якісних житлово-комунальних послуг | 2.3.1. Розвиток розподіленої генерації електричної енергії (зокрема когенераційні установки) та стимулювання впровадження проєктів на основі відновлюваних джерел енергії. 2.3.2. Формування системи енергоменеджменту на рівні територіальних громад та області. 2.3.3. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громад. 2.3.4. Сприяння захисту об’єктів енергетичного сектору області. |
|  | 2.4. Захист та відновлення навколишнього природного середовища, адаптації до зміни клімату | 2.4.1. Ефективне управління відходами, у т. ч. відходами, що утворилися у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій. 2.4.2. Забезпечення здійснення моніторингу довкілля. 2.4.3. Збереження та відновлення збалансованого розвитку екосистем та адаптації до зміни клімату. 2.4.4. Покращення екологічного та технічного стану водних об’єктів, захист територій і населених пунктів від шкідливої дії вод. 2.4.5. Проведення меліоративних заходів. 2.4.6. Ефективне управління лісовими ресурсами та стимулювання заходів із створення лісів. |
| 3. ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ | 3.1. Сприяння розвитку бізнесу та залученню інвестицій | 3.1.1. Підвищення інвестиційної привабливості регіону та територіальних громад, популяризація їх інвестиційних можливостей. 3.1.2. Сприяння розвитку індустріальних парків, промислових зон. 3.1.3. Підтримка діяльності малого та середнього бізнесу. 3.1.4. Сприяння реалізації експортного потенціалу підприємств. 3.1.5. Сприяння діяльності виробників крафтової та локальної продукції. 3.1.6. Сприяння цифровій трансформації малого та середнього підприємництва. 3.1.7. Підтримка впровадження інноваційних технологій переробки відходів на засадах циркулярної економіки. 3.1.8. Підтримка аграрного сектору шляхом сприяння розвитку насінництва, племінного скотарства, підтримки виробників харчових продуктів. 3.1.9. Підготовка, перекваліфікація ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб, жінок, людей старшого віку відповідно до актуальних потреб ринку праці. |
|  | 3.2. Розвиток інноваційно орієнтованих галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації | 3.2.1. Оновлення напрямів смарт-спеціалізації шляхом продовження процесу підприємницького відкриття та підвищення ефективності взаємодії стейкхолдерів у форматі «бізнес-наука-влада-громадськість». 3.2.2. Сприяння реалізації інноваційних проєктів, спрямованих на розвиток пріоритетних видів діяльності у сферах смарт-спеціалізації. 3.2.3. Підтримка участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у Програмах ЄС (Горизонт Європа, Interreg та інших). 3.2.4. Сприяння розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва, кластерних ініціатив. |
|  | 3.3. Розвиток туристичного потенціалу | 3.3.1. Сприяння формуванню локальних туристичних брендів та популяризації туристичного потенціалу територіальних громад, зокрема з використанням цифрових технологій. 3.3.2. Сприяння реалізації проєктів, спрямованих на розвиток та використання рекреаційно-туристичного потенціалу територіальних громад, здійснення заходів з меморіалізації подій, пов’язаних з боротьбою українського народу з російськими агресорами. 3.3.3. Розвиток туристичної та рекреаційної інфраструктури територіальних громад, що входять до складу Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Київська агломерація», як центру сталого туризму і відпочинку. |
| 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ ТА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ | 4.1. Комплексний розвиток територій громад, підвищення ефективності урядування на всіх рівнях | 4.1.1. Розроблення стратегічних, програмних, планувальних документів для відновлення та розвитку на місцевому рівні. 4.1.2. Розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях. 4.1.3. Відновлення пошкодженої (зруйнованої) інфраструктури за принципом «краще, ніж було» на територіях відновлення та стимулювання економічної активності на територіях відновлення. 4.1.4. Запровадження оновленої системи управління публічними інвестиціями та синхронізація з національною системою стратегічного планування з урахуванням територіально орієнтованого підходу. 4.1.5. Підтримка реалізації проєктів, що передбачають використання потенціалу регіональних полюсів зростання. 4.1.6. Забезпечення відновлення та соціально-економічного розвитку територій, прилеглих до централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, а саме Славутицької, Іванківської та Поліської територіальних громад Київської області. 4.1.7. Сприяння залученню інвестиційних ресурсів, коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій для реалізації стратегічно важливих проєктів розвитку шляхом презентації економічного потенціалу та потреб Київської області міжнародним партнерам. 4.1.8. Підвищення інституційної спроможності та ефективності системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців регіональних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері державного управління регіональним розвитком. 4.1.9. Забезпечення підтримки діяльності Агенції регіонального розвитку Київської області. 4.1.10. Підтримка реалізації проєктів територіальних громад, що входять до складу Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Київська агломерація», надання інформаційно-методичного супроводу комунікації громад області з м. Києвом для відстоювання інтересів зазначених громад. |
|  | 4.2. Сприяння соціальній згуртованості на основі спільних цінностей, історичної пам'яті та активної громадянської позиції, налагодження ефективної взаємодії у різних сферах діяльності з міжнародними партнерами | 4.2.1. Формування української громадянської ідентичності та ціннісних орієнтирів, розвиток національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської освіти і готовності до захисту країни різними верствами та віковими групами населення, належне вшанування пам’яті Героїв України. 4.2.2. Забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Київській області. 4.2.3. Реалізація на території області державної інформаційної політики та задоволення конституційних прав у рівному доступі громадян до інформації, сприяння розвитку громадянського суспільства, заохочення повернення місцевих жителів, які вимушено виїхали за межі регіону. 4.2.4. Сприяння розвитку міжмуніципального та міжнародного територіального співробітництва, зокрема шляхом розбудови міжнародного партнерства на регіональному та місцевому рівні через укладання угод про партнерство з новими іноземними регіонами і муніципалітетами, та активізації існуючої співпраці. 4.2.5. Сприяння реалізації спільних з державами - членами ЄС проектів та програм співробітництва. |
|  | 4.3. Цифрова трансформація та вдосконалення системи надання адміністративних послуг | 4.3.1. Комплексна модернізація мережевих, серверних та комунікаційних рішень в Київській обласній державній адміністрації. 4.3.2. Розширення покриття 4/5G та впровадження нових стандартів звʼязку. 4.3.3. Впровадження електронних сервісів у місцевих органах влади. 4.3.4. Підвищення рівня цифрової грамотності населення, зокрема шляхом створення можливостей для навчання на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти «Дія. Освіта». 4.3.5. Резервування та захист інформаційних ресурсів від кібератак та несанкціонованого доступу. 4.3.6. Впровадження геоінформаційних систем регіонального рівня. 4.3.7. Розвиток системи надання адміністративних послуг, забезпечення зручного та наближеного доступу мешканців громад для отримання державних сервісів. 4.3.8. Інформатизація та автоматизація діяльності Державного архіву Київської області. 4.3.9. Впровадження технологій «розумних мереж», сприяння реалізації пілотних проєктів «розумних громад». |

В умовах воєнного стану відбулися зміни пріоритетності фінансування проєктів регіонального розвитку. Стратегічної переваги у фінансуванні набули проєкти, спрямовані на вирішення питань безпеки Київської області та забезпечення роботи критичної інфраструктури столичного регіону. Тому План заходів враховує особливості функціонування економіки та соціальної сфери області у період воєнного стану.

Заходи у рамках досягнення цілей та завдань Стратегії узгоджені з наявними та потенційними фінансовими ресурсами, спрямовані на подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, відновлення економічних можливостей регіону, підвищення його конкурентоспроможності на основі внутрішніх і зовнішніх факторів, забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення, зокрема в умовах воєнного стану.

При відборі заходів регіонального розвитку робочою групою враховувався стан виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії, зміни в напрямах та тенденціях економічного і соціального розвитку Київської області, які відбулися у минулі роки, відповідність поданих пропозицій до Плану заходів стратегічним та оперативним цілям Стратегії, її завданням, їх вплив на розвиток територіальних громад області.

Здійснювати заходи передбачається за рахунок коштів державного бюджету, обласного бюджету, інших місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів міжнародних фінансових організацій, інвесторів та інших коштів, дозволених законодавством України.

Індикативні обсяги і джерела фінансування

тис. грн

| Джерела фінансування | За 2025-2027 роки |
| --- | --- |
| Всього | 40 536 400,0 |
| у тому числі: |  |
| державний бюджет | 22 241 673,8 |
| обласний бюджет | 10 255 774,0 |
| бюджети громад | 4 672 179,6 |
| позабюджетні кошти | 3 377 142,4 |

Реалізація Плану заходів здійснюватиметься відповідальними виконавцями – структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації), органами місцевого самоврядування Київської області, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в області та іншими зацікавленими суб’єктами регоінального розвитку, які будуть потенційними учасниками запланованих заходів.

До реалізації Плану заходів передбачається долучати суб’єктів господарювання різних форм власності, наукові установи, громадські організації та інші зацікавлені інституції.

Підготовлений проєкт Плану заходів було розглянуто та схвалено на засіданні робочої групи з актуалізації Стратегії та розроблення проєкту Плану заходів.

Розділ 3. ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ У 2025-2027 РОКАХ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  НА 2021-2027 РОКИ

Матриця основних суб’єктів та їх роль у впровадженні Плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки представлена у таблиці.

| Суб’єкти | Участь у впровадженні | Участь у фінансуванні | Участь у моніторингу і оцінці |
| --- | --- | --- | --- |
| Обласна державна адміністрація, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування | В якості партнерів здійснення технічних завдань або бенефіціарів їх результатів | Спільне фінансування реалізації технічних завдань | Безпосередньо для технічних завдань зі спільним фінансуванням |
| Державні органи (міністерства, відомства, установи, організації, їх територіальні підрозділи) | В якості партнерів здійснення проєктів для відповідних галузей | Спільне фінансування технічних завдань, в яких вони конкретно зацікавлені | Безпосередньо для технічних завдань зі спільним фінансуванням |
| Проєкти та програми міжнародної технічної допомоги | Надання (міжнародної) технічної допомоги (за потребою) | Спільне фінансування більшості технічних завдань | Безпосередньо для технічних завдань зі спільним фінансуванням |
| Приватні інвестори і підприємства | Учасники в проєктах з приватним компонентом в якості бенефіціарів або партнерів реалізації технічних завдань | Фінансовий внесок в технічних завдань з приватним компонентом | Безпосередньо для технічних завдань зі спільним фінансуванням |
| Обласні, районні і місцеві зацікавлені сторони | В якості партнерів або бенефіціарів технічних завдань, в яких вони безпосередньо зацікавлені | Спільне фінансування здійснення технічних завдань, від яких вони мають безпосередню вигоду | Надання інформації для моніторингу й наступної діяльності |
| Спеціалізовані неурядові організації, асоціації та установи | Управління проєктами у сферах, де вони можуть продемонструвати відповідні знання / рекомендації | Головним чином у зв’язку з заходами зі збору коштів | Підготовка звітів і ввідних ресурсів для моніторингу відповідних технічних завдань |
| Наукові установи та організації, вищі навчальні заклади | Забезпечення практичних знань (ноу-хау), технічної допомоги | Спільне фінансування технічних завдань, в яких вони зацікавлені | Фахові знання, дані і статистичні звіти для моніторингу у відповідних сферах |
| Агенція регіонального розвитку | Запуск проєктів (розробка описів проєктів, організація запрошення до торгів, лобіювання, нагляд) | Ключова дійова особа у зборі коштів для реалізації Стратегії | Моніторинг реалізації технічних завдань |

Розділ 4. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ У 2025-2027 РОКАХ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021-2027 РОКИ

Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки буде здійснюватися на підставі офіційної державної статистичної інформації, інформації органів, відповідальних за здійснення заходів і реалізації проєктів регіонального розвитку, та інших суб’єктів державної регіональної політики відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 року № 816 (далі – Порядок) шляхом аналізу рівня досягнення цільових (проміжних) індикаторів досягнення оперативних цілей, визначених регіональною стратегією, та стану виконання плану заходів з її реалізації за відповідний період і підготовки моніторингового звіту про реалізацію Стратегії за формою згідно з додатком 1 до Порядку та моніторингового звіту про виконання плану заходів за формою згідно з додатком 2 до Порядку.

Моніторинг проводиться шляхом:

відстеження, вимірювання та аналізу відхилення показників фактичних результатів від цільових (проміжних) індикаторів досягнення цілей, визначених регіональною стратегією;

порівняння фактично отриманих значень індикаторів здійснення заходів і їх значень, визначених планом заходів.

Здійснення моніторингу виконання Плану заходів може також проводитися з використанням інформаційно-комунікаційної системи – єдиної геоінформаційної системи здійснення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад.

Київська обласна державна адміністрація подає моніторинговий звіт про реалізацію регіональної стратегії та моніторинговий звіт про виконання плану заходів з її реалізації для затвердження Київській обласній раді до 01 березня року, наступного за звітним періодом, а також оприлюднює затверджені моніторингові звіти на офіційному веб-сайті Київської обласної державної адміністрації.

Оцінка результативності реалізації Плану заходів буде здійснюватися шляхом проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання відповідно до Порядку проведення оцінювання реалізації державної регіональної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2024 року № 305 «Деякі питання проведення моніторингу та оцінювання державної регіональної політики» за результатами виконання другого етапу реалізації регіональної стратегії розвитку шляхом оцінювання індикаторів досягнення цілей, результативності, ефективності та впливу виконання регіональної стратегії розвитку і плану заходів на розвиток регіону та територіальних громад.

Оцінювання здійснюється на підставі моніторингових звітів про реалізацію регіональної стратегії розвитку та про виконання плану заходів з її реалізації за відповідний період, офіційної державної статистичної інформації, інформації органів, відповідальних за здійснення заходів і реалізацію проєктів регіонального розвитку, та інших суб’єктів державної регіональної політики.

За результатами внутрішнього оцінювання готується відповідний звіт за визначеною Київською обласною державною адміністрацією формою, та подається для затвердження Київській обласній раді до 01 червня 2028 року, оскільки реалізація діючої регіональної стратегії завершується у 2027 році. Після затвердження звіт протягом п’яти робочих днів буде розміщений на офіційному веб-сайті Київської обласної державної адміністрації.

Зовнішнє оцінювання реалізації регіональної стратегії буде проведено із залученням незалежних організацій (експертів) протягом 2028 року. Звіт за результатами зовнішнього оцінювання реалізації регіональної стратегії розвитку буде розміщений на офіційному веб-сайті Київської обласної державної адміністрації.

Додаток 1 до Плану заходів

Середньострокові заходи,

необхідні для реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки

| Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строки здійснення заходу | Індикатори здійснення заходу | Індикативні обсяги і джерела фінансування, тис. гривень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | державний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |
| Стратегічна ціль 1 «Розвиток людського капіталу» |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1.1. Розбудова освіченого, інклюзивного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Забезпечення функціонування оптимальної мережі різних типів надавачів освітніх послуг для дітей раннього і дошкільного віку у безпечних умовах. | Забезпечення доступності дошкільної освіти | Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Удосконалено мережу закладів дошкільної освіти та розширено мережу суб’єктів освітньої діяльності (комунальних, приватних, корпоративних). 2. Побудовано (реконструйовано, відремонтовано) 8 закладів дошкільної освіти. 3. Забезпечено розвиток мережі альтернативних закладів освіти (міні-садок, сімейний (родинний) садок, центр педагогічного партнерства, тощо) відповідно до запитів батьків. 4. Запроваджено різні форми здобуття дошкільної освіти з урахуванням потреб вихованців та вибору батьків (мережева, дистанційна, змішана тощо) та забезпечено гнучкий та індивідуальний підхід до догляду та розвитку новонароджених дітей, а також дітей раннього та дошкільного віку. 5.Створено 12 інклюзивних груп для забезпечення освітою дітей з особливими освітніми потребами. 6.Створено безпечне, здорове, безбар’єрне та інклюзивне освітнє середовище, в якому забезпечується розвиток кожної дитини відповідно до вимог державного стандарту дошкільної освіти. 7. Забезпечено підготовку та професійний розвиток 100% педагогічних кадрів закладів дошкільної освіти. 8. Проведено 3 регіональні форуми для територіальних громад щодо обміну досвідом та кращими практиками упровадження різних форм дошкільної освіти. | 80114,4 | Обласний бюджет – 30000,0 Бюджети громад – 345648,8 | Міжнародна допомога – 78000,0 |
| 1.1.2. Створення з урахуванням демографічних прогнозів оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, яка забезпечить здобуття повної загальної середньої освіти. | Створення безпечного, мотивуючого, цифрового, профільно-орієнтованого освітнього простору | Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Міністерство освіти і науки України Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Асоціація міст України Швейцарсько-український проєкт DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» Компанія Franklin Covey Education в Україні Фонд освітніх ініціатив - провідний системний інтегратор України, компанії Accord Group (Ukrainian digital company for winners) | 2025-2027 | 1. Сформовано ефективну мережу закладів старшої профільної школи (академічні та професійні ліцеї), яка забезпечує потреби територіальних громад в освітніх послугах. 2. Побудовано (реконструйовано, відремонтовано) 32 заклади освіти (старшої профільної школи) відповідно до потреб територіальних громад, зокрема в пристоличному регіоні області. 3. Забезпечено створення мережі енегроефективних закладів освіти з встановлення сонячних панелей у 35 закладах освіти. 4. Проведення термомодернізації у 24 закладах освіти. 5. Забезпечено 100% потреб територіальних громад в освітніх послугах старшої профільної школи. 6. Забезпечено 100% навчальних кабінетів природничої; математичної освітньої галузі; міжгалузевих та інтегрованих курсів. 7. Створено електронну освітню платформу (LMS) для навчання і професійного розвитку педагогічних працівників, які реалізують завдання профільної школи. 8. Придбано 70 шкільних автобусів. 8. Проведено підвищення кваліфікації 100% педагогічних працівників за усіма освітніми галузями. | 1221378,0 | Обласний бюджет – 75000,0 Бюджети громад – 360223,0 | Міжнародна техдопомога – 370000,0 |
| 1.1.3. Забезпечення доступності, розумного пристосування та універсального дизайну для задоволення освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами. | Створення в закладах освіти безпечного освітнього середовища з урахуванням принципів безбар’єрності (назва, що пропонується) | Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Міністерство освіти і науки України Головне управління Національної поліції в Київській області Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Міжнародні партнери | 2025-2027 | 1. Забезпечено 25 закладів освіти спорудами фонду цивільного захисту шляхом їх будівництва/ реконструкції та за рахунок проведення їх капітальних ремонтів. 2. Відкрито 150 класів безпеки у закладах освіти області з необхідним обладнанням. 3. Забезпечено 90% закладів освіти приладами оповіщення про можливі небезпеки разом із протипожежними сигналізаціями. 4. Встановлено стаціонарні рамкові металодетектори у 60 закладах освіти. 5. Встановлено кнопки тривожної сигналізації з наступним підключенням до пультів охорони в 100% закладів освіти. 6. Забезпечено 94 заклади освіти офіцерами «Служби освітньої безпеки» з числа працівників Національної поліції. | 517315,5 | Обласний бюджет – 39000,0 Бюджети громад – 800296,4 | Міжнародна техдопомога – 300000,0 |
| 1.1.4. Покращення ресурсного забезпечення закладів освіти та формування стратегії підвищення якості надання освітніх послуг в територіальних громадах. | Організація якісного, безпечного здорового харчування учнів та вихованців закладів освіти, збереження їхнього здоров’я, зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків та їдалень закладів освіти області. | Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Розроблено 69 місцевих програм щодо реформування системи харчування дітей у закладах освіти. 2. Реалізовано 2 проєкти у сфері постачання та логістики для шкільного харчування із застосуванням механізму державно-приватного партнерства. 3. Модернізовано 18 харчоблоків / оновлено технологічне обладнання. 4. Створено 4 опорних кухні, 8 базових кухонь, 5 кухонь-отримувачів, 1 фабрика-кухня. 5. Проведено підготовку / підвищення фахової майстерності 750 кухарів за відповідними програмами навчання. 6. Створено 4 кулінарних ХАБи на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти. | 921850,7 | Обласний бюджет – 303300,0 | Міжнародна техдопомога – 56705,7 |
| 1.1.5. Розвиток позашкільної освіти відповідно до вільного, різнобічного розвитку особистості, інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів та принципу гендерної рівності. | Формування громадянських компетентностей | Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Міністерство освіти і науки України КЗ КОР «Київський обласний центр підготовки населення до національного спротиву» КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» КЗ КОР «Київський обласний молодіжний центр» КЗ КОР «Пластовий вишкільний центр» Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Забезпечено100% викладання предмета «Захист України» для учнів 10-11 класів та студентів закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в осередках. 2.Збільшено на 15% показник охоплення учасників освітнього процесу гуртковою роботою національно-патріотичного виховання в межах області. 3.Розширено мережу осередків з викладання предмета «Захист України», облаштовано спеціальним навчальним обладнанням та проведено ремонтні роботи в 100% осередків з вивчення інтегрованого навчального курсу «Захист України». 4. Проведено реконструкцію та модернізацію Комунального закладу Київської обласної ради «Переяславський військово-спортивний ліцей «Патріот»», забезпечено належний матеріально-технічний стан в закладі та можливість особистісного розвитку кожного учня. 5.Забезпечено популяризацію довійськової підготовки серед учнів та студентів закладів освіти. 6. Проведено 150 заходів національно-патріотичного спрямування, симуляційні тренінги, тактичні ігри та семінари з виживання. 7. Облаштовано 12 навчальних майданчиків, смуг перешкод для початкової військової підготовки здобувачів освіти. 8. Проведено курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують здобуття початкових та фахових компетентностей. 9. Сформовано ціннісне ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації та створено банк даних захисників та захисниць України з числа педагогічних працівників. | 90000,0 | Обласний бюджет - 60000,0 Бюджети громад – 130000,0 | - |
| 1.1.6. Задоволення потреб регіонального ринку праці у кваліфікованих кадрах для розвитку економіки та відновлення інфраструктури через реформування мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, розширення дуальної освіти та співпраці з роботодавцями, проведення профорієнтаційних та комунікаційних кампаній. | Створення умов для підготовки кваліфікованих кадрів, які володіють сучасними виробничими технологіями, необхідними знаннями та навичками | Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації Київський обласний центр зайнятості Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Заклади професійної освіти Роботодавці Бізнес-партнери, партнери зарубіжних країн | 2025-2027 | 1. Оновлено матеріально-технічну базу (обладнано кабінети, навчальні лабораторії навчально-виробничі майстерні) 21 ЗП(ПТ)О. 2. Впроваджено елементи дуальної форми підготовки робітничих кадрів в 6 ЗП(ПТ)О. 3. Створено 10 навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням. 4. Побудовано /реконструйовано/відремонтовано укриття в 10 ЗП(ПТ)О. 5. Забезпечено архітектурну доступність приміщень і будівель в 10 ЗП(ПТ)О. 6. Кількість роботодавців, з якими співпрацюють заклади професійної освіти – 1050 підприємств. | 60000,0 | Обласний бюджет – 15000,0 | Міжнародна техдопомога – 22300,0 |
| 1.1.7. Створення рівних можливостей для особистісного та професійного розвитку особи протягом життя. | Забезпезчення доступності до здобуття якісної професійної освіти упродовж життя, у тому числі для ВПО, ветеранів війни та осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення | Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації Управління ветеранської політики Київської обласної державної адміністрації Київський обласний центр зайнятості Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Заклади професійної освіти Роботодавці Бізнес-партнери, партнери зарубіжних країн | 2025-2027 | 1. Проведено підготовку, підвищення кваліфікації, професійне навчання 1200 осіб з числа ВПО серед дорослого населення. 2. Проведено перекваліфікацію, професійне навчання за короткотерміновими програмами 400 ветеранів війни. 3. Облаштовано 15 ветеранських ХАБів. 4. Відкрито 10 кваліфікаційних центрів для проведення процедури оцінювання результатів навчання, здобутих шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. | - | Обласний бюджет – 7500,0 | Міжнародна техдопомога – 15000 |
|  | Посилення потенціалу закладів вищої освіти з метою формування передумов для створення регіонального інноваційного кластеру | Білоцерківський національний аграрний університет Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Аграрні підприємства, підприємства харчової індустрії, фермерські господарства, товарні селянські господарства | 2025-2027 | 1. Розроблено засади формування та функціонування науково-освітніх мереж в пілотних громадах з урахуванням смарт-спеціалізації області. 2. Створено дослідницько-бізнесовий центр у Білоцерківському національному аграрному університеті (ReHub) та Лабораторію геномних технологій у біомедицині і сільському господарстві. 3. Розроблено нові освітні продукти з питань комерціалізації досліджень та розвитку підприємництв, удосконалення дослідницької складової в них. 4. Впроваджено результати наукових досліджень у діяльність бізнесових структур, громад, надано послуги наукового супроводу діяльності і консультативної підтримки суб'єктів господарювання громади. | 1600,0 | Обласний бюджет – 14280,0 Бюджети громад – 4000,0 | Білоцерківський національний аграрний університет – 3030,0 Проєкт Еразмуз К2 – 500,0 Проєкт Cosme – 510,0 |
| 1.1.8. Забезпечення реалізації права здобувачів освіти, які перебували (-ють) за кордоном, та внутрішньо переміщених осіб на здобуття або продовження здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти за будь-якою формою здобуття освіти, визначеною законодавством. | Створення безпечних і комфортних умов використання змішаної та очної форм організації освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти за відповідними сценаріями | Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» | 2025-2027 | 1. Підготовлено 1500 осіб з числа керівників і педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти щодо використання різних форм організації освітнього процесу за відповідними сценаріями (змішана та очна форма). 2. Проведено 120 навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації, для керівників і педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти щодо використання різних форм організації освітнього процесу за відповідними сценаріями (змішана та очна форма). 3. Проведено 10 презентацій кращих педагогічних практик створення безпечних і комфортних умов для використання різних форм організації освітнього процесу за відповідними сценаріями. | - | Обласний бюджет – 120000,0 | Міжнародна техдопомога – 3000,0 |
| Оперативна ціль 1.2. Посилення стійкості системи охорони здоров’я до викликів у воєнний та післявоєнний час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Моніторинг потреб населення Київської області в медичних послугах, оцінка рівня захворюваності в розрізі територіальних громад шляхом створення інформаційно-аналітичного центру в Київської області. | Створення платформи аналітики та стратегії Київщини | Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрація Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Громадські організації | 2025-2027 | 1. Розроблено та впроваджено систему регулярної оцінки стану ключових медичних, соціально-економічних показників, що дозволить виявляти ризики та проблемні зони на ранніх стадіях. 2. Створено централізовану базу даних, що забезпечить прозорість і доступність інформації для ухвалення рішень. 3. Автоматизовано збір та обробку даних із державних реєстрів, комунальних закладів, муніципальних установ і відкритих джерел, що зменшить навантаження на державних службовців та знизить ймовірність людських помилок. 4. Розроблено аналітичні панелі. | - | Обласний бюджет – 70000,0 | Міжнародні проєкти –60001,5 |
| 1.2.2. Формування спроможної мережі кластерних, надкластерних закладів охорони здоров’я Київської області. | Розвиток системи телемедицини та дистанційного консультування: впровадження телемедичних технологій для полегшення доступу до консультацій лікарів у віддалених громадах | Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації Заклади охорони здоров’я Київської області Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Громадські організації | 2025-2027 | 1. Закуплено 252 од. обладнання для телемедицини (сервери, вебкамери, програмне забезпечення). | 19000,0 | Обласний бюджет – 24243,3 Бюджети громад – 4524,0 | - |
|  | Модернізація та адаптація інфраструктури закладів охорони здоров’я Київської області до сучасних потреб та вимог. | Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації, Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Заклади охорони здоров’я Київської області | 2025-2027 | 1. Проведено реконструкцію в закладах охорони здоров’я у 7 закладах охорони здоров’я. 2. Проведено капітальний ремонт у трьох закладах охорони здоров’я. 3. Побудовано протирадіаційне укриття. | 382486,7 | Обласний бюджет – 395106,90 Бюджети громад – 503911,80 | Міжнародна допомога -483970,06 |
| 1.2.3. Забезпечення населення області медичною допомогою та доступом до необхідних медичних послуг, лікарських засобів і медичних виробів у рамках програми медичних гарантій. | Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та витратними матеріалами | Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації Заклади охорони здоров’я Київської області Постачальники медичного обладнання та витратних матеріалів Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Громадські організації | 2025-2027 | 1. Закуплено 250 од. сучасного діагностичного та лікувального обладнанняю 2. Забезпечено витратними матеріалами закладів охорони здоров’я. 3. Створено 10 мобільних медичних бригад для обслуговування віддалених громад. | 19000,0 | Обласний бюджет – 95674,3 | - |
|  | Забезпечення населення доступом до лікарських засобів та виробів медичного призначення | Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації Заклади охорони здоров’я Київської області Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2026 | 1. Удосконалення аптечної мережі. 2. Забезпечено потреби населення у виробах медичного призначенн. 3. Отриманні ліків та лікарських засобів, що відшкодовуються державою. | - | - | - |
| 1.2.4. Створення центрів психічного здоров’я у кластерних, надкластерних та загальних закладах охорони здоров’я. | Створення центрів/відділень психічного/ментального здоров’я у кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я Київської області | Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрація Заклади охорони здоров’я Київської області Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Створено 5 нових/ переобладнано існуючі приміщення для центрів психічного здоров’я в кластерних і надкластерних закладах. 2. Сформовано 30 мобільних бригад психічного здоров’я для обслуговування віддалених громад. 3. Охоплено психологічною реабілітацією за впровадженими програмами 2 300 осіб з числа військових, ветеранів, ВПО, дітей та людей похилого віку. | - | Обласний бюджет – 277 451,6 | - |
| 1.2.5. Створення мережі реабілітаційних відділень (центрів) з метою наближення послуг з реабілітації до населення області. | Створення або переобладнання відділень реабілітації в кластерних, надкластерних та загальних лікарнях, забезпечення їх сучасним обладнанням | Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації Заклади охорони здоров’я Київської області Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Проведено ремонтні роботи у приміщеннях для центрів реабілітації в 2. Створено 2 нових реабілітаційних відділення у лікарнях Київської області. | 71800,00 | Обласний бюджет –30001,5 Бюджети громад – 30000,0 | - |
| 1.2.6. Комплексна модернізація медичної допомоги в обласних дитячих лікарнях Київської області: розвиток інфраструктури, технологій та умов лікування. | Створення цілісної системи медичної допомоги дітям шляхом модернізації дитячих лікарень Київської області | Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації Заклади охорони здоров’я Київської області Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Проведено капітальні ремонти у двох дитячих лікарнях Київської області (КНП КОР «Київська обласна дитяча лікарня» та КНП КОР «Київська обласна дитяча лікарня № 2»). 2. Придбано сучасне обладнання для покращення діагностики, реанімаційного та стаціонарного лікування. 3.Створено два відділення відновлювальної медицини для дітей. 4. Знижено рівень госпітальної летальності у дітей у відділенні інтенсивної терапії на 0,1 %. 5. Розроблено проектно-кошторисну документацію щодо реконструкції та реорганізації роботи відділення анестезіології та інтенсивної терапії для дітей за рахунок створення блоку екстракорпоральної дезінтоксикації в КНП Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня». 6. Створено комбустіологічне відділення у КНП Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня». 7. Проведено реконструкцію корпусу, створено готель для членів родин пацієнтів і персоналу у КНП Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня». | - | Обласний бюджет – 287617,9 | Міжнародна технічна допомога – 1850,0 |
| 1.2.7. Розробка з урахуванням міждисциплінарного підходу та принципів безперервності надання медичних послуг та впровадження маршруту пацієнта за напрямками: медична реабілітація, психічне здоров’я. | Створення структурованого маршруту для пацієнтів із чітким алгоритмом дій, який охоплює всі етапи – від первинного звернення, діагностики до реабілітації та підтримки психічного здоров’я, забезпечуючи послідовний і безперервний процес лікування | Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації Заклади охорони здоров’я Київської області Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Модернізовано 9 реабілітаційних відділень/центрів у лікарнях. 2. Відкрито 6 Центрів ментального здоров’я на базі ЦПМСД. 3. Розроблено та запроваджено маршрут пацієнта для спрощення доступу до реабілітаційних послуг та центрів ментального здоров’я. | 170000,0 | Обласний бюджет – 690630,7 Бюджети громад – 50000,0 | Міжнародна техдопомога – 140000,0 |
| 1.2.8. Розробка та впровадження алгоритму визначення груп ризику з метою профілактики і раннього виявлення неінфекційних та інфекційних захворювань. | Розробка алгоритмів та використання інноваційних методів для аналізу медичних даних, які дозволять автоматично визначати групи ризику для конкретних захворювань (cheek up) | Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації Заклади охорони здоров’я Київської області Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Визначено заклади охорони здоров’я для встановлення системи штучного інтелекту CAD4TB (для автоматичного аналізу цифрових рентгенівських знімків грудної клітки). 2. Оснащено сучасним діагностичним обладнанням для профілактичних оглядів 34 заклади охорони здоров’я. | - | Обласний бюджет - 217 179,7 | - |
| 1.2.9. Формування колективного імунітету населення Київської області шляхом проведення вакцинації згідно з календарем щеплень. | Забезпечення ефективної програми вакцинації населення Київської області | Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації Заклади охорони здоров’я Київської області Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Запроваджено «гарячу лінію» для консультацій щодо вакцинації. 2. Запроваджено програми стимулювання вакцинації серед вразливих груп населення. 3. Збільшено частку населення області, охопленого плановою імунізацією. 4. Закуплено 429 849 вакцін (ВПЛ) для жінок фертильного віку. | - | Обласний бюджет – 2800,0 Бюджети громад – 1700,0 | - |
| 1.2.10. Популяризація здорового способу життя серед населення через освітні та інформаційні кампанії за участі медичних закладів усіх рівнів. | Проведення на регулярній основі освітніх та інформаційних кампаній за участі медичних закладів усіх рівнів | Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації Заклади охорони здоров’я Київської області Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Проведен 230 тис. освітніх лекцій та семінарів у медичних закладах для пацієнтів, відвідувачів і медичного персоналу. 2. Створено call centers здоров’я у 100 % медичних закладах, де розміщуватимуться матеріали, плакати, брошури та відеоінформація про здоровий спосіб життя. | - | Обласний бюджет – 28000,0 Бюджети громад – 47000,0 | Міжнародна техдопомога – 39630,0 |
| Оперативна ціль 1.3. Підвищення рівня фізичної активності та здоров'я населення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Модернізація спортивної інфраструктури, забезпечення діяльності закладів фізичної культури. | Модернізація спортивної інфраструктури Київщини | Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) КОЦФЗН «Спорт для всіх» КЗ КОР «Київський регіональний Центр «Інваспорт» | 2025-2027 | 1. Відновлено не менше 5 об’єктів спортивної інфраструктури, що зазнали пошкоджень. 2. Модернізовано щонайменше 10 спортивних закладів шляхом оновлення обладнання та інвентаря. 3. Встановлено понад 10 одиниць нового спортивного обладнання (тренажери, майданчики, покриття тощо). 4. Створено не менше 20 безпечних зон активних просторів для тренувань. 5. Організовано щонайменше 30 спортивних заходів та змагань для популяризації активного способу життя. 6. Створено систему моніторингу стану спортивної інфраструктури для оперативного реагування на потреби. 7. Залучено не менше 2000 мешканців області до регулярних занять спортом завдяки покращенню умов. 8. Побудовано спортивно-оздоровчий комплекс Обухівської міської територіальної громади. 9. Побудовано трек для велосипедного спорту на території Боярської міської територіальної громади. 10. Побудовано бігові доріжки селищного стадіону у селищі Глеваха Фастівського району. 11. Побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям на території Тарасівського НВК в с. Тарасівка Броварського району. 12. Побудовано тенісний корт на стадіоні в селищі Велика Димерка Броварського району. | 57000,0 | Обласний бюджет – 367723,6 Бюджет громади – 20044,7 | Міжнародна техдопомога – 802000,0 |
| 1.3.2. Популяризація серед населення масового спорту та фізичної активності, залучення внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни до спортивної діяльності. | Розвиток масового спорту серед населення Київської області | Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації КОЦФЗН «Спорт для всіх» Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Створено спеціалізовану зону для масового спорту та реабілітації у Київської області. 2. Оснащено 10 спортивних об’єктів сучасним спортивним обладнанням. 3.Підготовлено 30 тренерів та інструкторів для роботи з ветеранами, ВПО та особами з інвалідністю. 4.Організовано не менше 500 групових та індивідуальних занять фізичною активністю. 5. Проведено не менше 100 спортивно-масових заходів та змагань. 6. Залучено не менше 1000 осіб (у тому числі ветеранів, ВПО, дітей та молоді) до реабілітаційних та спортивних заходів, програм. | 8000,0 (субвенція у 2025 році з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України») | Обласний бюджет – 87000,0 | - |
| 1.3.3. Створення умов для розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації. | Створення доступних умов для фізкультурно-спортивної реабілітації | Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) КОЦФЗН «Спорт для всіх» КЗ КОР «Київський регіональний Центр «Інваспорт» | 2025-2027 | 1. Створено не менше 10 спеціалізованих зон для фізкультурно-спортивної реабілітації у спортивних закладах області. 2. Підготовлено не менше 50 тренерів та інструкторів для роботи з ветеранами, ВПО та особами з інвалідністю. 3. Організовано групові та індивідуальні реабілітаційні заняття. 4. Проведено спортивно-реабілітаційні заходи та змагання. 5. Залучено не менше 1000 осіб до реабілітаційних програм. | - | Обласний бюджет 4500,0 | - |
| 1.3.4. Розвиток дитячо-юнацького та спорту вищих досягнень. | Вдосконалення та розвиток дитячо-юнацького та спорту вищих досягнень | Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації КОЦФЗН «Спорт для всіх» КЗ КОР «Центр олімпійської підготовки» КЗ КОР «Київська обласна дитячо-юнацька спортивна школа» КЗ КОР «Київська обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву «Промінь» з велосипедного спорту» КЗ КОР «Київська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» КЗ КОР «Київський регіональний Центр «Інваспорт» Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1.Створено 15 сучасних спортивних майданчиків. 2.Оснащено 10 спортивних закладів новим інвентарем та обладнанням для тренувань і змагань. 3.Підготовлено 50 тренерів і спортивних фахівців за сучасними методиками розвитку дитячо-юнацького спорту. 4.Організовано не менше 200 змагань та навчально-тренувальних зборів для спортсменів Київської області. 5.Залучено не менше 5000 дітей і підлітків до занять спортом у секціях та програмах розвитку. | - | Обласний бюджет 634000,0 | - |
| Оперативна ціль 1.4. Посилення інтеграції молодих людей та їх участі у різних сферах життєдіяльності |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Створення умов для розвитку та успішної самореалізації молоді, розширення можливостей для молоді регіону. | Підвищення компетентностей молоді в громадах шляхом навчання за напрямом «Менеджери грантових проєктів» | Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний молодіжний центр» ГО «YOUTH UP» Молодіжна рада при Київській обласній державній адміністрації | 2025-2027 | 1. Проведено навчання як грантових менеджерів 180 представників активної молоді регіону. 2. Реалізовано активною молоддю регіону не менше 60 ініціатив. | - | Обласний бюджет – 420,0 | - |
| 1.4.2. Покращення навичок молодих людей в різних сферах життєдіяльності, підвищення якості неформальної освіти для молоді. | Формування розуміння потреби у навчанні протягом життя «Діджитал-інструменти в молодіжній роботі» | Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний молодіжний центр» ГО «YOUTH UP» Молодіжна рада при Київській обласній державній адміністрації | 2025-2027 | 1. Проведено навчання 5 груп молодіжних працівників (по 25 осіб у кожній) із загальним охопленням 4500 людей за 3 роки. | - | Обласний бюджет – 447,5 | - |
|  | Популяризація стратегічного планування серед молоді та розвиток спільноти «громадських дослідників» | Неприбуткова Установа «Агенція регіонального розвитку Київської області» (за згодою) Експертно-консультаційний Центр з розвитку громад і територій (за згодою) | 2025-2027 | 1. Проведено 50 офлайн заходів у 50 територіальних громадах Київської області. 2. Підвищено рівень обізнаності сумарно 1 500 представників молоді Київської області. 3. Розроблено методологічні матеріали для проведення воркшопів та публічного поширення. | 4692,5 | - | - |
| 1.4.3. Розбудова і розвиток мережі закладів молодіжної інфраструктури (молодіжні центри, простори/хаби). | Підвищення рівня спроможності та якості діяльності молодіжних центрів та просторів | Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний молодіжний центр» ГО «YOUTH UP» ГО «Центр інноваційного, соціального, фізичного та інтелектуального розвитку «ПІПЛ.ЮА» ГО «Інститут соціальної трансформації» Молодіжна рада при Київській обласній державній адміністрації | 2025-2027 | 1. Проведено п’ятиденні навчальні заходи «Менеджмент молодіжних центрів та просторів» (по 30 учасників кожен) із загальним охопленням 6 000 людей за 3 роки. | - | Обласний бюджет – 431,0 | - |
|  | Створення молодіжних центрів для розвитку та соціальної інтеграції | Неприбуткова Установа «Агенція регіонального розвитку Київської області» (за згодою) Органи місцевого смоврядування Київської області (за згодою) Благодійний Фонд «Благомай» (за згодою) | 2025-2027 | 1. Створено 5 молодіжних центрів у громадах Київської області. 2. Облаштовано інклюзивний простір у кожному центрі, забезпечено необхідним обладнанням. 3. Організовано 10 навчальних програм, майстер-класів та тренінгів для дітей та молоді. 4. Реалізовано 7 волонтерських програм за участю молоді. 5. Підготовлено 5 молодіжних лідерів через спеціальні освітні програми. 6. Створено центр молодіжного лідерства, професійного розвитку та підприємницьких ініціатив та побудовано сучасний молодіжний простір на території Великодимерської громади. | - | Бюджети громад – 39000,0 | 1500,0 |
| 1.4.4. Покращення ментального здоров’я та соціальної згуртованості молоді, створення безпекового і інклюзивного середовища для молоді. | Тренінг «Ментальне здоров'я молоді» задля інтеграції, соціальної підтримки і згуртованісті молодих людей в громадах шляхом навчання молоді і фахівців по роботі з молоддю компетентностям щодо подолання викликів, які пов'язані з ментальним здоров’ям молоді | Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний молодіжний центр» ГО «YOUTH UP» ГО «Центр інноваційного, соціального, фізичного та інтелектуального розвитку «ПІПЛ.ЮА» Молодіжна рада при Київській обласній державній адміністрації | 2025-2027 | 1. Проведено навчання 90 представників активної молоді регіону, молодіжних працівників, фахівців, котрі працюють з молоддю в громадах, під час трьох комплексних навчальних заходів. | - | Обласний бюджет – 410,0 | - |
| Оперативана ціль 1.5. Забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх груп населення, зокрема з числа ветеранів та військовослужбовців ЗСУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Удосконалення системи соціальної підтримки та покращення матеріального становища Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. | Соціальна підтримка та покращення матеріального становища Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Управління ветеранської політики Київської обласної державної адміністрації Комунальна установа КОР «Київський обласний центр допомоги Захисникам України імені Баранова Віталія Анатолійовича» | 2025-2027 | 1. Виплачено адресну одноразову матеріальну допомогу 2700 Захисникам та Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. 2. Виплачено адресну щомісячну матеріальну допомогу 485 дітям, один з батьків якої загину/дитині-сироті. 3. Компенсовано 200 особам вартість лікарських засобів. 4. Надано 1900 особам інші послуги, спрямовані на підтримку матеріального становища. | - | Обласний бюджет – 210000,0 | - |
| 1.5.2. Створення умов для ефективної психологічної, професійної реабілітації, реадаптації та соціально-економічної реінтеграції ветеранів війни. | Сприяння у створенні мережі ветеранських просторів та центрів ветеранського розвитку | Управління ветеранської політики Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Створено 69 ветеранських просторів. | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | - |
| 1.5.3. Сприяння у поліпшенні житлових умов ветеранам війни та членам їх сімей. | Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення | Управління ветеранської політики Київської обласної державної адміністрації Міністерство у справах ветеранів України Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Поліпшено житлові умови 550 ветеранів війни та членів їх сімей. | 1500000,0 | - | - |
| 1.5.4. Створення умов для інтеграції, соціальної адаптації та підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО), забезпечення належних умов для їх життєдіяльності. | Забезпечення реалізації житлових прав внутрішньо переміщених осіб | Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Сформовано фонди житла соціального призна-чення, фонди житла для тимчасового проживання та забезпечення таким житлом ВПО. 2. Проведено реконструкцію наявних приміщень, а також переобладнання нежитлових приміщень на житлові для тимчасового проживання ВПО 3. Проведено реконструкцію гуртожитків 6 закладів освіти для проживання ВПО. 4. Виготовлено проєктну документацію для будівництва соціального житла на проєкти «Нове будівництво житлових будинків в с. Блиставиця Бучанського району Київської області» та «Нове будівництво житлових будинків в с. Мироцьке Бучанського району Київської області». | - | Обласний бюджет – 150000,0 Бюджети громад – 19797,0 | - |
| 1.5.5. Забезпечення доступності до базових соціальних послуг відповідно до оцінки потреб в громадах. | Підтримка в Київській області осіб з інвалідністю та мешканців, які належать до соціально-вразливої категорій населення | Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Надано щорічну разову адресну грошову допомогу 350 сім’ям осіб з інвалідністю, дітям з інвалідністю. 2. Надано щорічну адресну грошову допомогу 4197 мешканцям Київської області, які опинилися в складних життєвих обставинах та звернулися до депутатів Київської обласної ради. 3. Забезпечено щорічно реабілітаційними заходами 443 дитини з інвалідністю. | - | Обласний бюджет – 284 483,7 | - |
| 1.5.6. Забезпечення цифровізації системи надання послуг у сфері соціального захисту, впровадження системи електронного отримання документів та забезпечення можливості звернення за послугами у сфері соціального захисту через онлайн-сервіси. | Сприяння розширенню доступу громадян до електронних соціальних послуг, передбачених законодавством, з гарантією прозорості та недискримінаційності через Єдиний інформаційний склад соціальних сервісів (ЄІССС) шляхом проведення інформаційної кампанії з популяризації таких послуг і підвищення рівня кваліфікації фахівців, які беруть участь у їх наданні, зокрема в обробці звернень за допомогою відповідного програмного забезпечення. | Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації Центр соціальних служб Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Громадські організації/ благодійні фонди (за згодою) | 2025-2027 | 1. Кількість фахівців з соціальної роботи/соціальних працівників/соціальних робітників, які пройшли навчання – 300 осіб (щороку) | - | - | - |
| 1.5.7. Підтримка сімейних форм виховання, запобігання соціального сирітства. | Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) з метою покращення соціально-побутових умов вихованців | Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Придбано 20 транспортних засобів для ДБСТ. | - | Обласний бюджет – 35697,7 | - |
|  | Забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Придбано 15 нових житлових будинків для ДБСТ в області. | 106388,6 | Бюджети громад – 1063,9 | - |
|  | Покращення соціально-побутових умов для вихованців дитячих будинків сімейного типу Київської області та релокованих ДБСТ | Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Збільшено середню кількість вихованців в уже функціонуючих ДБСТ до 8 дітей. | - | - | Кошти неурядової громадської організації – 9 800,0 |
|  | Забезпечення оздоровчими та відпочинковими послугами вихованців дитячих будинків сімейного типу та біологічних дітей батьків-вихователів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку | Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Забезпечення оздоровчими та відпочинковими послугами 70 % вихованців ДБСТ та біологічних дітей батьків-вихователів. | - | Обласний бюджет - 24698,1 | - |
| 1.5.8. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія домашньому насильству і насильству за ознакою статі, торгівлі людьми. | Придбання та розміщення у державних установах інформаційної продукції щодо видів дискримінації, покарання за неї та засобів правового захисту, різних форм насильства, у тому числі за ознакою статі, її наслідків та можливих способів захисту осіб, які постраждали від насильства, а також попередження насильства та надання допомоги постраждалим від гендерного насильства. | Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Забезпечення 69 територіальних громад Київської області 7,5 тис примірників друкованих матеріалів, у тому числі для розміщення у громадських місцях. 2. Підвищено рівень поінформованості 80 % населення області з питань протидії гендерно зумовленому насильству в умовах конфліктів та у постконфліктний період. | - | Обласний бюджет – 272,4 | - |
|  | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань протидії гендерно зумовленому насильству, у тому числі сексуальному насильству, в умовах конфліктів та у постконфліктний період, формування активної громадянської позиції населення щодо реагування на випадки гендерно зумовленого насильства, залучення юнаків та чоловіків до організації заходів із запобігання та протидії насильству. | Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Охоплено інформаційно-просвітницькою кампанією понад 122 тис. осіб. | - | Обласний бюджет – 196,5 | - |
|  | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, учнівської/студентської молоді щодо роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у державних та недержавних інституціях | Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Охоплено інформаційно-просвітницькими заходами понад 122 тис. осіб. | - | Обласний бюджет – 196,5 | - |
| 1.5.9. Створення безбарʼєрного середовища для всіх груп населення в територіальних громадах, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими. | Забезпечення безбар’єрного простору та доступності на територіях Київщини | Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації Представники Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Керівник «Спілки громадських організацій осіб з інвалідністю Києва» Консультант з облаштування житла громадської організації «Всеукраїнське об’єднання осіб з інвалідністю «Група активної реабілітації» | 2025-2027 | 1. Розроблено документацію для забезпечення безбар'єрності 50 об'єктів. 2. Облаштовано 40 закладів КОР засобами безбар'єрності. 3. Здійснено благоустрій 10 територій (облаштовано безбар’єрних маршрутів) відповідно до вимог безбар'єрності. | 500725,0 | Обласний бюджет -501427,0 Бюджети громад – 199448,0 | - |
|  | Підвищення якості життя населення і забезпечення доступу до безпечного, інклюзивного та екологічного громадського простору шляхом створення урбан-парків у територіальаних громадах Київської області | Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації Управління молоді та спотру Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Облаштовано 23 урбан-парки. | Відповідно до бюджетних призначень | Відповідно до бюджетних призначень | - |
| 1.6. Сприяння культурному та духовному розвитку людини, створення можливостей для її творчого самовираження і самореалізації |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.Формування оптимальної та інклюзивної мережі закладів культури територіальних громад Київщини. | Розвиток культурно-мистецьких закладів «Культура для всіх: оптимізація та інклюзія» | Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Відновлено, відремонтовано, модернізовано 15 закладів культури. 2.Створено 5 Центрів культурних послуг. 3.Оновлено меблі та інвентар у 15 закладах культури | - | Обласний бюджет – 40000,0 Бюджети громад – 117000,0 | Міжнародна техдопомога, грантові кошти – 40000,0 |
| 1.6.2. Модернізація бібліотек, запровадження нових інформаційно-бібліотечних послуг, забезпечення цифровізації надання культурних послуг. | Модернізація публічних бібліотек «Бібліотека майбутнього: Інновації та доступність» | Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Проведено ремонт 7 пошкоджених бібліотечних закладів. 2. Створено сучасну систему інформаційно-бібліотечного обслуговування населення області на основі використання можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 3. Комп’ютеризовано та модернізовано діяльність Інтернет-центрів у 7 бібліотеках. | - | Бюджети громад - 85600,0 | Грантові кошти, міжнародна техдопомога |
| 1.6.3. Збереження, відновлення та популяризація пам’яток культурної спадщини. | Виявлення, фіксація та збереження елементів нематеріальної культурної спадщини | Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Проведено фіксацію 7 елементів нематеріальної культурної спадщини. 2. Проведено 6 семінарів для фахівців з питань збереження нематеріальної культурної спадщини. 3. Проведено виставки майстрів народного мистецтва «Містечко майстрів» - 150. | - | Обласний бюджет – 1065,0 | - |
|  | Паспортизація об’єктів нерухомої культурної спадщини Київської області «Культурна спадщина Київщини: облік та збереження». | Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Виготовлено не менше 200 комплектів облікової документації на пам’ятки Київської області. 2. Занесено до Державного реєстру 150 нерухомих пам’яток України. 3. Здійснено облік земель історико-культурного призначення та пам’яток архітектури Київської області. | - | Обласний бюджет – 30000,0 Бюджети громад – 3000,0 | - |
|  | Будівництво Музейно-туристичного комплексу «Білгород-Київський» | Білогородська сільська рада (за згодою) | 2025-2027 | 1. Побудовано та облаштовано музейний комплекс. | - | Бюджет громад – 700,0 | - |
| 1.6.4. Створення належних умов для зберігання, примноження та використання документів Національного архівного фонду, які є частиною світової та національної культурної спадщини. | Захист документальної спадщини як запоруки збереження національної ідентичності та державності | Державний архів Київської області | 2025-2027 | 1. Побудовано сучасну будівлю для зберігання документів Національного архівного фонду. 2.Забезпечено збереженість оригіналів 2471969 документів Національного архівного фонду. 3. Перевірено документів Національного архівного фонду щодо їх наявності, фізичного стану і руху – 39328 од.зб. 4.Відреставровано 27586 документів. 5. Прийнято на державне збергіання справ в процесі ініціативного документування подій воєнного часу – 1230 од.зб. 6. Виготовлено оригінал-макет для видання альбому «Карти і плани Київщини ХVІІІ-початку ХХ століття» із фондів Державного архіву. | - | Обласний бюджет – 25990,8 | - |
| Стратегічна ціль 2. Створення безпечних та комфортних умов для життя |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2.1. Розвиток сектору безпеки та оборони |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Підвищення обороноздатності. | Забезпечення обороноздатності Київщини | Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Забезпечено матеріально технічними ресурсами військові формування, які дислокуються та розміщені на території Київської області. | - | Обласний бюджет – 1260000,0 Бюджети громад – 200000,0 | - |
|  | Забезпечення підготовки громадян Київської області до національного спротиву | Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Київської обласної державної адміністрації КЗ КОР «Київський обласний центр підготовки населення до національного спротиву» | 2025-2027 | 1. Забезпечено проведення курсів базової підготовки. 2. Забезпечено проведення одноденних курсів. 3. Забезпечено діяльність та утримання Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр підготовки населення до національного спротиву». | - | Обласний бюджет – 23 854,14 | - |
| 2.1.2. Посилення системи цивільного захисту населення, зокрема шляхом збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням принципів інклюзивності та безбар'єрності, забезпечення функціонування територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення. | Модернізація автоматизованої системи оповіщення Київської області | Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Закуплено основне обладнання територіальної (місцевої) автоматизованої системи централізованого оповіщення та програмного забезпечення. 2. Проведено роботи з монтажу обладнання та інтеграції територіальної (місцевої) автоматизованої системи централізованого оповіщення в загальнодержавну автоматизовану систему централізованого оповіщення. 3. Цифровізовано процеси оповіщення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також населення. | - | Обласний бюджет – 164992,2 Бюджет громад – 2874,8 | - |
|  | Створення захищеного середовища для цивільного населення | Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Київської обласної державної адміністрації Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Збільшено на 142 од. та розпочато будівництво 15 од. фонду захисних споруд цивільного захисту публічного доступу, які розташовуються на загальнодоступній території та доступ до яких забезпечено для всіх категорій населення з урахуванням вимог безбар’єрності, зокрема, один з них в межах програми Ukraine Facility. 2. Забезпечено укриттями 51 % населення Київщини. | 473508,1 | Обласний бюджет – 124465,8 Бюджет громад – 128025,3 | 231068,1 |
|  | Оперативне реагування на надзвичайні ситуації і події на воді, які виникають поза межами зон відповідальності та зон дій рятувальних станцій | Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Київської обласної державної адміністрації Комунальна рятувально-водолазна служба «Київська обласна служба порятунку» | 2025-2027 | 1. Здійснено матеріально-технічне забезпечення та утримання Комунально рятувально-водолазної служби «Київська обласна служба порятунку». 2. Залучено підрозділи Комунальної рятувально-водолазної служби «Київська обласна служба порятунку» до ліквідації нещасних випадків та подій на воді, а також до забезпечення безпеки при проведенні культурно-масових заходів на водних об’єктах. | - | Обласний бюджет – 77 099,76 | - |
| 2.1.3. Створення безпекових умов на вулицях, дорогах, у громадських місцях, а також у закладах загальної середньої освіти. | Вдосконалення, модернізація та обслуговування інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області | Апарат Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Інститут соціально-економічного розвитку Київської області» | 2025-2027 | 1. Модернізовано інтегровану систему відеоспостереження та відеоаналітики Київської області – створено 7 додаткових вузлів спостереження на дорогах області, на яких розміщено 35 камер відеоспостереження. Обслуговування та ремонт наявних вузлів інтегрованої системи відеоспостереження. 2. Побудовано оптичну мережу передачі даних у зоні відчуження Чорнобильської АЕС для вузлів відеоспостереження та забезпеченно сталий зв҆язок силам оборони | - | Обласний бюджет – 170000,0 | - |
|  | Захист життя, здоров’я та майна громадян від злочинних посягань, протидія правопорушень, протидія терористичним проявам, безпека дорожнього руху | Головне управління Національної поліції в Київській області, підрозділи Головного управління національної поліції в Київській області, Управління патрульної поліції в Київській області, Управління державної охорони України, Головне управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, Київська обласна прокуратура, Територіальне управління БЕБ у Київській області, Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Здійснено матеріально-технічне забезпечення Головного управління та підрозділів Національної поліції в Київській області, Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, Київської обласної прокуратури, Управління державної охорони України, Територіального управління БЄБ у Київській області. 2. Придбанно автомобілі підвищеної прохідності, спеціалізований броньований мікроавтобус, спеціалізований автомобільний транспорт, для забезпечення оперативного реагування на правопорушення. 3. Придбано апаратно-програмний комплекс для підвищення ефективності оперативно-розшукової діяльності. | - | Обласний бюджет – 141320,0 | - |
|  | Впровадження у використання дронів для контролю правопорядку, моніторингу масових заходів, пошуку зниклих людей та боротьби з нелегальними звалищами та вирубкою лісів. | Головне управління Національної поліції в Київській області Територіальні підрозділи Головного управління національної поліції в Київській області Управління патрульної поліції в Київській області Управління поліції охорони в Київській області Навчальні заклади системи МВС Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) ГО «Українська асоціація операторів безпілотних апаратів» Бізнес та підприємці | 2025-2027 | 1. Створено спеціалізований дрон-підрозділ у структурі Головного управління національної поліції в Київській області, оснащений сучасними безпілотними комплексами, закуплено 21 дрон (по 3 од. для кожного району області). 2. Створено єдиний координаційний центр з системою аналітики та відеомоніторингу з дронів для оперативного контролю за безпе-кою у громадах. 3. Підготовлено та навчено не менше 70 поліцейських операторів для управління дронами та аналізу отриманих даних. 4. Проведено 200 патрулювань із використанням дронів у місцях підвищеного ризику (критична інфраструктура, місця масового скупчення людей, небезпечні дорожні ділянки). 5. Встановлено систему швидкого реагування поліції на виявлені дронами правопорушення – час реагування скорочено на 30–40%. 6. Підготовлено інформаційні звіти та аналітичні матеріали на основі аеророзвідки – 100 звітів на рік. 7. Забезпечено оснащення системою дрон-спостереження для моніторингу правопорушень у навчальних закладах у межах проєкту у 50 школах та закладах освіти. 8. Для оптимізації контролю за дорожнім рухом – проведено 500 годин аероспостереження над аварійно небезпечними ділянками. 9. Запроваджено систему онлайн-сповіщення та інтеграції даних із відеонаглядом області, що дозволяє в режимі реального часу передавати інформацію в диспетчерський центр поліції. 10. Зменшено кількість кримінальних правопорушень та адміністративних правопорушень у зонах патрулювання – очікуване зниження на 15–20% за перший рік реалізації проєкту. | 12 500,0 | Обласний бюджет – 11 500,0 | Міжнарод-на техдопомога – 3 000,0 |
| 2.1.4. Утворення у територіальних громадах центрів безпеки (з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги). | Розвиток мережі пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони | Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Київської обласної державної адміністрації Головне управління ДСНС України у Київській області | 2025-2027 | 1. Побудовано 9 спеціалізованих будівель (пожежного депо, центру безпеки) для розміщення персоналу та техніки. 2. Проведено реконструкцію та модернізацію 56 будівель існуючих пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони. | - | Бюджети громад – 360000,0 | - |
| 2.1.5. Гуманітарне розмінування та ревіталізація територій Київської області від воєнних забруднень. | Розмінування територій та ліквідація інших небезпек, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, ревіталізація | Головне управління ДСНС України у Київській області Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України Головне управління національної поліції України в Київській області Збройні Сили України Державна спеціальна служба транспорту України Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації Районні державні адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Проведено обстеження, очищення (розмінування) території Київської області від вибухонебезпечних предметів підрозділами ДСНС відповідно до планових робіт та звернень. (на 2025 рік підрозділами ДСНС заплановано обстеження 2866,06 га земель с/г призначення, 95,4 га, акваторії, 64,63 км лісовіх доріг). 2. Проведено навчання населення ризикам, пов’язаним з поводження із вибухонебезпечними предметами. | У межах бюджетних призначень | - | - |
| Оперативна ціль 2.2. Поліпшення дорожньої мережі та покращення транспортного сполучення населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Київської області та штучних споруд на них. | Відновлення та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та мостових споруд на них – 150,1/887,4 км/пог.м. 2. Проведено будівництво дороги села Копачів-Глеваха-Підгірці в Обухівській територіальній громаді. 3. Забезпечено експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення – ліквідовано 885 тис. кв. м вибоїн асфальтобетонного покриття. | 2722467,1 | Обласний бюджет –721300,0 Бюджети громад – 302200,0 | - |
|  | Будівництво, відновлення та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури вулиць та доріг комунальної власності Київської області | Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Розроблено проектно-кошторисну документацію. 2. Будівництво доріг, транспортних розв’язок, мостів, ремонт доріг комунальної власності – 7,853 км. 3. Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття населених пуктів Томашівської, Боярської, Білоцерківської, Великодимерської територіальних громад. | 325000,0 | Обласний бюджет – 128588,0 Бюджети громад – 71235,6 | 78088,5 |
| 2.2.2. Забезпечення безпеки дорожнього руху пішоходів шляхом освітлення пішохідних переходів на дорогах Київщини з використанням новітніх технологій. | Забезпечення освітлення пішохідних переходів на дорогах загального користування місцевого значення Київської області | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Встановлено додаткові опори, світильники, джерела безперебійного живлення – 6 од. | - | Обласний бюджет – 2250,0 | - |
|  | Будівництво ліній вуличного освітлення, заміна пошкоджених та застарілих ліхтарів, освітлювальної арматури, будівництво островків безпеки, пішохідних зон, встановлення світлофорів на дорогах комунальної власності Київської області | Органи місцевого самоврядування (за згодою) Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Забезпечено ефективне вуличне освітлення в населених пунктах Фастівської, Великодимерської територіальних громад. 2. Побудовано островки безпеки, пішоходні зони встановлено світлофори в населених пунктах Великодимерської територіальної громади | - | Бюджети громад – 67000,0 | - |
| 2.2.3. Забезпечення якісних, безпечних та доступних пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування. | Запровадження альтернативної форми оплати проїзду на автобусних маршрутах загального користування | Управління транспортної інфраструктури Перевізники, що працюють на приміських та міжміських маршрутах загального користування Київської області | 2025-2027 | 1. Впроваджено альтернативну форму оплати проїзду на всіх приміських та міжміських маршрутах загального користування | - | - | - |
| 2.2.4. Розвиток громадського транспорту та велосипедної інфраструктури. | Сприяння розвитку велосипедного руху | Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Реалізовано проєкт будівництва велосипедних доріжок «Велосипедом до школи» у Боярській міській громаді. 2. Розроблено проєкти велосипедних туристичних маршрутів відповідно до проєкту «Долина двох рік» на території Боярської міської громади. | - | Бюджети громад – 5200,0 | Грантові кошти – 42560,0 |
| 2.2.5. Сприяння реалізації проєктів, спрямованих на покращення транспортної доступності в області, зокрема в пристоличних громадах. | Будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на км 15+390 автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ – Одеса, Київська область | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області Проектна організація ТОВ «Міжнародний проектний інститут» | 2025-2026 | 1. Завершено корегування проектної документації, проходження експертизи та отримання позитивного висновку. 2. Виконано роботи з будівництва транспортної розв’язки у вигляді півкільця, що включає в себе шляхопровід через автомобільну дорогу М-05 Київ-Одеса та односмугові з’їзд та виїзд з півкільця на основну дорогу | - | - | Буде визначено ПКД (планується реалізувати в рамках впровадження Фінансової угоди «Транспортний зв'язок в Україні – Фаза I» між Україною та ЄІБ) |
|  | Будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на км 21+847 автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ – Одеса, Київська область | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області Проектна організація ТОВ «Міжнародний проектний інститут» Підрядна організація «Автомагістраль-Південь» | 2025-2026 роки | 1 Виконано роботи з будівництва транспортної розв’язки з естакадою довжиною 154,06 м із з’їздами до м.Боярка та с.Віта-Поштова. 2. Влаштовано з’їзди та виїзди на Національне військове меморіальне кладовище. 3.Влаштовано шляхопровід тунельного типу довжиною 38,4 м. | 447769,8 | - | - |
|  | Будівництво транспортного тунелю під залізничними коліями та будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги Т-10-12 Київ-Боярка до автомобільної дороги О101317 Тарасівка-Круглик-Хотів з проходженням через м.Боярка та с.Тарасівка Київської області | Боярська міська рада (за згодою) | 2025-2027 | 1. Проведено будівництво транспортного тунелю під залізничними коліями та під’їзними шляхами з улаштуванням захисного екрану з металевих труб біля залізничної станції «Тарасівка». 2. Проведено будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги Т-10-12 Київ-Боярка до автомобільної дороги О101317 Тарасівка-Круглик-Хотів з проходженням через м.Боярка та с.Тарасівка Київської області. | 1050000,0 | - | - |
|  | Будівництво транспортної роз’язки (шляхопровід) через залізничні колії по вул. Вокзальній в м. Буча Київської області | Бучанська міська рада (за згодою) | 2026-2027 роки | 1. Виконано роботи з будівництва шляхопроводу в одному рівні біля залізничної станції «Буча» довжиною 333 м. | 555200,0 | Бюджет громади – 164800,0 |  |
|  | Будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на км 21+767 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ – Чоп, Київська область | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області Проектна організація ТОВ «Міжнародний проектний інститут» | 2025-2026 роки | Виконано роботи з будівництва транспортної розв’язки з двома естакадами довжиною 235 м та 187 м. 2.Влашовано два з’їзди до с.Стоянка та с.Гнатівка. | - | - | 236 567,6 (планується реалізувати в рамках впровадження Фінансової угоди «Транспортний зв'язок в Україні – Фаза I» між Україною та Європейським інвестиційним банком.) |
|  | Реконструкція привокзальної площі з будівництвом автостанції у м. Фастів | Фастівська міська рада (за згодою) | 2025-2027 | 1. Розроблено проєктно-кошторисну документацію. 2. Проведено реконструкцію. | 80000,0 | Бюджет громади – 20000,0 | 100000,0 |
|  | Сприяння реалізації проєкту «TRANSPORTATION MASTER PLAN IN KYIV REGION», підготовленого спільно з Республікою Корея | Управління транспортної інфраструктури Київської обласної державної адміністрації Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Опрацьовано механізм реалізації плану покращення транспортної доступності в Київській області. 2. Підготовлено проєкт обласної цільової програми щодо покращення транспортної доступності в Київській області. 3. Здійснено пошук інвесторів для реалізації заходів у рамках обласної цільової програми щодо покращення транспортної доступності в Київській області. | - | - | - |
|  | Розвиток та популяризація залізничного транспорту як альтернативи автобусним пасажирським перевезенням в пристоличних громадах Київської області | Управління транспортної інфраструктури Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Проведено аналіз потреб пристоличних територіальних громад Київської області в розвитку залізничного сполучення. 2. Проведено консультації з АТ «Укрзалізниця» та органами місцевого самоврядування, що входять до складу Київської агломерації, щодо розвитку мережі залізничних станцій. 3. Підготовлено та подано пропозиції до АТ «Укрзалізниця» щодо внесення змін до розкладів швидкісних потягів. | - | - | - |
| Оперативна ціль 2.3. Підвищення енергетичної безпеки шляхом впровадження розподіленої генерації та доступність якісних житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Розвиток розподіленої генерації електричної енергії (зокрема когенераційні установки) та стимулювання впровадження проєктів на основі відновлюваних джерел енергії. | Забезпечення безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства у разі аварійного відключення від електроживлення | Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Встановлено 48 когенераційних установок. 2. Встановлено 69 сонячних електростанцій. 3. Переведено 9 котелень на альтернативні види палива. | - | Обласний бюджет – 25000,0 Бюджет громади – 25000,0 | - |
| 2.3.2. Формування системи енергоменеджменту на рівні територіальних громад та області. | Управління ефективністю споживання енергоресурсів у громадах | Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Впроваджено системи муніципального енергоменеджменту в 42 громадах області. 2. Зменшено енергоспоживання в будівлях бюджетної сфери на 10 %. 3. Розроблено енергетичні плани 69 громад області. | - | - | - |
| 2.3.3. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громад. | Забезпечення населення області якісною питною водою, централізованим водопостачанням та водовідведенням | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Частка населення, забезпеченого централізованим водовідведенням, – 51,4 %; 2. Частка населення, забезпеченого централізованим водопостачанням, – 75,5 %; 3. Скорочено невиробничі втрати води і витоків до 10%. | - | Обласний бюджет – 313863,1 Бюджет громади – 31386,3 | - |
| 2.3.4. Сприяння захисту об’єктів енергетичного сектору області. | Координація виконання робіт із захисту об’єктів енергетичного сектору області | Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Стан інженерного захисту – 100 %. 2. Забезпечено на 100 % захист повітряного простору над об’єктами енергетичної інфраструктури. | - | - | - |
| Оперативна ціль 2.4. Захист та відновлення навколишнього природного середовища, адаптації до зміни клімату |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Ефективне управління відходами, у т. ч. відходами, що утворилися у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій. | Розроблення регіонального плану управління відходами та проєктів на будівництво, реконструкцію і рекультивацію об’єктів управління відходами | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Розроблено регіональний план управління відходами у Київській області до 2033 року 2.Виготовлено, відкореговано проектно-кошторисну документацію на будівництво, реконструкцію, рекультивацію 9 об’єктів управління відходами. | - | Обласний бюджет – 30000,0 | - |
| 2.4.2. Забезпечення здійснення моніторингу довкілля. | Обслуговування автоматизованих пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря у Київській області | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Проведено повірку, калібрування вимірювальних приладів. 2. Проведено ремонт та/або заміну обладнання на 16 пунктах спостереження, у т.ч. заміну комплектуючих та розхідних матеріалів. 3. Забезпечено передачу даних в режимі 24/7. | - | Обласний бюджет – 19500,0 | - |
| 2.4.3. Збереження та відновлення збалансованого розвитку екосистем та адаптації до зміни клімату. | Створення, забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації Землевласники земельних ділянок, у межах яких розташовані території та об’єкти природно-заповідного фонду | 2025-2027 | 1. Створено (оголошено) 10 нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. 2. Забезпечено організацію встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 3.Проведено щорічно 5 заходів щодо еколого-просвітницької діяльності. | - | Обласний бюджет – 9000,0 | - |
|  | Створення міжнародного біосферного резервату «Центральне Полісся» на базі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника | Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник КП Регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський» | 2025-2027 | 1. Підготовлено номінаційну форму біосферного резервату ЮНЕСКО «Центральне Полісся»та направлено на розгляд до секретаріату Програми «Людина і біосфера» ЮНЕСКО. | - | - | - |
| 2.4.4. Покращення екологічного та технічного стану водних об’єктів, захист територій і населених пунктів від шкідливої дії вод. | Відновлення гідротехнічних споруд, зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1.Розроблено проєктно-кошторисну документацію та виконано роботи з відновлення працездатності 7 од. руслових шлюзів-регуляторів. | - | Обласний бюджет – 20000,0 | - |
|  | Регулювання та розчищення русел річок і водойм з метою захисту від шкідливої дії вод | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації проєктні організації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Розчищено 11 водних об’єктів. | 72300,0 | Обласний бюджет – 26900,0 Бюджети громад – 11000,0 | - |
| 2.4.5. Проведення меліоративних заходів. | Реалізація природоохоронних заходів на водних об'єктах | Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у м. Києві та Київській області | 2025-2027 | 1. Проведення меліоративних робіт природних нерестовищ, розчищення проходів для плідників та скату молоді риб, у тому числі в руслах малих річок, 10 га | - | - | Кошти суб’єктів господарювання, установ та організацій – 96,0 |
| 2.4.6. Ефективне управління лісовими ресурсами та стимулювання заходів із створення лісів. | Забезпечення функціонування та відкриття нових пунктів спостереження за пожежами (телевізійних систем спостереження) | Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» | 2025-2027 | 1. Встановлено 6 спостережних веж (щогли). 2. Модернізовано та укомплектовано 3 пункти телевізійних систем спостереження. 3. Встановлено 4 камери відеонагляду за лісовими масивами. | - | - | Кошти суб’єктів господарювання, установ та організацій – 3350,0 |
| Стратегічна ціль 3. Посилення економічної стійкості та конкурентноспроможності регіону |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 3.1. Сприяння розвитку бізнесу та залученню інвестицій |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Підвищення інвестиційної привабливості регіону та територіальних громад, популяризація їх інвестиційних можливостей. | Створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційної діяльності | Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Забезпечено представлення інвестиційного потенціалу Київської області у закордонних, міжнародних, національних та регіональних іміджевих заходах (виставках, ярмарках тощо). 2. Забезпечено супроводження інтерактивного порталу інвестиційних можливостей Київської області. 3. Створено каталог об’єктів державної та комунальної власності, перспективних для залучення інвестицій. 4. Оновлено інвестиційний паспорт Київської області / інвестиційні паспорти територіальних громад. | - | Обласний бюджет – 82,5 | - |
| 3.1.2. Сприяння розвитку індустріальних парків, промислових зон. | Стимулювання розвитку інфраструктури індустріальних парків та промислових зон | Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Надано компенсацію витрат на оплату робіт з виготовлення проектної та проектно-кошторисної документації, необхідної для облаштування індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – не менше 6 індустріальним паркам. 2. Проведено щорічний Форум індустріальних парків. 3. Внесено в Реєстр індустріальних (промислових) парків не менше 4-х нових індустріальних парків на території Київської області. | - | Обласний бюджет – 30000,0 | - |
| 3.1.3. Підтримка діяльності малого та середнього бізнесу. | Створення сприятливих умов для активізації та розвитку підприємництва, у тому числі шляхом полегшення доступу до фінансово-кредитних ресурсів | Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації Фонд розвитку підприємництва (за згодою) Неприбуткова установа «Агенція регіонального розвитку Київської області» (за згодою) | 2025-2027 | 1. Надано додаткове відшкодування (компенсацію) частини відсотків шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки до рівня 0 % річних за наданими уповноваженими банками кредитами суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9 %» щорічно не менше 150 суб’єктам малого та середнього бізнесу. 2. Створено не менше 1500 нових робочих місць. 3. Збільшено кількість субʼєктів господарювання не менше, ніж на 5 % щорічно. 4. Забезпечено проведення щорічно не менше 20 заходів для представників бізнесу Київщини та інших зацікавлених суб’єктів регіонального розвитку з метою вирішення проблемних питань їх розвитку. | - | Обласний бюджет – 60 000,0 | - |
| 3.1.4. Сприяння реалізації експортного потенціалу підприємств. | Забезпечення підтримки експортерів області | Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» | 2025-2027 | 1. Надано часткове відшкодування витрат за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності (патент або свідоцтво), 90 суб’єктам господарювання 2. Забезпечено інформаційно-консультаційну підтримку та сприяння встановленню співпраці регіональних підприємств-експортерів з потенційними закордонними діловими партнерами | - | Обласний бюджет – 3000,0 | - |
| 3.1.5. Сприяння діяльності виробників крафтової та локальної продукції. | Просування та популяризація крафтової та локальної продукції завдяки діяльності платформ у форматі «бізнес-наука-влада -громадськість» | Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації Інститут продовольчих ресурсів НААН України Національний університет харчових технологій | 2025-2027 | 1. Підтримано проведення 10 заходів (конференцій, форумів, виставок продукції) за участі локальних та крафтових суб’єктів МСП у форматі «бізнес-наука-влада -громадськість». | - | Обласний бюджет – 250,0 | - |
| 3.1.6. Сприяння цифровій трансформації малого та середнього підприємництва. | Підтримка проєктів, спрямованих на цифрову трансформацію суб’єктів малого та середнього підприємництва | Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. У заходах, щодо популяризації Індустрії 4.0 та 5.0 взяли участь щонайменше 200 представників МСП. 2. До участі в навчальних програмах, спрямованих на формування нових компетенцій персоналу з впровадження цифрових технологій, залучено щонайменше 100 представників МСП. | - | Обласний бюджет – 1500,0 | - |
| 3.1.7. Підтримка впровадження інноваційних технологій переробки відходів на засадах циркулярної економіки. | Забезпечення участі підприємств та організацій Київщини в проєкті Програми Горизонт Європа «Regional Innovation Valleys for Circular economy» (RIVCircular) з використанням каскадного фінансування | Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації Інститут продовольчих ресурсів НААН України Національний університет харчових технологій Білоцерківський національний аграрний університет | 2025-2027 | 1. У заходах проєкту взяли участь щонайменше 17 заінтересованих підприємств та організацій Київщини. 2. Профінансовано українських учасників проєктів, які перемогли в конкурсах в 5-ти сферах циркулярної економіки, відповідно до укладених грантових договорів в рамках проєкту. | - | Обласний бюджет – 47 452,2 | Грантові кошти – 47 452,2 |
| 3.1.8. Підтримка аграрного сектору шляхом сприяння розвитку насінництва, племінного скотарства, підтримки виробників харчових продуктів. | Реалізація заходів, спрямованих на розвиток сільського господарства Київської області | Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Кількість закуплених суб’єктами господарювання племінних телиць, нетелей, корів, вартість яких частково відшкодована, – 600 голів. 2. Кількість придбаних фізичними особами установок індивідуального доїння, вартість яких частково відшкодована, – 36 од. 3. Придбане суб’єктами господарювання сертифіковане насіння нішевих зернових та зернобобових сільськогосподарських культур, вартість якого частково відшкодована, – 616191,0 кг. 4. Придбане суб’єктами господарювання сертифіковане насіння нішевих технічних сільськогосподарських культур, вартість якого частково відшкодована, – 79920,0 кг. 5. Придбані суб’єктами господарювання основні засоби для переробки сільськогосподарської продукції, вартість яких частково відшкодована, – 60 од. основних засобів. | - | Обласний бюджет – 47 424,0 | - |
| 3.1.9. Підготовка, перекваліфікація ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб, жінок, людей старшого віку відповідно до актуальних потреб ринку праці. | Організація навчання учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, жінок та людей старшого віку | Київський обласний центр зайнятості Білоцерківська, Бориспільська, Бучанська, Броварська, Вишгородська, Обухівська, Фастівська філії Київського обласного центру зайнятості Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості Заклади професійно-технічної освіти Громадські організації (ветеранські, ВПО) Роботодавці | 2025-2027 | 1. Кількість учасників бойових дій, які пройшли професійне навчання в Центрах професійно-технічної освіти Державно Ї служби зайнятості – щорічно 35 осіб. 2. Кількість жінок, які пройшли професійне навчання у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені, – 30 жінок на рік 3. Кількість виданих ваучерів на навчання для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці – 1420 ваучерів (у тому числі 1100 людей старшого віку) на рік. 4. Кількість зареєстрованих безробітних, для яких організовано професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, – 1330 осіб на рік. 5. Кількість організованих інформаційно-консультативних локацій на території громад регіону – понад 70 локацій. 6. Підписано меморандуми про співпрацю із закладами освіти, роботодавцями, органами місцевого самврядування. | - | - | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття – 89061,5 |
|  | Розробка та реалізація Комплексної програми з професійної підготовки фахівців технічних спеціальностей для аграрного сектору економіки на 2025-2027 роки | Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Укладено трьохсторонній договір між закладами освіти, КОДА та Донором угоди про фінансування підготовки фахівців технічних спеціальностей для аграрного сектору економіки. 2. Укладено трьохсторонній договір між підприємствами АПК, закладами освіти та КОДА про надання бази практики відповідно до фахового напрямку. 3. Укладено угоду між КОДА та підприємствами АПК, що виявили бажання працевлаштувати осіб, що закінчили підготовку за програмою. 4. Проведено відбір учасників програми та їх навчання з проходженням виробничої практики на підприємствах АПК Київської області. | - | - | Міжнародна техдопомога – 15000,0 |
| Оперативна ціль 3.2. Розвиток інноваційно орієнтованих галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Оновлення напрямів смарт-спеціалізації шляхом продовження процесу підприємницького відкриття та підвищення ефективності взаємодії стейкхолдерів у форматі «бізнес-наука-влада-громадськість». | Оновлення напрямів смарт-спеціалізації та розроблення Стратегії смарт-спеціалізації Київської області | Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Проведено 10 круглих столів та воркшопів для пошуку нових інноваційних напрямів розвитку задля оновлення напрямів смарт-спеціалізації. 2. Залучено до розроблення проєкту Стратегії смарт-спеціалізації 600 стейкхолдерів зі сфер бізнесу, науки, влади, громадськості. | - | Обласний бюджет – 1000,0 | - |
| 3.2.2. Сприяння реалізації інноваційних проєктів, спрямованих на розвиток пріоритетних видів діяльності у сферах смарт-спеціалізації. | Розроблення Концепції створення наукового парку на базі Білоцерківського національного аграрного університету | Білоцерківський національний аграрний університет Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Концепцію створення наукового парку на базі Білоцерківського національного аграрного університету розроблено | - | 1000,0 | 200,0 |
|  | Сприяння розвитку екосистеми інновацій для забезпечення стійкого та сталого виробництва харчових продуктів | Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації Інститут продовольчих ресурсів НААН України Національний університет харчових технологій Білоцерківський національний аграрний університет | 2025-2027 | 1. Розроблено регіональну продовольчу політику, визначено механізми її реалізації. | - | 200,0 | 300,0 |
| 3.2.3. Підтримка участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у Програмах ЄС (Горизонт Європа, Interreg та інших). | Посилення спроможностей малого та середнього підприємництва області через інтеграцію в європейські програми та обмін досвідом. | Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Проведено 15 інформаційних заходів. 2. Залучено 1500 представників МСП до інформаційних заходів. 3. Підтримано участь 3-х підприємств МСП в міжнародних консорціумах. | - | - | - |
| 3.2.4. Сприяння розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва, кластерних ініціатив. | Сприяння створенню і розвитку кластерів в пріоритетних сферах смарт-спеціалізації та високотехнологічних секторах, спираючись на наукову базу Києва та промисловий потенціал Київщини | Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Проведено 18 інформаційних заходів для МСП щодо участі в міжрегіональних та міжнародних заходах. | - | Обласний бюджет – 200,0 | - |
| Оперативна ціль 3.3. Розвиток туристичного потенціалу |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Сприяння формуванню локальних туристичних брендів та популяризації туристичного потенціалу територіальних громад, зокрема з використанням цифрових технологій. | Формування цифрових маршрутів локальних брендів | Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації Український культурний фонд | 2025-2027 | 1. Створено цифрову платформу з інтерактивними картами, маршрутами та віртуальними турами. 2. Розроблено локальні туристичні бренди для 5-7 пілотних громад (логотипи, слогани, об’єкти). 3. Здійснено проектування та облаштування 5-7 тематичних туристичних маршрутів з інформаційними стендами та QR-кодами. 4. Виготовлено віртуальний контент (10-15 турів у форматі 360° та AR/VR-екскурсій). 5. Підготовлено 18 промоційних матеріалів (15 відеороликів та 3 мініфільми про громади). 6. Організовано навчальні тренінги (10 заходів для 200 учасників) з цифрових інструментів у туризмі. | - | Обласний бюджет – 10643,6 | Міжнарод-на техдопомога – 1701,2 |
| 3.3.2. Сприяння реалізації проєктів, спрямованих на розвиток та використання рекреаційно-туристичного потенціалу територіальних громад, здійснення заходів з меморіалізації подій, пов’язаних з боротьбою українського народу з російськими агресорами. | Створення меморіально-туристичних маршрутів Київщини | Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Розроблено концепцію меморіально-туристичних маршрутів та узгоджено їх з громадами. 2. Створено 11 туристичних маршрутів, що охоплюють ключові місця боїв та пам’ятні об’єкти. 3. Встановлено 50 інформаційних стендів, 200 навігаційних вказівників та 5 меморіальних комплексів. 4. Облаштовано 10 зон відпочинку вздовж маршрутів. 5. Розроблено та запущено інтерактивний веб-сайт з аудіогідами та віртуальними турами. 6. Підготовлено 100 екскурсоводів і волонтерів для супроводу туристичних груп. 7. Організовано 20 історико-патріотичних заходів (екскурсії, лекції, виставки). 8. Проведено 10 прес-турів для українських та міжнародних ЗМІ. | - | Обласний бюджет – 10000,0 | - |
| 3.3.3. Розвиток туристичної та рекреаційної інфраструктури територіальних громад, що входять до складу Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Київська агломерація», як центру сталого туризму і відпочинку. | Київська агломерація – центр сталого туризму та відпочинку: розвиток туристичної та рекреаційної інфраструктури | Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області - члени МАОМС «Київська агломерація» (за згодою) | 2025-2027 | 1. Створено 3 туристичні маршрути та рекреаційні зони. 2. Встановлено 20 інформаційних стендів. 3. Організовано тренінги для 100 гідів і працівників. 4. Проведено будівництво 30 км велодоріжок, що з’єднують основні туристичні об’єкти громад. 5. Створено 500 робочих місць у сфері туризму. 6. Побудовано екопарк або культурно-рекреаційний центр. 7. Виконано адаптацію 10 об’єктів інфраструктури для маломобільних груп. 8. Проведено роботу щодо розвитку агро туризму в Великодимерський селищній територіальній громаді. 9. Побудовано та облаштовано парково-відпочинкові зони населених пунктів в Великодимерський селищній територіальній громади. | - | Бюджети громад – 171300,0 | Міжнародна технічна допомога, грантові кошти |
| Стратегічна ціль 4. Забезпечення збалансованого розвитку територій, соціальної згуртованості та цифрова трансформація |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 4.1. Комплексний розвиток територій громад, підвищення ефективності урядування на всіх рівнях |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Розроблення стратегічних, програмних, планувальних документів для відновлення та розвитку на місцевому рівні. | Розроблення стратегій розвитку територіальних громад, у тому числі оновлення діючих стратегій, розроблення програм комплексного відновлення | Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Частка територіальних громад, що мають затверджену стратегію розвитку, становить 100 %. 2. Кількість територіальних громад, що мають затверджену програму комплексного відновлення, – 40. | - | - | - |
| 4.1.2. Розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях. | Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій громад та іншої містобудівної документації | Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1.Забезпечено території 40 громад актуальною містобудівною документацією. 2. Забезпечено 25 населених пунктів генеральними планами. 3. Забезпечено детальними планами 50 окремих територій. 4. Внесено зміни до Схеми планування території Київської області. | 3000,0 | Обласний бюджет – 26000,0 Бюджети громади – 150000,0 | Міжнарод. технічна допомога – 75 000,0 |
| 4.1.3. Відновлення пошкодженої (зруйнованої) інфраструктури за принципом «краще, ніж було» на територіях відновлення та стимулювання економічної активності на територіях відновлення. | Відновлення пошкоджених/зруйнованих об’єктів житлового фонду Київської області | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації Міністерство розвитку громад та територій України Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Відновлено після пошкодження/руйнування 186 багатоквартирних житлових будинки шляхом капітальних ремонтів, реконструкції, нового будівництва. 2. Побудовано 65 індивідуальних приватних будинків. | 6627452,26 | Обласний бюджет – 300000,00 Бюджети громад – 150000,00 | - |
|  | Відновлення пошкоджених/зруйнованих закладів соціальної інфраструктури | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації Міністерство розвитку громад та територій України Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Відновлено після пошкодження/руйнування 18 закладів освіти. 2. Відновлення центрального міського стадіону «Чемпіон» у м. Ірпінь. | 860344,7 | Обласний бюджет – 109600,0 | - |
|  | Комплексне відновлення Бородянки у рамках реалізації експериментального проєкту | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Міністерство розвитку громад та територій України | 2025-2026 | 1. Відновлено 80 багоквартирних житлових будинки. 2. Відновлено 6 адміністративних будівель (центр зайнятості, архів, селищна рада, палац культури, будівлі АТ «Укрпошти» та АТ «Укртелеком»). 3. Відновлено Бородянський професійний аграрний ліцей, школа мистецтв. 4. Побудовано 2 укриття. 5. Проведено рекострукцію вулично-дорожньої мережі, вуличного освітлення, електричних та газових мереж. 6. Проведено реконструкцію парку віпочинку «Рудка». | 2930794,33 | - | - |
| 4.1.4. Запровадження оновленої системи управління публічними інвестиціями та синхронізація з національною системою стратегічного планування з урахуванням територіально орієнтованого підходу. | Забезпечення реалізації реформи управління публічними інвестиціями на регіональному та місцевому рівнях. | Структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Визначено (створено) у структурі Київської обласної державної адміністрації підрозділ з управління публічними інвестиціями та забезпечено його функціонування. 2. Забезпечено функціонування на рівні органів місцевого самоврядування структурних підрозділів з управління публічними інвестиціями. 3. Забезпечено проведення навчання та підвищення кваліфікації для працівників у сфері управління публічними інвестиціями регіону та територіальних громад. 4. Забезпечено внесення публічних інвестиційних проєктів до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистеми DREAM). 5. Забезпчено подання середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій органів місцевого самоврядування згідно з вимогами чинного законодавства. 5. Забезпечено проведення моніторингу виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій та підготовку звіту про стан реалізації плану. 6. Забезпечено розроблення, скринінг та пріоритезація публічних інвестиційних проектів відповідно до уніфікованих вимог, установлених законодавством. | - | - | - |
| 4.1.5. Підтримка реалізації проєктів, що передбачають використання потенціалу регіональних полюсів зростання. | Стимулювання реновацій та ефективного використання залишених територій і виробничих об’єктів у полюсах зростання на території Київської області | Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Визначено пріоритетні території та об’єкти для реновації в полюсах зростання. 2. Представлено можливості реновації конкретних об’єктів у полюсах зростання потенційним інвесторам. | - | - | - |
| 4.1.6. Забезпечення відновлення та соціально-економічного розвитку територій, прилеглих до централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, а саме Славутицької, Іванківської та Поліської територіальних громад Київської області. | Спорудження об’єктів соціального призначення, які стосуються інтересів Славутицької міської, Іванківської селищної та Поліської селищної громад Київської області | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації Славутицька міська, Іванківська селищна та Поліська селищна ради ДП «НАЕК «Енергоатом» | 2025-2027 | 1. Затверджено розпорядженням КОДА перелік об’єктів соціального призначення, на спорудження (будівництво) яких спрямовуються кошти в обсязі 10 % загальної кошторисної вартості будівництва Централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій, та внесено зміни до нього (за потреби). 2. Подано заявки на перерахування коштів. 3. Розроблено проєктно-кошторисні документації. 4. Виконано будівельні роботи щодо об’єктів, що включені до Заявок на перерахування коштів та Переліку об’єктів соціального призначення, на спорудження (будівництво) яких спрямовуються кошти в обсязі 10 % загальної кошторисної вартості будівництва ЦСВЯП реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій, затвердженого розпорядженням КОДА. | 241 986,1 кошти ДП «НАЕК «Енергоатом» | - | - |
| 4.1.7. Сприяння залученню інвестиційних ресурсів, коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій для реалізації стратегічно важливих проєктів розвитку шляхом презентації економічного потенціалу та потреб Київської області міжнародним партнерам. | Сприяння залученню коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації пріоритетних проєктів розвитку Київщини | Управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Залучено кошти від міжнародних партнерів: БФ «Місія Хансена в Україні», Philips Medical Systems, Enabel та Міжнародної Нідерландської фінансової організації Invest International для проєкту будівництва медичного центру з ортезо-протезною лабораторії на території КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня». | - | - | - |
| 4.1.8. Підвищення інституційної спроможності та ефективності системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців регіональних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері державного управління регіональним розвитком. | Підвищення рівня кваліфікації спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які відповідають за формування і реалізацію процесів управління розвитком регіону | Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області | 2025-2027 | 1. Розроблено комплексну загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації. 2. Проведено щорічно 6 навчальних заходів за програмою. 3. Кількість охоплених програмою осіб – не менше 700 щорічно. | - | Обласний бюджет – 900000,0 | - |
| 4.1.9. Забезпечення підтримки діяльності Агенції регіонального розвитку Київської області. | Забезпечення інституційної підтримки діяльності Агенції регіонального розвитку Київської області | Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації, Неприбуткова установа «Агенція регіонального розвитку Київської області» (за згодою) | 2025-2027 | 1. Забезпечено умови для діяльності Агенції регіонального розвитку Київської області. 2. Забезпечено супровід Агенцією регіонального розвитку Київської області не менше 10 проєктів. | - | Обласний бюджет – 36193,5 Бюджети громад – 900,0 | - |
| 4.1.10. Підтримка реалізації проєктів територіальних громад, що входять до складу Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Київська агломерація», надання інформаційно-методичного супроводу комунікації громад області з м. Києвом для відстоювання інтересів зазначених громад. | Створення та забезпечення діяльності постійно діючої координаційної ради з питань розвитку Київської агломерації за участю представників КМДА, профільних структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, громад-учасниць МАОМС «Київська агломерація», експертних та громадських організацій для відбору та підтримки реалізації проєктів міжмуніципального співробітництва на території громад Київської агломерації | Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області - члени МАОМС «Київська агломерація» (за згодою) | 2025-2027 | 1. Створено координаційну раду з питань розвитку Київської агломерації. 2. Розглянуто на засіданнях постійно діючої координаційної ради з питань розвитку Київської агломерації: - проблемні питання, що потребують взаємоузгоджених дій між громадами агломерації; - оперативний план діяльності та бюджету МАОМС «Київська агломерація» на плановий рік; - проєкти міжмуніципального співробітництва між громадами агломерації. | - | - | - |
| Оперативна ціль 4.2. Сприяння соціальній згуртованості на основі спільних цінностей, історичної пам'яті та активної громадянської позиції, налагодження ефективної взаємодії у різних сферах діяльності з міжнародними партнерами |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Формування української громадянської ідентичності та ціннісних орієнтирів, розвиток національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської освіти і готовності до захисту країни різними верствами та віковими групами населення, належне вшанування пам’яті Героїв України. | Забезпечення збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України «Молодіжний вишкіл «Гарт» | Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний молодіжний центр» Київський обласний Центр підготовки населення до нацспротиву | 2025-2027 | 1. Проведено 5 вишколів (по 100 учасників). 2.Проведено навчання з виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України 600 учасників | - | Обласний бюджет – 780,0 | - |
|  | Підготовка фахівців у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, національно-патріотичного та духовно-морального виховання. Семінар-тренінг «Фахівець сфери утвердження української національної та громадянської ідентичності, національно-патріотичного та духовно-морального виховання») | Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний молодіжний центр» Університет Григорія Сковороди в Переяславі | 2025-2027 | 1. Проведено навчання 75 фахівців сфери утвердження української національної та громадянської ідентичності за 3 навчальними програмами | - | Обласний бюджет – 330,0 | - |
| 4.2.2. Забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Київській області. | Створення національно-культурного та мовно-інформаційного українського простору «Українська ідентичність: культурний та мовний розвиток» | Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Заклади культури в Київській області Громадські організації | 2025-2027 | 1. Збільшено бібліотечні фонди громад Київської області на 45 тис. примірників україномовних видань. 2. Закладами культури Київської області проведено 750 культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію української мови (фестивалі, виставки). | - | Обласний бюджет – 8217,0 | - |
| 4.2.3. Реалізація на території області державної інформаційної політики та задоволення конституційних прав у рівному доступі громадян до інформації, сприяння розвитку громадянського суспільства, заохочення повернення місцевих жителів, які вимушено виїхали за межі регіону. | Інформаційне забезпечення жителів Київської області | Департамент комунікацій Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Громадські організації | 2025-2027 | 1. Забезпечено технічну підтримку та оновлення вебсайту. облдержадміністрації 2. Забезпечено технічну підтримку цифрових комунікаційних інструментів (у тому числі чат-ботів). 3. Проведено 100 тематичних комунікаційних заходів для медіа (брифінгів, прес-конференцій, виступів тощо). 4. Забезпечено розміщення в загальнодержавних і регіональних медіа тематичних рубрик, інформаційних матеріалів, статей, оголошень, інтерв’ю, презентацій про важливі події соціально-економічного, культурного розвитку регіону, безпеки населення, діяльності органів влади тощо. | - | Обласний бюджет – 8670,0 | - |
| 4.2.4. Сприяння розвитку міжмуніципального та міжнародного територіального співробітництва, зокрема шляхом розбудови міжнародного партнерства на регіональному та місцевому рівні через укладання угод про партнерство з новими іноземними регіонами і муніципалітетами, та активізації існуючої співпраці. | Ініціювання та укладання нових міжрегіональних і міжмуніципальних угод про партнерство та співробітництво з регіонами і містами країн ЄС. | Управління міжнародного співробітнитцва Київської обласної державної адміністрації Оргами місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Укладено 5 нових угод про партнерство між Київською ОВА та регіонами країн ЄС. |  |  |  |
|  | Проведення офіційних зустрічей і переговорів з іноземними делегаціями щодо перспектив міжрегіональної співпраці. | Управління міжнародного співробітнитцва Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Київщину відвідало понад 140 іноземних делегацій, до складу яких увійшли вищі посадові особи іноземних держав-партнерів, посольств, представники урядових та неурядових організацій, міжнародних ЗМІ, бізнесу, меценатів, волонтерських організацій і благодійних фондів, які прагнуть допомогти Київщині. 2. Проведено понад 120 робочих зустрічей з представниками іноземних делегацій в приміщенні КОДА. 3. Проведено понад 130 робочих онлайн-зустрічей з представниками міжнародних організацій та муніципалітетів. |  |  |  |
| 4.2.5. Сприяння реалізації спільних з державами - членами ЄС проектів та програм співробітництва. | Моніторинг і поширення інформації серед громад Київської області про можливості участі у програмах ЄС. | Управління міжнародного співробітнитцва Київської обласної державної адміністрації Оргами місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Забезпечено поширення інформації серед громад Київської області про можливості участі у програмах ЄС (INTERREG, URBACT, Horizon Europe, LIFE, EU4Health, Creative Europe, Erasmus+). |  |  |  |
|  | Організація навчальних заходів, тренінгів та консультацій спільно з іноземними партнерами для підвищення кваліфікації фахівців різних напрямків (медицина, освіта, культура). | Управління міжнародного співробітнитцва Київської обласної державної адміністрації Оргами місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Забезпечено організацію поїздок фахівців різних сфер діяльності Київщини задля підвищення кваліфікації до країн ЄС. |  |  |  |
|  | Підготовка і реалізація спільних проєктів з міжнародними партнерами. | Управління міжнародного співробітнитцва Київської обласної державної адміністрації Оргами місцевого самоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Забезпечено реалізацію проєкту «Kalyna:об’єднані задля здобуття навичок з управління європейськими проєктами». 2. У рамках грантової Угоди між Україною та Французькою Республікою забезпечено реалізацію проєкту «Поліпшення надання допомоги людям з ампутованими кінцівками в Україні: створення мережі автономних мікроклінік, підключених до виробничого центру, та навчання місцевих команд», що передбачає створення мікроклініки у Київській області на базі КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня». 3. Забезпечено реалізацію проєкту «REFASTIV: Будівництво житлової та соціальної інфраструктури міста Фастів». 4. Забезпечено реалізацію проєкту встановлення мобільних сонячних генераторів для медичних і освітніх закладів та водоканалів у всіх районах Київської області. 5. Забезпечено реалізацію проєкту «Відновлення мостів: Молодь як рушій миру та відновлення», який координується регіоном Іль-де-Франс. |  |  |  |
| Оперативна ціль 4.3. Цифрова трансформація та вдосконалення системи надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Комплексна модернізація мережевих, серверних та комунікаційних рішень в Київській обласній державній адміністрації. | Комплексна модернізація мережевих, серверних та комунікаційних рішень в Київській обласній державній адміністрації | Управління цифровізації та цифрових трансформацій Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Проведено модернізацію локальних обчислювальних мереж або структурованих кабельних систем структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації. 2. Удосконалено серверну інфраструктуру. | - | Обласний бюджет – 5700,0 | - |
| 4.3.2. Розширення покриття 4/5G та впровадження нових стандартів звʼязку. | Створення розгорнутої сучасної інфраструктури мобільного зв’язку 4/5G та широкосмугового доступу до Інтернету | Управління цифровізації та цифрових трансформацій Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого смоврядування Київської області (за згодою) | 2025-2027 | 1. Підключено до швидкісного Інтернету 50 населених пунктів. 2. Розгорнуто щонайменше 20 базових станцій 5G по області. |  |  |  |
| 4.3.3. Впровадження електронних сервісів у місцевих органах влади. | Створення електронних сервісів, що забезпечить онлайн-доступ до публічної інформації | Управління цифровізації та цифрових трансформацій Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1.Розроблено концепцію та створено електронні сервіси із застосуванням відкритих даних, інтегровано нові інструменти у робочі процеси органів влади. 2 Запроваджено політику відкритих даних в КОДА та її структурних підрозділах. | - | - | - |
| 4.3.4. Підвищення рівня цифрової грамотності населення, зокрема шляхом створення можливостей для навчання на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти «Дія. Освіта». | Створення можливостей для навчання на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти «Дія. Освіта» | Управління цифровізації та цифрових трансформацій Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Розповсюджено інформацію за допомогою офіційних каналів, залучено громадські організації та проведено тематичні зустрічі. 2. Створено 20 розсилок по громадах для підвищення кваліфікації по держслужбовцям. 3. Проведено щонайменше 50 інформаційних заходів. | - | - | - |
| 4.3.5. Резервування та захист інформаційних ресурсів від кібератак та несанкціонованого доступу. | Резервування та захист інформаційних ресурсів від кібератак та несанкціонованого доступу | Управління цифровізації та цифрових трансформацій Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Створено захищене резервне сховище в CLOUD-середовищі, яке дозволить зберігати дані мережевої та серверної інфраструктури. 2. Створено резервне сховище з можливістю щоденного бекапу. 3. Встановлено систему виявлення та реагування на кіберінциденти. 4. Проведено аудит ІТ-безпеки у всіх структурних підрозділах КОДА. | - | Обласний бюджет – 6600,0 | - |
| 4.3.6. Впровадження геоінформаційних систем регіонального рівня. | Створення та розвиток геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області | Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Створено та забезпечено функціонування, підтримку, модернізацію геоінформаційної системи містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області. 2. Інтегровано ГІС МБК з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва МБК на державному рівні. 3. Створено набори геопросторових даних, забезпечено наповнення інформацією баз даних МБК. | - | Обласний бюджет – 132000,0 | - |
| 4.3.7. Розвиток системи надання адміністративних послуг, забезпечення зручного та наближеного доступу мешканців громад для отримання державних сервісів. | Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг Київської області, осучаснення наявних приміщень та будівництво нових будівель | Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації | 2025-2027 | 1. Проведено будівнцтво або модернізацію 11 приміщень ЦНАП в територіальних громадах області для створення комфортних умов отримання адмінпослуг. | 94000,0 | Обласний бюджет – 50000,0 Бюджет громади – 33000,0 | Міжнародна техдопомога – 13000,0 |
|  | Запровадження сучасних сервісів обслуговування громадян (сервіси «Мобільний адміністратор» та «Мобільний центр») в мережі центрів надання адміністративних послуг Київської області | Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації Міжнародні організації, які беруть участь у реалізації проєктів щодо відбудови об’єктів інфраструктури з надання адміністративних послуг (ПРООН) | 2025-2027 | 1. Забезпечено ЦНАП 50 од. робочих станцій для видачі паспортних документів, обладнання для реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія. | 14000,0 | Обласний бюджет – 5000,0 Бюджет громади – 13300,0 | Міжнародна техдопомога – 11000,0 |
| 4.3.8. Інформатизація та автоматизація діяльності Державного архіву Київської області. | Цифровізація сфери архівної справи та забезпечення її відповідності інформаційним потребам суспільства | Державний архів Київської області – Управління архівної справи | 2025-2027 | 1. Створено цифрові копії документів Національного архівного фонду на 20570148 файлів. 2. Внесено до Комплексної інформаційної системи «ARCHIUM» 18214854 файли. 3. Залучено до Комплексної інформаційної системи «ARCHIUM» 12 архівних установ Київської області. 4. Приєднано 7 архівних увстанов області до вебресурсу державного архіву у доменній зон dako.gov.ua. 5. Внесено до інформаційно-пошукової бази даних за рішеннями сесій Київської обласної ради 43245 записи (номер рішення, назва, дата, номер фонду, номер опису, номер справи). | - | Обласний бюджет 2552,46 | - |
| 4.3.9. Впровадження технологій «розумних мереж», сприяння реалізації пілотних проєктів «розумних громад». | Реалізація пілотних проєктів цифровізації інфраструктури у громадах Київської області | Управління цифровізації та цифрових трансформацій Київської обласної державної адміністрації Органи місцевого самоврядування Київської області (за згодою) Міжнародні партнери | 2025-2027 | 1. Реалізовано не менше 3 пілотних проєктів (розумне освітлення, моніторинг довкілля, системи безпеки). 2. Запроваджено IoT-рішення у 3 терито-ріальних громадах. 3. Проведено оцінювання результатів та оприлюднено звіти на офіційних сайтах громад. | - | Бюджети громад – 2000,0 | 5000,0 донори |

Додаток 2 до Плану заходів

Регіональні програми розвитку, спрямовані на вирішення інвестиційних завдань

Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки

| № з/п | Назва програми | Термін реалізації | Сесія, дата прийняття | Відповідальний виконавець | Номер стратегічної та оперативної цілі регіональної стратегії, якій відповідає програма, спрямована на вирішення інвестиційних завдань |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплексна програма розвитку сільського господарства та сільських територій Київської області на 2024-2027 роки | 2024-2027 роки | Рішення Київської обласної ради від 07.12.2023 № 768-22-VІІІ | Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 3, оперативна ціль 3.1 |
|  | Програма розвитку галузі рибного господарства в Київській області на 2024-2027 роки | 2024-2027 роки | Рішення Київської обласної ради від 16.05.2024 № 940-26-VІІІ | Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 3, оперативна ціль 3.1 |
|  | Регіональна програма розвитку житлово- комунального господарства, енергоефективної трансформації та енергобезпеки Київської області на 2023-2027 роки | 2023-2027 роки | Рішення Київської обласної ради від 09.06.2023 № 554-18-VIII | Департамент житлово- комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 2, оперативна ціль 2.3 |
|  | Київська обласна програма індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» до 2028 року | 2024-2028 роки | Рішення Київської обласної ради від 07.12.2023 № 763-22-VІІІ | Департамент житлово- комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 4, оперативна ціль 4.1 |
|  | Програма будівництва (придбання) доступного житла в Київській області на 2024-2028 роки | 2024-2028 роки | Рішення Київської обласної ради від 07.12.2023 № 764-22-VІІІ | Департамент житлово- комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 4, оперативна ціль 4.1 |
|  | Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2021-2025 роки | 2021-2025 роки | Рішення Київської обласної ради від 24.12.2020 № 038-01-VIII | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 1 оперативні цілі 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, Стратегічна ціль 2 оперативна ціль 2.3 |
|  | Програма відновлення приватних будинків, зруйнованих внаслідок бойових дій на території Київської області на 2022-2025 роки | 2021-2025 роки | Рішення Київської обласної ради від 23.06.2022 № 258-11-VIII | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 4, оперативна ціль 4.1 |
|  | Програма розвитку автомобільних доріг у Київській області на 2025-2027 роки | 2025-2027 роки | Рішення Київської обласної ради від 10.10 2024 № 1070-28-VIII | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 2, оперативна ціль 2.2 |
|  | Програма розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки | 2022-2026 роки | Рішення Київської обласної ради від 23.06.2022 № 260-11-VІІІ | Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 1, оперативна ціль 1.1 |
|  | Київська обласна програма «Здоров’я Київщини» на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Рішення Київської обласної ради від 07.12.2023 № 762-22-VІІІ | Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 1, оперативна ціль 1.2 |
|  | Київська обласна цільова Програма «Турбота» на 2021-2025 роки | 2021-2025 роки | Рішення Київської обласної ради від 24.12.2020 № 040-01-VIII | Департамент соціального розвитку та ветеранської політики Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 1, оперативна ціль 1.5; |
|  | Київська обласна цільова програма «Підтримка внутрішньо переміщених осіб на 2023-2025 роки» | 2023-2025 роки | Рішення Київської обласної ради від 09.06.2023 № 553-18-VІІІ | Департамент соціального розвитку та ветеранської політики Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 1, оперативна ціль 1.5; стратегічна ціль 3 оперативна ціль 3.1 |
|  | Київська обласна цільова програма соціальної підтримки в Київській області Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2024-2025 роки | 2024-2025 роки | Рішення Київської обласної ради від 07.12.2023 № 761-22-VІІІ | Управління ветеранської політики Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 1, оперативна ціль 1.5 |
|  | Програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони «Київська» на 2021-2025 роки | 2021-2025 роки | Рішення Київської обласної ради від 16.02.2022 № 214-09-VІІІ | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 2, оперативна ціль 2.4 |
|  | Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2023-2026 роки | 2023-2026 роки | Рішення Київської обласної ради від 23.12.2022 № 472-15-VIII | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 2, оперативна ціль 2.4 |
|  | Обласна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на 2022-2029 роки | 2022-2029 роки | Рішення Київської обласної ради від 22.09.2022 № 324-13-VIІI | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 2, оперативна ціль 2.4 |
|  | Програма національно-патріотичного виховання в Київській області на 2022-2025 роки | 2022-2025 роки | Рішення Київської обласної ради від 16.02.2022 № 210-09-VІІІ | Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 4, оперативна ціль 4.2 |
|  | Програма підтримки та розвитку молоді Київської області на 2022-2025 роки «Молодь Київщини» | 2022-2025 роки | Рішення Київської обласної ради від 16.02.2022 № 209-09-VІІІ | Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 1, оперативна ціль 1.4 |
|  | Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту «Київщина спортивна» на 2022-2025 роки | 2022-2025 роки | Рішення Київської обласної ради від 16.02.2022 № 211-09-VIIІ | Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 1, оперативна ціль 1.3 |
|  | Комплексна програма «Конкурентоспроможна Київщина» на 2022-2025 роки | 2022-2025 роки | Рішення Київської обласної ради від 16.02.2022 № 213-09-VIІI | Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 3, оперативна ціль 3.1, 3.2; |
|  | Київська обласна програма «Регіональний кадровий резерв» на 2023-2025 роки | 2023-2025 роки | Рішення Київської обласної ради від 21.03.2023 № 534-16-VIII | Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 4, оперативна ціль 4.1 |
|  | Київська обласна цільова програма «Цифрова Київщина» на 2025-2027 роки | 2025-2027 роки | Рішення Київської обласної ради від 12.12.2024 № 1140-30-VIII | Управління цифровізації та цифрових трансформацій Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 4, оперативна ціль 4.3 |
|  | Комплексна програма розвитку культури Київської області на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Рішення Київської обласної ради від 07.12.2023 № 767-22-VІІІ | Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 1, оперативні цілі 1.6 |
|  | Програма підтримки і розвитку театрального мистецтва Київської області на 2025-2027 роки | 2025-2027 роки | Рішення Київської обласної ради від 10.10.2024 № 1068-28-VIII | Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 1, оперативні цілі 1.6 |
|  | Програма розвитку туризму Київської області на 2024- 2026 роки | 2024-2026 роки | Рішення Київської обласної ради від 07.12.2023 № 765-22-VІІІ | Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 3, оперативні цілі 3.3 |
|  | Програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Київській області на 2023-2025 роки | 2023-2025 роки | Рішення Київської обласної ради від 21.03.2023 № 533-16-VIII | Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 4, оперативна ціль 4.2 |
|  | Обласна цільова програма «Оборона та спротив Київської області на 2024-2027 роки» | 2024-2027 роки | Рішення Київської обласної ради від 07.12.2023 № 770-22-VІІІ | Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 2, оперативна ціль 2.1 |
|  | Обласна комплексна програма забезпечення безпеки населення і території Київської області від надзвичайних ситуацій на 2024-2027 роки | 2024-2027 роки | Рішення Київської бласної ради від 07.12.2023 № 772-22-VІІІ | Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 2, оперативна ціль 2.1 |
|  | Програма відбудови багатоквартирних житлових будинків в Київській області на 2023-2025 роки | 2023-2025 роки | Рішення Київської обласної ради від 21.03.2023 № 536-16-VIII | Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 4, оперативна ціль 4.1 |
|  | Програма інформаційного забезпечення жителів Київської області на 2025-2027 роки | 2025-2027 роки | Рішення Київської обласної ради від 10.10.2024 № 1069-28-VІІІ | Департамент комунікацій Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 4, оперативна ціль 4.2 |
|  | Обласна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей у Київській області до 2027 року | 2024-2027 роки | Рішення Київської обласної ради від 07.12.2023 № 766-22-VІІІ | Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 1, оперативна ціль 1.4 |
|  | Комплексна програма забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві Київської області на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Рішення Київської обласної ради від 07.12.2023 № 769-22-VІІІ | Державний архів Київської області | Стратегічна ціль 1, оперативна ціль 1.6 |
|  | Програма забезпечення виконання Київською обласною державною адміністрацією повноважень, делегованих Київською обласною радою, на 2025-2027 роки | 2025-2027 роки | Рішення Київської обласної ради від 10.10.2024 № 1067-28-VІІІ | Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 4, оперативна ціль 4.1 |
|  | Програма сприяння реалізації державної регіональної політики органами виконавчої влади у Київській області на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Рішення Київської обласної ради від 29.02.2024 № 864-25-VІІІ | Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 4, оперативна ціль 4.1 |
|  | Програма нагородження відзнаками Київської області на 2021-2025 роки | 2021-2025 роки | Рішення Київської обласної ради від 24.12.2020 № 046-01-VIII | Апарат Київської обласної державної адміністрації та Апарат Київської обласної ради | Стратегічна ціль 4, оперативна ціль 4.1 |
|  | Обласна комплексна програма забезпечення правопорядку та публічної безпеки у Київській області на 2025 рік «Безпечна Київщина» | 2025 рік | Рішення Київської обласної ради від 12.12.2024 № 1139-30-VIII | Апарат Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 2, оперативна ціль 2.1 |
|  | Програма розвитку міжнародного співробітництва Київської області на 2022-2025 роки | 2022-2025 роки | Рішення Київської обласної ради від 23.12.2022 № 470-15-VIII | Апарат Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 4, оперативні цілі 4.1, 4.2 |
|  | Програма створення безбар’єрного простору в Київській області на 2025-2027 роки | 2025-2027 роки | Рішення Київської обласної ради від 29.05.2025 № 1319-32-VІІІ | Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 1, оперативна ціль 1.5 |
|  | Програма розроблення містобудівної документації та проведення містобудівного моніторингу у Київській області на 2025-2027 роки | 2025-2027 роки | Рішення Київської обласної ради від 21.08.2025 № ______ | Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації | Стратегічна ціль 4, оперативна ціль 4.1 |