ІНФОРМАЦІЯ
про результати виконання
Програми створення безбар’єрного простору в Київській області на 2025-2027 роки за 2025 р.

І. Виконання заходів програми за видатками з початку дії програми та звітний період:                                      тис. грн.
	№ з/п
	Назва заходів програми
	Визначено програмою
	Проведені видатки

	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:

	
	
	
	Державного бюджету
	Обласного бюджету
	Місцевих бюджетів (крім обласного бюджету)
	Небюджетних джерел
	
	Державного бюджету
	Обласного бюджету
	Місцевих бюджетів (крім обласного бюджету)
	Небюджетних джерел

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Створення переліку об'єктів
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	2
	Облаштування закладів Київської обласної ради відповідно до вимог безбар’єрності, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації
	72 000,00/ 72 000,00
	0/0
	72 000,00/
72 000,00
	0/0
	0/0
	422,00/
422,00
	0/0
	422,00/
422,00
	0/0
	0/0

	3
	Облаштування безбар’єрних маршрутів (центрів громад) відповідно до вимог безбар’єрності,  в тому числі розробка проектно-кошторисної документації
	244 995,80/
244 995,80
	123 222,90/
123 222,90
	73 325,74/
73 325,74
	48 447,16/
48 447,16
	0/0
	104 782,934/
104 782,934
	82455,344/
82455,344
	0/0
	22 327,59/
22 327,59
	0/0

	Всього
	 316 995,80/ 316 995,80
	123 222,90/
123 222,90
	145 325,74/
145 325,74
	48 447,16/
48 447,16
	0/0
	105 204,934/ 105 204,934
	82 455,344/
82 455,344
	422,00/
422,00
	22327,59/
22327,59
	
0/0







Виконання показників затрат за звітний період:
тис. грн.
	№
з/п
	Джерела фінансування програми
	Визначено програмою
	Затверджено бюджетом
	Профінансовано
	Використано
	Рівень виконання (%)

	
	
	
	
	
	
	До затвердженого бюджетом
	До визначеного програмою

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Державного бюджету
	123 222,90
	143 866,902
	143 866,902
	82 455,344
	57,31%
	66,92%

	2
	Обласного бюджету
	145 325,74
	1 672,00
	1 672,00
	422,00
	25,24%
	0,29%

	3
	Місцевих бюджетів
	48 447,16
	36 620,840
	36 620,840
	22 327,59
	60,97%
	46,09%

	4
	Небюджетних джерел
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	ВСЬОГО
	316 995,80
	182 159,742
	182 159,742
	105 204,934
	57,75%
	33,19%



Інформація про виконання заходів програми та пояснення щодо їх виконання:
	№
з/п
	Назва заходів програми
	Одиниця виміру 
(у натуральних показниках)
	Стан виконання
	Пояснення розбіжностей між запланованим та фактичним виконанням

	
	
	
	Заплановано у програмі з початку дії програми, у тому числі на відповідний рік
	Фактичне виконання
	

	1
	Створення переліку об'єктів
	одиниць
	42/42
	42/42
	-

	2
	Облаштування закладів Київської обласної ради відповідно до вимог безбар’єрності, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації
	одиниць
	15/15
	0/0
	Розроблено ПКД для 2-х закладів соціального захисту 

	3
	Облаштування безбар’єрних маршрутів (центрів громад) відповідно до вимог безбар’єрності,  в тому числі розробка проектно-кошторисної документації
	одиниць
	2/2
	0/0
	Розпочато облаштування безбар’єрних маршрутів у м. Славутич, м. Буча та с-щі Бородянка


Уповноважена особа головного
розпорядника бюджетних коштів                        _______________________        Я. Ю. Янович
                                                                                                                                       (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби                                _______________________         К.О. Сапон
                                                                                                                                        (прізвище та ініціали)

Уповноважена особа відповідального
виконавця програми                                              _______________________         Я. Ю. Янович
                                                                                                                                        (прізвище та ініціали)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
[bookmark: o100]1. Назва програми.
Програма створення безбар’єрного простору в Київській області на 2025-2027 роки.

[bookmark: o101]2. Головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець програми.
Головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець зазначеної програми – Київська обласна державна адміністрація (Київська обласна військова адміністрація), структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад Київської області, військові адміністрації населених пунктів Київської області, заклади Київської обласної ради.
[bookmark: o102][bookmark: o103]3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді:
Розпочато реалізацію заходів Програми створення безбар’єрного простору в Київській області на 2025–2027 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 29 травня 2025 року № 1319-32-VIII.
Київська обласна рада спільно з Департаментом містобудування та архітектури КОДА у звітному періоді створила перелік закладів Київської обласної ради                            (42 заклади).
Розроблено проєктно-кошторисну документацію для двох закладів соціального захисту населення:
- Капітальний ремонт будівлі «Центр надання інтегрованих соціальних послуг» з облаштуванням безбар’єрного середовища для забезпечення доступності маломобільних груп населення за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м. Сквира, вул. Незалежності, 137;
- Капітальний ремонт будівлі «Центр надання комплексних соціальних послуг та реінтеграції» з облаштуванням безбар’єрного середовища для забезпечення доступності маломобільних груп населення за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Чернин, вул. Лобківка, 22.
Міністерством розвитку громад та територій спільно з Київською ОДА визначили населені пункти, які потребують облаштування засобами безбар’єрності (створення безбар’єрних маршрутів), а саме: м. Буча, м. Славутич та с-ще Бородянка.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2025 р.                         № 870 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» Київській обласній державній адміністрації було виділено кошти у сумі 143 866,902 тис. грн для м. Буча, м. Славутич та с-ща Бородянка.
Програмою передбачено державне фінансування у розмірі 123 222,90 тис. грн. Під час формування програми закладалися орієнтовні обсяги фінансування. Збільшення обсягу фінансування зумовлене результатами проходження експертизи проєктно-кошторисної документації.
У 2025 році м. Буча, м. Славутич та с-ще Бородянка розпочали облаштування закладів і дорожньої мережі в межах безбар’єрних маршрутів.
с-ще Бородянка - завершено облаштування 16 об’єктів у межах безбар’єрного маршруту. Оновлено 50 % дорожньої мережі.
м. Славутич - виконання ремонтних робіт становить 20 % від запланованого обсягу.
м. Буча - виконання ремонтних робіт становить 35 % від загального обсягу.

4. Заплановані обсяги та джерела фінансування програми.
тис. грн
	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 
	I етап програми 
	Всього витрат на виконання програми 

	
	2025 рік
	2026 рік
	2027 рік
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Обсяг ресурсів всього, у тому числі:
	316 995,80
	449 502,10
	435 102,10
	1 201 600,00

	державний бюджет
	123 222,90
	188 751,05
	188 751,05
	500 725,00

	обласний бюджет
	145 325,74
	185 250,63
	170 850,63
	501 427,00

	місцевих бюджетів
(крім обласного бюджету)
	48 447,16
	75 500,42
	75 500,42
	199 448,00

	кошти небюджетних джерел
	-
	-
	-
	-


[bookmark: o107][bookmark: o111][bookmark: o115]
5. Фактичні обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:
[bookmark: o116]за рахунок коштів державного бюджету 143 866,902 тис. грн (КПКВ) (у тому числі: капітальні вкладення 0 тис. грн (розшифрувати), наукові дослідження та розробки 
0 тис. грн, інші напрями використання коштів державного бюджету 0 тис. грн (розшифрувати);
за рахунок коштів обласного бюджету 1672,00 тис. грн (КПКВ 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я») (у тому числі: капітальні вкладення 0 тис. грн (розшифрувати), наукові дослідження та розробки 
0 тис. грн, інші напрями використання коштів обласного бюджету 0 тис. грн (розшифрувати);
за рахунок місцевих бюджетів  36 620,840 тис. гривень (КПКВ) (у тому числі: капітальні вкладення 0 тис. грн (розшифрувати), наукові дослідження та розробки 0 тис. грн, інші напрями використання коштів місцевих бюджетів 0 тис. грн (розшифрувати);
за рахунок небюджетних коштів (кредитні ресурси, кошти суб’єктів підприємницької діяльності, інвестицій, кошти населення тощо) 0 тис. гривень.

[bookmark: o119]6. Проведені касові видатки програми у звітному періоді, з додатковою інформацією щодо напрямків спрямування коштів у розрізі КЕКВ:
за рахунок коштів державного бюджету 82 455,344 тис. грн (КПКВ) (у тому числі: капітальні вкладення 0 тис. грн (розшифрувати), наукові дослідження та розробки 0 тис. грн, інші напрями використання коштів державного бюджету 0 тис. грн (розшифрувати);
за рахунок коштів обласного бюджету 422,00 тис. грн (КПКВ 0813102 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби») (у тому числі: капітальні вкладення 0 тис. грн (розшифрувати), наукові дослідження та розробки 
0 тис. грн, інші напрями використання коштів обласного бюджету 0 тис. грн (розшифрувати);
за рахунок місцевих бюджетів 22 327,59 тис. гривень (КПКВ) (у тому числі: капітальні вкладення 0 тис. грн (розшифрувати), наукові дослідження та розробки 0 тис. грн, інші напрями використання коштів місцевих бюджетів 0 тис. грн (розшифрувати);
за рахунок небюджетних коштів (кредитні ресурси, кошти суб’єктів підприємницької діяльності, інвестицій, кошти населення тощо) 0 тис. гривень.

[bookmark: o120]7. Основні результати виконання програми за звітний період:
За звітний період розпочато реалізацію заходів Програми створення безбар’єрного простору в Київській області на 2025–2027 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 29 травня 2025 року № 1319-32-VIII.
Визначено перелік закладів Київської обласної ради (42 заклади), що потребують облаштування відповідно до вимог безбар’єрності.
Отримано детальну інформацію щодо потреб облаштування від 11 закладів та визначено орієнтовну вартість реалізації проєктів. 
Розроблено проєктно-кошторисну документацію для двох закладів соціального захисту населення:
Капітальний ремонт будівлі «Центр надання інтегрованих соціальних послуг» з облаштуванням безбар’єрного середовища для забезпечення доступності маломобільних груп населення за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м. Сквира, вул. Незалежності, 137.
Капітальний ремонт будівлі «Центр надання комплексних соціальних послуг та реінтеграції» з облаштуванням безбар’єрного середовища для забезпечення доступності маломобільних груп населення за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Чернин, вул. Лобківка, 22.
Міністерством розвитку громад та територій спільно з Київською ОДА визначено населені пункти, які потребують облаштування засобами безбар’єрності (створення безбар’єрних маршрутів), а саме: м. Буча, м. Славутич та с-ще Бородянка.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2025 р.                         № 870 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» Київській обласній державній адміністрації було виділено кошти у сумі 143 866,902 тис. грн для м. Буча, м. Славутич та с-ща Бородянка.
Програмою передбачено державне фінансування у розмірі 123 222,90 тис. грн. Під час формування програми закладалися орієнтовні обсяги фінансування.
Збільшення обсягу фінансування зумовлене результатами проходження експертизи проєктно-кошторисної документації.
У 2025 році м. Буча, м. Славутич та с-ще Бородянка розпочали облаштування закладів і дорожньої мережі в межах безбар’єрних маршрутів.
с-ще Бородянка - завершено облаштування 16 об’єктів у межах безбар’єрного маршруту. Оновлено 50 % дорожньої мережі.
м. Славутич - виконання ремонтних робіт становить 20 % від запланованого обсягу.
м. Буча - виконання ремонтних робіт становить 35 % від загального обсягу.

8. Аналіз ефективності виконання програми та висновки щодо доцільності її подальшого фінансування та реалізації.
Розпочато реалізацію заходів Програми створення безбар’єрного простору в Київській області на 2025–2027 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 29 травня 2025 року № 1319-32-VIII.
В рамках виконання Програми визначено 42 заклади Київської обласної ради, що потребують облаштування відповідно до вимог безбар’єрності, а також потребу 11 - ти закладів та орієнтовну вартість реалізації. 
Розроблено проєктно-кошторисну документацію для двох закладів соціального захисту населення:
- Капітальний ремонт будівлі «Центр надання інтегрованих соціальних послуг» з облаштуванням безбар’єрного середовища для забезпечення доступності маломобільних груп населення за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м. Сквира, вул. Незалежності, 137;
- Капітальний ремонт будівлі «Центр надання комплексних соціальних послуг та реінтеграції» з облаштуванням безбар’єрного середовища для забезпечення доступності маломобільних груп населення за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Чернин, вул. Лобківка, 22.
Міністерством розвитку громад та територій спільно з Київською ОДА визначено населені пункти, які потребують облаштування засобами безбар’єрності (створення безбар’єрних маршрутів), а саме: м. Буча, м. Славутич та с-ще Бородянка.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2025 р.                         № 870 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» Київській обласній державній адміністрації було виділено кошти у сумі 143 866,902 тис. грн для м. Буча, м. Славутич та с-ща Бородянка.
[bookmark: _GoBack]Програмою передбачено державне фінансування у розмірі 123 222,90 тис. грн. Під час формування програми закладалися орієнтовні обсяги фінансування. Збільшення обсягу фінансування зумовлене результатами проходження експертизи проєктно-кошторисної документації.
У 2025 році м. Буча, м. Славутич та с-ще Бородянка розпочали облаштування закладів і дорожньої мережі в межах безбар’єрних маршрутів.
с-ще Бородянка - завершено облаштування 16 об’єктів у межах безбар’єрного маршруту. Оновлено 50 % дорожньої мережі.
м. Славутич - виконання ремонтних робіт становить 20 % від запланованого обсягу.
м. Буча - виконання ремонтних робіт становить 35 % від загального обсягу.

Директор департаменту                                                                         Ярослав ЯНОВИЧ
Додаток 8 до Порядку

Інформація щодо затвердження та внесення змін до
Програми створення безбар’єрного простору в Київській області на 2025-2027 роки»

	№ з/п
	Дата та номер рішення обласної ради щодо затвердження та/або внесення змін до Програми
	Назва рішення обласної ради

	1
	2
	3

	1
	
від 29 травня 2025 року № 1319-32-VIII

	«Про затвердження Програми створення безбар’єрного простору в Київській області на 2025-2027 роки»




Відповідальний виконавець    _____________________    Я. Ю. Янович
                     М.П.                                              (підпис)                             (ініціали та прізвище) 

